Приложение

к решению Боготольского

городского Совета

от 12.11.2009  № 19-504

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы «Профилактика безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних» на 2010-2012 годы

(далее именуется - программа)

Наименование программы

Основание для разработки программы

-	муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» на 2010-2012 годы.

-	Федеральный Закон №  120 от 24.06.1999 года «Об основных
системах     профилактики     безнадзорности     и     правонарушений
несовершеннолетних.

-	Закон Красноярского края № 4-808 от 31.10.2002 года «О системе
профилактики	безнадзорности	и	правонарушений
несовершеннолетних».

Заказчик

программы

Исполнители

мероприятий

программы

Основные

разработчики

программы

Цели и задачи программы

- Администрация города Боготола.

- Управление образования,  Управление социальной защиты населения, Отдел молодежной политики, культуры, физкультуры, спорта и туризма.

-	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в
 городе Боготоле;

-	Управление образования  города Боготола;

-	Отдел молодежной политики, культуры, физкультуры, спорта и туризма администрации города Боготола

- Подразделение   по   делам   несовершеннолетних   МОВД «Боготольский»

- повышение эффективности работы системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних  по выявлению, учету, организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально опасном положении;

- обследование   несовершеннолетних,   находящихся   в  социально
опасном положении, на предмет наличия наркотических веществ в
биосредах человека;

- организация  досуга  и   летней  занятости   несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении

Сроки  реализации программы

Основные

задачи

программы

Главные распорядители бюджетных средств

Объемы

и источники

финансирования

программы

Ожидаемые

конечные

результаты

реализации

программы

Контроль

за исполнением

программы

2010 – 2012 годы

-  предупреждение безнадзорности       и       правонарушений несовершеннолетних;

-	Финансовое  управления   администрации   города
Боготола;

-	Управление образования  города Боготола;

-	Отдел молодежной политики, культуры, физкультуры, спорта и туризма администрации  города Боготола

-	финансирование за счет средств городского бюджета всего на 2010-
2012 годы составляет  454,2 тыс.  рублей, в том числе:

2010г. -  153,4 тыс. рублей.

2011г. -  150,4  тыс. рублей.

2012г. -  150,4  тыс. рублей.

-	улучшение положения детей находящихся в социально-опасном
положении;

- снижение численности безнадзорных детей;

- сокращение числа правонарушений несовершеннолетних;

- организация детского досуга, оздоровления и занятости в летний
период;

- повышение эффективности мер по профилактике употребления психоактивных веществ несовершеннолетними.

-	комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в
 городе Боготоле.

ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ЕЕ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ

Необходимость разработки настоящей программы обусловлена тем, что в городе Боготоле сохраняется детская безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних. Количество фактов неисполнения родителями своих обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению, охране жизни и здоровья детей не уменьшается, что создает угрозу для их полноценного физического и психического развития, повышает риск вовлечения в преступную деятельность, употребления алкоголя и наркотиков.

В городе насчитывается 47 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых проживает 101 ребенок, нуждающихся в проведении индивидуальной профилактической работы.

Социальные и экономические проблемы в обществе на данном этапе развития существенно ослабили институт семьи, ее воздействие на воспитание детей. На 1 января 2009 года в Управлении социальной защиты населения состоит на учете 2685 детей из малоимущих семей. Дети из малоимущих семей чаще других в силу своей незанятости, и особенно в летнее время, совершают противоправные деяния. Высокая стоимость путевок в летние оздоровительные, туристические лагеря не всегда позволяют обеспечить занятость несовершеннолетних, более всего эта ситуация усугубляется в отношении подростков 14-18 лет.

«Социальное сиротство» стало серьезнейшей проблемой последних лет. Для проведения эффективной реабилитационной работы с этой категорией детей необходимо специализированное учреждение.

В течение 2007-2009 годов в городе проводилась работа по реализации целевой программы. Но проблемы, обозначенные в этой программе, имеют свое продолжение.

Необходимость комплексного решения проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних требует продолжения работы в данном направлении в 2010-2012 годах.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями и задачами программы являются:

- повышение  эффективности  работы  системы  профилактики   безнадзорности   и
правонарушений несовершеннолетних;

- обследование несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
на предмет наличия наркотических веществ в биосредах человека;

- внедрение современных методик работы с несовершеннолетними и их семьями,
находящимися в социально опасном положении.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на 2010-2012 годы.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Боготола осуществляет координацию деятельности управлений, учреждений, отделов, принимающих участие в выполнении данной программы.

Контроль за эффективностью реализации настоящей  программы и целевым использованием бюджетных средств осуществляет администрация города, финансовое управление администрации города, постоянная комиссия по бюджету, финансам и налогам в порядке предоставления   годовой отчетности о ходе реализации программы.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Боготоле  ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении сроков реализации программы.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств городского бюджета.

Всего на реализацию программных мероприятий на 2010-2012 годы требуется 454,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2010 год – 153,4 тыс. рублей;

2011 год – 150,4 тыс. рублей;

2012 год – 150,4 тыс. рублей.

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной целевой программы   «Профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2010-2012 годы позволит осуществлять:

- приобретение       иммунохроматографических       тестов       по       определению
наркотических веществ в биосредах человека для обследования несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении;

- обеспечение защиты прав детей, находящихся в особо сложных обстоятельствах
(безнадзорных, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении).

Мероприятия муниципальной целевой программы:

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2010-2012гг.

| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Код статьи экономической классификации и расходов |  | Главные распоря-дители |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего 2010- 2012гг. |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010г. |  | 2011г |  | 2012г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1. | Проведение ежегодной антинаркотической профилактической акции посвященной Международному Дню Борьбы с наркоманией. |  |  | УО |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Пропаганда здорового образа жизни. |
| 2. | Ежегодное проведение антинаркотической акции «Родительский урок». |  |  | УО |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Доведение до родителей школьников опасности употребления наркотиков любых видов. |
| 3. | Конкурс сочинений: «Открытое письмо ровеснику: скажи - нет вредным привычкам». |  |  | УО |  | 2,7 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | Формирование негативного отношения к наркотикам. |
| 4. | Конкурс проектов для учащихся образовательных школ на лучший проект: « Профилактика употребления алкоголя и наркотических средств в молодежной среде». |  |  | УО |  | 1,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | Профилактика негативного отношения к наркотикам. |
| 5. | Участие педагогов школ, школьных команд в семинарах, тренингах для специалистов, работающих с детьми и подростками по профилактике наркомании. |  |  | УО |  | 60 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | Повышение качества антинаркотической пропаганды |
| 6. | Проведение спортивно - оздоровительного турнира «А ну-ка парни». |  |  | УО |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Максимальная занятость детей и подростков в свободное от учебы время. |
| 7. | Проведение военно-спортивной игры «Зарница» |  |  | УО |  | - |  | _ |  | _ |  | - |  | Обеспечение максимальной занятости детей и подростковсодержательно-организованными формами досуговой деятельности. |
| 8. | Проведение военно-патриотической игры «Полигон» |  |  | УО |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Обеспечение максимальной занятости детей и подростков содержательно-организованными формами досуговой деятельности. |
| 9. | Организация и обеспечение деятельности в МОУ СОШ №2 семейного клуба |  |  | УО |  | 15 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | Развитие семейных форм отдыха. |
| 10. | Организация и обеспечение деятельности в МОУ СОШ №6 и МОУ ДОД ДДТ клуба выходного дня. |  |  | УО |  | 15 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | Увеличение охвата детей занятостью во внеурочное время. |
| 11. | Приобретение снаряжения для обеспечения отдыха несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в военно-спортивных и краеведческих лагерях. |  |  | ОМПКФКС и Т |  | 21 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | Обеспечение летнего отдыха детей, находящихся в социально опасном положении. |
| 12. | Создание рубрики на МУП «Эфир» (рабочее название «Ровесник»), направленной на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |  |  |  | Администрация |  | 15 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | Формирование активной гражданской позиции, приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры |
| 13. | Проведение спортивно-туристического слета для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении «Зори Причулымья» |  |  |  | ОМПКФКС и Т |  | 15 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | Приобщение к спорту и туризму несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. |
| 14. | Проведение комплекса мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции с детьми, находящимися в социально опасном положении. |  |  |  | МУК «Боготольский парк культуры и отдыха» |  | 24 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | Формирование здорового образа жизни. |
| 15. | Трудотерапия с детьми, находящимися в социально опасном положении: «Это, братцы, мне по силе». (Уборка территории парка летом, очистка катка зимой. Предоставление детям бесплатного пользования оборудованием) |  |  |  | МУК «Боготольский парк культуры и отдыха |  | 12 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | Формирование трудовых навыков. |
| 16. | Проведение досуговых мероприятий для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении: - «Покров – батюшка» - Познавательно – игровая программа. - «Кузьминки»- Познавательно – игровая программа. - «На святки – гуляй без оглядки» - Познавательно – игровая программа. - «Как на масляной неделе»- Познавательно – игровая программа. - «Праздник – праздников, торжество – торжеств» |  |  |  | МУК «Богтольский городской краеведческий музей |  | 3 4, 5 4, 5 6 6 |  | 1 1,5 1,5 2 2 |  | 1 1,5 1,5 2 2 |  | 1 1,5 1,5 2 2 | Организация досуговой деятельности несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении |
|  | Организация и обеспечение деятельности клубов по интересам: - Приобретение методической литературы в помощь массовой работе библиотек - Приобретение расходных материалов (альбомы, ватман, краски и т.д.) - Приобретение видеоматериалов (DVD – диски, кассеты) - Приобретение призов для участников конкурсов и игр. - Приобретение рекламного стенда. Клуб «Семейный очаг» - Семейный урок «Такое могучее слово» - Театрализованное представление «Дурман трава» - Игра – шарада «Забавные затейники в домашнем муравейнике» Клуб « Светелочка » - Шоу – программа «Здравствуй праздник новогодний» - Путешествие по сказкам «Мастер, мудрец, сказочник» ( Посв. А. Пушкину) - Фотоконкурс «Стоп – кадр» - Конкурсная программа «Весна пришла сегодня к нам» - Урок памяти «Пусть не будет войны никогда» Мероприятия на летние площадках - Литературная встреча «Любимец золотого века» ( посв. А. Пушкину) - Экологическая программа «Мир вокруг нас» - Игра «Удивительный спорт» - Урок жизни «Восемь правил моей безопасности» - Игра путешествие «С кузовком, лукошком по лесным дорожкам» - Познавательная игра «Табак и верзилу сведет в могилу» - Семейный урок «Мы за здоровый образ жизни» - Игра путешествие «О труде и мастерстве» Дни профориентации: |  |  |  | МУК «Централизованная библиотечная система» |  | 6 6 4,5 4,5 3 |  | 2 2 1,5 1,5 3 |  | 2 2 1,5 1,5 - |  | 2 2 1,5 1,5 - | Организация досуговой деятельности несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении Привлечение внимания детей и юношества к деятельности клубов по интересам |
|  | «Каждой профессии – слова и честь» «Все дороги ведут в ВУЗ» - Литературно – музыкальная программа «Они дошли с Победой до рейхстага" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Оплата транспортных услуг по доставке несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении к месту отдыха ( в профильные лагеря) |  |  |  | ОМПКФКС и Т |  | 15 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | Обеспечение летнего отдыха детей, находящихся в социально опасном положении. |
| 19. | Проведение ежегодной межведомственной акций («Помоги пойти учится») |  |  |  | УО |  | 90 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, оказание социальной помощи несовершеннолетним |
| 20 | Приобретение иммунохроматографических тестов по определению наркотических веществ в биосредах человека для обследования несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении |  |  |  | Здравоохранение |  | 15 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | Профилактика употребления психоактивных веществ. |
| 21 | Содержание социальных коек в узловой больнице на ст. Боготол (3 места) |  |  |  | Здравоохранение |  | 105 |  | 35 |  | 35 |  | 35 | Профилактика безнадзорности несовершеннолетних |