АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 05 » ___04___2024   г.       г. Боготол                             № 0407-п

О подготовке и проведении празднования

79-ой годовщины Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг.

В целях пропаганды всемирно-исторического значения Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в соответствии с  положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, на основании  Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь п. 10 ст. 41, ст. 71, ст. 72 Устава городского округа город Боготол Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 9 мая 2024 года с 11 часов на площади «Победы» города Боготола торжественную церемонию чествования ветеранов, посвященную 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Закрыть движение всех видов транспорта 09.05.2024 с 10.00 до 15.00 на время проведения празднования 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. по улицам:

- ул. Кирова, от Школьная до ул. Деповская;

- ул. 40 лет Октября, от ул. Комсомольская до ул. Кирова;

Изменить движение общественного транспорта в связи с закрытием движения транспорта по улицам, указанным в п. 4 настоящего постановления.

5. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Боготольский»               (С.А. Мельников):

5.1. Обеспечить охрану общественного порядка в местах культурно-массового назначения на площади «Победы», площади «XXI века», Боготольском Арбате, городском парке «Сфера».

5.2. Усилить контроль за продажей алкогольных напитков и пива несовершеннолетним гражданам, распитием алкогольных напитков и пива в общественных местах.

5.3. Принять участие в совещаниях при Главе города Боготола с целью разработки комплексов мероприятий по обеспечению безопасности в период проведения майских праздников.

5.4. Обеспечить безопасность дорожного движения по утвержденному плану мероприятий по подготовке и проведению празднования 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

6. Заместителю Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ (А.А. Шитиков) обеспечить выделение большегрузной (тяжеловесной) техники, которая с учетом технических характеристик позволит предотвратить внезапное проникновение транспортных средств в места проведения массовых мероприятий.

7. Информацию о перекрытии дорог и объезде разместить на официальном сайте администрации города Боготола https://bogotolcity.gosuslugi.ru/ в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля боготольская».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Боготола по социальным вопросам.

9. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава города Боготола                                                               Е.М. Деменкова

Лазарева Татьяна Викторовна

6-34-14

6 экз.

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Боготола

от «_05_» _04_ 2024 г. № 0407-п

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

по подготовке и проведению 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в городе Боготоле

| Деменкова Елена Михайловна | - Глава города Боготола, председатель организационного комитета |
| --- | --- |
| Морекаев Андрей Николаевич | - заместитель Главы города Боготола по общественно - политической работе, заместитель председателя организационного комитета |
| Николаева Лариса Петровна | - заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам, заместитель председателя организационного комитета |
| Шитиков Анатолий Анатольевич | - заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ, заместитель председателя организационного комитета |
| Члены организационного комитета: |  |
| Артибякина Ольга Владимировна | - начальник ТО КГКУ «Управление социальной защиты населения» по городу Боготолу и Боготольскому району |
| Борошенко Наталья Владимировна | - директор МБУК «Боготольский городской краеведческий музей» |
| Бухарова Елена Николаевна | - начальник отдела экономического развития и планирования администрации города Боготола |
| Грибовский Олег Михайлович | - старший мастер Боготольского газового участка |
| Дегтярева Виктория Викторовна | - специалист по вопросам похоронного дела и благоустройства территории города МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ города Боготола |
| Демина Татьяна Алексеевна | - председатель местной общественной организации Всероссийского общества инвалидов |
| Еремина Татьяна Александровна | - начальник МКУ «Управление образования города Боготола» |
| Звягинцев Николай Васильевич | - начальник военного комиссариата по г. Боготол, Боготольскому району и Тюхтетскому муниципальному округу Красноярского края |
| Касатова Надежда Владимировна | - начальник отдела архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола |
| Красько Николай Васильевич | - директор МБУ «Спортивная школа» города Боготола |
| Колбенко Богдан Владимирович | - директор МБУ ДО «Детская школа искусств» города Боготола |
| Кособукова Елена Владимировна | - директор МБУ ДО Детская музыкальная школа города Боготола |
| Куклина Вера Алексеевна | - председатель Совета ветеранов города Боготола |
| Лазарева Татьяна Викторовна | - начальник отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| Матюшкин Евгений Федорович | - начальник ОГИБДД МО МВД России «Боготольский» |
| Манернов Вадим Борисович | - главный специалист отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| Мельников Сергей Александрович | - начальник МО МВД России «Боготольский» |
| Прикатова Наталья Викторовна | - директор МБУ ДО Дом детского творчества |
| Пятков Олег Викторович | - главный врач КГБУЗ «Боготольская межрайонная больница» |
| Рахалина Галина Валерьевна | - пресс-секретарь администрации города Боготола |
| Рябчёнок Александр Михайлович | - председатель Боготольского городского Совета депутатов |
| Сакова Вера Михайловна | - директор КГБУ КЦСОН «Надежда» |
| Самойлова Ксения Александровна | - директор МБУ «Молодежный центр» города Боготола |
| Санникова Оксана Вячеславовна | - директор МБУК «Боготольский городской Дворец культуры имени В.И. Трегубовича» |
| Силин Антон Николаевич | - ведущий специалист отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| Сысоева Татьяна Валерьевна | - начальник Финансового управления администрации города Боготола |
| Фомин Геннадий Геннадьевич | - начальник Боготольского участка электрических сетей западного филиала АО «КрасЭко» |
| Францевич Анатолий Федорович | - директор КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта» |
| Халченко Наталья Александровна | - директор МБУК «Централизованная библиотечная система» города Боготола |
| Чибисова Вера Петровна | - руководитель МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ города Боготола |
| Юшков Константин Михайлович | - специалист 1-ой категории по мобилизационной работе администрации города Боготола |

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Боготола

от «_05_» _04_ 2024 г. № 0407-п

Мероприятия по подготовке и проведению

78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 гг. в городе Боготоле

| № п/п | Мероприятия |  | Дата проведения | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение оргкомитетов |  | 03.04.2024 23.04.2024 | Морекаев А.Н. Лазарева Т.В. |  |
|  | Подготовка площади Победы, площади «XXI века», бульвара «Боготольский Арбат»: * уборка *покраска бордюров | 20.04.2024 - 09.05.2024 |  |  | Чибисова В.П. |
|  | * приведение в надлежащее состояние памятников на площади Победы | 20.04.2024 - 09.05.2024 |  |  | Чибисова В.П. Дегтярева В.В. |
|  | * укрепление звезды на памятнике * установка малых флагштоков с флагами | 01.05.2024 - 09.05.2024 |  |  | Борошенко Н.В. |
|  | * подготовка столов для полевой кухни, доставка скамеек на площадь | 07.05.2024 - 09.05.2024 |  |  | Чибисова В.П. |
|  | * оформление площади флагами | до 01.05.2024 |  |  | Чибисова В.П. |
|  | * подготовка дороги на городское кладбище и очистка мемориала «Скорбящая» | 06.05.2024 - 09.05.2024 |  |  | Шитиков А.А. Дегтярева В.В. |
|  | * уборка могил Шикунова, Толстихина | 06.05.2024 - 09.05.2024 |  |  | Дегтярева В.В. |
|  | * сборка и установка сцены на площади Победы *оформление сцены баннерами | до 09.05.2024 |  |  | Чибисова В.П. Гавриленко О.Н. |
| 2 | Обеспечение праздничного оформления города |  | 01.05.2024 - 09.05.2024 | Шитиков А.А. Касатова Н.В. Еремина Т.А. Лазарева Т.В. Бухарова Е.Н. |  |
| 3 | Финансирование мероприятия |  | 01.04.2024 - 09.05.2024 | Сысоева Т.В. |  |
| 4 | Подготовка и рассылка праздничных поздравлений ветеранам (президентские, губернаторские, Главы города) |  | 26.04.2024 - 08.05.2024 | Артибякина О.В. Сакова В.М. Хабибулина Л.В. |  |
| 5 | Приглашение и сбор ветеранов |  | до 09.05.2024 | Звягинцев Н.В. Артибякина О.В. Куклина В.А. Демина Т.А. Юшков К.М. |  |
| 6 | Церемония возложения венков и цветов к вечному огню в депо, на стелу Шикунова, мемориал «Скорбящая», к мемориальным знакам на зданиях ДК, музея, дома №14 по ул. 40 лет октября, к Вечному огню на площади Победы, и в День памяти и скорби |  | 09.05.2024 22.06.2024 | Морекаев А.Н. Лазарева Т.В. |  |
| 7 | Размещение информации о перекрытии дорог и объезде в СМИ и на официальном сайте администрации города Боготола. Освещение мероприятий в СМИ |  | 07.05.2024 - 09.05.2024 | Рахалина Г.В. |  |
| 8 | Техническое сопровождение мероприятий: *электрофицирование площади *установка аппаратуры |  | 07.05.2024 - 09.05.2024 | Фомин Г.Г. Чибисова В.П. Санникова О.В. |  |
| 9 | Уроки мужества в общеобразовательных учреждениях города |  | 01.04.2024 - 09.05.2024 | Ерёмина Т.А. Самойлова К.А. Силин А.Н. |  |
| 10 | Организация автотранспорта |  | 09.05.2024 | Шитиков А.А. Гавриленко О.Н. |  |
| 11 | Информирование коллективов о возложении цветов к памятнику |  | 27.04.2024 - 09.05.2024 | Демина Т.А. Куклина В.А. |  |
| 12 | Организация почетного караула зданий ДК и музея (эвакогоститали) и возложение цветов к ним |  | 27.04.2024 - 09.05.2024 | Санникова О.В. Борошенко Н.В. |  |
| 13 | Организация почетного караула у памятника С 01.05.2023 по 08.05.2023 с 10.00 до 13.00 09.05.2022 с 10:00 до 14:00 |  | 01.05.2024 - 09.05.2024 | Еремина Т.А. Францевич А.Ф. Санникова О.В. |  |
| 14 | Изготовление гирлянд, возложение |  | 05.05.2024 - 09.05.2024 | Мельников С.А. |  |
| 15 | Подготовка и вручение подарков участникам и инвалидам ВОВ |  | 05.05.2024 - 09.05.2024 | Николаева Л.П. Бухарова Е.Н. |  |
| 16 | Организация праздничного концерта в 12.00 |  | 22.04.2024 - 09.05.2024 | Санникова О.В. |  |
| 17 | Праздничные концертные программы в музеях и библиотеках города |  | 22.04.2024 - 09.05.2024 | Борошенко Н.В. Халченко Н.А. Колбенко Б.В. Кособукова Е,В. |  |
| 18 | Проведение спортивных соревнований, блиц-турнира по шахматам и шашкам среди членов общества инвалидов |  | 09.05.2024 | Манернов В.Б. Демина Т.А. |  |
| 19 | Проведение легкоатлетической эстафеты |  | 09.05.2024 12.00 | Манернов В.Б. Красько Н.В. Михайлик М.А. |  |
| 20 | Организация выставок, и интерактивных площадок на площади Победы и на Боготольском Арбате |  | 09.05.2024 | Халченко Н.А. Борошенко Н.В. Колбенко Б.В. |  |
| 21 | Приобретение венков и живых цветов |  | 06.05.2024 - 09.05.2024 | Борошенко Н.В. |  |
| 22 | Обеспечение охраны у памятника С 01.05.2023 по 09.05.2023 |  | 09.05.2024 | Мельников С.А. |  |
| 23 | Приведение в порядок мемориальных досок и уборка рядом с ними |  | 08.05.2024 - 09.05.2024 | Борошенко Н.В. Санникова О.В. |  |
| 24 | Подготовка газовой установки для вечного огня, подключение |  | 01.05.2024 - 09.05.2024 | Грибовский О.М. |  |
| 25 | Проведение встречи с трудовыми коллективами по благоустройству города |  | 24.04.2024 - 09.05.2024 | Морекаев А.Н. Шитиков А.А. Чибисова В.П. |  |
| 27 | Проведение проверки по благоустройству |  | 05.05.2024 - 09.05.2024 | Шитиков А.А. Морекаев А.Н. Терёхина Е.В. |  |
| 28 | Подготовка к праздничному шествию колонн Проведение акций «Георгиевская ленточка», "Бессмертный полк", "Свеча памяти", «Окна Победы» |  | 10.04.2024 - 09.05.2024 | Силин А.Н. Самойлова К.А. |  |
| 29 | Оснащение сцены на Площади Победы средствами пожаротушения Проведение внепланового противопожарного инструктажа с сотрудниками работающими на Площади Победы |  | 09.05.2024 | Жданов Ю.М. Санникова О.В. |  |
| 30 | Организация колоны учащихся школ и техникумов города, взвод санитарок ДДТ, членов организации «Гранит». Проведение репетиции накануне праздника |  | 01.04.2024 - 09.05.2024 | Еремина Т.А. Звягинцев Н.В. Бысов Н.Г. Францевич А.Ф. Юшков К.М. |  |
| 31 | Подготовка автоматчиков для залпа |  | 28.04.2024 - 09.05.2024 | Мельников С.А |  |
| 32 | Подготовка знамени Победы и группы знаменосцев, формы для почетного караула |  | 27.04.2024 - 09.05.2024 | Борошенко Н.В. Звягинцев Н.В. |  |
| 33 | Рекомендовать перекрытие движение на дороге: ул. Кирова - 40 лет Октября, ул. Кирова - ул. Куйбышева, ул. 40 лет Октября - ул. Комсомольская |  | 09.05.2024 с 09 ч. до 14 ч. | Матюшкин Е.Ф. |  |
| 34 | Организация перекрытия движения на дороге: ул. Кирова - 40 лет Октября, ул. Кирова - ул. Куйбышева, ул. 40 лет Октября - ул. Комсомольская |  | 09.05.2024 с 09 ч. до 14 ч. | Шитиков А.А. Чибисова В.П. |  |
| 35 | Организация дежурства Скорой помощи |  | 09.05.2024 с 10.00 до 14.00 | Пятков О.В. (по соглас.) |  |
| 36 | Организация волонтеров для участия в празднике |  | 09.05.2024 | Самойлова К.А. |  |
| 37 | Организация «Полевой кухни» |  | 17.04.2024 - 09.05.2024 | Бухарова Е.Н. Еремина Т.А. Сакова В.М. Устинов Е.С. |  |
| 38 | Подготовка хоровых коллективов и выступление на площади |  | 09.05.2024 | Кособукова Е.В. Колбенко Б.В. |  |
| 39 | Организация привоза ветеранов, тружеников тыла и инвалидов на площадь |  | 09.05.2024 | Артибякина О.В. |  |
| 40 | Уведомление МО МВД России "Боготольский" о проведении массового мероприятия |  | до 15.04.2024 | Пестерева А.А. |  |
| 41 | Подготовить пропуска на автомобили, участвующие в организации праздничных мероприятий 09.05.2023 |  | до 09.05.2024 | Бухарова Е.Н. |  |
| 42 | Освещение мероприятий в СМИ |  | 10.04.2024-15.05.2024 | Рахалина Г.В. |  |
| 43 | Провести концертные программы во дворах домов, где проживают ветераны и блокадница с привлечением управляющих кампаний: *ул.40 лет Октября,4 - ГорДК им. В.И. Трегубовича *ул. 40 лет Октября,7 - ЦБС *ул. Октябрьская,4 - ГорДК им. В.И. Трегубовича *ул.Школьная,1 – музей *ул. Ефремова,8 - МЦ |  | 01.05.2024-08.05.2024 | Шитиков А.А. Санникова О.В. Халченко Н.А. Борошенко Н.В. Самойлова К.А. |  |