АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 16 » ___05___2024   г.       г. Боготол                             № 0576-п

О подготовке и проведении празднования

131-ой годовщины города Боготола

В целях организации мероприятий, посвящённых празднованию Дня России, руководствуясь постановлением администрации города Боготола от 05.10.2022 № 1121-п «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении массовых мероприятий на территории муниципального образования город Боготол», положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, на основании  Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  п. 10 ст. 41, ст. 71, ст. 72 Устава городского округа город  Боготол Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 12.06.2024 празднование Дня города.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня города согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня города согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Закрыть движение всех видов транспорта 12.06.2024 на время проведения празднования праздничных мероприятий по улицам:

ул. Школьная от ул. Кирова до ул. Советская с 13.30 до 14.30 часов;

ул. Кирова от ул. Школьная до ул. Деповская с 13.30 до 14.30 часов;

ул. 40 лет Октября от ул. Комсомольская до ул. Кирова с 13.30 до 22.30 часов;

ул. Кирова от здания почты (ул. Кирова д. 5) до ул. Деповская с 14.30 до 22.30 часов.

Изменить движение общественного транспорта в связи с закрытием движения транспорта по улицам, указанным в п. 3 настоящего постановления.

5. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Боготольский»               (С.А. Мельников):

5.1. Обеспечить охрану общественного порядка в местах культурно-массового назначения на площади «XXI века», площади «Победы», бульваре «Боготольский Арбат», городском парке «Сфера».

5.2. Усилить контроль за продажей алкогольных напитков и пива несовершеннолетним гражданам, распитием алкогольных напитков и пива в общественных местах.

5.3. Обеспечить безопасность дорожного движения по утвержденному плану мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня города.

6. Заместителю Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ обеспечить выделение большегрузной (тяжеловесной) техники, которая с учетом технических характеристик позволит предотвратить внезапное проникновение транспортных средств в места проведения массовых мероприятий.

7. Информацию о перекрытии дорог и объезде разместить на   официальном сайте администрации города Боготола сети «Интернет»: https://bogotolcity.gosuslugi.ru/ и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля боготольская».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Боготола по социальным вопросам.

9. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава города Боготола                                                               Е.М. Деменкова

Лазарева Татьяна Викторовна

6-34-14

4 экз.

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Боготола

от «_16_» _05_ 2024 г. № 0576-п

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению празднования

131-й годовщины города Боготола

| Деменкова Елена Михайловна | - Глава города Боготола, председатель организационного комитета |
| --- | --- |
| Николаева Лариса Петровна | - заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам, заместитель председателя организационного комитета |
| Морекаев Андрей Николаевич | - заместитель Главы города Боготола по общественно - политической работе, заместитель председателя организационного комитета |
| Шитиков Анатолий Анатольевич | - заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ, заместитель председателя организационного комитета |
| Члены организационного комитета: |  |
| Артибякина Ольга Владимировна | - начальник ТО КГКУ «Управление социальной защиты населения» по городу Боготолу и Боготольскому району |
| Борошенко Наталья Владимировна | - директор МБУК «Боготольский городской краеведческий музей» |
| Бухарова Елена Николаевна | - начальник отдела экономического развития и планирования администрации города Боготола |
| Демина Татьяна Алексеевна | - председатель местной общественной организации Всероссийского общества инвалидов |
| Еремина Татьяна Александровна | - начальник МКУ «Управление образования» города Боготола |
| Жданов Юрий Михайлович | - главный специалист по ГО и ЧС, ПБ и специальной работе администрации города Боготола |
| Колбенко Богдан Владимирович | - директор МБУ ДО «Детская школа искусств» города Боготола |
| Кособукова Елена Владимировна | - директор МБУ ДО Детская музыкальная школа города Боготола |
| Красько Николай Васильевич | - директор МБУ ДО «Спортивная школа» города Боготола |
| Куклина Вера Алексеевна | - председатель Совета ветеранов города Боготола |
| Лазарева Татьяна Викторовна | - начальник отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| Манернов Вадим Борисович | - главный специалист отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| Матюшкин Евгений Федорович | - начальник ОГИБДД МО МВД России «Боготольский» (по согласованию) |
| Мельников Сергей Александрович | - начальник МО МВД России «Боготольский» |
| Пятков Олег Викторович | - главный врач КГБУЗ «Боготольская районная больница» |
| Рахалина Галина Валерьевна | - пресс-секретарь администрации города Боготола |
| Рябчёнок Александр Михайлович | - председатель Боготольского городского Совета депутатов |
| Сакова Вера Михайловна | - директор КГБУ КЦСОН «Надежда» |
| Санникова Оксана Вячеславовна | - директор МБУК «Боготольский городской Дворец культуры им. В.И. Трегубовича» |
| Силин Антон Николаевич | - ведущий специалист отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| Сахаренков Максим Иванович | - и.о. начальника ПСЧ-332 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Красноярскому краю» (по согласованию) |
| Сысоева Татьяна Валерьевна | - начальник Финансового управления администрации города Боготола |
| Халченко Наталья Александровна | - директор МБУК «Централизованная библиотечная система» города Боготола |
| Хорошая Елена Геннадьевна | - начальник отдела дополнительного образования и воспитания МКУ «Управления образования города Боготола» |
| Чибисова Вера Петровна | - руководитель МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ города Боготола |

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Боготола

от «_16_» _05_ 2024 г. № 0576-п

ПРОГРАММА

подготовки и проведения празднования 131-й годовщины

города Боготола

| № п/п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение оргкомитетов | 13.05.2024 31.05.2024 | Деменкова Е.М. Лазарева Т.В. |  |
|  | Подготовка: Главная – площадь «XXI века» Дополнит. – площадь « Победы» Дополнит. – бульвар «Боготольский Арбат» Дополнит. – парк «Сфера» Ул. Кирова - «Вкусноград» | 04.06.2024 - 12.06.2024 |  | Чибисова В.П. |
|  | * приведение в надлежащее состояние памятников на площади Победы | 04.06.2024 - 12.06.2024 |  | Чибисова В.П. Дегтярева В.В. |
|  | * оформление площади флагами | до 12.06.2024 |  | Чибисова В.П. |
|  | * сборка и установка сцены на площади «XXI века» *оформление сцены баннерами | до 09.06.2024 |  | Чибисова В.П. Гавриленко О.Н. |
|  | Подготовка площади: - установка и вывоз скамеек, столов для выставок - установка мусорных баков - уборка до и после праздника; - установка ограждений перед сценой на площади «ХХI века»; - установка флагов - подготовка туалетов | 11.06.2024 - 12.06.2024 |  | Чибисова В.П. Гавриленко О.Н. |
|  | Оформление сцены центральной площадки, монтаж светового, оборудования на сцене установка музыкальной аппаратуры на площадках | 12.06.2024 |  | Чибисова В.П. Санникова О.В. |
| 2 | Проверка электрифицирования площади возле сцены, в местах для торговли, на Арбате, на площади Победы, в парке «Сфера» | 11.06.2024 - 12.06.2024 |  | Чибисова В.П. |
| 3 | Освещение мероприятий, размещение информации о перекрытии дорог и объезде в СМИ и на официальном сайте администрации города | до 12.06.2024 |  | Рахалина Г.В. |
| 4 | Работа автотранспорта Привоз аппаратуры в парк и на площадь | 12.06.2024 |  | Шитиков А.А. Гавриленко О.Н. |
| 5 | Организация работы батутов, аттракционов, площадки "Вкусноград" | до 12.06.2024 |  | Бухарова Е.Н. Старовойтова С.Г. |
| 6 | Организация торговли | до 12.06.2024 |  | Бухарова Е.Н. Старовойтова С.Г. |
| 7 | Дежурство «Скорой помощи» (по доп. графику) | 12.06.2024 |  | Пятков О.В. |
| 8 | Обеспечение мер пожарной безопасности | 12.06.2024 |  | Сахаренков М.И. |
| 9 | Обеспечение безопасности проведения мероприятий и дежурство на площадях: - перекрытие дорог ул. Школьная - ул. Кирова – 40 лет Октября с 13.00 до 22.30 час - расстановка сотрудников ГИБДД на перекрестке ул. Комсомольская – ул. Деповская; - организация парковки во время праздника у зданий администрации и почты | 12.06.2024 |  | Мельников С.А. Матюшкин Е.Ф. Шитиков А.А. Жданов Ю.М. |
| 10 | Проведение благоустроительных работ в городе | до 12.06.2024 |  | Шитиков А.А. Чибисова В.П. |
| 11 | Подготовка музыкального оформления Подготовка художественных программ | до 11.06.2024 |  | Санникова О.В. Халченко Н.А. Борошенко Н.В. Колбенко Б.В. Прикатова Н.В. |
| 12 | Приобретение призов | до 07.06.2024 |  | Организаторы площадок |
| 13 | Организация выставок | до 12.06.2024 |  | Борошенко Н.В. Халченко Н.А. Санникова О.В. |
| 14 | Организация и проведение праздничного шествия, построение колонн | до 12.06.2024 |  | Лазарева Т.В. Силин А.Н. Еремина Т.А. Пятков О.В. Руководители учреждений |
| 15 | Проведение спортивных мероприятий | 04.06.2024 - 12.06.2024 |  | Манернов В.Б. Красько Н.В. |
| 16 | Организация и проведение молодежных акций, флешмобов, конкурсов среди молодежи | до 12.06.2024 |  | Силин А.Н. Самойлова К.А. |
| 17 | Подведение итогов конкурса «Гордость Боготола» | 03.06.2024 |  | Деменкова Е.М. Рябченок А.М. Николаева Л.П. Шитиков А.А. Лазарева Т.В. |
| 18 | Работа кураторов с приезжими коллективами | 12.06.2024 |  | Санникова О.В. |
| 19 | Обеспечение праздничного оформления города. Установить праздничное оформление на остановки автобусов. Развесить баннер «Почетные граждане города Боготола» | 01.05.2024 - 09.05.2024 |  | Шитиков А.А. Борошенко Н.В. Еремина Т.А. Лазарева Т.В. Бухарова Е.Н. |
| 20 | Уведомление МО МВД России "Боготольский" о проведении массового мероприятия | до 20.05.2024 |  | Пестерева А.А. |
| 21 | Финансирование мероприятия | 13.05.2024 - 12.06.2024 | Сысоева Т.В. |  |
| 22 | Подготовить письма на предприятия, об участии в праздничном шествии | до 25.05.2024 | Пестерева А.А. |  |
| 23 | Изготовить сувенирную продукцию с символикой Дня города | до 10.06 2024 | Борошенко Н.В. |  |