## Sheet1
Приложение 23.1 - Паспорта реализуемых инвестиционных проектов (любой крупности)
Отчет за 2020 год
№ | Наименование проекта | Суть проекта/этапа | Предусмотренные в рамках проекта/этапа мероприятия: создание нового производства, планируемые к строительству объекты, модернизация оборудования, расширение производства, другое) | Срок начала реализации проекта/этапа | Срок окончания реализации проекта/этапа | Стоимость проекта (инвестиционные затраты на реализацию проекта в целом за весь период реализации) в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, тыс. руб. | Объем привлекаемых кредитных средств, тыс. руб. | Инвестиции, накопленные по состоянию на 1 января текущего года, (тыс. рублей) | Этапы реализации проекта (по годам с указанием основных мероприятий и работ) | Реквизиты документов - проектно-сметной документации (ПСД), положительного заключения ГГЭ, бизнес-план проекта | Код вида экономической деятельности (ОКВЭД2), к которой относится проект | Наименование населенного пункта, где реализуется проект | код ОКТМО | Инвестор - (организация / субъект малого предпринимательства) | Заказчик - (организация / субъект малого предпринимательства) инвестиционного проекта | Подрядчик - (организация / субъект малого предпринимательства) исполнитель инвестиционного проекта | Количество рабочих мест по проекту - всего | Количество рабочих мест на этапе реализации проекта | Количество рабочих мест после выхода на проектную мощность | Количество созданных новых рабочих мест в результате реализации инвестиционного проекта | Крупность проекта | Проект из приложения 4 (для сопоставления старых объектов)
1 | Организация литейного производства по технологии ПГС в г.Боготол Красноярского края | Организация современного высокоэффективного производства изделий из чугуна, стали и цветных металлов на свободных производственных площадях ООО «БВРЗ» | Создание нового производства | 01.01.2018 | 31.12.2023 | 8500 |  | 5478 | 2018 (транспортировка и монтаж оборудования, подключение к электро-, водо- и теплосетям, набор и обучение персонала, закуп сырья, ввод в эксплуатацию и пробная эксплуатация оборудования, прохождение проверок и получение разрешительной документации, запуск производства), 2019 (начало реализации продукции), 2020-2023 (выход на запланированные мощности (300 т изделий в год)) | Положительное заключение бизнес-плана проекта КГКУ "ЦСЭМиИД" | C.24.5 - Литье металлов | Боготол | 47060000 | Общество с ограниченной ответственностью "БВРЗ" | Общество с ограниченной ответственностью "БВРЗ" | ООО "Компания Квант-Энерго", ООО "Обнинская термоэлектрическая компания" | 3 |  | 3 | 3 | микро | Организация литейного производства по технологии ПГС в г.Боготол Красноярского края
2 | Открытие рентген-кабинета в стоматологической клинике ООО "Колибри" | Открытие рентген-кабинета в стоматологической клинике | Открытие рентген-кабинета в стоматолгической клинике, расширение спектра оказываемых услуг | 01.01.2020 | 31.12.2024 | 3699 |  | 3699 | 2020 (расширение здания клиники, приобретение оборудования, монтаж оборудования, набор и обучение персонала, ввод в эксплутатцию, прохождение проверок и получение лицензии, начало оказания услуг) 2021-2024 (выход на плановое количество оказываемых услуг населению) | Положительное заключение бизнес-плана проекта КГКУ "ЦСЭМиИД" | Q.86.23 - Стоматологическая практика | г Боготол | 47060000 | ООО "Колибри" | ООО "Колибри" | ООО "Медиа" | 1 |  | 1 | 1 | микро | Приобретение медицинского оборудования с целью расширения спектра оказываемых услуг
3 | Строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся | Строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся | Строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 560000 |  | 402222.1 | 2019 (заключен государственный контракт на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением монтируемого оборудования по объекту) 2020 (заключили доп.соглашение к гос.контракту), 2021 (сдача объекта) |  | P.85.14 - Образование среднее общее | г Боготол | 47060000 | КГКУ "Управление капитального строительства" | КГКУ "Управление капитального строительства" | КГКУ "Управление капитального строительства" | 0 |  | 0 | 0 | некоммерческие | Строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся
4 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном | 01.01.2019 | 31.12.2022 | 311500 |  | 0 | 2019 (разработка проектной документации) 2020 (корректировка проектной документации), 2021(строительство объета), 2022 (сдача объекта). |  | R.93.1 - Деятельность в области спорта | г Боготол | 47060000 | КГКУ "Управление капитального строительства" | КГКУ "Управление капитального строительства" | КГКУ "Управление капитального строительства" | 0 |  | 0 | 0 | некоммерческие | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном
5 | Строительство очистных сооружений канализации производительностью 1000 м3/сутки | Строительство очистных сооружений канализации производительностью 1000 м3/сутки | Строительство очистных сооружений канализации производительностью 1000 м3/сутки | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 146200 |  | 0 | 2020 (проектно- сметная документация), 2021 (строительство), 2022 (сдача объекта). |  | E.36.0 - Забор, очистка и распределение воды | г Боготол | 47060000 | Министерство промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края |  | Министерство промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края | 0 |  | 0 | 0 | некоммерческие | Строительство очистных сооружений канализации производительностью 1000 м3/сутки