**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития**

**муниципального образования**

**город Боготол до 2030 года**

**за 2021 год**

**Миссия стратегии социально-экономического развития муниципального образования**: Город Боготол - западные ворота Красноярского края, город с комфортными условиями для жизни граждан пожилого возраста и семейных пар, имеющих детей, обеспечивающий широкий диапазон возможностей для их самореализации.

**Главная стратегическая цель** **социально-экономического развития города Боготола** – повышение качества жизни населения на основе улучшения ситуации в экономике, развития социальной сферы, формирования целостной городской среды, а также создания условий для личного успеха людей, обретения ими индивидуального счастья.

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕЛЬ 1. РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Цель 1.1. Благоприятные условия для деловой и социальной активности | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1. Создание благоприятного инвестиционного климата  Задача 2. Содействие развитию предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Отчетные данные** | | | | | | | | | | **Прогнозный период** | | | |
| **2018** | **2019** | | | | | **2020** | **2021** | | | **2025** | | | **2030** |
| 1.1.1 | Оборот организаций малого и среднего предпринимательства (юридических лиц) | тыс. руб. | 947915,6 | 1064115,0 | | | | | 1024575,5 | 1064131,0 | | | 1287675,0 | | | 1931510,0 |
| 1.1.2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 жителей | ед. | 177,6 | 178,8 | | | | | 164,4 | 177,1 | | | 193,5 | | | 198,0 |
| 1.1.3 | Доля занятых в сфере малого и среднего  предпринимательства в общей численности  занятых в экономике | % | 20,5 | 19,2 | | | | | 16,9 | 16,3 | | | 24,5 | | | 27,0 |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Реализация мероприятий** | | | | | | | | | | | **Ответственный исполнитель** | | |
| 1.2.1 | Привлечение инвесторов для обеспечения финансирования инвестиционных проектов | постоянно | На территории муниципального образования город Боготол созданы благоприятные условия для развития инвестиционной деятельности, реализованные в рамках муниципальной программы города Боготола «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства», на основании Закона Красноярского края «Об инвестиционной политике в Красноярском крае» от 11.07.2019 №7-2919.  Реализуются инвестиционные проекты в рамках государственных программ Красноярского края:  - строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся в городе Боготоле, государственная программа Красноярского края «Развитие образования» (объем инвестиций в 2020 году – 301 393,9 тыс. руб.; в 2021 году – 157 777,9 тыс. руб.; в 2022 году – 8 176,3 тыс. руб.);  - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в городе Боготоле, государственная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» (объем инвестиций в 2020 году – 3 500,0 тыс. руб., в 2021 году – 90 380,5 тыс. руб.; в 2022 году – 282 124,7 тыс. руб.);  - строительство очистных сооружений канализации производительностью 1000 м3/сутки в г. Боготоле, государственная программа Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» (объем инвестиций в 2020 году – 4 978,7 тыс. руб.; в 2021 году – 58 100 тыс. руб.; в 2022 году – 61 200,0 тыс. руб.). | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола | | |
| 1.2.2 | Поддержка субъектов инвестиционной деятельности, реализующих и (или) планирующих реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Боготол через доступные органам местного самоуправления инструменты | постоянно | Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории города Боготола осуществляется в форме:   1. консультационного и информационного обеспечения инвестиционной деятельности (обеспечение свободного доступа субъектов инвестиционной деятельности к информации, необходимой для развития, повышения деловой активности и конкурентоспособности субъектов инвестиционной деятельности; формирование и ежегодное обновление перечня свободных инвестиционных площадок города Боготола на официальном сайте); 2. имущественной поддержки, предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства в случаях, порядке и на условиях, установленных муниципальными правовыми актами; 3. финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказываемой в рамках муниципальной программы города Боготола «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства». | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола | | |
| 1.2.3 | Совершенствование нормативно – правовой базы для осуществления инвестиционной деятельности | постоянно | Утверждено положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории муниципального образования город Боготол, осуществляемой в форме капитальных вложений, постановление администрации города Боготола от 05.03.2019 № 0249-п. | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола | | |
| 1.2.4 | Сопровождение раздела «Инвестиции» на официальном сайте администрации города Боготола на тему имеющихся в наличии незадействованных промышленных площадок на территории города | постоянно | На официальном сайте администрации города Боготола в разделе «Инвестиции» обновлялась информация о сводных земельных участках и объектах недвижимости, расположенных на территории муниципального образования город Боготол, с учетом имеющейся инфраструктуры и вариантов их использования. Также данная информация предоставлялась в Министерство экономики и регионального развития Красноярского края, для формирования перечня незадействованных объектов недвижимости и неиспользуемых земельных участков подходящих для расположения новых производств и объектов бизнеса Красноярского края. | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола | | |
| 1.2.5 | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2019-2030 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках мероприятия «Субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности» муниципальной программы города Боготола «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением администрации города Боготола от 30.09.2013 № 1247-п.  Данное мероприятие предусматривает софинансирование субсидии, предоставляемой из краевого бюджета в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства», подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п (далее – краевая программа).  В 2021 году муниципальным образованием город Боготол была подана заявка на участие в конкурсе, проводимом Агентством развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края, в рамках краевой программы. В заявке были отражены три проекта, претендующие на получение субсидии: «Модернизация автомобильного парка ОАО «Автомобилист», «Модернизация оборудования кабинета ультразвукового исследования ООО «Альпина-Мед» и «Модернизация производства по ремонту и техническому обслуживанию железнодорожного подвижного состава Боготольского вагоноремонтного завода». Запрашиваемая сумма субсидии из краевого бюджета по трем проектам составила 8 650,912 тыс. руб.  По итогам конкурса бюджету муниципального образования город Боготол субсидия не была предоставлена в связи с тем, что заявка набрала меньшее количество баллов по сравнению с другими претендентами. В отличии от 2020 года, в 2021 году увеличилась потребность муниципальных образований в субсидии, средняя сумма заявки возросла в 1,5 раза и составила 8 млн. рублей (в 2020 году – 5,3 млн. рублей). Таким образом, по итогам рейтинговой оценки субсидия была распределена только 10 муниципальным образованиям, участвующим в конкурсе.  По причине неполучения субсидии по итогам конкурса в 2021 году финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства не оказывалась. | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола | | |
| 1.2.6 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2019-2030 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется согласно решению Боготольского городского Совета депутатов пятого созыва от 07.11.2019 № 18-237 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Боготол, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование (в том числе по льготным ставкам арендной платы), на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».  В 2020 году постановлением администрации города Боготола №1387-п от 11.12.2020 года внесены изменения в постановление администрации города Боготола №1519-п от 19.12.2019 года «Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования город Боготол, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства».  В 2021 году субъекты малого и среднего предпринимательства не обращались в администрацию города Боготола за оказанием имущественной поддержки. | | | | | | | | | | | Отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола | | |
| 1.2.7 | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках | 2019-2030 | В 2021 году была организована торговля в рамках ярмарочных мероприятий, план проведения которых ежегодно формируется и направляется в Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края:  - в период с 5 по 8 марта «Весенняя ярмарка цветов, посвященная Международному женскому дню 8 марта» (постановление администрации города Боготола от 12.02.2021 № 0132-п);  - 25 сентября «Боготольская сельскохозяйственная ярмарка» (постановление администрации города Боготола от 16.09.2021 № 1261-п).  В связи с пандемией коронавирусной инфекции Указами Президента РФ, указами Губернатора Красноярского края, с учетом соблюдения норм и требований законодательства по соблюдению превентивных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции для сохранения стабильной санитрано-эпидемиологической обстановки на территории города Боготола запланированные ярмарочные мероприятия не проводились («Масленица», «Универсальная ярмарка День города»).  На территории города Боготола по адресу: г. Боготол, ул. Молодежная, 23а, функционирует торговая площадка «Боготольская сельскохозяйственная ярмарка» (Постановление администрации города Боготола от 21.07.2015 №0962-п). Цель работы ярмарки – увеличение торговых площадок для оказания содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям, садоводам (огородникам), гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства. Режим работы ярмарки – ежедневно с 10.00 до 15.00 часов местного времени, участие бесплатное. На ярмарке разрешена торговля продукцией пчеловодства, садоводства и огородничества, изделий народного творчества. В период с мая по сентябрь (самый посещаемый период) количество участников составило 940 человек. В период пандемии ярмарка функционировала с соблюдением превентивных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции. | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола | | |
| 1.2.8 | Содействие росту конкуренции и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства (разработка плана мероприятий «Дорожная карта» по содействию развития конкуренции») | 2019-2025 | Отделом экономического развития и планирования администрации города Боготола (уполномоченное структурное подразделение администрации города на организацию работы по содействию развития конкуренции) дана оценка и проведен анализ конкуренции в муниципальном образовании, подготовлен отчет о достижении ключевых показателей развития конкуренции в отраслях (сферах, товарных рынках) и исполнения плана мероприятий («дорожной карты») содействия развитию конкуренции в Красноярском крае за 2021 год экономики города Боготола по состоянию на 01.01.2022.  Оценка и общая характеристика состояния конкуренции в муниципальном образовании город Боготол проводилась на основании мониторинга специалистами отдела экономического развития и планирования администрации города Боготола, открытых данных налоговых органов, министерства транспорта Красноярского края, министерства здравоохранения Красноярского края, органов государственной статистики.  На основании проведенного анализа специалистами отдела разработаны, утверждены Главой города Боготола и согласованы с Координационным Советом в области развития и малого и среднего предпринимательства на территории города Боготола 30.09.2021 года: перечни товарных рынков по содействию развитию конкуренции, ключевые показатели развития конкуренции товарных рынков и план мероприятий «Дорожная карта» по содействию развития конкуренции в муниципальном образовании город Боготол на 2022-2025 годы, с учетом утвержденной ФАС России методики расчета ключевых показателей развития конкуренции.  В настоящее время выделено 5 товарных рынков по содействию развитию конкуренции: рынок услуг дополнительного образования детей, рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, сфера наружной рекламы, рынок ритуальных услуг, рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. В этом же направлении разработаны ключевые показатели развития конкуренции товарных рынков и план мероприятий «Дорожная карта» по содействию развития конкуренции в муниципальном образовании город Боготол на 2022-2025 годы. План мероприятий состоит из:  - мероприятий, направленных на развитие конкуренции в товарных рынках муниципального образования город Боготол;  - системных мероприятий, направленных на развитие конкуренции в муниципальном образовании город Боготол.  В 2021 году было проведено обучающее мероприятие по теме «Реализация развития конкуренции на территории Красноярского края» в заочной форме с 2-мя муниципальными служащими администрации города Боготола в мае 2021 года. Подготовлен доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования город Боготол за 2021 год. Актуальная информация о внедрении Стандарта находится в открытом доступе на официальном сайте администрации города Боготола <http://www.bogotolcity.ru/ekonomika/competition> . | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола | | |
| 1.2.9 | Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности | постоянно | В соответствии с Законом Красноярского края от 19.03.2015 №8-3265 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов в Красноярском крае», с целью проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования города Боготола и экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования города Боготола разработан и утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования город Боготол и порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования город Боготол (постановление администрации города Боготола от 07.12.2018 № 1555-п).  На основании данного порядка сформирован План экспертиз нормативных правовых актов муниципального образования город Боготол, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2022 год.  В 2021 году прошли экспертизу 7 муниципальных НПА. | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола | | |
| 1.2.10 | Строительство автозаправочного комплекса | 2019-2020 | На территории муниципального образования город Боготол в период 2017 - 2019 гг. реализовался инвестиционный проект - строительство АЗС в г. Боготоле.  Открытие АЗС состоялось в октябре 2019 года, объем инвестиций составил 40 300,2 тыс. руб. | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Цель 1.2. Экономическое развитие | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Задача 1. Содействие диверсификации экономики города  Задача 2. Развитие межмуниципального сотрудничества | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Отчетные данные** | | | | | | | | | | **Прогнозный период** | | | |
| **2018** | **2019** | | | | | **2020** | **2021** | | | **2025** | | | **2030** |
| 2.1.1 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами субъектов малого и среднего предпринимательства в сопоставимых ценах, к уровню 2016 года | % | 115,2 | 126,5 | | | | | 128,7 | 129,4 | | | положительная динамика | | | |
| 2.1.2 | Доля субъектов малого предпринимательства, занятых в обрабатывающем производстве, строительстве, секторе платных услуг (с численностью работающих свыше 15 человек) в общей численности субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования | % | 3,1 | 3,1 | | | | | 3,1 | 3,0 | | | положительная динамика | | | |
| 2.1.3 | Количество межмуниципальных проектов администраций города Боготола, Боготольского и Тюхтетского районов | ед. | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 2 | | | 2 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Реализация мероприятий** | | | | | | | | | | | **Ответственный исполнитель** | | |
| 2.2.1 | Содействие в реализации инвестиционных проектов в приоритетных секторах экономики (обрабатывающее производство, строительство, оказание платных услуг населению) | 2019-2030 | С целью создания благоприятных условий для субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Боготола действует Порядок предоставления и возврата субсидий на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности (постановление администрации города Боготола от 29.03.2019 № 0354-п).  В рамках данного Порядка осуществляется поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики.  В 2021 году поддержка по реализуемым инвестиционным проектам субъектам малого и среднего предпринимательства не оказывалась в виду отсутствия средств финансирования.  Для предоставления субсидии субъектам предпринимательства администрацией города Боготола была подана заявка на участие в конкурсе, проводимом Агентством развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края, в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства», подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п. В заявке были отражены три проекта, претендующие на получение субсидии: «Модернизация автомобильного парка ОАО «Автомобилист», «Модернизация оборудования кабинета ультразвукового исследования ООО «Альпина-Мед» и «Модернизация производства по ремонту и техническому обслуживанию железнодорожного подвижного состава Боготольского вагоноремонтного завода». Запрашиваемая сумма субсидии из краевого бюджета по трем проектам составила 8 650,912 тыс. руб.  По итогам конкурса бюджету муниципального образования город Боготол субсидия не была предоставлена в связи с тем, что заявка набрала меньшее количество баллов по сравнению с другими претендентами. В отличии от 2020 года, в 2021 году увеличилась потребность муниципальных образований в субсидии, средняя сумма заявки возросла в 1,5 раза и составила 8 млн. рублей (в 2020 году – 5,3 млн. рублей). Таким образом, по итогам рейтинговой оценки субсидия была распределена только 10 муниципальным образованиям, участвующим в конкурсе.  По причине неполучения субсидии по итогам конкурса в 2021 году финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства не оказывалась. | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола | | |
| 2.2.2 | Строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся | 2019-2022 | Строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся ведётся в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие образования». Объем финансирования данного объекта составил в 2020 году – 301 393,9 тыс. руб., в 2021 году – 157 777,9 тыс. руб., в 2022 году составит 8 176,3 тыс. руб.  В проекте данной школы также заложено строительство объектов физкультуры и спорта: двух спортивных залов, площадки для мини-футбола площадью 1008 кв. м, круговой беговой дорожки 941 кв. м, площадки для занятий физкультурой 445 кв. м, комплексной спортивной площадки для игр в баскетбол и волейбол 608 кв. м.  Строительство новой школы началось в 2019 году, заказчиком является краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства», подрядчиком – ООО «Стройкомплекс» г.Красноярск.  В 2021 году проведена корректировка проектно-сметной документации по строительству объекта, согласно которой строительство школы разделено на 2 этапа: 1-й этап – строительство школы, 2-й этап – устройство физкультурно-оздоровительной зоны и зоны отдыха. Срок ввода в эксплуатацию объекта перенесен на 01.09.2022 года. | | | | | | | | | | | Главный архитектор города Боготола | | |
| 2.2.3 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном общегородского значения в микрорайоне «Южный» | 2020-2022 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Боготоле предусмотрено в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта». Объем финансирования данного объекта в 2020 году составил 3 500,0 тыс. руб., в 2021 году – 90 380,5 тыс. руб., в 2022 году составит 282 124,7 тыс. руб.  Строительство объекта предусмотрено Схемой территориально планирования Красноярского края и Генеральным планом города Боготола.  В 2019 году была разработана проектная документация по объекту. Заказчиком является краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства», проектировщиком – АО «Гражданпроект». В декабре 2019 года проектная документация направлена на экспертизу. В 2020 году проведена корректировка проектно-сметной документации.  В 2021 году началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, работы по строительству объекта и благоустройству прилегающей территории завершатся к 30.09.2022 года. | | | | | | | | | | | Главный архитектор города Боготола | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Цель 1.3. Повышение уровня жизни населения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Задача 1. Повышение реальных доходов населения  Задача 2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Отчетные данные** | | | | | | | | | | **Прогнозный период** | | | |
| **2018** | **2019** | | | | | **2020** | **2021** | | | **2025** | | | **2030** |
| 3.1.1 | Соотношение среднемесячной заработной платы работников города к прожиточному минимуму в расчете на душу населения Красноярского края | раз | 3,7 | 3,7 | | | | | 3,7 | 3,7 | | | 3,8 | | | 4,0 |
| 3.1.2 | Темп роста реальной заработной платы работников списочного состава организаций и внешних совместителей по полному кругу организаций в действующих ценах (номинальный) к уровню 2016 года | % | 117,5 | 127,4 | | | | | 133,6 | 135,7 | | | 160,0 | | | 215,0 |
| 3.1.3 | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 1,4 | 1,3 | | | | | 3,28 | 1,37 | | | 1,4 | | | 1,3 |
| 3.1.4 | Уровень удовлетворенности жителей города Боготола качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки граждан | % | 100,0 | 100,0 | | | | | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Реализация мероприятий** | | | | | | | | | | | **Ответственный исполнитель** | | |
| 3.2.1 | Соблюдение работодателями соглашения по регулированию социально-трудовых отношений между администрацией города Боготола, координационным Советом профсоюзов и объединением работодателей города Боготола | 2019-2030 | Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений создана на территории города в 2008 году (постановление Администрации города Боготола от 25.11.2008 №1339-п). В настоящее время ведутся переговоры об актуализации состава комиссии, в которую входят руководители государственных учреждений, представители администрации города, объединений работодателей, координационного совета профсоюзов. Результатом переговоров станет новое соглашение по регулированию социально-трудовых отношений между администрацией города Боготола, координационным Советом профсоюзов города и объединением работодателей города Боготола. Одновременно проводилась точечная работа с членами трехсторонней комиссии, результатом которой в 2021 году стало следующее:  - доведение до работодателей информации о мерах экономической поддержки организаций и ИП в условиях коронавируса (COVID-19);  - организация контроля и соблюдение комплекса мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавируса (COVID-19), а именно создание комплекса внутренних нормативных актов об организации работы сотрудников в период пандемии, соблюдение превентивных мер в организациях, обеспечение своевременной выплаты оплаты труда сотрудникам, в том числе и за период объявленных нерабочих дней на федеральном уровне;  - в рамках работы с КГБУ «Центр занятости населения» в целях стабилизации ситуации на рынке труда и социальной напряженности в городе, предоставления безработным и ищущим работу гражданам возможности получения временного заработка, повышения мотивации к труду граждан, потерявших работу, приобретения трудовых навыков у молодежи Администрацией города Боготола разработан и утвержден нормативный правовой акт об организации общественных работ на территории города Боготола на 2021 год (постановление администрации города Боготола от 31.08.2020 №0857-п);  - проведена работа по исполнению пункта 2 «в» перечня поручений Президента РФ от 20.10.2021 года №Пр-1998 в соответствии с Рекомендациями работодателям по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально трудовых отношений от 29.10.2021 года;  - администрацией города Боготола ведется работа в сфере ведомственного контроля по соблюдению трудового законодательства с учетом требований Закона Красноярского края от 11.12.2012 №3-874 «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Красноярском крае», разработано «Положение по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» (утверждено постановлением администрации города Боготола № 0468-п от 19.04.2019 года). Совместно с иными отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Боготола в 2021 году проведено 3 плановых выездных проверки ведомственных учреждений. План проведения проверок на 2022 год разработан и утвержден распоряжением Главы города Боготола № 486-р от 30.11.2021 года;  - реализация администрацией города Боготола переданных государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением в 2021 году (постановление администрации города Боготола 18.12.2017 № 1676-п): проведено 12 уведомительных процедуры, из них: 7 новых коллективных договоров, 5 дополнительных соглашений к действующим коллективным договорам. По состоянию на 01.01.2022 года действующих коллективных договоров - 28 (за исключением организаций железнодорожной отрасли). | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола | | |
| 3.2.2 | Содействие занятости населения инвалидам, безработным и ищущим работу гражданам для получения временного заработка, потерявших работу, приобретения трудовых навыков у молодежи | постоянно | Численность безработных граждан по городу Боготолу на 01.01.2022 года составляет 136 человек. С января по декабрь 2021 года было трудоустроено 757 человек, из них 236 безработных граждан. Трудоустроено на постоянную работу 441 человек. 256 безработных граждан получили услугу по содействию самозанятости.  По состоянию на 01.01.2022 года численность безработных граждан, уволенных в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников организации составляет 14 человек. На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время трудоустроено 167 подростков. Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 01.01.2022 года к численности экономически активного населения по городу Боготолу составил 1,37 %.  В 2021 году за содействием в поиске работы обратилось 62 инвалида. Трудоустроено за этот период 160 инвалидов, из них на постоянную работу 36 инвалидов. | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола | | |
| 3.2.3 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры | постоянно | В 2021 году в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры благотворительным фондом «Сила Сибири» установлен пандус в городском парке «Сфера».  В городе насчитывается 9 автомобильных стоянок, на всех стоянках имеются выделенные бесплатные парковочные места для инвалидов. Таким образом, доля автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов составляет 100%. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью | | |
| 3.2.4 | Усиление адресной направленности мер социальной поддержки граждан | 2019-2030 | В 2021 году появилась новая мера поддержки, предоставляемая органами социальной защиты населения – социальный контракт. Целью оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта является выход малоимущих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, на более высокий уровень жизни, за счет собственных активных действий, для получения постоянных самостоятельных источников дохода в денежной форме, позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить материальное положение таких граждан (семьи).  Социальный контракт заключается по разным мероприятиям:   1. поиск работы; 2. осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; 3. ведение личного подсобного хозяйства; 4. осуществление иных мероприятий.   В целях обеспечения согласованных действий по вопросу предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта на территории города Боготола постановлением администрации города Боготола от 16.06.2021 №0889-п создана межведомственная рабочая группа по вопросу предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта. В состав рабочей группы вошли представители администрации города, КГКУ «Центр занятости населения», ТО КГКУ «Управление социальной защиты населения» по г. Боготолу и Боготольскому району, КГБУ КЦСОН «Надежда».  За назначением государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2021 году обратились и заключили социальные контракты 49 семей. Из них на заключение социального контракта на осуществление иных мероприятий, направленных на выход из трудной жизненной ситуации, обратились и получили помощь 13 семей. При реализации мероприятия по поиску работы с заявителями заключено 23 социальных контракта. По мероприятию - осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе гражданами, являющимися самозанятыми, принято 13 положительных решений и заключены социальные контракты по осуществлению таких видов деятельности, как: услуги маникюрного кабинета, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, оказание услуг по проведению дератизации и дезинсекции и другие.  Социальные контракты по мероприятию ведения личного подсобного хозяйства на территории города не заключались. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью,  КГКУ «УСЗН» территориальное отделение по городу Боготолу и Боготольскому району | | |
| 3.2.5 | Строительство социального приюта для детей и подростков (социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних) | 2026-2036 | Срок реализации мероприятия не наступил. | | | | | | | | | | | Главный архитектор города Боготола | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Цель 1.4. Эффективное муниципальное управление | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Задача 1. Совершенствование системы муниципального управления  Задача 2. Эффективный финансовый менеджмент | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Отчетные данные** | | | | | | | | | | **Прогнозный период** | | | |
| **2018** | **2019** | | | | | **2020** | **2021** | | | **2025** | | | **2030** |
| 4.1.1 | Количество жалоб на деятельность органов местного самоуправления | - | - | - | | | | | **-** | **-** | | | отрицательная динамика | | | |
| 4.1.2 | Доля расходов городского бюджета, формируемая в рамках программ | % | 95,4 | 95,8 | | | | | 94,2 | 96,5 | | | положительная динамика | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Реализация мероприятий** | | | | | | | | | | | **Ответственный исполнитель** | | |
| 4.2.1 | Обеспечение открытости бюджетного процесса, устойчивости и сбалансированности бюджета | постоянно | Бюджетный процесс в городе Боготоле регулируется Положением о бюджетном процессе в городе Боготоле, утвержденным решением Боготольского городского Совета депутатов № 19-265 от 12.03.2020 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Боготоле» (в редакции от 14.10.2021 № 5-70), согласно которому Бюджет города Боготола разрабатывается и утверждается в форме решений Боготольского городского Совета депутатов. Решения о бюджете города Боготола на очередной год и плановый период, внесение изменений в бюджет города Боготола на очередной год и плановый период размещены на официальном сайте администрации города Боготола в разделе Открытый бюджет/Открытый бюджет/Решения о городском бюджете, а также в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет».  Согласно решению Боготольского городского Совета депутатов от 08.12.2020 № В-13 «О бюджете городского округа города Боготол на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (в редакции от 09.12.2021 № 5-90) бюджет города Боготола на 2021 год принят сбалансированным и устойчивым (образовавшийся дефицит бюджета является результатом сложившихся остатков на 01.01.2021 по исполнению бюджета города за 2020 год в сумме 10036,8 тыс. рублей и полученным бюджетным кредитом в сумме 5980,7 тыс. рублей). | | | | | | | | | | | Финансовое управление администрации г.Боготола | | |
| 4.2.2 | Повышение эффективности бюджетных расходов и безусловное исполнение принятых обязательств | постоянно | В целях повышения эффективности бюджетных расходов утверждается План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики города Боготола на текущий год и плановый период (далее – План мероприятий). Распоряжением администрации города Боготола от 14.04.2020 № 262-р (в редакции от 18.02.2021 № 054-р) утвержден План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики городского округа города Боготол на 2020-2023 годы. В разделе Мероприятия по повышению эффективности расходов бюджета предусмотрены следующие мероприятия:  - повышение эффективности муниципальных закупок при условии соблюдения качества и требований законодательства,  - проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджета города, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города,  - проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами,  - конкурсное распределение принимаемых обязательств города согласно эффективности планируемых мероприятий. Мониторинг принимаемых и действующих обязательств. Проведение оценки эффективности и составление рейтинга принимаемых расходных обязательств;  - проведение анализа эффективности и целесообразности предоставления средств из бюджета города юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в форме субсидий;  - ограничение расходных обязательств в условиях ухудшающейся социально-экономической обстановки города Боготола, обусловленной новой коронавирусной инфекции.  Отчет о реализации Плана мероприятий за 2021 год размещен на официальном сайте администрации города Боготола в разделе Открытый бюджет/Реализация плана мероприятий по росту доходов и повышению эффективности расходов бюджета. Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении за 2021 год составил 18,8 млн. рублей.  За 2021 год проведен мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и дана оценка качества финансового менеджмента. Мониторинг позволяет оценить качество исполнения главными распорядителями бюджетных средств бюджетных полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также оценки уровня открытости бюджетных данных.  Мониторинг проводился по показателям, отраженных в Порядке проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Боготола (главными распорядителями средств бюджета города Боготола, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета города Боготола), утвержденного приказом Финансового управления администрации г.Боготола от 21.12.2019 № 100. Оценка качества финансового менеджмента проведена в срок. Оценка среднего уровня качества финансового менеджмента составила 91%. На основании полученных данных от ГРБС была подведена итоговая оценка качества и сформирован сводный рейтинг ГРБС. Самая высокая рейтинговая оценка – 96%, самая низкая – 86%.  Принятые обязательства за 2021 год исполнены в полном объеме, просроченная кредиторская задолженность отсутствует. | | | | | | | | | | | Финансовое управление администрации г.Боготола | | |
| 4.2.3 | Повышение качества осуществления муниципальных закупок | постоянно | В соответствии с п.4 перечня мероприятий муниципальной программы города Боготола «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением администрации города Боготола от 18.10.2019 № 1188-п (далее – муниципальная программа), МКУ «Центр муниципальных закупок» должен обеспечить увеличение количества участников осуществления закупок; снижение расходов бюджетов всех уровней за счет увеличения экономии бюджетных средств, как до объявления закупки, так и по результатам состоявшихся торгов. Совокупный годовой объем закупок по городу Боготолу за 2021 год составил 278 269 354,01 руб., экономия по итогам закупок составила 16 791 837,10 руб. или 6% от совокупного годового объема закупок. Муниципальной программой предусмотрено достижение объема экономии бюджетных средств не менее 10% от общей суммы расходов бюджета города Боготола. Низкий процент экономии связан с большим объемом заключенных контрактов по приобретению жилых помещений в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья, которые были заключены на основании п.25 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с единственным поставщиком.  Объем закупок у единственного поставщика (за минусом закупок у субъектов естественных монополий на услуги энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения) составил 126 746 078,91 руб. или 45,5% от совокупного годового объема закупок (программный показатель – не более 48%).  За 2021 год количество участников конкурентных закупок составило 694 заявки (программный показатель – не менее 490 участников).  За период 2021 года учреждением было проведено 504 конкурентных процедуры в соответствии с поданными от учреждений заявками, что составило 240% (программный показатель – не менее 210 процедур). В 2021 году в УФАС Красноярского края не поступило ни одной жалобы на действия учреждения по размещению закупок.  На действия комиссий по рассмотрению заявок, поступивших на конкурентные закупки, жалоб за период 2021 года также не поступало.  В связи с постоянными изменениями, которые вносятся в Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013, в типовые документации для закупок вносятся соответствующие изменения, проводятся обучающие семинары для заказчиков, разъясняющие порядок заключения контрактов с единственным поставщиком, порядок оплаты по контрактам, порядок проведения экспертизы и приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; оказывается методическая помощь по закупкам, осуществленных у единственного поставщика, по формированию отчетов об исполнении контрактов, отчетов об объеме закупок среди субъектов малого предпринимательства. | | | | | | | | | | | Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок» | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ЦЕЛЬ 2. ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Цель 2.1. Гармоничное развитие личности | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Задача 1. Обеспечение качественного образования  Задача 2. Содействие культурному и духовному развитию | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Отчетные данные** | | | | | | | | | | **Прогнозный период** | | | |
| **2018** | **2019** | | | | | **2020** | **2021** | | | **2025** | | | **2030** |
| 5.1.1 | Доля населения, положительно оценивающая уровень общего образования | % от числа опрошенных | 81,15 | 80,72 | | | | | 81,20 | 83,80 | | | положительная динамика | | | |
| 5.1.2 | Доля населения положительно оценивающая уровень дополнительного образования | % от числа опрошенных | 71,70 | 72,60 | | | | | 73,40 | 89,00 | | | положительная динамика | | | |
| 5.1.3 | Доля населения положительно оценившая степень развитости культурно-досуговых услуг | % от числа опрошенных | 87,0 | 87,6 | | | | | 76,88 | 97,00 | | | положительная динамика | | | |
| 5.1.4 | Доля муниципальных  общеобразовательных  учреждений, соответствующих  современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных  общеобразовательных учреждений | % | 81,40 | 85,00 | | | | | 85,30 | 85,30 | | | не менее 100,0 | | | не менее 100,0 |
| 5.1.5 | Доля детей в возрасте 1- 6 лет, получающих  дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их  содержанию в  муниципальных образовательных  учреждениях в общей численности детей в  возрасте 1-6 лет | % | 57,60 | 66,70 | | | | | 67,80 | 72,40 | | | не менее 80,0 | | | не менее 80,0 |
| 5.1.6 | Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных образовательных учреждений | % | 3,80 | 4,30 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 5.1.7 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 41,70 | 51,94 | | | | | 93,40 | 61,90 | | | положительная динамика | | | |
| 5.1.8 | Количество посетителей учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения | чел. | 44,2 | 49,7 | | | | | 33,3 | 60,0 | | | не менее 47,0 | | | не менее 50,0 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Реализация мероприятий** | | | | | | | | | | | **Ответственный исполнитель** | | |
| 5.2.1 | Реализация мер, направленных на обеспечение качества и доступности услуг в образовательной сфере, развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования, в том числе в рамках муниципальной программы «Развитие образования» | 2019-2030 | В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования» в 2021 году обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 442 824,1 тыс. руб.  Дошкольным образованием в 2021 году охвачено 985 детей. В пяти общеобразовательных школах общее образование получают 2731 школьник, (из них 17 человек обучаются заочно и 118 – по адаптированным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья). Дополнительное образование получали 1 014 детей.  На конец учебного года 98,8% школьников успешно освоили программу, из них на «4» и «5» - 39,4%. По итогам 2020-2021 учебного года получили аттестаты с отличием 6 выпускников 9 классов и 16 выпускников 11 классов. В 2021 году государственную итоговую аттестацию выпускники 11 класса проходили в двух формах: в форме ЕГЭ, если планировали поступление в ВУЗы (таких выпускников было 102), и в форме ГВЭ (государственного выпускного экзамена) по двум обязательным предметам: математике и русскому языку, - это было необходимо для получения аттестата среднего общего образования (таких выпускников было 25). Результаты ЕГЭ в целом сопоставимы со средне краевыми. Средний балл ЕГЭ остался без изменений по русскому языку – 70 баллов, по математике – 48 баллов, вырос с 67 до 76 по литературе и с 40,3 до 58 по химии.  В целях повышения доступности услуг в образовательных организациях созданы условия для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, разработана муниципальная модель развития инклюзивного образования.  На мероприятия по созданию безопасных и комфортных условий, развитие муниципальных образовательных учреждений выделено 1 333,3 тыс. руб.; на приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормативам и правилам затрачено 75,5 тыс. руб. На капитальный ремонт системы отопления в МБОУ «СОШ № 3» затрачено 4 041,0 тыс. руб.  С целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов в 2021 году изготовлена проектно-сметная документация для проведения ремонтных работ в МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 5 на сумму 579,3 тыс. руб. Все образовательные учреждения города Боготола были готовы и приняты к новому учебному году.  Бесплатное питание в 2021 году получали 1430 детей на сумму 23 731,6 тыс. руб.  Для детей проведено более 80 мероприятий, стоимость затрат которых составила 37,6 тыс. руб.  Во всех школах города организованы спортивные секции, их посещал 391 ребенок. В городе отработана и совершенствуется система проведения спортивных мероприятий в образовательных учреждениях. Ежегодно проводятся соревнования в рамках краевого проекта «Школьная спортивная лига» и Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания».  В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» во всех школах организована работа по подключению к урокам по профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», вовлечено 975 участников.  В 2021 году в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 41% от общего количества учащихся городских школ, в муниципальном - 26%, в краевом – 0,5%  В деятельность Российского движения школьников (РДШ) включились все школы, участниками РДШ являются 756 обучающихся, численность юнармейцев составляет 169 человек.  В рамках национального проекта «Образование» на базе 3-х школ: МБОУ СОШ № 2, МБОУ «СОШ № 3», МБОУ СОШ № 4 - созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; в рамках проекта приобретено оборудование для демонстрационных опытов в кабинетах физики и оборудование технологической направленности – образовательный конструктор для практики блочного программирования на общую сумму 267 492,61 руб., из них средства федерального бюджета составили 251 518,17 руб., средства краевого бюджета – 13 240,64 руб., средства местного бюджета – 2 679,8 руб. Оборудование поставлено в полном объеме, муниципальные контракты оплачены. Увеличен охват обучающихся дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в формате проектной деятельности во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных и сетевых форм обучения.  В целях реализации проекта обеспечено повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий: в МБОУ СОШ № 2 прошли обучение 3 педагога, в МБОУ «СОШ № 3» проучились 6 педагогов, в МБОУ СОШ № 4 проучились 5 педагогов. В 2021 году реализована модель цифровой образовательной среды в МБОУ «СОШ № 3» и МБОУ СОШ № 4: 90 % школьников имеют цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, 70-ти процентам обучающихся на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю.  В 2021 году в целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» для детей в возрасте от 5 до 18 лет созданы доступные условия для дополнительного образования и охват от общего числа детей данной категории в настоящее время составляет 58,84%. В городе внедрена система персонифицированного финансирования, 9,8% детей (350 человек) в возрасте от 5 до 18 лет обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования. Продолжается регистрация детей на портале Навигатор, уже зарегистрировано 3198 детей. В Навигаторе дополнительного образования детей зарегистрировано 9 учреждений: 5 общеобразовательных школ г. Боготола, Дом детского творчества, Детская школа искусств, Детская музыкальная школа, Спортивная школа. Навигатор по дополнительным общеразвивающим программам позволяет семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей. Согласно комплексу мер национального проекта, в Навигатор внесена информация обо всех реализуемых программах, по состоянию на текущую дату в Навигаторе опубликовано 113 дополнительных общеразвивающих программ.  Школами, реализующими программы дополнительного образования, разработаны краткосрочные дополнительные общеразвивающие программы на 72 часа.  В рамках данного проекта реализуются проекты по профориентации. В проекте «Билет в будущее» принимали участие все общеобразовательные школы г. Боготола. 203 ученика 6-11 классов стали участниками проекта. Все зарегистрированные обучающиеся прошли тестирование и участвовали в практических профориентационных мероприятиях (онлайн). 30 обучающихся 8 классов из школ № 3 и № 4 приняли участие в уроках профмастерства в рамках фестиваля профессий проекта «Билет в будущее». Мероприятия проекта состояли из стандартных профессиональных проб и уроков профмастерства. Все ребята-участники имеют свой личный кабинет на платформе «Билет в будущее», где проходят тестирование и принимают участие в практических профориентационных мероприятиях (онлайн), после чего каждый обучающийся получает индивидуальную рекомендацию, которая должна ему помочь определить профессиональные способности и интересы. Наши ученики из 3, 4 и 6 школ участвовали в секциях: «Веб-дизайн и разработка», «Поварское дело», «Кондитерское дело». Дополнительным образованием в 35 объединениях Дома детского творчества занимались 530 детей в возрасте от 5 до 18 лет.  В 2021 году педагоги ДДТ прошли курсы повышения квалификации по направлениям: «Технология созданий дистанционных курсов в LMS Moodl»; «Современный урок для детей с ОВЗ как одна из форм реализации ФГОС»; «Особенности организации дополнительного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов»; «Методы и технологии выявления и сопровождения одаренных детей». 3 специалиста МОЦ прошли обучение в объеме 20 часов по программе «Нормативно-правовые аспекты проектирования и экспертизы дополнительной общеобразовательной программы», разработаны новые программы дополнительного образования детей, реализуемых в рамках ПФДОД. В настоящее время все 35 программ прошли экспертизу и получили высокую оценку.  В целях комплексного, целостного и системного изучения детей, выявления отклонения в их развитии и определения для них путей получения образования, консультирования родителей и педагогов в городе функционирует психолого-медико-педагогическая комиссия города Боготола. За 2021 год проведено 12 заседаний комиссии, выдано 92 заключения.  В рамках реализации национального проекта «Образование» на базе всех образовательных организаций созданы консультационные центры по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. В 2021 году оказано 280 услуг родителям.  В 2021 учебном году учебной литературой обеспечены все общеобразовательные учреждения в 100% объеме - 9805 экземпляров на общую сумму 4 313 424,65 руб. Образовательные организации заключали контракты на поставку учебной литературы с такими издательствами как: «ИОЦ МНЕМОЗИНА», ООО «РУССКОЕ СЛОВО УЧЕБНИК», ООО «Владос» и АО «Издательство «Просвещение». | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; Муниципальное казенное учреждение «Управление образования г.Боготола» | | |
| 5.2.2 | Развитие кадрового потенциала системы дошкольного и общего образования, в том числе подготовка нового поколения педагогических и руководящих кадров, с созданием условий для привлечения в системе образования молодых специалистов | постоянно | В 2021 году продолжилась работа по формированию кадрового резерва. В образовательные учреждения города принято 5 молодых педагогов, поступили на обучение в КГПУ им. В.П. Астафьева на востребованные направления по договорам целевого обучения 3 человека. На базе Дома детского творчества продолжил работу распределенный педагогический класс, реализуют данную программу специалисты педагогического университета им. В.П. Астафьева. В городе создано молодежное педагогическое сообщество из 32 человек. Команда наших молодых педагогов постоянно участвует в краевых Молодежных педагогических играх.  В течение 2021 года аттестованы на высшую квалифицированную категорию 15 человек, на первую категорию – 47 человек.  Всего было обучено на курсах повышения квалификации 186 педагогических работников. Приоритетом в выборе курсов повышения квалификации в 2021 году было внедрение функциональной грамотности, реализация нацпроектов, внедрение современных образовательных технологий, разработка образовательных программ в связи с внедрением ФГОС НОО, ФГОС ООО. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; Муниципальное казенное учреждение «Управление образования г.Боготола» | | |
| 5.2.3 | Повышение качества предоставляемых услуг в сфере образования | постоянно | В целях повышения качества услуг в сфере образования разработана муниципальная система оценки качества образования. Муниципальная программа «Повышение качества образования в г. Боготоле и поддержка школ с низкими результатами обучения на 2020-2023 годы», а в школах – школьная (ШСОКО). В 2021 году в городе Боготоле в рамках федерального проекта «500 +» реализована программа по поддержке школ с низкими результатами обучения, в проекте приняли участие МБОУ «СОШ № 3». МБОУ СОШ № 2, разработаны муниципальные механизмы управления качеством.  Все общеобразовательные организации участвуют в краевых диагностических процедурах, всероссийских проверочных работах. Результаты диагностических процедур анализируются и соотносятся с результатами промежуточной и государственной итоговой аттестации. По итогам учебного года 98,6% школьников успешно освоили программу, из них на «4» и «5» - 38,6%.  В рамках реализации новых стандартов во всех общеобразовательных организациях разработаны и реализуются программы внеурочной деятельности и планы воспитательной работы. Всеми школами осуществляется работа с обучающимися по реализации программ духовно-нравственного, экологического воспитания, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни.  По результатам федерального мониторинга качества образования-2021 город Боготол вошел в «зеленую зону», набрав достаточное количество баллов по следующим 8-ми направлениям: система оценки качества подготовки обучающихся, система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся, система мониторинга эффективности руководителей образовательных учреждений, система обеспечения профессионального роста педагогических работников, система организации воспитания обучающихся, система мониторинга качества дошкольного образования.  Во всех образовательных организациях проведено анкетирование потребителей муниципальных услуг по оценке удовлетворенности качеством муниципальных услуг, по результатам которого более 70% потребителей удовлетворены качеством услуг в сфере образования. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; Муниципальное казенное учреждение «Управление образования г.Боготола» | | |
| 5.2.4 | Повышение эффективности управления в сфере образования | постоянно | Оценка деятельности образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного и общего образования. Требования аттестации руководителей образовательных организаций учитывают работу в организации с результатами внешних оценочных процедур, результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности.  В целях повышения эффективности руководителей образовательных организаций на основе федеральных и краевых рекомендаций разработана муниципальная система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; Муниципальное казенное учреждение «Управление образования г.Боготола» | | |
| 5.2.5 | Развитие системы непрерывного образования, обеспечивающей потребности граждан, предприятий и организаций в повышении квалификации и профессиональной переподготовке работников в соответствии с их запросами | постоянно | В целях непрерывного образования разработаны и реализуются мероприятия национального проекта «Учитель будущего». В рамках проекта 28 педагогов школ прошли обучение на треках от Академии Просвещения РФ.  Организована работа по показателям выполнения ИОМ (индивидуальных образовательных маршрутов) на федеральной платформе ЭраСкоп. Для работы по данному направлению в городе Боготоле в 2021 году определено 23 педагога, 5 завучей и координатор, для каждого участника на основании выявленных профессиональных дефицитов составлен индивидуальный образовательный маршрут. Все 29 педагогов успешно завершили обучение на платформе.  В 2021 году педагоги города проходили независимую оценку методических и предметных компетенций на федеральной платформе. Гончарова Евгения Леонидовна, учитель химии из МБОУ СОШ №6, успешно прошла тестирование и рекомендована в региональный методический актив края. 8 педагогов городских школ по различным предметам также прошли независимую оценку, а затем – обучение в «Школе современного обучения», организованного совместно с Академией Просвещения РФ и КИПК г. Красноярска. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; Муниципальное казенное учреждение «Управление образования г.Боготола» | | |
| 5.2.6 | Повышение конкурентоспособности учреждений культуры | постоянно | Конкурентоспособность культурной услуги – решающий фактор ее коммерческого успеха на развитом конкурентном рынке. Современный этап развития конкуренции связан с инновациями. За 2021 год для повышения качества услуг в сфере культуры Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Боготольский городской дворец культуры имени В.И. Трегубовича» стабильно действуют 29 клубных формирований, где занимаются 581 человек. Разнообразие клубных формирований позволяет населению города Боготола выбирать любые варианты. Количество посетителей учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения в 2021 году составило 600 чел.  В 2021 году на базе МБУК «Боготольский городской дворец культуры имени В.И. Трегубовича» продолжил работу цифровой кинозал, что значительно улучшило качество услуг. У горожан очень востребована эта услуга. За 2021 года план по показу фильмов только российского кинематографа выполнен на 111,8%. Жители Боготола имеют возможность, не выезжая за пределы города, смотреть фильмы хорошего качества и премьерного проката, оставляя в городе часть средств. За прошедший год в отрасли в совокупности проведено только 133 мероприятия различного уровня, из-за пандемии.  Приобретение отдельно стоящего здания для Центральной библиотеки им. А. Ероховца площадью 275 кв. м. и переезд библиотеки в апреле 2021 года способствовало объединению под одной крышей нескольких отделов библиотеки: администрации библиотеки, отдела обслуживания, методического отдела и ресурсного центра поддержки общественных инициатив. В библиотеке выделена уютная коворкинг зона для общения и неформального досуга молодежи, отдельную комнату заняла медиа-студия, удалось выделить зону для размещения фонда «говорящих книг» для слабовидящей категории пользователей. Там же расположился Ресурсный центр общественных инициатив, методический кабинет. Успешно прошла защита концепции модернизации и развития Центральной библиотеки имени Александра Ероховца и вхождение в проект «Библиотеки будущего». Планируется создать библиотеку – Центр созидательной активности горожан.  В 2021 году состоялся переезд в новое здание библиотеки-филиала №1. Долгое время библиотека располагалась в здании, находящимся в предаварийном состоянии, протекала крыша, разрушались стены. Городской администрации от Центральной районной больницы на безвозмездной основе было передано отдельно стоящее двухэтажное здание в северной части города. Летом был произведен косметический ремонт, с сентября 2021 года библиотека работает по новому адресу.  Централизованная библиотечная система г.Боготола стала победителем конкурса «Самое читающее муниципальное образование» в номинации «Самый читающий городской округ». На суд жюри был представлен проект «Книжкин парк».  Специалист библиотечной системы, заведующая библиотекой-филиалом №2 Ольга Вячеславовна Филиппова стала одной из награжденных Конкурса среди лучших творческих работников, работников организаций культуры и образовательных организаций в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства в 2021 году.  В 2021 году на базе Централизованной библиотечной системы города Боготола реализованы два крупных проекта. Это проект «Сквер Добрый», который был реализован при поддержке Фонда Президентских грантов и проект «МедиаBooK», получивший поддержку Фонда Потанина.  По результатам 2021 года количество посещений превысило плановые показатели на 21%, количество читателей на 1,8%, книговыдача на 2,2%.  Среднее число жителей на одну библиотеку в г.Боготоле 3,8 тыс. чел.  Жителей, не имеющих возможности доступа к библиотечным услугам – нет, во всех районах города есть библиотеки. Основной категорией пользователей библиотек ЦБС являются дети и молодежь – 8 253 читателей, это 72,4% от общего числа пользователей. Всего за год поступило 2 352 экземпляров документов (без периодических изданий и перераспределения). Выбыло 7 549 экземпляров документов, включая перераспределение внутри ЦБС.  Городской музей в настоящее время представлен четырьмя экспозиционно-выставочными залами, виртуальным концертным залом, фондохранилищем, дофондовым помещением. В 2021 году в оперативное управление было отдано здание по ул. Советской (две комнаты, общей площадью 115,6 кв. м), где будет располагаться Выставочный зал. Экспозиционная площадь музея составляет 334,5 кв. м. В 2021 году было подготовлено и открыто 19 выставок, из них: в музее - 15, вне музея – 4. Участниками внемузейной выставочной деятельности стали 434 человека. В 2021 году количество обслуженных всеми видами научно-просветительной деятельности музея стало 5 166 человек. Специалистами музея проведено 106 тематических и обзорных экскурсий жителей Боготола и Боготольского района самого разного возраста, а также для гостей города из других территорий. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | | |
| 5.2.7 | Формирование гармонично развитой личности, способной стать активным участником культурного процесса | постоянно | В образовательных учреждениях сферы культуры (МБУ ДО ДМШ и МБУ ДО ДШИ) обучается 743 человека, что составляет 32,5% охвата детского населения. Более 70% обучающихся приняли участие в творческих мероприятиях.  В 2021 году по предпрофессиональным программам занимается 63% учащихся от общего числа обучающихся в 2-х школах. За 2021 год школы дополнительного образования приняли участие в 35 конкурсах различных уровней, 175 человек в режиме онлайн. Поступили в средне-специальные учебные заведения сферы культуры 2 человека. В школы прибыли 2 молодых специалиста. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | | |
| 5.2.8 | Развитие институтов и инфраструктуры культуры и досуга в муниципальном образовании «Город Боготол», в том числе с использованием механизма муниципально-частного партнерства | 2019-2030 | Благодаря проектной деятельности город Боготол продолжает держать лидирующие позиции в Красноярском крае по проектной деятельности и участию в грантовых конкурсах различных уровней. В 2021 году за счет средств грантов реализовано 6 проектов. Общая сумма привлеченных средств через гранты составила 4 568 550 руб. Кроме того, ещё 7 проектов были реализованы на территории города Боготола в рамках муниципальной программы «Гражданское общество – открытый муниципалитет» на сумму 454 тыс. руб. 12.07.2021 года на территории города Боготола зарегистрирована новая общественная организация – автономная некоммерческая организация Комплексный центр социального обслуживания населения «Лидер». | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | | |
| 5.2.9 | Формирование конкурентоспособного культурного бренда города Боготола «Открытая граница Красноярья» | постоянно | В 2021 году была подана заявка на участие в конкурсном отборе «Культурная столица Красноярья» среди муниципальных образований края в 2022 году. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | | |
| 5.2.10 | Развитие культурно-познавательного туризма, включение историко-культурного потенциала края в систему туристических потоков, в том числе создание в городе на базе учреждения культуры Туристско-Информационного Центра (ТИЦ) | 2019-2030 | В 2021 году велась публикация на страницах «ТИЦ Боготол» в социальных сетях «Вконтакте», «Facebook», «Instagram». Размещена реклама страниц «ТИЦ Боготол» в социальных сетях «Вконтакте», «Facebook», «Instagram». Проводилась работа, связанная с разработкой экскурсионного тура по г. Боготолу.  Кроме того, разработан Календарь событий города Боготола на 2021-2022 годы. Актуализирован Унифицированный туристский паспорт. Экскурсионное обслуживание идет через Реестр экскурсоводов – специалист МБУК «Боготольский городской краеведческий музей». Подтвержден сертификат экскурсовода МБУК «Боготольский городской краеведческий музей». | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | | |
| 5.2.11 | Реконструкция Боготольского городского парка культуры и отдыха | 2019-2020 | 2020 год стал завершающим годом в масштабной реконструкции общественного пространства – городского парка «Сфера». 16 сентября 2020 года состоялось его торжественное открытие, которым подведен итог большой совместной работы муниципалитета, подрядных и общественных организаций, многих неравнодушных горожан. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | | |
| 5.2.12 | Развитие своеобразного культурного облика города, определяющего нематериальное наследие | постоянно | На территории города Боготола находится 13 памятников, из которых 4 памятника имеют статус Объекта культурного наследия регионального значения.  В 2021 году был открыт новый памятник «Детям войны» на площади Победы в рамках проекта «Мы играли в войну, мы выиграли победу» местной общественной организацией участников боевых действий г. Боготола и Боготольского района «Гранит».  16.08.2021 года в Боготоле состоялось торжественное открытие сквера «Добрый». Проект был поддержан Фондом президентских грантов, реализован Благотворительным фондом социальной поддержки «Сила Сибири» г. Боготола в тесном партнерстве с МБУК ЦБС г. Боготола. В рамках данного проекта на территории Центральной библиотеки им. А. Ероховца разбит новый сквер.  В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» по ул. Кирова обустроен новый сквер «Советский». | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Цель 2.2. Укрепление здоровья и долголетие | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Задача 1. Развитие физической культуры и спорта  Задача 2. Профилактика заболеваний | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Отчетные данные** | | | | | | | | | | **Прогнозный период** | | | |
| **2018** | | | **2019** | | | **2020** | **2021** | | | **2025** | | | **2030** |
| 6.1.1 | Численность умерших по причине заболеваемости на 1 тыс. человек населения | чел. | 14,80 | | | 14,40 | | | 20,70 | 23,60 | | | не более 14,3 | | | не более 14,0 |
| 6.1.2 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 36,59 | | | 38,59 | | | 42,20 | 44,71 | | | не менее 40,0 | | | не менее 45,0 |
| 6.1.3 | Диспансеризация определенных групп взрослого населения | % выполнения от годового плана | 93,00 | | | 95,00 | | | 37,00 | 60,60 | | | 96,0 | | | 98,0 |
| 6.1.4 | Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних | % выполнения от годового плана | 93,00 | | | 95,00 | | | 73,10 | 90,50 | | | 96,0 | | | 98,0 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Реализация мероприятий** | | | | | | | | | | | **Ответственный исполнитель** | | |
| 6.2.1 | Повышение доступности спортивной инфраструктуры для жителей города | 2019-2030 | В рамках государственной программы Красноярского края «развитие физической культуры и спорта» в городе Боготоле в 2021 году началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Сдача объекта запланирована на июль 2022 года. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | | |
| 6.2.2 | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом | 2019-2030 | Помимо доступной спортивной инфраструктуры развитию массовой физической культуры и привлечению населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом способствует проведение спортивных мероприятий.  В 2021 году в связи с пандемией коронавируса было проведено лишь 44 мероприятия спортивно-оздоровительного характера, в которых участвовало 2,8 тыс. человек (12,3% от общего числа жителей).  Кроме того, проведено одно спортивное мероприятие краевого масштаба – XXVI открытый краевой турнир по рукопашному бою памяти Н. Катаровского.  Также в отчетном году проведены чемпионаты первенства города: по баскетболу 3х3, подледному лову, рукопашному бою, пауэрлифтингу, шахматам, настольному теннису.  Проходили спартакиады:  - XI городская женская спартакиада (приняло участие 14 команд),  - спартакиада клубов по месту жительства.  Проведены Всероссийские акции «лыжня России», «кросс нации», «оранжевый мяч». | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | | |
| 6.2.3 | Развитие системы подготовки спортивного резерва | 2019-2030 | Основной целью подготовки спортивного резерва города Боготола в современных условиях – это вовлечение оптимального числа юношей и девушек в регулярные занятия физической культурой и спортом повышенной интенсивности, своевременный отбор и подготовка наиболее одаренных для включения в составы спортивных сборных команд города, Красноярского края и России.  По результатам проведенной работы в данном направлении в 2021 году 22 спортсмена МБУ «Спортивная школа» г.Боготола вошли в составы сборных команд Красноярского края по футболу, пауэрлифтингу, рукопашному бою и всестилевому каратэ.  Спортсмены города Боготола на первенстве России по пауэрлифтингу завоевали 2 золотые и 3 бронзовые медали. Спортсмен МБУ «Спортивная школа» г. Боготола Семен Дукшанин стал победителем первенства России по пауэрлифтингу среди юниоров и победителем первенства Мира среди юниоров.  Сборная города Боготола стала победителем первенства Красноярского края по пауэрлифтингу в командном зачете среди юношей, юниоров и женщин. 14 спортсменов города вошли в сборную Красноярского края.  К спортивным достижениям по рукопашному бою следует отнести: Каримов Аслиддин стал победителем первенства Красноярского края среди юниоров, Павлов Арсений и Егор Старченко стали победителями краевого турнира памяти А.И. Чурилкина.  Кроме того, спортсмены города Боготола стали победителями в 10-ти весовых категориях открытого турнира по рукопашному бою памяти Н. Катаровского.  В первенстве России по мини-футболу среди женских студенческих и любительских команд первой лиги сезона 2020-2021 гг. Зона «Сибирь» представители спортивной школы (МБ «СШ» г.Боготола) выступали в команде СФУ (2 чел.), которая заняла 1-е место и команде «Рассвет» (3 чел.), которая заняла 3-е место.  Воспитанницы спортивной школы Екатерина Прощакова, Ольга Пестерева и Софья Кандалинцева в первенстве России национальной студенческой лиги стали серебряными призерами.  Следует отметить, что Софья Кандалинцева и Ольга Пестерева с 2021 года выступают в профессиональных женских футбольных клубах «Енисей» и «Ростов», участвующих в Суперлиге.  В первенстве Красноярского края по мини-футболу среди девушек 2007-2008 г.р. участвовали воспитанницы МБ «СШ» г.Боготола (3 чел.) и заняли 3-е место. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | | |
| 6.2.4 | Создание условий для развития спорта высших достижений | 2019-2030 | Для развития спорта высших достижений проводится работа, направленная на:  - оказание помощи по видам спорта, являющимся визитной карточкой нашего муниципального образования: пауэрлифтинг, рукопашный бой, всестилевое каратэ, футбол;  - оказание помощи в проведении подготовки к соревнованиям (учебно-тренировочных сборов);  - оказание помощи в повышении квалификации тренерского состава и специалистов;  - развитие и укрепление материально-технической базы;  - совершенствование системы подготовки высококвалифицированных спортсменов.  Достижениями по проделанной работе в 2021 году в данном направлении являются:  Семен Дукшанин стал победителем первенства Мира среди юниоров, победителем первенства России среди юниоров по пауэрлифтингу. Серебряные медали в первенстве России по пауэрлифтингу завоевали: Степан Клименков и Екатерина Франц. Бронзовые медали – у Ивана Лаврикова и Анны Мануйловой.  Воспитанницы спортивной школы Софья Кандалинцева и Ольга Пестерева с 2021 года выступают в профессиональных женских футбольных клубах «Енисей» и «Ростов», участвующих в суперлиге.  Полина Щепаняк стала победителем первенства России зона Сибирь по футболу среди девушек.  Успешные выступления наших боготольских спортсменов на российских и международных соревнованиях освещаются очень широко на страницах местной печати. Результаты выступления публикуются в газете «Земля Боготольская» (в 2021 году было 7 публикаций). | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | | |
| 6.2.5 | Сохранение кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта, поддержка работников, привлечение молодых специалистов, в том числе квалифицированных, для работы с инвалидами | 2019-2030 | В городе Боготоле начинает ощущаться острый дефицит специалистов физической культуры и спорта в школах. Образовательных учреждениях, учреждениях физической культуры и спорта. И здесь работа по профессиональной ориентации строится пока на личных примерах.  В настоящее время трое молодых выпускников наших школ, получив образование, вернулись и работают в спортивной отрасли. Проходят профильное обучение в ВУЗах еще трое боготольцев. Все эти ребята ученики наших ведущих тренеров С.В. Федоренко, В.В. Кортунова, С.Н. Серикова. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | | |
| 6.2.6 | Развитие условий и инфраструктуры для ведения жителями города здорового образа жизни | постоянно | На территории Боготола расположено 37 спортсооружений, в том числе 17 плоскостных, 7 спортзалов, 1 бассейн, 2 тира и 4 объекта городской инфраструктуры. Единовременная пропускная способность объектов спорта составляет 848 человек.  В городе функционируют: физкультурно-оздоровительный центр «Здрава», спортивная школа, ведомственный спортивный комплекс ст. Боготол, три клуба по месту жительства, пять физкультурно-спортивных клубов при образовательных учреждениях.  В 2021 году было запланировано 76 мероприятий (В связи с пандемией проведено 44) спортивно-оздоровительного характера, в которых участвовало 2,8 тыс. человек (14,6% от общего числа жителей). Среди взрослого населения активные участники всех городских спортивно-массовых мероприятий это предприятия железной дороги, администрация города Боготола, ООО «Боготольские коммунальные системы», Боготольская межрайонная больница, Боготольский участок КРАСЭКО.  Ежегодно в городе проводится городская спартакиада спортивных клубов по месту жительства. Команда клуба «Турист» - участник всех краевых спартакиад спортивных клубов по месту жительства «Мой спортивный двор». Ежегодно клуб «Турист проводит более 12-15 спортивно-оздоровительных мероприятий для жителей города (лыжные походы, сплавы, поездки в горы, туристические походы). В 2021 году проведено 7 лыжных походов 6 сплавов по рекам Чулым и Урюп. 4 туристических похода.  Теннисный клуб «Лидер» является организатором всех городских и межмуниципальных соревнований по настольному теннису, в которых участвуют команды как из города Боготола, так и из Боготольского, Тюхтетского районов, Тяжинского района Кемеровской области.  В клубе «Витязь» для горожан всех возрастов работает тренажерный зал, проходят открытые уроки для любителей здорового образа жизни. В 2021 году открыт спортивный клуб по месту жительства по зимним видам спорта и клуб игровых видов спорта при МБУ «Спортивная школа» г.Боготола.  В 2021 году в городе началось строительство бассейна.  В 2020 году была принята Комплексная программа «Укрепление общественного здоровья жителей городского округа город Боготол» на 2020-2024 годы. Мероприятия программы финансируются в рамках муниципальных целевых программ.  Администрация города отводит важную роль для создания условий здоровьесберегающего пространства, комфортных условий для проживания.  В 2021 году завершена реконструкция общественного пространства - сквер «Советский». В 2021 году начато строительство очистных сооружений канализации объемом 1000 м³/сутки, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном (ввод объекта запланирован на 2022 год). В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжается благоустройство дворовой территории многоквартирных домов. В 2021 году благоустроено 7 дворовых территорий. Ежегодно администрацией города проводятся городские конкурсы: «Лучший двор города Боготола», «Лучшая усадьба города Боготола», «Лучший подъезд города Боготола», «Самый яркий балкон, окно к Новому году». | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; КГБУЗ «Боготольская МБ» | | |
| 6.2.7 | Организация и развитие медико-профилактической помощи | постоянно | В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления относится создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального городского округа. Под созданием условий для оказания медицинской помощи населению мы понимаем комплекс правовых, организационных, экономических, материально-финансовых, информационных мер. К условиям для оказания медицинской помощи населению относится:  - принятие муниципальных правовых актов по вопросам создания условий для оказания медицинской помощи населению;  - предоставление и сохранение мер социальной поддержки отдельным категориям работников учреждений здравоохранения в случае и порядке, предусмотренном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами;  - обеспечение транспортной доступности на территории города для оказания медицинской помощи населению;  - обеспечение доступности лекарственной помощи населению;  - участие в координационных и совещательных органах в сфере охраны здоровья граждан;  - разработку, утверждение и реализацию в установленном порядке муниципальных программ в сфере охраны здоровья граждан.  В Боготоле одно учреждение здравоохранения – Боготольская межрайонная больница. Учреждение доступно расположено для населения: автобусная остановка всех городских маршрутов находится на расстоянии ста метров от здания взрослой поликлиники. Возле другого корпуса больницы – лечебного, остановка еще для двух городских маршрутов. Возле всех зданий больницы оборудованы стоянки для автомобилей, с парковочными местами для инвалидов, прилегающие территории и подъездные пути асфальтированные. В зимнее время стоянки регулярно очищаются от снега.  Стоматологическое отделение переведено в помещение, расположенное по адресу: г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 16. В помещении сделан косметический ремонт.  Для оказания качественной медико-профилактической помощи требуется произвести капитальный ремонт помещения скорой помощи, взрослой поликлиники, главного корпуса, стоматологического отделения. Необходимо приобретение дополнительного аппарата ИВЛ, стоматологических установок, прикроватных мониторов, а также, учитывая пандемию новой коронавирусной инфекции – приобретение томографа.  Укомплектованность больницы врачами составляет 55%. Педиатрами больница укомплектована на 100%, терапевтами на 50%. Боготольская больница участвует в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В 2021 году в медицинскую организацию трудоустроены два врача: стоматолог и педиатр. Обучаются по договору о целевом обучении – один человек. Администрация города создаёт условия для привлечения врачей на работу в больницу. Врачам для проживания предоставляются благоустроенные квартиры.  К главной проблеме организации по оказанию медико-профилактической помощи следует отнести нехватку специалистов: реаниматолог, хирург, невролог, отоларинголог, участковый терапевт.  В городе 8 аптек. Сеть аптек распределена сравнительно равномерно по южной части города. На северной стороне аптечный пункт закрылся из-за нерентабельности. Но население высказывает пожелание, что аптечный пункт там все-таки нужен. Поэтому вопрос открытия аптечного пункта остается открытым.  Администрацией города созданы комиссии, которые занимаются рассмотрением вопросов, связанных с созданием условий для комфортного и безопасного проживания на территории города, это:  - межведомственная комиссия по противодействию распространения наркотиков,  - муниципальная комиссия по вопросам демографии, семьи и детства,  - межведомственная комиссия по профилактике правонарушений,  - санитарно-противоэпидемическая комиссия при администрации города Боготола,  - комиссия по делам инвалидов при администрации города Боготола,  - комиссия по чрезвычайным ситуациям,  - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и ряд других.  В состав вышеназванных комиссий входят и представители здравоохранения.  В рамках своих полномочий администрация города формирует нормативную базу по созданию условий для оказания медицинской помощи населению. Комплексная программа «Укрепление общественного здоровья жителей городского округа город Боготол» на 2020-2024 годы утверждена распоряжением администрации города Боготола 27.03.2020 № 133-р.  Мероприятия программы финансируются в рамках муниципальных целевых программ. В рамках решения задач, поставленных Программой проводились следующие мероприятия: вопросы здорового рационального питания, здоровья зубов обсуждались на классных часах, приняло участие 217 человек. Размещена 21 публикация, пропагандирующая здоровый образ жизни на Интернет-сайте администрации города. В местной газете «Земля боготольская» размещено 20 материалов, посвященных пропаганде здорового образа жизни (правильное питание, закаливание, пагубность употребления табака, алкоголя, наркотических веществ), 120 выступлений на местном проводном радио. Проведено 12 мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде.  В городе Боготоле работает народный университет для людей старшего возраста «Активное долголетие», открыто четыре факультета. Для пожилых граждан проведены 11 мероприятий по вопросам сохранения здоровья. На базе КГБУ КЦСОН «Надежда» открыта Школа долговременного ухода. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; КГБУЗ «Боготольская МБ» | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Цель 2.3. Гражданственность и городской патриотизм | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Задача 1. Развитие потенциала молодежи и его реализация в интересах развития территории  Задача 2. Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, гражданских инициатив | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Отчетные данные** | | | | | | | | | | **Прогнозный период** | | | |
| **2018** | | | **2019** | | | **2020** | **2021** | | | **2025** | | | **2030** |
| 7.1.1 | Доля населения, принимающего участие в публичных слушаниях, в общей численности населения городского округа | % | 3,2 | | | 3,3 | | | 3,6 | 3,7 | | | положительная динамика | | | |
| 7.1.2 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Боготоле, вовлеченных в реализацию общегородских социально-экономических проектов | % | 18,0 | | | 18,0 | | | 18,0 | 18,0 | | | положительная динамика | | | |
| 7.1.3 | Количество реализованных проектов социально  ориентированными некоммерческими организациями | ед. | 8 | | | 8 | | | 10 | 13 | | | положительная динамика | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Реализация мероприятий** | | | | | | | | | | | **Ответственный исполнитель** | | |
| 7.2.1 | Содействие созданию и функционированию некоммерческих общественных организаций | постоянно | В городе Боготоле зарегистрировано 18 общественных некоммерческих организаций, среди которых 4 религиозных, 1 негосударственное образовательное учреждение, 3 профсоюза, 1 благотворительный фонд содействия строительству православного храма.  К активным участникам общественной жизни города следует отнести:  - Местное отделение краевого Совета ветеранов «Боготольский городской Совет ветеранов»;  - Местная Общественная организация участников боевых действий г. Боготола и Боготольского района «ГРАНИТ»;  - Местная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) г. Боготола;  - Благотворительный Фонд социальной поддержки «Сила Сибири» города Боготола,  - АНО Региональный центр инициатив «Шаги к успеху»,  - АНО центр развития и поддержки культурных инициатив "АРТАСТРА"  - КРОО Социальной Поддержки СНТЖС «Возможность».  В 2021 году зарегистрированы еще две организации: Автономная некоммерческая организация Комплексный центр социального обслуживания населения «Лидер» и Автономная некоммерческая организация поддержки общественных инициатив «Большая перемена».  Данные организации являются активными участниками и организаторами многих важных мероприятий в городе.  В Боготоле работает Общественная палата, которая активно взаимодействует с социально-ориентированными некоммерческими организациями (СО НКО) и осуществляет общественный контроль за исполнением НПА и соблюдем прав и свобод граждан.  При бюджетных учреждениях работают Общественные Советы. Представители НКО принимают участие в работе различных комиссий и оценке качества работы муниципальных учреждений.  Администрацией города разработана муниципальная программа «Гражданское общество – открытый муниципалитет», в рамках которой организуется имущественная и финансовая поддержка СО НКО.  В городе налажена система взаимодействия с СО НКО. На муниципальном уровне сформирована нормативно-правовая база поддержки СО НКО, утверждена муниципальная программа «Гражданское общество - открытый муниципалитет», включающая подпрограмму «Поддержка общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, инициативных граждан города Боготола в реализации гражданских инициатив». В городе Боготоле СО НКО оказываются такие меры поддержки, как финансовая - предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов на конкурсной основе; имущественная – безвозмездное предоставление муниципального транспорта и помещений для осуществления основной деятельности; информационная и административная поддержка с использованием ресурса муниципальных учреждений в процессе реализации проектов общественных организаций. В 2021 году муниципальная программа «Гражданское общество - открытый муниципалитет» второй раз стала победителем конкурса «Лучшая муниципальная программа (подпрограмма) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального района и (или) городского округа края», проводимого агентством молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.  В 2021 году реализованы яркие, значимые социальные проекты: «Рафтинг терапия» и «Сквер Добрый» (БФ «Сила Сибири» и Централизованная библиотечная система), «Добрая мастерская» (АНО «Возможность»), «Мы играли в войну, мы выиграли победу» (МОО «ГРАНИТ» и Дом детского творчества), «Инклюзивная мастерская «МедиаСлоник» (АНО «АртАстра»), «Путь к долголетию» (АНО «Шаги к успеху»), «Школа событийного волонтерства «Создаю события» (АНО «Шаги к успеху» и Молодежный центр). Общее финансирование этих проектов составило более 4 млн рублей. Причем два проекта – «Путь к долголетию» и «Школа событийного волонтерства» - вошли в число 25 лучших проектов краевой грантовой программы «Партнерство».  Администрация города Боготола поддержала 8 социальных проектов общественных организаций города, направленных на реализацию социальных проектов, на общую сумму 353 тыс. рублей. Также в 2021 году принято постановление администрации города об утверждении порядка имущественной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.  Автономная некоммерческая организация Региональный центр инициатив «Шаги к успеху» (директор Ольга Симон) вышла на межрегиональный уровень и проводит обучение для лидеров социально ориентированных организаций не только нашего края, но и других регионов в рамках проекта «Успешный лидер НКО», поддержанного Фондом президентских грантов.  Боготол стал одним из самых активных участников Международного дня благотворительности #ЩедрыйВторник. Проведено более 20 мероприятий, самыми крупными из которых стали «Круг благотворителей», где была собрана 101 тыс. рублей и конкурс на вручение награды общественного признания «Наше дело».  НКО города Боготола и Ресурсный центр стали партнерами в реализации 3 проектов регионального уровня.  В городе началось строительство приюта для бездомных животных. Инициатором этого дела стала известный в городе зоозащитник Анна Франчук.  Благодаря активности общественников в Боготоле появились новые общественные пространства – Сквер «Добрый» и памятник «Дети войны». Высажены новые деревья в парке «Сфера».  Боготольский городской Совет ветеранов (председатель В.А. Куклина) стал победителем краевого конкурса на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной работы с ветеранами.  Впервые в городе появилось объединение «Серебряные волонтеры», которым руководит известный общественник Светлана Александровна Квас.  Ресурсным центром города Боготола в партнерстве с краевыми общественными организациями проведено 9 обучающих семинаров, в которых приняли участие более 130 общественников и представителей проектных команд от бюджетных учреждений. Выпущено 6 методических материалов.  Активные граждане города Боготола продолжают оказывать помощь в строительстве православного храма, которое осуществляет также общественная организация – Фонд «Пересвет» (президент М.В. Даниленко).  Специалисты Ресурсного центра, а также активные общественники приняли в 2021 году участие в важнейших мероприятиях регионального и федерального уровней, в том числе в Краевом гражданскому форуме «Форум о людях» в Красноярске, зональном слете НКО в Назарово, в конференции «Благотворительность в провинциальной России» в Москве и конференции «Малым территориям большое будущее» в Архангельске. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью | | |
| 7.2.2 | Создание условий для увеличения социальной активности населения | постоянно | В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой не всегда была возможность реализовать мероприятие на том уровне, как хотелось. Но есть и хорошая сторона в данной ситуации: молодежь города старше 18 лет приняла участие во Всероссийских форумах в формате онлайн (Форум «Утро» Уральского Федерального округа, «Территория смыслов» Московская область, так же «Бирюса» Красноярский край, «Алтай», Всероссийский патриотический форум»). Во Всероссийском форуме в рамках реализации акции «МЫВМЕСТЕ» в составе делегации от Красноярского края приянли участие 2-е боготольцев: директор МБУ «Молодежный центр города Боготола" Екатерина Роговая и один из самых опытных волонтеров нашего города Анна Гончарова. Так же боготольская молодежь участвовала во Всероссийском конкурсе «Доброволец России». Было подано 5 заявок. 2 из них совсем немного не хватило до попадания в финальную часть конкурса.  Несовершеннолетние подростки приняли участие в ТИМ «Юниор» (8 человек, среди них 1 подросток- состоящий на учете КДН), некоторые из них вошли в ТОП -100 участников (Гоголь Софья).  В декабре 2020 был открыт муниципальный ресурсный центр поддержки добровольчества на базе Молодежного центра. Волонтеры данной организации приняли участие в таких федеральных проектах как Волонтеры Переписи, Голосование по выбору для благоустройства общественных пространств, акция «МыВМЕСТЕ», а также на уровне города активно ведется работа на популяризация волонтерской деятельности.  Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе успешно прошла в городе: более 20 заявок было отработано: доставка продуктов и медикаментов волонтерами нашего города. В муниципальном штабе было 18 волонтеров.  Молодежь города Боготола так же приняла участие в краевом инфраструктурном проекте «Новый фарватер 2021», где заняла почетное 2 место среди муниципальных образований западной территории Красноярского края.  В рамках реализации грантовой программы «Партнерство» проект «Школа событийного волонтерства» вошел топ-10 успешно реализованных проектов на территории Красноярского края, а лучший волонтером проекта была признала – Алина Гаврилова (специалист МБУ «Молодежный центр города Боготола»).  Молодежный центр стал опорным учреждением для работы в Боготоле волонтерского корпуса всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции».  Продолжается совместная работа с субъектами профилактики: традиционная акция по нанесению надписей перед пешеходными переходами и другие профилактические акции по пресечению административных правонарушений и в целях предупреждения ДТП.  Ведется совместная реализация проектов с партнерами Молодежного центра, а также реализация проектов в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край». В рамках реализации краевого инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край» в ходе весенней сессии было поддержано 16 проектов от инициативной молодежи на общую сумму почти 150 тысяч рублей. Они направлены на благоустройство общественных территорий города (детская площадка по ул. 40 лет Октября, площадка с арт-объектом «Самый добрый город», пешеходная дорожка по ул. Кирова), организацию досуга и просветительские мероприятия.  Военно- патриотический клуб «Арсенал+» в 2021 году так же занял почетное 1 место среди западных территорий Красноярского края в краевой военно-спортивной игре «Сибирский щит», а на региональном этапе вошел в 8 лучших команд Красноярского края. Большая работа ведется Советом по патриотическому воспитанию граждан. На данный момент ведется работа по сбору информации по созданию «Книги Памяти» - федеральный проект.  В молодежном центре за счет средств местного бюджета, а также краевой субсидии на поддержку деятельности молодежных центров проведен текущий ремонт. Общая сумма – более 370 тысяч рублей. В отремонтированных пространствах разместится кейс-клуб, конференц-зал и открытое пространство. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ЦЕЛЬ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Цель 3.1. Сбалансированное пространственное развитие | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Задача 1. Совершенствование архитектурного облика и городского ландшафта  Задача 2. Благоустройство и зеленое строительство | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Отчетные данные** | | | | | | | | | | **Прогнозный период** | | | |
| **2018** | | **2019** | | **2020** | | | **2021** | | | **2025** | | | **2030** |
| 8.1.1 | Доля площади аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда всех форм собственности | % | 7,90 | | 7,70 | | 7,60 | | | 7,50 | | | 8,5 | | | 7,3 |
| 8.1.2 | Общая площадь жилых домов, введенная в эксплуатацию в отчетном периоде за счет всех источников финансирования, приходящаяся в среднем на 1 жителя | м2 | 0,15 | | 0,12 | | 0,21 | | | 7,80 | | | не менее 0,38 | | | не менее 0,38 |
| 8.1.3 | Площадь зеленых насаждений общего пользования в расчете на 1 жителя | м2/чел | 1 286,81 | | 1 245,67 | | 1 237,23 | | | 1 144,76 | | | не менее  1 000,0 | | | не менее  1 000,0 |
| 8.1.4 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий в муниципальном образовании | % | 9,30 | | 13,00 | | 28,10 | | | 29,30 | | | положительная динамика | | | |
| 8.1.5 | Доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) от общей площади общественных территорий муниципального образования | % | 21,50 | | 21,50 | | 28,07 | | | 32,30 | | | положительная динамика | | | |
| 8.1.6 | Доля протяженности освещенных частей улиц | % | 63,55 | | 64,70 | | 49,20 | | | 56,30 | | | положительная динамика | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Реализация мероприятий** | | | | | | | | | | | **Ответственный исполнитель** | | |
| 8.1.1 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города | постоянно | Постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п (вступившим в силу 27.04.2019) утверждена региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019-2025 годы, в соответствии с которой предусматривается обязанность субъектов РФ обеспечить переселение граждан из всех жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.  В перечень домов, подлежащих расселению в рамках указанной программы вошло 162 многоквартирных дома г.Боготола (988 жилых помещений общей площадью 38 796,82 кв. м.), которые будут расселены в 5 этапов.  В 2021 году осуществлялся 3-й этап программы. Общий объем финансирования составил 430 278 646,98 руб.  В отчетном году реализовано 31 соглашение о предоставлении субсидии на сумму 18 583 600,54 руб., за счет чего расселено 1095,3 кв. м. аварийного жилищного фонда, переселено 40 человек.  Также заключено 104 соглашения об изъятии жилых помещений путем выплаты возмещения на сумму 254 921 345,78 руб., за счет чего расселено 3 708,6 кв. м. аварийного жилищного фонда, переселено 151 чел.  Кроме того, приобретено 32 жилых помещения в строящемся доме № 14 по ул. Деповская в г.Боготол, общей площадью 1 314,2 кв. м., за счет чего было расселено 1 059,3 кв. м. аварийной площади на сумму 61 449 771,6 руб., переселено 32 человека.  Было приобретено 85 жилых помещений в строящемся доме № 7В по ул. Ефремова в г.Боготол, общей площадью 3 902,9 кв. м. на сумму 186 724 660,5 руб., за счет чего расселено 2 942,9 кв. м. аварийной площади, переселено 85 человек.  И приобретено 1 жилое помещение в доме, введенном в эксплуатацию, общей площадью 45,1 кв. м., за счет чего расселено 45,4 кв. м. аварийной площади на сумму 1 633,33 тыс. руб., расселен 1 чел.  Таким образом, в ходе реализации 3-го этапа программы площадь расселенного аварийного жилищного фонда составила 8 851,5 кв. м. (117,1% от планового показателя), объем общей площади жилья, построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда составил 5 262,2 кв. м., количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда города составило 309 чел. (119,8% от планового показателя).  В рамках муниципальной программы города Боготола «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 2 молодые семьи улучшили свои жилищные условия за счет получения социальных выплат.  В рамках муниципальной программы города Боготола «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» в 2021 году 9 детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, обеспеченны жилыми помещениями. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений | | |
| 8.1.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | постоянно | Формирование комфортной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях. В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.  В рамках муниципальной программы города Боготола «Формирование современной городской среды» в 2021 году была благоустроена одна дворовая территория площадью 4699,4 кв. м., расположенная по адресу: г. Боготол, ул. Ефремова, д.4. В рамках выполненных работ по благоустройству были заасфальтированы подъездные пути к дому (площадь асфальтобетонного покрытия составила 2,03 тыс. кв. м.), установлено 6 урн, 12 скамеек и детское игровое оборудование (МАФ).  Объем финансирования на реализацию мероприятия по обустройству дворовой территории составил 1 703,9 тыс. руб. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола | | |
| 8.1.3 | Строительство общежития и учебных мастерских в центральном планировочном районе КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта» | 2020-2022 | Генеральным планом города Боготола пересмотрены сроки реализации мероприятия. Строительство объекта запланировано на 2025-2026 годы. | | | | | | | | | | | Главный архитектор города Боготола | | |
| 8.1.4 | Строительство внешкольного учреждения в Центральном планировочном районе по ул.Деповская | 2023-2030 | Срок реализации мероприятия не наступил. | | | | | | | | | | | Главный архитектор города Боготола | | |
| 8.1.5 | Строительство физкультурно-оздоровительного центра в Северной части города (строительство быстровозводимой крытой спортивной площадки) | 2019-2026 | Генеральным планом города Боготола пересмотрены сроки реализации мероприятия. Строительство объекта запланировано на 2026-2030 годы. | | | | | | | | | | | Главный архитектор города Боготола | | |
| 8.1.6 | Строительство пожарного депо на 6 автомобилей в Северной части города | 2025-2030 | Срок реализации мероприятия не наступил. | | | | | | | | | | | Главный архитектор города Боготола | | |
| 8.1.7 | Благоустройство лесного массива «Березовая роща» в Южном планировочном районе | 2020-2025 | Генеральным планом города Боготола пересмотрены сроки реализации мероприятия. Строительство объекта запланировано на 2025-2030 годы. | | | | | | | | | | | Главный архитектор города Боготола | | |
| 8.1.8 | Устройство зоны отдыха «Северное ожерелье» в Северном планировочном районе | 2020-2025 | Генеральным планом города Боготола пересмотрены сроки реализации мероприятия. Строительство объекта запланировано на 2025-2030 годы. | | | | | | | | | | | Главный архитектор города Боготола | | |
| 8.1.9 | Строительство Храма Александра Невского | 2019-2020 | В 2021 году проделана большая работа по установке куполов на храме. Финансовую помощь в этом деле оказали ОАО РЖД и ООО «Энергосоюз». Данные организации выделили около 2,5 млн. рублей на изготовление, доставку и установку куполов.  В 2021 году от жителей, индивидуальных предпринимателей города Боготола в качестве пожертвований в денежной форме поступило 145,4 тыс. рублей. Крупными жертвователями вновь стали ОАО РЖД, выделившее 7 млн. рублей и ООО «Энергосоюз», выделившее 285,0 тыс. рублей.  Летом 2022 года в храме продолжатся строительные работы: будут устанавливаться окна и двери, начнется внутреннее оштукатуривание стен, планируется установить отопление и выполнить другие виды работ.  Кроме того, ведется работа по оформлению правоустанавливающих документов на храм, созданию технического паспорта, проектно-сметной документации на монтаж отопительной системы. | | | | | | | | | | | Фонд поддержки строительства православной церкви в г.Боготоле «Пересвет» | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Цель 3.2. Качественная инфраструктура жизнеобеспечения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Задача 1. Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры  Задача 2. Совершенствование транспортной системы города | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Отчетные данные** | | | | | | | | | **Прогнозный период** | | | | |
| **2018** | **2019** | | | | **2020** | | | **2021** | **2025** | | | **2030** | |
| 9.1.1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 46,00 | 67,00 | | | | 33,00 | | | 31,00 | отрицательная динамика | | | | |
| 9.1.2 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 58,00 | 59,00 | | | | 59,00 | | | 57,00 | отрицательная динамика | | | | |
| 9.1.3 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 83,30 | 83,40 | | | | 74,00 | | | 73,00 | отрицательная динамика | | | | |
| 9.1.4 | Доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях | % | 17,42 | 16,73 | | | | 19,42 | | | 20,27 | отрицательная динамика | | | | |
| 9.1.5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 56,75 | 54,55 | | | | 47,21 | | | 45,60 | 50,0 | | | 48,8 | |
| 9.1.6 | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 14 | 9 | | | | 5 | | | 2 | отрицательная динамика | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Реализация мероприятий** | | | | | | | | | | | **Ответственный исполнитель** | | |
| 9.2.1 | Строительство, модернизация и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения города | 2019-2030 | В рамках муниципальной программы города Боготола «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» в 2021 году выделено 5 980,7 тыс. руб. на замену ветхих водопроводных сетей по ул. Октябрьская протяженностью 430 м. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола; главный архитектор города Боготола | | |
| 9.2.2 | Строительство очистных сооружений канализации «Южные» с мощностью 1000 м3/сутки по ул.Фабричная | 2020-2023 | На территории города действуют очистные сооружения «Северные» и «Южные». Канализационные очистные сооружения «Северные» введены в действие в 1978 году, КОС «Южные» введены в действие в 1982 году, как временные локальные сооружения для строящегося жилого массива, расположены в южной части города. В настоящее время жилой массив поселка увеличился, в результате чего увеличилась нагрузка на очистные сооружения до 189,6 л/сутки на человека, что свидетельствует о гидравлической перегрузке сооружений и недостаточной очистке стоков, сбрасываемых в водоем. Перегруженность очистных сооружений «Южные», их технически устаревшая технология очистки, когда очистка решеток от взвесей производится вручную, неполный охват канализационными сетями южной части города создало неблагоприятную обстановку с загрязнением бассейна реки Чулым, показатели очищенных сточных вод превышают установленные нормы предельно допустимой концентрации по всем показателям. Поэтому необходимо строительство очистных сооружений канализации производительностью 1000 м3/сутки.  В рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», подпрограммы «Чистая вода» по мероприятию «Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки воды» в 2020 году велись работы по разработке проектно-сметной документации по объекту «Очистные сооружения канализации производительностью 1000 м3/сутки в г.Боготоле» по адресу: Красноярский край, г. Боготол, ул. Фабричная, д.9. Заказчик – ГПКК «Центр развития коммунального комплекса». Объем финансирования по данному мероприятия в 2020 году составил 4 987,7 тыс. руб., в 2021 году – 58 100,0 тыс. руб.  Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ, главный архитектор города Боготола | | |
| 9.2.3 | Строительство, модернизация и реконструкция системы теплоснабжения города | 2019-2025 | Теплоснабжение на территории города Боготола на основании арендных обязательств и заключенного 03.11.2020 года концессионного соглашения осуществляет АО «Красноярская региональная энергетическая компания» (АО «КрасЭко»).  В 2021 году за счет собственных средств АО «КрасЭко» произведена замена 340 метров ветхих тепловых сетей в двухтрубном исчислении. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ;  главный архитектор города Боготола | | |
| 9.2.4 | Строительство магистральных коллекторов и очистных сооружений для ливневой канализации, открытых лотков ливневой канализации | 2019-2022 | Генеральным планом города Боготола пересмотрены сроки реализации мероприятия по строительству магистральных коллекторов и очистных сооружений ливневой канализации.  Планируемый срок реализации мероприятия: 2025-2030 годы. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; главный архитектор города Боготола | | |
| 9.2.5 | Строительство объектов электроснабжения, новых участков электрических сетей для подключения объектов капитального строительства | 2019-2030 | Уличное освещение на территории города не удовлетворяет современным требованиям по уровню освещенности и энергоэффективности. Большая часть уличного освещения осуществляется устаревшими светильниками, имеющими низкий КПД, и в большинстве случаев, выработавшими свой ресурс. Для поддержания нормативных требований и дальнейшего совершенствования и развития системы городского уличного освещения в 2021 году проложено и заменено 4,5 км электросетей. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; главный архитектор города Боготола | | |
| 9.2.6 | Улучшение состояния транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения | 2019-2030 | На развитие дорожного хозяйства в рамках муниципальной программы города Боготола «Развитие транспортной системы» подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования» в 2021 году были направлены средства в сумме 22,7 млн. руб.  Для улучшения состояния транспортной инфраструктуры произведен ремонт дорог в 2-х переулках города: пер. Железнодорожный и пер. Спортивный общей протяженностью 2,09 км; выполнены работы по устранению колейности (ямочный ремонт) на покрытии площадью 1619,2 кв. м.  Изготовлено 58 технических паспортов автомобильных дорог города для обследования и оценки их состояния, достоверной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии. Результаты оценки используются для принятия оптимальных решений на стадии планирования дорожно-ремонтных работ.  В рамках безопасности дорожного движения выполнены работы на сумму 3,9 млн. руб. Обеспечена бесперебойная работа светофорных объектов. Нанесены разметки: «пешеходный переход» - 21 шт.; «искусственная неровность» - 15 шт.; «парковка» - 5 шт. Кроме того, нанесена горизонтальная разметка автомобильной дороги на 21 участках, установлены пешеходные модули на светофорных объектах (перекресток ул. 40 лет Октября и ул. Октябрьская) в количестве 2 шт., установлены дублирующие знаки – 4 шт. Произведено подключение светофоров к электросети в районе МБОУ СОШ № 4 – 4 шт., произведены работы по ограждению опор линий уличного освещения по ул. Кирова – ул. 40 лет Октября в районе пешеходных переходов – 4 шт. Установлены светофорные объекты типа Т7 вблизи общеобразовательных учреждений (МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 5) в количестве 6 шт. Вблизи МБОУ СОШ № 5 установлено пешеходное ограждение протяженностью 94 м.  В целях обучения воспитанников детских садов и учащихся начальной школы правилам безопасного поведения на дорогах приобретено наглядное оборудование: для МБДОУ № 10 – «Мобильный городок», для МБОУ СОШ № 3 – электронный стенд по БДД и светоотражающие приспособления.  Для беспрепятственного передвижения пешеходов по тротуарной сети города осуществлялась зимняя очистка дорог площадью 21 667,6 кв. м. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола | | |
| 9.2.7 | Создание единого парковочного пространства: оборудование стоянок и парковочных мест | 2019-2030 |
| 9.2.8 | Развитие системы общественного внутригородского транспорта | 2019-2030 | В 2021 году автомобильная маршрутная сеть городского сообщения включала в себя 4 маршрута:  № 1 «Школьная – Сибирская» протяженностью 6,4 км,  № 2 «Южный – Заводская» протяженностью 9 км,  № 3 «Южный – Опытное» протяженностью 14,4 км,  № 4 «Больница – 1-я Зарельсовая» протяженностью 12,7 км.  В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение программы пассажирских перевозок на городских муниципальных маршрутах перевозку пассажиров, в том числе льготных категорий, осуществлял один перевозчик ОАО «Автомобилист».  Парк подвижного состава, используемого для пассажирских перевозок, составляет 7 единиц автобусов ПАЗ 32054.  Указанные маршруты включены в муниципальную программу пассажирских перевозок автомобильным транспортом с небольшой интенсивностью пассажиропотоков.  В 2021 году с перевозчиком заключено соглашение «О предоставлении субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока в г. Боготоле», размер субсидии, предоставляемый в соответствии с соглашением составил 12 321,4 тыс. рублей.  Количество рейсов за 2021 год по действующим маршрутам составило 32 269 шт. Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам – 710,6 тыс. рублей. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Цель 3.3. Экологичная и безопасная среда жизнедеятельности | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Задача 1. Обеспечение экологической безопасности  Задача 2. Повышение личной и общественной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Отчетные данные** | | | | | | | | | **Прогнозный период** | | | | |
| **2018** | **2019** | | | | **2020** | | | **2021** | **2025** | | | **2030** | |
| 10.1.1 | Расходы муниципального образования, направленные на охрану окружающей среды | тыс. руб. | 0,0 | 1043,3 | | | | 114,6 | | | 1 682,9 | не менее 1000,0 | | | не менее 1000,0 | |
| 10.1.2 | Расходы муниципального образования, направленные на обеспечение безопасной среды жизнедеятельности | тыс. руб. | 10525,0 | 11923,0 | | | | 6361,2 | | | 2 595,3 | не менее  1400,0 | | | не менее  1400,0 | |
| 10.1.3 | Доля населения, обеспеченного услугой по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, проживающего в частном секторе города | % | 0 | 100,0 | | | | 100,0 | | | 100,0 | не менее 50,0 | | | не менее  70,0 | |
| 10.1.4 | Количество зарегистрированных преступлений на территории города в расчете на 1 тыс. жителей | ед. | 14 | 12 | | | | 12 | | | 15 | отрицательная динамика | | | | |
| 10.1.5 | Раскрываемость правонарушений, зарегистрированных на территории города | % | 77,9 | 82,5 | | | | 68,9 | | | 72,8 | положительная динамика | | | | |
| 10.1.6 | Численность участников в добровольных формированиях населения по охране общественного порядка | ед. | 5 | 5 | | | | 5 | | | 5 | положительная динамика | | | | |
| 10.1.7 | Обеспечение системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей | % | 40 | 55 | | | | 70 | | | 75 | не менее 40,0 | | | не менее  40,0 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Реализация мероприятий** | | | | | | | | | | | **Ответственный исполнитель** | | |
| 10.2.1 | Организация бесперебойной работы по вывозу твердых бытовых отходов | постоянно | Работы по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) начиная с 01.01.2019 года и по настоящее время осуществляются региональным операторам - ООО «Эко-Транспорт» по графику сбора и вывоза ТКО, как с мест (площадок) накопления ТКО при МКД, так и с территории частного сектора (мешковой сбор). | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ | | |
| 10.2.2 | Оснащение зон усадебной жилой застройки площадками для сбора твердых коммунальных отходов | 2019-2030 | В рамках муниципальной программы города Боготола «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» подпрограммы «Обращение с отходами» для оснащения мест накопления твердых коммунальных отходов в 2021 году приобретено контейнерное оборудование в количестве 54 штук, в том числе для установки в частном секторе. Сумма затрат составила 720,5 тыс. руб.  Выполнены работы по содержанию площадки твердых коммунальных отходов по ул. Иркутская, д.62, работы по вывозу мусора с несанкционированных свалок, расположенных в черте города на площади 4 652,76 м3 на сумму 897,6 тыс. руб. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ | | |
| 10.2.3 | Рекультивация (восстановление) нарушенных земель на полигоне для твердых бытовых отходов, расположенного в 3-х км от города в восточном направлении | 2020-2030 | На основании заключения ООО «СудСтройЭкспертиза» от 15.12.2021 года принято решение о прекращении приема и размещения твердых коммунальных отходов на объекте - Полигон для твердых бытовых отходов в г. Боготол, расположенный по адресу: Красноярский край, Боготольский район, в 3-х километрах на восток от города Боготола, кадастровый номер земельного участка 24:06:4503001:256. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ | | |
| 10.2.4 | Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки | 2019-2030 | В муниципальном образовании город Боготол утверждены и реализуются муниципальные программы, которые объединяют в себе комплекс мероприятий, в том числе и мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Сумма средств, выделенных на санитарно-эпидемиологическое благополучие в 2021 году в целом составила – 9 914,8 тыс. руб. из них:  1) по муниципальной программе города Боготола «Развитие образования» составляет – 3 171,0 тыс. руб., в том числе по следующим направлениям:  - приобретение йодированных продуктов питания (хлеб, молоко, соль) на сумму – 1 788,5 тыс. руб.;  - проведение лабораторных исследований проб почвы на сумму – 171,2 тыс. руб.;  - проведение бактериологического исследования пищевых продуктов и воды на сумму – 497,8 тыс. руб.;  - энтомологическое обследование территории на сумму – 28,5 тыс. руб.;  - проведение лабораторных исследований условий работы с источниками физических факторов на сумму – 47,1 тыс. руб.;  - проведение дератизации и дезинсекции на сумму – 340,8 тыс. руб.;  - приобретение дезинфицирующих средств на сумму – 297,1 тыс. руб.;  2) по муниципальной программе города Боготола «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения» - 42,5 тыс. руб.:  - аккарицидная обработка мест массового отдыха населения – 42,5 тыс. руб.;  3) по муниципальной программе города Боготола "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города" - 6 701,3 тыс. руб.:  - выполнение работ по уборке и вывозу мусора с несанкционированных свалок города – план 947,6 тыс. руб., факт - 897,6,0 тыс. руб.;  - выполнение работ по содержанию и вывозу мусора площадки временного накопления ТКО - 916,4 тыс. руб.;  - выполнение работ по содержанию улиц, площадей, бульваров, скверов, парков – 2 494,3,3 тыс. руб.;  - выполнение работ по содержанию и благоустройству кладбищ – 896,0 тыс. руб.;  - выполнение работ по отлову, учету и содержанию безнадзорных домашних животных – 776,5 тыс. руб.;  - обустройство мест (площадок) накопления отходов – 720,5 тыс. руб.  В целях осуществления мероприятий по профилактике инфекционных болезней, ликвидации и локализации вспышек среди людей, предупреждению массовых заболеваний и отравлений в администрации города Боготола создана санитарно-противоэпидемическая комиссия (постановление администрации города Боготола от 07.08.2015 №1032-п). В 2021 году проведено 4 заседания санитарно-противоэпидемической комиссии, заслушаны были вопросы в рамках Плана работы комиссии, утвержденного на 2021 год 28.12.2020.  Для обеспечения стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города Боготола в период пандемии администрацией города совместно с МО МВД России «Боготольский» проводились рейды по выполнению организациями и учреждениями Указа губернатора Красноярского края от 27 марта 2020 года № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» и Указа Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 № 73-уг «Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края».  В течение 2021 года неоднократно проверялись объекты торговли, объекты общественного питания, объекты предоставляющие банно-прачечные, парикмахерские, косметические, транспортные услуги и иные. В настоящее время рейды продолжаются.  Создан уполномоченный орган осуществляющий контроль за соблюдением управляющими организациями и автотранспортными предприятиями мер, по обработке обеззараживающими средствами МКД и автомобильного транспорта, а также за контролем соблюдения предприятиями превентивных мер.  Доведена информация до руководителей управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению МКД о необходимости проведения в отношении жилищного фонда мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Контроль за выполнением обработки жилищного фонда осуществляется.  До автотранспортных предприятий доведена информация о необходимости проводить уборку и дезинфекцию автотранспорта в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.02.2020 № 02/2120-2020-32. Не допустить сокращение рейсовых автобусов на маршруте.  Создано волонтерское движение по обслуживанию пожилого населения.  Кроме того, направлены рекомендации об осуществлении проезда волонтеров, оказывающих помощь нуждающимся лицам пожилого возраста и лицам из иных групп риска в рамках мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции.  Приняты нормативно-правовые акты, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.  Каждые две недели в течение 2021 года проводились заседания рабочей группы по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСoV на территории города Боготола.  Информирование населения о мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции организуется с использованием печатных СМИ и интернет ресурсов, вплоть до информирования населения через стационарные громкоговорители.  Организовано взаимодействие с территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти и организациями здравоохранения. Постоянное взаимодействие с организациями и учреждениями осуществляет МКУ «ЕДДС» города Боготола. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью | | |
| 10.2.5 | Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан и путем вовлечения большего количества граждан в добровольную народную дружину | постоянно | В городе Боготоле действует комплексная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Боготол» на 2019-2021 годы, утвержденная распоряжением Главы города Боготола. Данная программа предусматривает следующие мероприятия:  - предоставление на безвозмездной основе помещения для добровольной народной дружины «Гранит»,  - моральное стимулирование граждан, участвующих в профилактике и предупреждении правонарушений.  Деятельность межведомственной комиссии по профилактике правонарушений регулируется постановлением администрации города Боготола от 14.07.2016 № 0685-п «О создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городе Боготоле».  Заседания комиссии проводятся ежеквартально, в 2020 году проведено 4 заседания.  Деятельность межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту регулируется постановлением администрации города Боготола от 30.01.2017 № 0087-п «О создании межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».  Основными задачами комиссии являются:  а) участие в реализации государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории города Боготола;  б) координация деятельности органов местного самоуправления, организация их взаимодействия с территориальными органами, федеральными органами исполнительной власти, предприятиями, организациями, учреждениями, общественными объединениями и организациями по вопросам противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами, прекурсорами и их незаконному обороту;  в) содействие деятельности государственных органов и всех заинтересованных организаций и учреждений, независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм собственности, по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;  г) анализ и разработка мер по повышению эффективности деятельности по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории города Боготола;  д) организация взаимодействия с антинаркотической комиссией Красноярского края;  е) сотрудничество с органами местного самоуправления других муниципальных образований и районов Красноярского края в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;  ж) подготовка и внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;  з) обеспечение эффективного функционирования системы социальной профилактики, направленной на активизацию борьбы с наркоманией;  и) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах и находящихся в компетенции органов местного самоуправления.  В рамках решения поставленных задач в 2021 году проведены 4 заседания комиссии. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью | | |
| 10.2.6 | Организация работы по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма, а также злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами | 2019-2030 | Деятельность межведомственной комиссии по профилактике правонарушений регулируется постановлением администрации города Боготола от 14.07.2016 № 0685-п «О создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городе Боготоле».  Заседания комиссии проводятся ежеквартально, в 2021 году проведено четыре заседания.  Деятельность межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту регулируется постановлением администрации города Боготола от 30.01.2017 № 0087-п «О создании межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту.  Основными задачами Комиссии являются:  а) участие в реализации государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории города Боготола;  б) координация деятельности органов местного самоуправления, организация их взаимодействия с территориальными органами, федеральными органами исполнительной власти, предприятиями, организациями, учреждениями, общественными объединениями и организациями по вопросам противодействия злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами, прекурсорами и их незаконному обороту;  в) содействие деятельности государственных органов и всех заинтересованных организаций и учреждений, независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм собственности, по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;  г) анализ и разработка мер по повышению эффективности деятельности по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории города Боготола;  д) организация взаимодействия с антинаркотической комиссией Красноярского края;  е) сотрудничество с органами местного самоуправления других муниципальных образований и районов Красноярского края в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;  ж) подготовка и внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;  з) обеспечение эффективного функционирования системы социальной профилактики, направленной на активизацию борьбы с наркоманией;  и) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах и находящихся в компетенции органов местного самоуправления.  В рамках решения поставленных задач в 2021 году проведено четыре заседания комиссии. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью, главный специалист по ГО, ЧС и ПБ и специальной работе | | |