**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития**

**муниципального образования**

**город Боготол до 2030 года**

**за 2020 год**

**Миссия стратегии социально-экономического развития муниципального образования**: Город Боготол - западные ворота Красноярского края, город с комфортными условиями для жизни граждан пожилого возраста и семейных пар, имеющих детей, обеспечивающий широкий диапазон возможностей для их самореализации.

**Главная стратегическая цель** **социально-экономического развития города Боготола** – повышение качества жизни населения на основе улучшения ситуации в экономике, развития социальной сферы, формирования целостной городской среды, а также создания условий для личного успеха людей, обретения ими индивидуального счастья.

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕЛЬ 1. РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Цель 1.1. Благоприятные условия для деловой и социальной активности | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1. Создание благоприятного инвестиционного климата  Задача 2. Содействие развитию предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Отчетные данные** | | | | | | | | | | **Прогнозный период** | | | |
| **2017** | **2018** | | | | | **2019** | **2020** | | | **2025** | | | **2030** |
| 1.1.1 | Оборот организаций малого и среднего предпринимательства (юридических лиц) | тыс. руб. | 858449,1 | 947915,6 | | | | | 1064115,0 | 1205855,1 | | | 1287675,0 | | | 1931510,0 |
| 1.1.2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 жителей | ед. | 179,8 | 177,6 | | | | | 178,8 | 164,4 | | | 193,5 | | | 198,0 |
| 1.1.3 | Доля занятых в сфере малого и среднего  предпринимательства в общей численности  занятых в экономике | % | 21,6 | 20,5 | | | | | 19,2 | 18,6 | | | 24,5 | | | 27,0 |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Реализация мероприятий** | | | | | | | | | | | **Ответственный исполнитель** | | |
| 1.2.1 | Привлечение инвесторов для обеспечения финансирования инвестиционных проектов | постоянно | На территории муниципального образования город Боготол созданы благоприятные условия для развития инвестиционной деятельности, реализованные в рамках муниципальной программы города Боготола «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства», на основании Закона Красноярского края «Об инвестиционной политике в Красноярском крае» от 11.07.2019 №7-2919.  Реализуются инвестиционные проекты в рамках государственных программ Красноярского края:  - строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся в городе Боготоле, государственная программа Красноярского края «Развитие образования» (объем инвестиций в 2020 году – 301 393,9 тыс. руб.; в 2021 году – 50 000,0 тыс. руб.);  - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в городе Боготоле, государственная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» (объем инвестиций в 2020 году – 3 500,0 тыс. руб., в 2021 году – 94 588,0 тыс. руб.);  - строительство очистных сооружений канализации производительностью 1000 м3/сутки в г. Боготоле, государственная программа Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» (объем инвестиций в 2020 году – 4 978,7 тыс. руб.; в 2021 году – 85 000,0 тыс. руб.). | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола | | |
| 1.2.2 | Поддержка субъектов инвестиционной деятельности, реализующих и (или) планирующих реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Боготол через доступные органам местного самоуправления инструменты | постоянно | Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории города Боготола осуществляется в форме:   1. консультационного и информационного обеспечения инвестиционной деятельности (обеспечение свободного доступа субъектов инвестиционной деятельности к информации, необходимой для развития, повышения деловой активности и конкурентоспособности субъектов инвестиционной деятельности; формирование и ежегодное обновление перечня свободных инвестиционных площадок города Боготола на официальном сайте); 2. имущественной поддержки, предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства в случаях, порядке и на условиях, установленных муниципальными правовыми актами; 3. финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказываемой в рамках муниципальной программы города Боготола «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства». | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола | | |
| 1.2.3 | Совершенствование нормативно – правовой базы для осуществления инвестиционной деятельности | постоянно | Утверждено положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории муниципального образования город Боготол, осуществляемой в форме капитальных вложений, постановление администрации города Боготола от 05.03.2019 № 0249-п. | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола | | |
| 1.2.4 | Сопровождение раздела «Инвестиции» на официальном сайте администрации города Боготола на тему имеющихся в наличии незадействованных промышленных площадок на территории города | постоянно | На официальном сайте администрации города Боготола в разделе «Инвестиции» обновлялась информация о сводных земельных участках и объектах недвижимости, расположенных на территории муниципального образования город Боготол, с учетом имеющейся инфраструктуры и вариантов их использования. Также данная информация предоставлялась в Министерство экономики и регионального развития Красноярского края, для формирования перечня незадействованных объектов недвижимости и неиспользуемых земельных участков подходящих для расположения новых производств и объектов бизнеса Красноярского края. | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола | | |
| 1.2.5 | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2019-2030 | В рамках муниципальной программы города Боготола «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства», подпрограммы 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Боготола» оказана поддержка 1 субъекту малого предпринимательства по мероприятию «Субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности». Обществу с ограниченной ответственностью «Колибри» была предоставлена субсидия в сумме 1 834 494,95 руб. Результатом оказания поддержки стало создание 2 рабочих мест, объем привлеченных инвестиций составил 3 669,0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола | | |
| 1.2.6 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2019-2030 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется согласно решению Боготольского городского Совета депутатов пятого созыва от 07.11.2019 № 18-237 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Боготол, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование (в том числе по льготным ставкам арендной платы), на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».  В 2020 году постановлением администрации города Боготола №1114-п от 09.10.2020 года внесены изменения в постановление администрации города Боготола №1519-п от 19.12.2019 года «Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования город Боготол, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства».  В 2020 году субъекты малого и среднего предпринимательства не обращались в администрацию города Боготола за оказанием имущественной поддержки. | | | | | | | | | | | Отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола | | |
| 1.2.7 | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках | 2019-2030 | В 2020 году была организована торговля в рамках ярмарочных мероприятий, план проведения которых ежегодно формируется и направляется в Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края:  - в период с 5 по 8 марта «Весенняя ярмарка цветов, посвященная Международному женскому дню 8 марта» (постановление администрации города Боготола от 14.02.2020 №0110-п).  В связи с пандемией коронавирусной инфекции в установленные Указами Президента РФ нерабочие дни, указами Губернатора Красноярского края, с учетом соблюдения норм и требований законодательства по соблюдению превентивных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции для сохранения стабильной санитрано-эпидемиологической обстановки на территории города Боготола оставшиеся запланированные ярмарочные мероприятия не проводились («Масленица», «Краски осени», «Универсальная ярмарка День города»).  На территории города Боготола по адресу: г. Боготол, ул. Молодежная, 23а, функционирует торговая площадка «Боготольская сельскохозяйственная ярмарка» (Постановление администрации города Боготола от 21.07.2015 №0962-п). Цель работы ярмарки – увеличение торговых площадок для оказания содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям, садоводам (огородникам), гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства. Режим работы ярмарки – ежедневно с 10.00 до 15.00 часов местного времени, участие бесплатное. На ярмарке разрешена торговля продукцией пчеловодства, садоводства и огородничества, изделий народного творчества. В период с мая по сентябрь (самый посещаемый период) количество участников составило 935 человек. В период пандемии ярмарка функционировала с соблюдением превентивных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции. | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола | | |
| 1.2.8 | Содействие росту конкуренции и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства (разработка плана мероприятий «Дорожная карта» по содействию развития конкуренции») | 2019-2021 | Отделом экономического развития и планирования администрации города Боготола (уполномоченное структурное подразделение администрации города за организацию работы по содействию развития конкуренции) разработаны и представлены членам Координационного Совета: перечни приоритетных и социально значимых рынков по содействию развитию конкуренции, ключевые показатели развития конкуренции приоритетных и социально значимых рынков и план мероприятий «Дорожная карта» по содействию развития конкуренции в муниципальном образовании город Боготол на 2019-2021 годы.  В настоящее время было выделено 3 приоритетных и социально значимых рынка по содействию развитию конкуренции: рынок розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, рынок услуг дополнительного образования детей, рынок услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 28 декабря 2020 года на заседании Координационного Совета в области развития малого и среднего предпринимательства утверждены актуализированные:  - перечни товарных рынков по содействию развитию конкуренции,  - ключевые показатели развития конкуренции товарных рынков,  - план мероприятий «Дорожная карта» по содействию развития конкуренции в муниципальном образовании город Боготол на 2019-2021 годы. Дорожная карта подразумевает описание проблем в выбранных социально-значимых рынках, фактический анализ текущего состояния, ответственных исполнителей, ожидаемый результат, включает в себя системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в муниципальном образовании город Боготол.  В 2020 году было проведено обучающее мероприятие по теме «Реализация развития конкуренции на территории Красноярского края» в заочной форме с 13-тью муниципальными служащими администрации города Боготола в период с 20 декабря по 25 декабря 2020 года. Подготовлен доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования город Боготол за 2020 год. Актуальная информация о внедрении Стандарта находится в открытом доступе на официальном сайте администрации города Боготола http://www.bogotolcity.ru/ekonomika/competition . | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола | | |
| 1.2.9 | Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности | постоянно | В соответствии с Законом Красноярского края от 19.03.2015 №8-3265 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов в Красноярском крае», с целью проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования города Боготола и экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования города Боготола разработан и утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования город Боготол и порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования город Боготол (постановление администрации города Боготола от 07.12.2018 № 1555-п).  На основании данного порядка сформирован План экспертиз нормативных правовых актов муниципального образования город Боготол, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2021 год.  В 2020 году прошли экспертизу 3 муниципальных НПА. | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола | | |
| 1.2.10 | Строительство автозаправочного комплекса | 2019-2020 | На территории муниципального образования город Боготол в период 2017 - 2019 гг. реализовался инвестиционный проект - строительство АЗС в г. Боготоле.  Открытие АЗС состоялось в октябре 2019 года, объем инвестиций составил 40 300,2 тыс. руб. | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Цель 1.2. Экономическое развитие | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Задача 1. Содействие диверсификации экономики города  Задача 2. Развитие межмуниципального сотрудничества | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Отчетные данные** | | | | | | | | | | **Прогнозный период** | | | |
| **2017** | **2018** | | | | | **2019** | **2020** | | | **2025** | | | **2030** |
| 2.1.1 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами субъектов малого и среднего предпринимательства в сопоставимых ценах, к уровню 2016 года | % | 106,4 | 115,2 | | | | | 126,5 | 128,7 | | | положительная динамика | | | |
| 2.1.2 | Доля субъектов малого предпринимательства, занятых в обрабатывающем производстве, строительстве, секторе платных услуг (с численностью работающих свыше 15 человек) в общей численности субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования | % | 4,2 | 3,1 | | | | | 3,1 | 3,1 | | | положительная динамика | | | |
| 2.1.3 | Количество межмуниципальных проектов администраций города Боготола, Боготольского и Тюхтетского районов | ед. | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 2 | | | 2 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Реализация мероприятий** | | | | | | | | | | | **Ответственный исполнитель** | | |
| 2.2.1 | Содействие в реализации инвестиционных проектов в приоритетных секторах экономики (обрабатывающее производство, строительство, оказание платных услуг населению) | 2019-2030 | С целью создания благоприятных условий для субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Боготола действует Порядок предоставления и возврата субсидий на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности (постановление администрации города Боготола от 29.03.2019 № 0354-п).  В рамках данного Порядка оказывается поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики.  В 2020 году оказана финансовая поддержка ООО «Колибри» по инвестиционному проекту «Открытие рентген-кабинета в стоматологической клинике ООО «Колибри» в городе Боготоле Красноярского края».  Инвестиционный проект направлен на расширение действующего предприятия:  - расширение перечня медицинских услуг, оказываемых стоматологической клиникой;  - улучшение качества оказываемых медицинских услуг;  - увеличение выручки предприятия;  - увеличение прибыли предприятия.  Для потребителей продукции реализация данного проекта:  - создает территориальную доступность получения медицинской услуги, тем самым улучшилась скорость получения медицинской услуги и ее качество;  -обеспечение максимальной безопасности при оказании медицинских услуг.  Для территории осуществления проекта (г. Боготол Красноярского края) его реализация способствует:  - развитию отрасли здравоохранения;  - развитию инвестиционного потенциала;  - созданию новых рабочих мест;  - увеличению налоговых и иных бюджетных поступлений.  Для населения г.Боготол и Боготольского района проект создал условия для:  - трудоустройства;  - повышения квалификации медицинского персонала. | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола | | |
| 2.2.2 | Строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся (города Боготола и Боготольского района) | 2019-2020 | Строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся ведётся в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие образования». В проекте данной школы также заложено строительство объектов физкультуры и спорта: двух спортивных залов, площадки для мини-футбола площадью 1008 кв. м, круговой беговой дорожки 941 кв. м, площадки для занятий физкультурой 445 кв. м, комплексной спортивной площадки для игр в баскетбол и волейбол 608 кв. м.  Строительство новой школы началось в 2019 году, заказчиком является краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства», подрядчиком – ООО «Стройкомплекс» г.Красноярск. В 2019 году освоено 143 164,0 тыс. руб., в отчетном 2020 году освоено - 301 393,9 тыс. руб. Срок сдачи объекта – 2021 год. | | | | | | | | | | | Главный архитектор города Боготола | | |
| 2.2.3 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном общегородского значения в микрорайоне «Южный» | 2020-2021 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Боготоле предусмотрено в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта».  В 2019 году разработана проектная документация по объекту. Заказчиком является краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства», проектировщиком – АО «Гражданпроект». В декабре 2019 года проектная документация направлена на экспертизу. В 2020 году проведена корректировка проектно-сметной документации, строительство объекта планируется в период с 2021 по 2022 годы. | | | | | | | | | | | Главный архитектор города Боготола | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Цель 1.3. Повышение уровня жизни населения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Задача 1. Повышение реальных доходов населения  Задача 2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Отчетные данные** | | | | | | | | | | **Прогнозный период** | | | |
| **2017** | **2018** | | | | | **2019** | **2020** | | | **2025** | | | **2030** |
| 3.1.1 | Соотношение среднемесячной заработной платы работников города к прожиточному минимуму в расчете на душу населения Красноярского края | раз | 3,2 | 3,7 | | | | | 3,7 | 3,7 | | | 3,8 | | | 4,0 |
| 3.1.2 | Темп роста реальной заработной платы работников списочного состава организаций и внешних совместителей по полному кругу организаций в действующих ценах (номинальный) к уровню 2016 года | % | 103,0 | 117,5 | | | | | 127,4 | 133,6 | | | 160,0 | | | 215,0 |
| 3.1.3 | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 1,8 | 1,4 | | | | | 1,3 | 3,28 | | | 1,4 | | | 1,3 |
| 3.1.4 | Уровень удовлетворенности жителей города Боготола качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки граждан | % | 100,0 | 100,0 | | | | | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Реализация мероприятий** | | | | | | | | | | | **Ответственный исполнитель** | | |
| 3.2.1 | Соблюдение работодателями соглашения по регулированию социально-трудовых отношений между администрацией города Боготола, координационным Советом профсоюзов и объединением работодателей города Боготола | 2019-2020 | Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений создана на территории города в 2008 году (постановление Администрации города Боготола от 25.11.2008 №1339-п). В настоящее время в состав комиссии входят руководители государственных учреждений, представители администрации города, объединений работодателей, координационного совета профсоюзов. Действует соглашение по регулированию социально-трудовых отношений между администрацией города Боготола, координационным Советом профсоюзов города и объединением работодателей города Боготола на 2018-2020 годы.  Главными задачами комиссии являются: выявление причин сокращения численности работников (диалог с представителями бизнеса - работодателями), легализация заработной платы, соблюдение условий труда, диспансеризация и прохождение профилактических осмотров взрослого населения. В связи с пандемией коронавирусной инфекции в установленные Указами Президента РФ нерабочие дни, указами Губернатора Красноярского края заседания комиссии в 2020 году не проводились.  Результатом точечной работы с членами комиссии в 2020 году стало следующее:  - доведение до работодателей информации о мерах экономической поддержки организаций и ИП в условиях коронавируса (COVID-19);  - организация контроля и соблюдение комплекса мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавируса (COVID-19), а именно создание комплекса внутренних нормативных актов об организации работы сотрудников в период пандемии, соблюдение превентивных мер в организациях, обеспечение своевременной выплаты оплаты труда сотрудникам, в том числе и за период объявленных не рабочих дней на федеральном уровне, а также в организациях, деятельность которых была приостановлена в периоды согласно действующему законодательству;  - в рамках работы с КГБУ «Центр занятости населения» в целях стабилизации ситуации на рынке труда и социальной напряженности в городе, предоставления безработным и ищущим работу гражданам возможности получения временного заработка, повышения мотивации к труду граждан, потерявших работу, приобретения трудовых навыков у молодежи Администрацией города Боготола разработан и утвержден нормативный правовой акт об организации общественных работ на территории города Боготола на 2020 год (постановление администрации города Боготола от 13.09.2019 №1072-п);  - продолжается реализация Общественного договора от 26.03.2019 года между Правительством Красноярского края, Ассоциацией «Красноярская медицинская палата», Красноярской Ассоциацией Страховых Медицинских организаций, Красноярской региональной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Красноярским краевым союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Красноярского края», Некоммерческим партнерством работодателей «Союз товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского края», Союзом промышленников и предпринимателей «Красноярского края (Региональным объединением работодателей), Союзом «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата» на территории муниципального образования город Боготол. Создана рабочая группа по привлечению населения к диспансеризации и прохождению проф.осмотров взрослого населения, разработан план мероприятий по привлечению населения к диспансеризации и прохождению проф.осмотров взрослого населения (постановление администрации города Боготола от 02.08.2019 года № 0910-п);  - администрацией города Боготола ведется работа в сфере ведомственного контроля по соблюдению трудового законодательства с учетом требований Закона Красноярского края от 11.12.2012 №3-874 «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Красноярском крае», разработано «Положение по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» (утверждено постановлением администрации города Боготола № 0468-п от 19.04.2019 года). Совместно с иными отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Боготола в 2020 году проведено 5 плановых выездных проверки ведомственных учреждений. План проведения проверок на 2021 год разработан и утвержден распоряжением Главы города Боготола № 427-р от 30.11.2020 года;  - реализация администрацией города Боготола переданных государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением в 2020 году (постановление администрации города Боготола 18.12.2017 № 1676-п): проведено 19 уведомительных процедуры, из них: 6 новых коллективных договоров, 13 дополнительных соглашений к действующим коллективным договорам. По состоянию на 01.01.2021 года действующих коллективных договоров - 28, территориальных соглашений – 1 (за исключением организаций железнодорожной отрасли). | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола | | |
| 3.2.2 | Содействие занятости населения инвалидам, безработным и ищущим работу гражданам для получения временного заработка, потерявших работу, приобретения трудовых навыков у молодежи | постоянно | Численность безработных граждан по городу Боготолу на 01.01.2021 года составляет 331 человек. С января по декабрь 2020 года было трудоустроено 494 человека, из них 304 безработных граждан. Трудоустроено на постоянную работу 337 человек.  Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2021 года к численности экономически активного населения по г. Боготолу составляет 3,28 %.  В 2020 году за содействием в поиске работы обратилось 122 инвалида. Трудоустроено за этот период 109 инвалидов, из них на постоянную работу 58 инвалидов.  308 человек безработных граждан получили услугу по содействию самозанятости.  По состоянию на 01.01.2021 года численность безработных граждан, уволенных в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников организации составляет 17 человек.  На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время трудоустроено 25 подростков. | | | | | | | | | | | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола | | |
| 3.2.3 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры | постоянно | В 2020 году в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры был установлен пандус в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №7», в здании, расположенном по ул.Сибирская, д.34Б. Подготовлены локально-сметные расчеты на установку пандусов в МБДОУ №8 и МБДОУ №9. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью | | |
| 3.2.4 | Усиление адресной направленности мер социальной поддержки граждан | 2019-2030 | С начала 2020 года состоялась централизация полномочий по предоставлению мер социальной поддержки и социального обслуживания граждан. Вместо муниципальных органов социальной защиты населения теперь функционируют территориальные отделения созданного краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения».  В 2020 году все действующие в Красноярском крае меры социальной поддержки были сохранены, а также появились новые, предоставляемые за счет средств краевого и федерального бюджетов. Так, в рамках национального проекта «Демография» по инициативе Губернатора края с января 2020 года семьи с невысоким доходом, в которых родился третий и последующий ребенок, могут получать ежемесячное пособие в размере одного прожиточного минимума. Его величина в текущем году для центральных и южных районов края составила 12 424 руб. Такой мерой социальной поддержки воспользовались 40 семей города Боготола и Боготольского района.  В Красноярском крае, как и во всей России, с июня 2020 года дан старт новой выплате для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, предложенной Президентом РФ в послании Федеральному собранию РФ 15.01.2020 года. Такую выплату в размере 50% величины прожиточного минимума для детей получили 540 семей на 790 детей в городе и районе.  Большое внимание уделяется поддержке многодетных семей. Они имеют право на получение краевого материнского капитала в размере 147 836 руб., на получение компенсации при оплате жилищно-коммунальных услуг. Предусмотрено предоставление бесплатных путевок в летние оздоровительные лагеря и на санаторно-курортное лечение детям-инвалидам, детям из многодетных и малообеспеченных семей. В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой летняя оздоровительная компания не состоялась, но услугами краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» воспользовались и оздоровились 10 детей.  Еще одним нововведением в Красноярском крае в 2020 году стал переход с федеральной социальной доплаты к пенсии на региональную. Социальная доплата к пенсии положена всем неработающим пенсионерам, проживающим в РФ, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе его проживания. А так как этот показатель в нашем крае превышает аналогичную величину по стране, то выплаты, которые ранее предоставлялись через пенсионный фонд, назначаются территориальными отделениями КГКУ «УСЗН». В 2020 году такую доплату получили 1600 жителей города и района.  В связи с памятной датой 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 2181 жителей города и района получили дополнительные выплаты за счет средств краевого и федерального бюджетов. В соответствии с Указом Президента РФ из федерального бюджета по 75 тысяч рублей было перечислено инвалидам и участникам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда и вдовам ветеранов. По 50 тысяч рублей – труженикам тыла. По инициативе Губернатора края дополнительно по 50 тысяч рублей получили инвалиды и участники ВОВ. По 5 тысяч рублей перечислили лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также труженикам тыла и вдовам инвалидов и участников ВОВ. Дети погибших защитников Отечества граждане, пережившие войну в несовершеннолетнем возрасте, получили по 3 тысячи рублей.  Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих на них право, за 2020 год имеет показатель 100%.  Численность лиц, имеющих право на меры социальной поддержки, за счет средств федерального и краевого бюджетов составила:  - тружеников тыла – 129 чел.,  - ветеранов труда – 1 842 чел.,  - ветеранов труда края – 2 238 чел.,  - пенсионеры, не имеющие льготного статуса – 3 138 чел.,  - родители погибших военнослужащих – 1 чел.,  - «Дети погибших защитников Отечества» - 303 чел.,  - лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» - 61 чел.  Компенсацию расходов на проезд инвалидов получили 166 человек, ЕДВ родителям детей-инвалидов, обучающихся на дому – 88 человек, компенсацию по договорам ОСАГО – 11 чел.  Численность граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по единовременному пособию при рождении одновременно двух и более детей в 2020 году составила 2 получателя; ежегодному пособию на ребенка школьного возраста – 523 получателей; по ежемесячной компенсации расходов по оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края для проезда детей школьного возраста – 92 получателя; ежемесячному пособию семьям, имеющим детей, в которых родители-инвалиды – 12 получателей; по предоставлению бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение и компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно – 6 человек.  Численность лиц, получающих меры социальной поддержки по оплате за ЖКУ в 2020 году составила:  - ветераны труда – 1 628 чел.,  - ветераны труда Красноярского края – 2 019 чел.,  - реабилитированные лица – 173 чел.,  - труженики тыла – 14 чел.,  - многодетные семьи 3 и 4 ребенка – 496 семей,  - многодетные семьи 5 и более детей – 64 семьи,  - субсидией с учетом доходов граждан воспользовалось:  инвалиды – 1 997 чел.,  - ветераны – 156 чел.,  - граждане, подвергшиеся радиационному воздействию – 20 чел.  Численность семей, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности) в 2020 году составила 841 человек. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью,  КГКУ «УСЗН» территориальное отделение по городу Боготолу и Боготольскому району | | |
| 3.2.5 | Строительство социального приюта для детей и подростков (социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних) | 2026-2036 | Срок реализации мероприятия не наступил. | | | | | | | | | | | Главный архитектор города Боготола | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Цель 1.4. Эффективное муниципальное управление | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Задача 1. Совершенствование системы муниципального управления  Задача 2. Эффективный финансовый менеджмент | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Отчетные данные** | | | | | | | | | | **Прогнозный период** | | | |
| **2017** | **2018** | | | | | **2019** | **2020** | | | **2025** | | | **2030** |
| 4.1.1 | Количество жалоб на деятельность органов местного самоуправления | - | - | - | | | | | - | **-** | | | отрицательная динамика | | | |
| 4.1.2 | Доля расходов городского бюджета, формируемая в рамках программ | % | 96,5 | 95,4 | | | | | 95,8 | 94,2 | | | положительная динамика | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Реализация мероприятий** | | | | | | | | | | | **Ответственный исполнитель** | | |
| 4.2.1 | Обеспечение открытости бюджетного процесса, устойчивости и сбалансированности бюджета | постоянно | Бюджетный процесс в городе Боготоле регулируется Положением о бюджетном процессе в городе Боготоле, утвержденным решением Боготольского городского Совета депутатов № 19-265 от 12.03.2020 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Боготоле», согласно которому Бюджет города Боготола разрабатывается и утверждается в форме решений Боготольского городского Совета депутатов. Решения о бюджете города Боготола на очередной год и плановый период, внесение изменений в бюджет города Боготола на очередной год и плановый период размещены на официальном сайте администрации города Боготола в разделе Открытый бюджет/Открытый бюджет/Решения о городском бюджете, а также в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет».  Согласно решению Боготольского городского Совета депутатов от 05.12.2019 № 18-244 «О бюджете городского округа города Боготол на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (в редакции от 24.12.2020 № 1-14) бюджет города Боготола на 2020 год принят сбалансированным (образовавшийся дефицит бюджета является результатом сложившимися остатками на 01.01.2020 по исполнению бюджета города за 2019 год), и устойчивым, без привлечения кредитов. | | | | | | | | | | | Финансовое управление администрации г.Боготола | | |
| 4.2.2 | Повышение эффективности бюджетных расходов и безусловное исполнение принятых обязательств | постоянно | В целях повышения эффективности бюджетных расходов утверждается План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики города Боготола на текущий год и плановый период (далее – План мероприятий).  Распоряжением администрации города Боготола от 14.02.2020 № 262-р (в редакции от 18.02.2021 № 054-р) утвержден План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики городского округа города Боготол на 2020-2023 годы. В разделе Мероприятия по повышению эффективности расходов бюджета предусмотрены следующие мероприятия:  - повышение эффективности муниципальных закупок при условии соблюдения качества и требований законодательства,  - проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджета города, главных администраторов доходов бюджета города, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города,  - проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами,  - конкурсное распределение принимаемых обязательств города согласно эффективности планируемых мероприятий. Мониторинг принимаемых и действующих обязательств. Проведение оценки эффективности и составление рейтинга принимаемых расходных обязательств,  - проведение анализа эффективности и целесообразности предоставления средств из бюджета города юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в форме субсидий,  - ограничение расходных обязательств в условиях ухудшающейся социально-экономической обстановки города Боготола, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции.  Отчет о реализации Плана мероприятий за 2020 год размещен на официальном сайте администрации города Боготола в разделе Открытый бюджет/Реализация плана мероприятий по росту доходов и повышению эффективности расходов бюджета. Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении за 2020 год составил 26,4 млн. рублей.  За 2020 год проведен мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и дана оценка качества финансового менеджмента. Мониторинг позволяет оценить качество исполнения главными распорядителями бюджетных средств бюджетных полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также оценки уровня открытости бюджетных данных. Мониторинг проводился по показателям, отраженных в «Порядке проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Боготола (главными распорядителями средств бюджета города Боготола, главными администраторами доходов бюджета города Боготола, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета города Боготола)», утвержденного приказом Финансового управления администрации города Боготола от 31.12.2019 № 100. Оценка качества финансового менеджмента проведена в срок. Оценка среднего уровня качества финансового менеджмента составила 91%. На основании полученных данных от ГРБС была подведена итоговая оценка качества и сформирован сводный рейтинг ГРБС. Самая высокая рейтинговая оценка – 96%, самая низкая – 86%.  Принятые обязательства за 2020 год исполнены в полном объеме, просроченная кредиторская задолженность отсутствует. | | | | | | | | | | | Финансовое управление администрации г.Боготола | | |
| 4.2.3 | Повышение качества осуществления муниципальных закупок | постоянно | В соответствии с п.4 Перечня мероприятий муниципальной программы города Боготола «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением администрации города Боготола от 18.10.2019 № 1188-п МКУ «Центр муниципальных закупок» должно обеспечить увеличение количества участников осуществления закупок; снижение расходов бюджетов всех уровней за счет увеличения экономии бюджетных средств, как до объявления закупки, так и по результатам состоявшихся торгов (10% от общей суммы расходов бюджета города Боготола).  Совокупный годовой объем закупок по г. Боготолу за 2020 год составил 207 652 207,05 руб., экономия по итогам закупок составила 25 558 477,12 руб., или 12,31% (программой предусмотрено достижение объема экономии бюджетных средств не менее 10% от общей суммы расходов бюджета города Боготола).  Объем закупок у единственного поставщика (за минусом закупок у субъектов естественных монополий на услуги энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения) составил 74 308 937,11 руб., или 35,78% от совокупного годового объема (программный показатель – 48%).  Согласно данных за 2020 год количество участников конкурентных закупок составило 502 заявки (программный показатель – не менее 490 участников).  За период 2020 года учреждением было проведено 247 конкурентных процедур в соответствии с поданными заявками, что составило 117,6 % (программный показатель – не менее 210 процедур). Участниками закупок было подано 3 (три) жалобы в УФАС Красноярского края, которые были признаны необоснованными, штрафные санкции на заказчиков не налагались.  На действия комиссий по рассмотрению заявок, поступивших на конкурентные закупки, жалоб за период 2020 года не поступало.  В связи с постоянными изменениями, которые вносятся в Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013, в типовые документации для закупок вносятся постоянные изменения, проводятся обучающие семинары для заказчиков, разъясняющие порядок заключения контрактов с единственным поставщиком, порядок оплаты по контрактам, порядок проведения экспертизы и приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, оказывается методическая помощь по закупкам, осуществленных у единственного поставщика, по формированию сведений об исполнении контрактов, отчетов об объеме закупок среди субъектов малого предпринимательства. | | | | | | | | | | | Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок» | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ЦЕЛЬ 2. ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Цель 2.1. Гармоничное развитие личности | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Задача 1. Обеспечение качественного образования  Задача 2. Содействие культурному и духовному развитию | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Отчетные данные** | | | | | | | | | | **Прогнозный период** | | | |
| **2017** | **2018** | | | | | **2019** | **2020** | | | **2025** | | | **2030** |
| 5.1.1 | Доля населения, положительно оценивающая уровень общего образования | % от числа опрошенных | 80,05 | 81,15 | | | | | 80,72 | 81,20 | | | положительная динамика | | | |
| 5.1.2 | Доля населения положительно оценивающая уровень дополнительного образования | % от числа опрошенных | 72,6 | 71,7 | | | | | 72,6 | 73,4 | | | положительная динамика | | | |
| 5.1.3 | Доля населения положительно оценившая степень развитости культурно-досуговых услуг | % от числа опрошенных | 80,0 | 87,0 | | | | | 87,6 | 76,88 | | | положительная динамика | | | |
| 5.1.4 | Доля муниципальных  общеобразовательных  учреждений, соответствующих  современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных  общеобразовательных учреждений | % | 81,4 | 81,4 | | | | | 85,0 | 85,3 | | | не менее 100,0 | | | не менее 100,0 |
| 5.1.5 | Доля детей в возрасте 1- 6 лет, получающих  дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их  содержанию в  муниципальных образовательных  учреждениях в общей численности детей в  возрасте 1-6 лет | % | 66,2 | 57,6 | | | | | 66,7 | 67,8 | | | не менее 80,0 | | | не менее 80,0 |
| 5.1.6 | Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных образовательных учреждений | % | 5,2 | 3,8 | | | | | 4,3 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 5.1.7 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 93,4 | 41,7 | | | | | 51,94 | 93,4 | | | положительная динамика | | | |
| 5.1.8 | Количество посетителей учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения | чел. | 43,4 | 44,2 | | | | | 49,7 | 33,3 | | | не менее 47,0 | | | не менее 50,0 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Реализация мероприятий** | | | | | | | | | | | **Ответственный исполнитель** | | |
| 5.2.1 | Реализация мер, направленных на обеспечение качества и доступности услуг в образовательной сфере, развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования, в том числе в рамках муниципальной программы «Развитие образования» | 2019-2030 | В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования» в 2020 году обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 350201,5 тыс. руб.  Дошкольным образованием охвачено 1 100 детей.  В пяти общеобразовательных школах общее образование получают 2802 школьника, (из них 27 человек обучаются заочно и 112 – по адаптированным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья).  На конец учебного года 98,4% школьников успешно освоили программу, из них на «4» и «5» - 38,2%. В системе дополнительного образования охвачено 1 014 детей.  В целях повышения доступности услуг в образовательных организациях созданы условия для обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ, разработана муниципальная модель развития инклюзивного образования.  На мероприятия по созданию безопасных и комфортных условий, развитие муниципальных образовательных учреждений выделено 2 348,00 тыс. руб.; на приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормативам и правилам затрачено 75,5 тыс. руб.  Бесплатное питание получали 2 300 детей на сумму 13 736,1 тыс. руб.  Для детей проведено более 80 мероприятий (затраты составили 51,1 тыс. руб.).  Во всех школах города организованы спортивные секции, их посещает 371 ребенок. В городе отработана и совершенствуется система проведения спортивных мероприятий в образовательных учреждениях. Ежегодно проводятся соревнования в рамках краевого проекта «Школьная спортивная лига» и Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания».  В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» во всех школах организована работа по подключению к урокам по профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», вовлечено 975 участников.  В 2020 году в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 88,4 % от общего количества учащихся городских школ, в муниципальном - 36,04%.  В деятельность Российского движения школьников (РДШ) включились все школы, участниками РДШ являются 506 обучающихся, численность юнармейцев составляет 205 человек.  В рамках национального проекта «Цифровая образовательная среда» высокоскоростной Интернет подключен в школах: № 3, № 4, № 5, № 6. На базе двух школ: № 3 и № 4 - внедрены модели цифровой образовательной среды, модернизирована информационно-телекоммуникационная структура образовательных организаций, структурированная кабельная система и локальные вычислительные сети, система контроля и учета доступа, видеонаблюдения, направленные на обеспечение мер комплексной безопасности и осуществления образовательного процесса. В 2020 году школы № 3 и № 4 заключили по три контракта каждая на приобретение МФУ, ноутбуков, интерактивных панелей на общую сумму 3 580,4 тыс. руб., в том числе МБОУ «СОШ № 3» - 1 788,6 тыс. руб. и МБОУ СОШ № 4 – 1 791,8 тыс. руб.  Исполнены все контракты: на поставку МФУ - по одному в каждую школу, по 2 интерактивных панели в каждую школу и по 38 ноутбуков в каждую школу.  В целях реализации проекта обеспечено повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий. В МБОУ «СОШ № 3» проучились 54 педагога из 54 запланированных (100%); в МБОУ СОШ № 4 проучились 63 педагога из 63 запланированных (100%).  В 2020 году в целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» началась деятельность по внедрению в г. Боготоле персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Постановлением администрации города Боготола от 07.05.2020 года №0463-п на базе Дома детского творчества создан муниципальный опорный центр дополнительного образования детей. Основная цель деятельности данного учреждения – создание условий для обеспечения на территории г. Боготола эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации современных вариативных и востребованных программ различных направленностей для детей, обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнительного образования детей, установленных региональным проектом «Успех каждого ребенка». 3 специалиста МОЦ прошли обучение в объеме 20 часов по программе «Нормативно-правовые аспекты проектирования и экспертизы дополнительной общеобразовательной программы». В июне-июле 2020 года проведена большая работа по разработке новых программ дополнительного образования детей, реализуемых в рамках ПФДОД. С июля 2020 года министерством образования Красноярского края организована независимая оценка качества дополнительных общеобразовательных программ в формате общественной экспертизы. Создан портал Навигатор, в котором зарегистрировано 9 учреждений: 5 общеобразовательных школ г. Боготола, МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО ДМШ, МБУ «СШ» г.Боготола; внесена информация обо всех реализуемых дополнительных общеобразовательных программах, в настоящее время их 142, опубликованных - 113 программ. По состоянию на конец 2020 года в Навигаторе зарегистрирован 2471 ребенок, что составляет 69 % от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города Боготола, выдано 350 сертификатов персфинансирования и учета.  В целях комплексного, целостного и системного изучения детей, выявления отклонения в их развитии и определения для них путей получения образования, консультирования родителей и педагогов в городе функционирует психолого-медико-педагогическая комиссия города Боготола. За 2020 год проведено 14 заседаний комиссии, выдано 82 заключения.  В рамках реализации национального проекта «Образование» на базе всех образовательных организаций созданы консультационные центры по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. В 2020 году оказано 218 услуг родителям.  С целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов выделены денежные средства на выполнение работ по капитальному ремонту ограждения территории МБОУ «СОШ № 3» в сумме 1 045,5 тыс. рублей.  В рамках государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» выделены денежные средства для замены оконных блоков в МОУ СОШ № 5 в сумме 934,0 тыс. рублей.  Проведены работу по установке видеонаблюдения в МБДОУ № 9 на сумму 191,4 тыс. рублей. Установлено видеонаблюдение в следующих общеобразовательных учреждениях:  - МБОУ «СОШ № 3» в сумме 287,2 тыс. рублей;  - МБОУ СОШ № 4 в сумме 236,2 тыс. рублей.  Выполнена проектно-сметная документация на выполнение капитальных ремонтов спортзалов МБОУ СОШ № 2 и МБДОУ № 5 в сумме 420,0 тыс. рублей.  На подготовку детских садов к новому 2020-2021 учебному году израсходовано более 3 млн. рублей.  Все образовательные учреждения города Боготола готовы к новому учебному году.  Обеспечение школ учебниками:  В 2019-2020 учебном году учебниками обеспечены все общеобразовательные учреждения в 100 % объеме на общую сумму 4 222,4 тыс. руб. Образовательные организации заключают контракты на поставку учебной литературы с такими издательствами, как ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний", ООО «Издательство ВЛАДОС», ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА», ООО «РУССКОЕСЛОВО-УЧЕБНИК», ООО «ДРОФА», ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" и АО «Издательство «Просвещение». Заказ учебной литературы для обучающихся общеобразовательных учреждений в 2019-2020 учебном году составил 9346 экземпляров книг. На 2020-2021 учебный год выполнен заказ учебной литературы на общую сумму 4 333,7 тыс. руб. Общий заказ учебной литературы составил 9897 экземпляров книг. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; Муниципальное казенное учреждение «Управление образования г.Боготола» | | |
| 5.2.2 | Развитие кадрового потенциала системы дошкольного и общего образования, в том числе подготовка нового поколения педагогических и руководящих кадров, с созданием условий для привлечения в системе образования молодых специалистов | постоянно | В 2020 году продолжалось формирование кадрового резерва, в образовательные организации города принято 3 молодых педагога, поступили на обучение в КГПУ им. В.П. Астафьева на востребованные направления по договорам целевого обучения 4 человека, на базе Дома детского творчества продолжил работу распределенный педагогический класс, реализуют данную программу специалисты педагогического университета им. В.П. Астафьева.  В 2020 году пришли в образовательные организации города 3 молодых педагога, поступили на обучение по целевым договорам 2 человека. Активно обучаются работники дошкольных организаций, так в высших учебных заведениях обучаются 6 человек, получают средне-специальное образование 8 человек. В городские школы ежегодно приходят молодые специалисты, в городе создано молодежное педагогическое сообщество из 26 человек. Команда наших молодых педагогов постоянно участвует в краевых Молодежных педагогических играх.  В течение года аттестованы на высшую квалификационную категорию 17 человек, на первую категорию – 42 человека.  Всего было обучено на курсах повышения квалификации 146 педагогических работников. Приоритетом в выборе курсов повышения квалификации остаются внедрение современных образовательных технологий, разработка адаптированных образовательных программ и организация образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; Муниципальное казенное учреждение «Управление образования г.Боготола» | | |
| 5.2.3 | Повышение качества предоставляемых услуг в сфере образования | постоянно | В целях повышения качества услуг в сфере образования разработана муниципальная система оценки качества образования, а в школах – школьная (ШСОКО), разработана муниципальная программа «Повышение качества образования в городе Боготоле и поддержка школ с низкими результатами обучения на 2020-2023 годы», разрабатываются муниципальные механизмы управления качеством. Все общеобразовательные организации участвуют в краевых диагностических процедурах, всероссийских проверочных работах. Результаты диагностических процедур анализируются и соотносятся с результатами промежуточной и государственной итоговой аттестации. По итогам учебного года 98,4% школьников успешно освоили программу, из них на «4» и «5» - 38,2%. В связи с пандемией, ГИА по программам основного общего образования для выпускников 9 классов и по программам среднего общего образования для выпускников 11 классов проведена в виде зачета результатов промежуточной аттестации, все выпускники 2020 года получили аттестаты соответствующего уровня (127 выпускников 11 классов, 228 выпускников 9 классов). 7 выпускников 9 классов получили аттестаты с отличием и 11 выпускников 11 классов стали обладателями «отличных» аттестатов и золотых медалей. ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые планировали поступление в ВУЗы, таких в 2020 году было 97 человек. Средний балл по русскому языку составил 70%, причем, более 26% выпускников получили высокий балл: более 80 баллов, по математике 48%, по обществознанию – 56%, по биологии – 45%, по информатике – 42%.  В 2020 году проведена НОКО (Независимая оценка качества условий образования) во всех детских садах города и в ДДТ. В присутствии членов Общественного Совета и специалистов управления образования проведен онлайн-опрос 80 % обучающихся и родителей ДДТ школ, собраны анкеты 60 % родителей материалы результатов НОКОУ размещены на сайте управления образования, сайте busgov.ru.  В рамках реализации новых стандартов во всех общеобразовательных организациях разработаны и реализуются программы внеурочной деятельности и планы воспитательной работы. Всеми школами осуществляется работа с обучающимися по реализации программ духовно-нравственного, экологического воспитания, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни.  Во всех образовательных организациях проведено анкетирование потребителей муниципальных услуг по оценке удовлетворенности качеством муниципальных услуг, по результатам которого более 80% потребителей удовлетворены качеством услуг в сфере образования. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; Муниципальное казенное учреждение «Управление образования г.Боготола» | | |
| 5.2.4 | Повышение эффективности управления в сфере образования | постоянно | Оценка деятельности образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного и общего образования. Требования аттестации руководителей образовательных организаций учитывают работу в организации с результатами внешних оценочных процедур, результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; Муниципальное казенное учреждение «Управление образования г.Боготола» | | |
| 5.2.5 | Развитие системы непрерывного образования, обеспечивающей потребности граждан, предприятий и организаций в повышении квалификации и профессиональной переподготовке работников в соответствии с их запросами | постоянно | Разработана дорожная карта по реализации национального проекта «Учитель будущего» в целях постоянного увеличения доли учителей, вовлеченных в национальную систему профессионального роста, доли педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, в образовательных организациях разработаны корпоративные заказы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку педагогов в соответствии с их запросами и планами самообразования. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; Муниципальное казенное учреждение «Управление образования г.Боготола» | | |
| 5.2.6 | Повышение конкурентоспособности учреждений культуры | постоянно | Конкурентоспособность культурной услуги – решающий фактор ее коммерческого успеха на развитом конкурентном рынке. Современный этап развития конкуренции связан с инновациями.  За 2020 год для повышения качества услуг в сфере культуры муниципальное бюджетное учреждение культуры «Боготольский городской дворец культуры имени В.И. Трегубовича» открыло для посетителей ещё одно клубное формирование, сейчас стабильно действуют 29 клубных формирований, где занимаются 555 человек. Разнообразие клубных формирований позволяет население города Боготола выбирать любые варианты. Количество посетителей учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения в 2020 году составило 333 человека.  В 2020 году на базе МБУК «Боготольский городской дворец культуры имени В.И. Трегубовича» продолжил работу цифровой кинозал, что значительно улучшило качество услуг. У горожан очень востребована эта услуга. За 2020 год план по показу фильмов только российского кинематографа выполнен на 111,8%. Жители Боготола имеют возможность, не выезжая за пределы Боготола, смотреть фильмы хорошего качества и премьерного проката, оставляя в городе часть средств.  За прошедший год в отрасли в совокупности проведено только 133 мероприятия различного уровня, из-за пандемии.  В рамках национального проекта «Культура» по созданию модельных библиотек, в библиотеке-филиале № 2 на Южном (ул. Кирова, 135) превратилась в библиотеку «нового поколения». Оригинальные дизайнерские решения помогли по-новому увидеть библиотеку, сделать ее нестандартной и яркой. Небольшое помещение стало максимально открытым, функциональным и комфортным. Для маломобильных групп населения созданы условия для доступа в помещения и к ресурсам библиотеки. Библиотека оснащена новым современным оборудованием, пополнился книжный фонд организованы необычные пространства и внедрены современные формы работы (за счет средств федерального бюджета было выделено 5 млн. рублей).  Приобретено новое здание для Центральной библиотеки в рамках государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления». Центральная библиотека им. А. Ероховца располагается в отдельном двухэтажном здании по ул.Интернациональной, 16. Площади увеличились с 115 кв.м. до 280 кв.м. Там же расположился Ресурсный центр общественных инициатив, методический кабинет и, наконец у молодежной аудитории появилось своё отдельное помещение.  Количество клубов по интересам в ЦБС осталось прежним – 17, постоянно посещают занятия 252 человек.  Число обращений удаленных пользователей к сайту ЦБС составило 17600, это на 200 меньше, чем в минувшем году. Единый универсальный фонд ЦБС составляет 102114 экземпляров документов. Всего за год поступило 3480 экземпляров документов (без периодических изданий). Выбыло 4263 экземпляров документов, включая перераспределение внутри ЦБС. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | | |
| 5.2.7 | Формирование гармонично развитой личности, способной стать активным участником культурного процесса | постоянно | В образовательных учреждениях сферы культуры (МБУ ДО ММШ и МБУ ДО ДШИ) обучается 738 человек, что составляет 31,4% охвата детского населения. Более 70 % обучающихся приняли участие в творческих мероприятиях. В 2020 году по дополнительным предпрофессиональным программам в ДШИ обучалось 308 (71%) человек, по общеразвивающим 125 человек (29%), в ДМШ – 123 человека (38,6%) проходят обучение по дополнительной предпрофессиональной программе «Хоровое пение», остальные 187 человек (61,4%) обучаются по общеразвивающим программам. За 2020 год школы дополнительного образования приняли участие в 35 конкурсах различных уровней 175 человек в режиме онлайн. Поступили в средне-специальные учебные заведения сферы культуры 2 человека. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | | |
| 5.2.8 | Развитие институтов и инфраструктуры культуры и досуга в муниципальном образовании «Город Боготол», в том числе с использованием механизма муниципально-частного партнерства | 2019-2030 | Благодаря проектной деятельности не только Централизованная библиотечная система, но и город Боготол в целом продолжает держать лидерские позиции в Красноярском крае по проектной деятельности.  Активная проектная деятельность и участие в грантовых конкурсах различных уровней. В 2020 году на азе библиотек города Боготола началась реализация 6 проектов, часть из которых переходит на 2021 год. Общая сумма привлеченных средств через гранты 4,9 млн. рублей. 3 проекта получили поддержку в Фонде Президентских грантов. Успешным стал опыт участия в конкурсе Фонда В. Потанина. 2 проекта получили поддержку на общую сумму 1,3 млн. рублей. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | | |
| 5.2.9 | Формирование конкурентоспособного культурного бренда города Боготола «Открытая граница Красноярья» | постоянно | В 2020 году была подана заявка на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на организацию туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края с проектом: «Городской парк «Сфера». | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | | |
| 5.2.10 | Развитие культурно-познавательного туризма, включение историко-культурного потенциала края в систему туристических потоков, в том числе создание в городе на базе учреждения культуры Туристско-Информационного Центра (ТИЦ) | 2019-2030 | Ведение публикаций на страницах «ТИЦ Боготол» в социальных сетях «Вконтакте», «Facebook», «Instagram». Реклама страниц «ТИЦ Боготол» в социальных сетях «Вконтакте», «Facebook», «Instagram». Разработка экскурсионного тура по г. Боготолу. Участие в Открытом чемпионате Красноярского края по решению кейсов «Профессионалы будущего». Написание проекта по туризму к Открытому чемпионату Красноярского края по решению кейсов «Профессионалы будущего». Участие в представлении проекта по туризму «Гордость земли Боготольской» в финале Чемпионата в г. Красноярске.  Разработан Календарь событий города Боготола на 2020-2021 годы. Актуализирован Унифицированный туристский паспорт. Экскурсионное обслуживание идет через Реестр экскурсоводов – специалист МБУК "Боготольский городской краеведческий музей". Подтвержден сертификат экскурсовода МБУК "Боготольский городской краеведческий музей". | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | | |
| 5.2.11 | Реконструкция Боготольского городского парка культуры и отдыха | 2019-2020 | 2020 год стал завершающим годом в масштабной реконструкции общественного пространства – городского парка «Сфера». 16 сентября 2020 года состоялось его торжественное открытие, которым подведен итог большой совместной работы муниципалитета, подрядных и общественных организаций, многих неравнодушных горожан. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | | |
| 5.2.12 | Развитие своеобразного культурного облика города, определяющего нематериальное наследие | постоянно | На территории города Боготола находится 13 памятников, из которых 4 памятника имеют статус Объекта культурного наследия регионального значения.  В 2020 году в рамках подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов подписано постановление от 14.02.2020 № 0102-п «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию 75-й годовщине Победы Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Согласно которому проводилась уборка территории и покраска мемориала «Скорбящая», на территории которого находится могила Героя Советского Союза Шикунова Николая Павловича. За мемориалом постоянно ухаживают рабочие по благоустройству, принятые от Центра занятости населения.  Проведен ремонт отделочного слоя и ограждения объекта культурного наследия регионального значения – «Обелиска в память о погибших за завоевание и защиту Советской власти в Боготоле 1918-1920 гг» на сумму 39,5 тыс. руб. В 2019 году в соответствии с выданным заданием и утверждением на установку информационных надписей и обозначений на ОКН рядом с обелиском установлена информационная доска. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Цель 2.2. Укрепление здоровья и долголетие | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Задача 1. Развитие физической культуры и спорта  Задача 2. Профилактика заболеваний | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Отчетные данные** | | | | | | | | | | **Прогнозный период** | | | |
| **2017** | | | **2018** | | | **2019** | **2020** | | | **2025** | | | **2030** |
| 6.1.1 | Численность умерших по причине заболеваемости на 1 тыс. человек населения | чел. | 14,6 | | | 14,8 | | | 14,4 | 20,7 | | | не более 14,3 | | | не более 14,0 |
| 6.1.2 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 34,96 | | | 36,59 | | | 38,59 | 42,2 | | | не менее 40,0 | | | не менее 45,0 |
| 6.1.3 | Диспансеризация определенных групп взрослого населения | % выполнения от годового плана | 95,0 | | | 93,0 | | | 95,0 | 37,0 | | | 96,0 | | | 98,0 |
| 6.1.4 | Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних | % выполнения от годового плана | 95,0 | | | 93,0 | | | 95,0 | 73,1 | | | 96,0 | | | 98,0 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Реализация мероприятий** | | | | | | | | | | | **Ответственный исполнитель** | | |
| 6.2.1 | Повышение доступности спортивной инфраструктуры для жителей города | 2019-2030 | В рамках государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Боготоле.  В 2019 году разработана проектная документация по объекту. Заказчиком является краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства», проектировщиком – АО «Гражданпроект». В декабре 2019 года проектная документация направлена на экспертизу. В 2020 году проведена корректировка проектно-сметной документации, строительство объекта планируется в период с 2021 по 2022 годы. Ориентировочная сдача объекта – июль 2022 года. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | | |
| 6.2.2 | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом | 2019-2030 | Помимо доступной спортивной инфраструктуры развитию массовой физической культуры и привлечению населения к систематическим занятиям физической культурой способствует проведение спортивных мероприятий.  В 2020 году было проведено 34 мероприятий спортивно-оздоровительного характера, в которых участвовало 2,4 тыс. человек (12,3 % от общего числа жителей). В турнирах по игровым видам спорта (мини-футбол, футбол, баскетбол) участвовало по 5-7 команд.  Проведено одно спортивное мероприятие краевого масштаба - XХIV открытый краевой турнир по рукопашному бою памяти Н.Катаровского.  Также в отчетном году проведены чемпионаты, первенства города по баскетболу, мини-футболу, подледному лову, рукопашному бою, пауэрлифтингу, шахматам, настольному теннису.  Проходили спартакиады:  - XI городская женская спартакиада (приняло участие 19 команд),  - спартакиада клубов по месту жительства.  Проведены спортивные праздники, посвящённые: Всероссийским акциям «лыжня России», «кросс нации», «оранжевый мяч». | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | | |
| 6.2.3 | Развитие системы подготовки спортивного резерва | 2019-2030 | В 2020 году 22 спортсмена МБУ «Спортивная школа» г.Боготола вошли в составы сборных команд Красноярского края по футболу пауэрлифтингу, рукопашному бою и всестилевому каратэ.  Достижения спортсменов МБУ «Спортивная школа» г. Боготола в 2020 году:   1. Пауэрлифтинг:   Семен Дукшанин стал победителем первенства России среди юниоров, победителем первенства России среди юношей стал Дмитрий Гафнер. Бронзовую медаль в первенстве России среди девушек завоевала Екатерина Франц.  Сборная города Боготола стала победителем первенства Красноярского края в командном зачете среди юношей, второе командное место в чемпионате Красноярского края среди мужчин, третье командное место в чемпионате Красноярского края среди женщин.  14 спортсменов города вошли в сборную Красноярского края.   1. Рукопашный бой:   Спортсмены города Боготола стали победителями в 10 весовых категориях открытого турнира по рукопашному бою памяти Н.Катаровского.  Каримов Аслиддин стал бронзовым призером первенства России среди юниоров (в возрастной категории 18-21 год), бронзовым призером чемпионата Сибирского федерального округа, победителем первенства Красноярского края среди юниоров.   1. Футбол:   Команда МБУ «Спортивная школа» г.Боготола среди девушек 2001-2002 г.р. стала победителем первенства Красноярского края по мини-футболу.  В первенстве России по мини-футболу среди женских студенческих и любительских команд первой лиги сезона 2019-2020 гг., зона "Сибирь" команда спортивной школы заняла 3 место.  Воспитанницы спортивной школы Екатерина Прощакова и Ольга Пестерева в первенстве России «Серебряная лига» среди Вузов стали бронзовыми призерами. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | | |
| 6.2.4 | Создание условий для развития спорта высших достижений | 2019-2030 | Каримов Аслиддин стал бронзовым призером первенства России среди юниоров (в возрастной категории 18-21 год) по пауэрлифтингу.  Семен Дукшанин стал победителем первенства России среди юниоров по пауэрлифтингу.  Победителем первенства России по пауэрлифтингу среди юношей стал Дмитрий Гафнер.  Бронзовую медаль в первенстве России среди девушек по пауэрлифтингу завоевала Екатерина Франц.  Воспитанницы спортивной школы участвовали в составе команды СФУ в первом чемпионате мира среди студентов  Две воспитанницы спортивной школы стали победителями Первенства России Зона Сибирь по футболу среди девушек.  Очень широко на страницах местной печати освещаются выступления наших спортсменов на российских и международных соревнованиях. Результаты выступления боготольских спортсменов на всех уровнях публикуются в газетах «Земля боготольская» (11 публикаций). | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | | |
| 6.2.5 | Сохранение кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта, поддержка работников, привлечение молодых специалистов, в том числе квалифицированных, для работы с инвалидами | 2019-2030 | В городе начинает ощущаться дефицит специалистов физической культуры и спорта в школах, образовательных учреждениях, учреждениях физической культуры и спорта. И здесь работа по профессиональной ориентации строится пока на личных примерах.  В настоящее время трое молодых выпускников наших школ получив образование вернулись и работают в спортивной отрасли. Прошел профессиональную переподготовку по специальности инструктор адаптивной физической культуры М.А. Михайлик. 6 выпускников боготольских школ в настоящее время учатся в высших учебных заведениях. Все эти ребята ученики наших ведущих тренеров С.В. Федоренко, В.В. Кортунова, С.Н. Серикова. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | | |
| 6.2.6 | Развитие условий и инфраструктуры для ведения жителями города здорового образа жизни | постоянно | На территории города Боготола расположено 37 спортсооружений, в том числе 17 плоскостных, 7 спортзалов, 1 бассейн, 2 тира и 4 объекта городской инфраструктуры. Единовременная пропускная способность объектов спорта составляет 848 человек.  В городе функционируют: физкультурно-оздоровительный центр «Здрава», спортивная школа, ведомственный спортивный комплекс ст.Боготол, три клуба по месту жительства, пять физкультурно-спортивных клубов при образовательных учреждениях.  Среди взрослого населения активные участники всех городских спортивно-массовых мероприятий это предприятия железной дороги, администрация города, ООО «Боготольские коммунальные системы», Боготольская межрайонная больница, Боготольский участок КрасЭКо.  Ежегодно проводится городская спартакиада спортивных клубов по месту жительства. Команда клуба «Турист» - участник всех краевых спартакиад спортивных клубов по месту жительства «Мой спортивный двор». Ежегодно клуб «Турист проводит более 12-15 спортивно-оздоровительных мероприятий для жителей города (лыжные походы, сплавы, поездки в горы, туристические походы). Теннисный клуб «Лидер» является организатором всех городских и межмуниципальных соревнований по настольному теннису, в которых участвуют команды как из города Боготола, так и из Боготольского, Тюхтетского районов, Тяжинского района Кемеровской области. В клубе «Витязь» для горожан всех возрастов работает тренажерный зал, проходят открытые уроки для любителей здорового образа жизни.  Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» положительно сказывается на развитии физической культуры в городе. 144 человека выполнили нормативы на знаки отличия. Доля населения, систематически занимающегося физической культуры и спортом от общей численности населения в 2020 году составила 42,2%.  В 2020 году была принята Комплексная программа «Укрепление общественного здоровья жителей городского округа город Боготол» на 2020-2024 годы. Мероприятия программы финансируются в рамках муниципальных целевых программ.  Администрация города Боготола отводит важную роль для создания условий здоровьесберегающего пространства, комфортных условий для проживания. В 2020 году завершена реконструкция городского парка «Сфера». В 2021 году начнется строительство очистных сооружений канализации объемом 1000 м3/сутки, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном (ввод объекта запланирован на 2022 год). Подготовлена проектная документация на строительство плоскостного спортивного сооружения в г.Боготоле. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будет продолжено благоустройство дворовой территории многоквартирных домов. Ежегодно администрацией города проводятся городские конкурсы: «Лучший двор города Боготола», «Лучшая усадьба города Боготола», «Лучший подъезд города Боготола», «Самый яркий балкон, окно к Новому году». | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; КГБУЗ «Боготольская МБ» | | |
| 6.2.7 | Организация и развитие медико-профилактической помощи | постоянно | В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления относится создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального, городского округа. Под созданием условий для оказания медицинской помощи населению мы понимаем комплекс правовых, организационных, экономических, материально-финансовых, информационных мер. К условиям для оказания медицинской помощи населению относим:  - принятие муниципальных правовых актов по вопросам создания условий для оказания медицинской помощи населению;  - предоставление и сохранение мер социальной поддержки отдельным категориям работников учреждений здравоохранения в случае и порядке, предусмотренном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами;  - обеспечение транспортной доступности на территории города для оказания медицинской помощи населению;  - обеспечение доступности лекарственной помощи населению;  - участие в координационных и совещательных органах в сфере охраны здоровья граждан,  - разработку, утверждение и реализацию в установленном порядке муниципальных программ в сфере охраны здоровья граждан.  В Боготоле одно учреждение здравоохранения – Боготольская межрайонная больница, расположенное практически в центре города. В части транспортной доступности для населения медицинской организации, автобусная остановка всех городских маршрутов находится на расстоянии 100 метров от здания взрослой поликлиники. Возле другого корпуса больницы – лечебного, остановка еще для двух городских маршрутов, при чем маршрут №4 открыт сравнительно недавно. Он проходит из северо-западной части города через железнодорожный переезд и его конечная остановка – лечебный корпус больницы. Возле всех зданий больницы оборудованы стоянки автомобиля, прилегающие территории и подъездные пути заасфальтированы. В зимнее время стоянки регулярно очищаются от снега. Для доступа санавиации имеется вертолетная площадка, очистка от снега которой в зимнее время осуществляется по очереди городом Боготолом и Боготольским районом.  В 2020 году детская поликлиника перемещена на первый этаж корпуса по улице Школьная, д.73, на место стоматологического отделения. Стоматологическое отделение планируется перевести в помещение на улицу Комсомольскую, д.16.  23.03.2020 года заключен контракт по итогам электронного аукциона на проведение капитального ремонта посещений для детской поликлиники. Работы проводило ООО «Промстройресурс». Сумма контракта 15,2 млн. рублей. Срок окончания работ 31.08.2020 год. Приобретена новая мебель и оборудование для детской поликлиники.  Требуется капитальный ремонт помещения скорой помощи, взрослой поликлиники, главного корпуса, стоматологического отделения. Необходимо приобретение дополнительного аппарата ИВЛ, стоматологических установок, прикроватных мониторов, а также, учитывая пандемию новой коронавирусной инфекции – приобретение томографа.  Укомплектованность больницы врачами составляет 61%, средним медицинским персоналом – 88%. Боготольская больница участвует в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В 2020 году в медицинскую организацию трудоустроены 3 врача. Обучаются по договору о целевом обучении – 3 человека. Администрация города создаёт условия для привлечения врачей на работу в нашу больницу. Врачам предоставлены 8 квартир, из них 5 муниципальных по соцнайму, и на условиях коммерческого найма – 3 квартиры, приобретенные для города Боготола, победившего в конкурсном отборе в 2017 году, Красноярским краевым фондом жилищного строительства для предоставления работникам социальной сферы.  Проблемы: не хватает следующих специалистов: реаниматолог, хирург, невролог, отоларинголог, участковый терапевт.  В городе 8 аптек, сеть аптек распределена сравнительно равномерно в южной части города. В северной части города отсутствуют аптечные пункты (3 года назад закрылись из-за нерентабельности).  Администрацией города Боготола созданы комиссии, которые занимаются рассмотрением вопросов, связанных с созданием условий для комфортного и безопасного проживания на территории города:  - межведомственная комиссия по противодействию распространения наркотиков,  - муниципальная комиссия по вопросам демографии, семьи и детства,  - межведомственная комиссия по профилактике правонарушений,  - санитарно-противоэпидемиологическая комиссия при администрации города Боготола,  - комиссия по делам инвалидов при администрации города Боготола,  - комиссия по чрезвычайным ситуациям,  - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и ряд других.  В состав вышеназванных комиссий входят и представители здравоохранения.  Администрация города ведет работу с руководителями предприятий всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями по вопросу сохранения здоровья населения города. Вопросы профилактических прививок против гриппа, клещевого энцефалита, участия в диспансеризации населения рассматриваются на Координационном Совете в области развития малого и среднего предпринимательства в городе Боготоле, Совете по предпринимательству при Главе города Боготола, совещаниях с работодателями всех форм собственности.  В рамках своих полномочий администрация города формирует нормативную базу по созданию условий для оказания медицинской помощи населению. В 2020 году принят документ «Об информировании населения о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального образования город Боготол, а также информировании об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий».  Комплексная программа «Укрепление общественного здоровья жителей городского округа город Боготол» на 2020-2024 годы утверждена распоряжением администрации города Боготола 27.03.2020 №133-р.  Мероприятия программы финансируются в рамках муниципальных целевых программ:  - «Развитие физической культуры и спорта» - 583,0 тыс. руб.;  - «Развитие культуры» - 2722,5 тыс. руб.;  - «Развитие образования» - 538,2 тыс. руб.;  - «Молодежь» - 2264,9 тыс. руб.;  - «Формирование современной городской среды города Боготола» на 2018-2024 годы» - 1362,9 тыс. руб.;  - «Защита населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - 127,5 тыс. руб.  Ситуация с распространением коронавирусной инфекции не дала в полной мере реализовать все запланированные мероприятия, но тем не менее проделано немало. Например, вопросы здорового рационального питания обсуждались на родительских собраниях и классных часах, проведено 102 мероприятия по здоровому питанию в образовательных организациях, приняло участие 2284 ребенка и 298 родителей. Проведено 122 мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, приняло участие 3077 детей и 488 родителей. Размещено 26 публикаций, пропагандирующих здоровый образ жизни, на Интернет-сайтах администрации города, подведомственных организаций информации. Размещено в местной газете «Земля боготольская» 34 материала посвященных пропаганде здорового образа жизни (правильное питание, закаливание, пагубность употребления табака, алкоголя, наркотических веществ). В режиме онлайн проведено 12 мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде.  В городе Боготоле на протяжении четырех лет работает народный университет для людей старшего возраста «Активное долголетие», открыто 4 факультета. Всего состоялось 114 лекций, посетили их 175 пожилых людей. В конце учебного года каждый учащийся получал именной сертификат об успешном освоении программы факультета. Администрация тесно сотрудничает с центром медицинской профилактики. Лекции по вопросам сохранения здоровья очень востребованы нашим населением. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; КГБУЗ «Боготольская МБ» | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Цель 2.3. Гражданственность и городской патриотизм | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Задача 1. Развитие потенциала молодежи и его реализация в интересах развития территории  Задача 2. Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, гражданских инициатив | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Отчетные данные** | | | | | | | | | | **Прогнозный период** | | | |
| **2017** | | | **2018** | | | **2019** | **2020** | | | **2025** | | | **2030** |
| 7.1.1 | Доля населения, принимающего участие в публичных слушаниях, в общей численности населения городского округа | % | 3,0 | | | 3,2 | | | 3,3 | 3,6 | | | положительная динамика | | | |
| 7.1.2 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Боготоле, вовлеченных в реализацию общегородских социально-экономических проектов | % | 18,0 | | | 18,0 | | | 18,0 | 18,0 | | | положительная динамика | | | |
| 7.1.3 | Количество реализованных проектов социально  ориентированными некоммерческими организациями | ед. | 15 | | | 8 | | | 8 | 10 | | | положительная динамика | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Реализация мероприятий** | | | | | | | | | | | **Ответственный исполнитель** | | |
| 7.2.1 | Содействие созданию и функционированию некоммерческих общественных организаций | постоянно | В городе Боготоле зарегистрировано 17 общественных некоммерческих организаций, среди которых 4 религиозных, 1 негосударственное образовательное учреждение, 3 профсоюза, 1 благотворительный фонд содействия строительству православного храма и только 7 организаций можно считать социально ориентированными и активными в местном сообществе.  Это следующие организации:  - Местное отделение краевого Совета ветеранов «Боготольский городской Совет ветеранов»;  - Местная Общественная организация участников боевых действий г.Боготола и Боготольского района «ГРАНИТ»;  - Местная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) г.Боготола;  - Благотворительный Фонд социальной поддержки «Сила Сибири» города Боготола;  - АНО Региональный центр инициатив «Шаги к успеху»;  - АНО центр развития и поддержки культурных инициатив «АРТАСТРА»;  - КРОО Социальной Поддержки СНТЖС «Возможность».  Данные организации являются активными участниками и организаторами многих важных мероприятий в городе.  В Боготоле работает Общественная палата, которая активно взаимодействует с СО НКО и осуществляет общественный контроль за исполнением НПА и соблюдением прав и свобод граждан.  При бюджетных учреждениях работают Общественные Советы. Представители НКО принимают участие в работе различных комиссий и оценке качества работы муниципальных учреждений.  Администрацией города Боготола разработана муниципальная программа «Гражданское общество – открытый муниципалитет», в рамках которой организуется имущественная и финансовая поддержка СО НКО.  В городе налажена система взаимодействия с социально-ориентированными некоммерческими организациями. На муниципальном уровне сформирована нормативно-правовая база поддержки СО НКО, утверждена муниципальная программа «Гражданское общество – открытый муниципалитет», включающая подпрограмму «Поддержка общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, инициативных граждан города Боготола в реализации гражданских инициатив». В Боготоле СО НКО оказываются такие меры поддержки, как финансовая – предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов на конкурсной основе; имущественная – безвозмездное предоставление муниципального транспорта и помещений для осуществления основной деятельности; информационная и административная поддержка с использованием ресурса муниципальных учреждений в процессе реализации проектов общественных организаций. В 2020 году муниципальная программа «Гражданское общество – открытый муниципалитет» второй раз стала победителем конкурса «Лучшая муниципальная программа (подпрограмма) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального района и (или) городского округа края», проводимого агентством молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью | | |
| 7.2.2 | Создание условий для увеличения социальной активности населения | постоянно | Молодежная политика города Боготола осуществляется относительно молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет. В городе Боготоле на 1 января 2020 года их проживает около 4158 человек. Государственная молодежная политика на территории города реализуется отделом культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации города Боготола в рамках реализации муниципальной целевой программы «Молодёжь». На сегодняшний день она построена на реализации программ модернизации направлений молодежной политики (флагманские программы). Программы направлены на формирование молодежных сообществ и молодежных общественных организаций, на поддержку и продвижение инициатив молодых людей, отвечающих актуальным приоритетам социально-экономического развития края. В городе Боготоле созданы и действуют штабы: «МЫ ПОМОГАЕМ», «МЫ ДОСТИГАЕМ», «МЫ СОЗДАЕМ», «МЫ РАЗВИВАЕМ», «МЫ ГОРДИМСЯ». За 2020 год было проведено 92 мероприятия с охватом более 2500 человек. В рамках грантового конкурса «Территория Красноярский край» было разработано 17 социальных проектов, поддержано – 13. В рамках реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи города Боготола» было проведено 5 крупных городских мероприятий и 12 акций, представители патриотических клубов города приняли в 3 краевых военно-патриотических соревнованиях. Количество вовлеченных в их реализацию молодых людей составило более 800 человек. Численность участников патриотических объединений и клубов составляет 145 человек. Количество молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, составило более 750 человек. Не мало уделяется внимание летней занятости подростков. Практически все бюджетные учреждения города так или иначе затрагивают сферу молодежной политики, но основную работу выполняет профильное учреждение отрасли – Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр города Боготола», со штатной численностью специалистов по работе с молодежью 4 единицы. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ЦЕЛЬ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Цель 3.1. Сбалансированное пространственное развитие | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Задача 1. Совершенствование архитектурного облика и городского ландшафта  Задача 2. Благоустройство и зеленое строительство | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Отчетные данные** | | | | | | | | | | **Прогнозный период** | | | |
| **2017** | | **2018** | | **2019** | | | **2020** | | | **2025** | | | **2030** |
| 8.1.1 | Доля площади аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда всех форм собственности | % | 8,9 | | 7,9 | | 7,7 | | | 7,6 | | | 8,5 | | | 7,3 |
| 8.1.2 | Общая площадь жилых домов, введенная в эксплуатацию в отчетном периоде за счет всех источников финансирования, приходящаяся в среднем на 1 жителя | м2 | 0,14 | | 0,15 | | 0,12 | | | 0,21 | | | не менее 0,38 | | | не менее 0,38 |
| 8.1.3 | Площадь зеленых насаждений общего пользования в расчете на 1 жителя | м2/чел | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | | | 3,06 | | | не менее  5,0 | | | 7,0 |
| 8.1.4 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий в муниципальном образовании | % | 9,2 | | 9,3 | | 13,0 | | | 24,8 | | | положительная динамика | | | |
| 8.1.5 | Доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) от общей площади общественных территорий муниципального образования | % | 0,29 | | 21,5 | | 21,5 | | | 28,07 | | | положительная динамика | | | |
| 8.1.6 | Доля протяженности освещенных частей улиц | % | 49,0 | | 63,55 | | 64,7 | | | 67,1 | | | положительная динамика | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Реализация мероприятий** | | | | | | | | | | | **Ответственный исполнитель** | | |
| 8.1.1 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города | постоянно | Постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п (вступившим в силу 27.04.2019) утверждена региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019-2025 годы, в соответствии с которой предусматривается обязанность субъектов РФ обеспечить переселение граждан из всех жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.  В перечень домов, подлежащих расселению в рамках указанной программы вошло 162 многоквартирных дома г.Боготола которые будут расселяться в 5 этапов.  За счет реализации региональной адресной программы в 2020 году 37 семей получили денежную компенсацию за изымаемые жилые помещения, 5 семей въехали в купленные взамен аварийных, жилые помещения, таким образом расселено 1 635,5 кв. м. аварийной площади жилья.  В рамках муниципальной программы города Боготола «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Боготола» подпрограммы № 3 «Обеспечение жильем молодых семей» социальную выплату получили 2 молодых семьи в размере 2 365,9 тыс. руб.  Также в 2020 году приобретено 14 жилых помещений для предоставление детям-сиротам по договору найма специализированных жилых помещений. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений | | |
| 8.1.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | постоянно | Формирование комфортной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях. В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.  В 2020 году общественной комиссией были отобраны 4 дворовых территории из 10, для улучшения эстетического состояния территории города:  - 2 дворовых территории по минимальному перечню работ (ул.Ефремова, д.7, ул.Ефремова, д.7Б) – проведены работы по асфальтированию дворовых проездов, устройству межквартального проезда, установке скамеек, урн и светодиодных светильников;  - 2 дворовых территории по минимальному и дополнительному перечню работ (ул.Ефремова, д.7А, ул.Рабочая, д.21) – проведены работы по асфальтированию дворовых проездов, устройству межквартального проезда, установке скамеек, урн и светодиодных светильников, устройству детской площадки.  Объем финансирования мероприятия за 2020 год составил 9,2 млн. руб., в том числе из федерального бюджета 8,2 млн. руб., из краевого бюджета около 432,6 тыс. руб., местного бюджета 407,7 тыс. руб. и внебюджетных средств (средства граждан) – 167,2 тыс. руб. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола | | |
| 8.1.3 | Строительство общежития и учебных мастерских в центральном планировочном районе КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта» | 2020-2022 | В 2020 году работы по строительству общежития не велись в связи с недостаточностью финансовых средств. | | | | | | | | | | | Главный архитектор города Боготола | | |
| 8.1.4 | Строительство внешкольного учреждения в Центральном планировочном районе по ул.Деповская | 2023-2030 | Срок реализации мероприятия не наступил. | | | | | | | | | | | Главный архитектор города Боготола | | |
| 8.1.5 | Строительство физкультурно-оздоровительного центра в Северной части города (строительство быстровозводимой крытой спортивной площадки) | 2019-2026 | Предусмотрены изменения в проекте Схемы территориального планирования Красноярского края по строительству физкультурно-оздоровительного центра в Северной части города (быстровозводимой крытой спортивной площадки) в связи со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г.Боготоле.  В 2020 году строительство быстровозводимой крытой спортивной площадки не велось в связи с отсутствием проекта и финансовых средств. | | | | | | | | | | | Главный архитектор города Боготола | | |
| 8.1.6 | Строительство пожарного депо на 6 автомобилей в Северной части города | 2025-2030 | Срок реализации мероприятия не наступил. | | | | | | | | | | | Главный архитектор города Боготола | | |
| 8.1.7 | Благоустройство лесного массива «Березовая роща» в Южном планировочном районе | 2020-2025 | В 2020 году благоустройство лесного массива «Березовая роща» в Южном планировочном районе не осуществлялось в связи с отсутствием проекта и финансовых средств. | | | | | | | | | | | Главный архитектор города Боготола | | |
| 8.1.8 | Устройство зоны отдыха «Северное ожерелье» в Северном планировочном районе | 2020-2025 | В 2020 году устройство зоны отдыха «Северное ожерелье» в Северном планировочном районе не производилось в связи с отсутствием проекта и финансовых средств. | | | | | | | | | | | Главный архитектор города Боготола | | |
| 8.1.9 | Строительство Храма Александра Невского | 2019-2020 | В 2020 году для Храма Александра Невского в городе Волгограде были изготовлены купола: 5 маленьких и один большой, диаметром 4 м. Срок установки куполов – июль 2021 года. | | | | | | | | | | | Фонд поддержки строительства православной церкви в г.Боготоле «Пересвет» | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Цель 3.2. Качественная инфраструктура жизнеобеспечения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Задача 1. Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры  Задача 2. Совершенствование транспортной системы города | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Отчетные данные** | | | | | | | | | **Прогнозный период** | | | | |
| **2017** | **2018** | | | | **2019** | | | **2020** | **2025** | | | **2030** | |
| 9.1.1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 58,9 | 46,0 | | | | 67,0 | | | 18,7 | отрицательная динамика | | | | |
| 9.1.2 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 54,0 | 58,0 | | | | 59,0 | | | 56,7 | отрицательная динамика | | | | |
| 9.1.3 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 80,95 | 83,3 | | | | 83,4 | | | 25,6 | отрицательная динамика | | | | |
| 9.1.4 | Доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях | % | 17,0 | 17,42 | | | | 16,73 | | | 19,42 | отрицательная динамика | | | | |
| 9.1.5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 58,04 | 56,75 | | | | 54,55 | | | 68,1 | 50,0 | | | 48,8 | |
| 9.1.6 | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 10 | 14 | | | | 9 | | | 5 | отрицательная динамика | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Реализация мероприятий** | | | | | | | | | | | **Ответственный исполнитель** | | |
| 9.2.1 | Строительство, модернизация и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения города | 2019-2030 | В рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», подпрограммы «Чистая вода» по мероприятию «Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки воды» в 2020 году произведена реконструкция водопроводной сети на участке по ул. Советская – ул. Фрунзе протяженностью 1310 м., затраты на реконструкцию составили 4 737,8 тыс. руб. Также произведен капитальный ремонт канализационной сети на участке от КК651 до КК693 по ул. Советская протяженностью 427 м на сумму 2 879,8 тыс. руб.  В рамках заключенного концессионного соглашения между администрацией города Боготола и ООО «Боготольские коммунальные системы», оказывающим услуги водоснабжения и водоотведения на территории города, за счет собственных средств организации в 2020 году выполнены работы:  - приобретение и установка преобразователя частоты Danfoss 202N160T4E54H2XLC7XXCX XXXA0BXCXXXXDX 160 кВт/380 на водозаборе;  - осуществлена замена 15 водоразборных колонок;  - произведен капитальный ремонт кровли насосных станций на КОС «Северные»;  - ремонт котла производственной котельной;  - произведена замена отдельных участков водопроводных сетей общей протяженностью 400 м, в том числе переключение домов №133, №131, №129, №127, №125 по ул. Кирова от дома №135 к дому №76;  -капитальный ремонт бактериологической лаборатории на насосно-фильтровальной станции. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола; главный архитектор города Боготола | | |
| 9.2.2 | Строительство очистных сооружений канализации «Южные» с мощностью 2000 м3/сутки по ул.Фабричная | 2020-2023 | На территории города действуют очистные сооружения «Северные» и «Южные». Канализационные очистные сооружения «Северные» введены в действие в 1978 году, КОС «Южные» введены в действие в 1982 году, как временные локальные сооружения для строящегося жилого массива, расположены в южной части города. В настоящее время жилой массив поселка увеличился, в результате чего увеличилась нагрузка на очистные сооружения до 189,6 л/сутки на человека, что свидетельствует о гидравлической перегрузке сооружений и недостаточной очистке стоков, сбрасываемых в водоем. Перегруженность очистных сооружений «Южные», их технически устаревшая технология очистки, когда очистка решеток от взвесей производится вручную, неполный охват канализационными сетями южной части города создало неблагоприятную обстановку с загрязнением бассейна реки Чулым, показатели очищенных сточных вод превышают установленные нормы предельно допустимой концентрации по всем показателям. Поэтому необходимо строительство очистных сооружений канализации производительностью 1000 м3/сутки.  В рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», подпрограммы «Чистая вода» по мероприятию «Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки воды» в 2020 году велись работы по разработке проектно-сметной документации по объекту «Очистные сооружения канализации производительностью 1000 м3/сутки в г.Боготоле» по адресу: Красноярский край, г. Боготол, ул. Фабричная, д.9. Заказчик – ГПКК «Центр развития коммунального комплекса». Объем финансирования по данному мероприятия в 2020 году составил 3 500,0 тыс. руб. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ, главный архитектор города Боготола | | |
| 9.2.3 | Строительство, модернизация и реконструкция системы теплоснабжения города | 2019-2025 | Теплоснабжение на территории города Боготола на основании арендных обязательств и заключенного 03.11.2020 года концессионного соглашения осуществляет АО «Красноярская региональная энергетическая компания» (АО «КрасЭко».  В 2020 году за счет собственных средств АО «КрасЭко» произведен капитальный ремонт высокопроизводимого водогрейного котла КВТС в центральной котельной №8. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ;  главный архитектор города Боготола | | |
| 9.2.4 | Строительство магистральных коллекторов и очистных сооружений для ливневой канализации, открытых лотков ливневой канализации | 2019-2022 | В 2020 году не были предусмотрены средства в муниципальном бюджете на строительство магистральных коллекторов и очистных сооружений ливневой канализации. Сроки по строительству перенесены на 2022-2025 годы. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; главный архитектор города Боготола | | |
| 9.2.5 | Строительство объектов электроснабжения, новых участков электрических сетей для подключения объектов капитального строительства | 2019-2030 | Для поддержания нормативных требований и дальнейшего совершенствования и развития системы городского уличного освещения в 2020 году (дополнительно к уже имеющимся) освещено - 0,8 км улиц на 5 участках, дополнительно установлено 43 светильника, произведена замена 86 светильников, выполнены работы по замене 14 светильников на действующие опоры на городской площади Победы. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; главный архитектор города Боготола | | |
| 9.2.6 | Улучшение состояния транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения | 2019-2030 | На развитие дорожного хозяйства были направлены средства в сумме 37,8 млн. руб., в том числе за счет краевого бюджета – 19,4 млн. руб., за счет средств местного бюджета – 18,4 млн. руб.  Общая протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 129,0 км, из них 48,0 км – дороги с усовершенствованным покрытием. При этом только 31,9% из них отвечают нормативным требованиям.  Поэтому, как и ранее, приоритетным направлением в 2020 году для муниципалитета оставалась работа по обеспечению сохранности и модернизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, снижение аварийности на дорогах города, сокращение числа погибших и пострадавших в ДТП.  По данному направлению в 2020 году произведен ремонт участков улично-дорожной сети города протяженностью 2,058 км на сумму 8 093,57 тыс. руб. Выполнены ремонтные работы по улучшению технических параметров автомобильных дорог за счет щебеночного и асфальтобетонного покрытия по ул. Крестьянская, ул. Рабочая соответственно. Были выполнены работы по восстановлению тротуарной сети по ул. Рабочая.  Результатом обследования и оценки состояния автомобильных дорог, стало получение в 2020 году 25 паспортов содержащих достоверную информацию о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог, их протяженности.  В рамках мероприятий по безопасности на дорогах было сделано следующее: заменено и установлено 130 дорожных знаков, обеспечено видимостью знаковой информации при движении транспортных средств и пешеходов – 480 знаков, организована бесперебойная работа 5 светофорных объектов. В целях обеспечения видимости пешеходных переходов, искусственных неровностей при движении транспортных средств и пешеходов была нанесена дорожная разметка «Зебра» на 21 пешеходных переходах, обновлена дорожная разметка на 15 искусственных неровностей, нанесена осевая горизонтальная разметка – 43,14 км, разметка парковочных мест – 0,38 км.  С целью исполнения поручения Президента РФ – обеспечение безопасности пешеходов вблизи общеобразовательных учреждений, были выполнены следующие работы: установка светофорных объектов типа Т7 вблизи МБОУ № 6, установка знаков вблизи МБОУ СОШ № 4 – 7 шт, установка знаков вблизи МБОУ СОШ № 2, МБДОУ № 7 – 7 шт.  Для привлечения внимания водителей в темное время суток и предупреждения (снижение уровня) ДТП с участием детей приобретено наглядных пособий (светоотражающих элементов) на сумму 7,6 тыс. руб.  Для обеспечения безопасности движения пешеходов по улицам города выполнялись работы по поддержанию беспрепятственного передвижения пешеходов по тротуарной сети города – 21,7 тыс. м2. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола | | |
| 9.2.7 | Создание единого парковочного пространства: оборудование стоянок и парковочных мест | 2019-2030 |
| 9.2.8 | Развитие системы общественного внутригородского транспорта | 2019-2030 | В 2020 году автомобильная маршрутная сеть городского сообщения включала в себя 4 маршрута:  № 1 «Школьная – Сибирская» протяженностью 6,4 км,  № 2 «Заводская – Южный» протяженностью 9 км,  № 3 «Южный – Опытное» протяженностью 14,4 км,  № 4 «1 Зарельсовая – больница» протяженностью 12,7 км.  В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение программы пассажирских перевозок на городских муниципальных маршрутах перевозку пассажиров, в том числе льготных категорий, осуществлял один перевозчик ОАО «Автомобилист».  Парк подвижного состава, используемого для пассажирских перевозок, составляет 7 единиц автобусов ПАЗ 32054.  Указанные маршруты включены в муниципальную программу пассажирских перевозок автомобильным транспортом с небольшой интенсивностью пассажиропотоков.  В отчетном году осуществлялось содержание остановочных павильонов в соответствии с требованиями ОСТ-218.1.002-2003 (покраска, ремонт покрытий остановочного павильона, облицовка профилированным листом, устройство подстилающих и выравнивающих слоев). Произведено устройство автобусных остановок остановочными и посадочными площадками – 3 шт. (ул. Кирова ост. «Мельничная», ул. Кирова ост. «Чайковская», ул. Кирова ост. «Южный 2»). | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Цель 3.3. Экологичная и безопасная среда жизнедеятельности | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Задача 1. Обеспечение экологической безопасности  Задача 2. Повышение личной и общественной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Отчетные данные** | | | | | | | | | **Прогнозный период** | | | | |
| **2017** | **2018** | | | | **2019** | | | **2020** | **2025** | | | **2030** | |
| 10.1.1 | Расходы муниципального образования, направленные на охрану окружающей среды | тыс. руб. | 963,6 | 0,0 | | | | 1043,3 | | | 114,6 | не менее 1000,0 | | | не менее 1000,0 | |
| 10.1.2 | Расходы муниципального образования, направленные на обеспечение безопасной среды жизнедеятельности | тыс. руб. | 1350,4 | 10525,0 | | | | 11923,0 | | | 6361,2 | не менее  1400,0 | | | не менее  1400,0 | |
| 10.1.3 | Доля населения, обеспеченного услугой по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, проживающего в частном секторе города | % | 0 | 0 | | | | 100,0 | | | 100,0 | не менее 50,0 | | | не менее  70,0 | |
| 10.1.4 | Количество зарегистрированных преступлений на территории города в расчете на 1 тыс. жителей | ед. | 21 | 14 | | | | 12 | | | 12 | отрицательная динамика | | | | |
| 10.1.5 | Раскрываемость правонарушений, зарегистрированных на территории города | % | 78,7 | 77,9 | | | | 82,5 | | | 68,9 | положительная динамика | | | | |
| 10.1.6 | Численность участников в добровольных формированиях населения по охране общественного порядка | ед. | 5 | 5 | | | | 5 | | | 5 | положительная динамика | | | | |
| 10.1.7 | Обеспечение системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей | % | 0 | 40 | | | | 55 | | | 70 | не менее 40,0 | | | не менее  40,0 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Реализация мероприятий** | | | | | | | | | | | **Ответственный исполнитель** | | |
| 10.2.1 | Организация бесперебойной работы по вывозу твердых бытовых отходов | постоянно | Работы по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) начиная с 01.01.2019 года и по настоящее время осуществляются региональным операторам - ООО «Эко-Транспорт» по графику сбора и вывоза ТКО, как с мест (площадок) накопления ТКО при МКД, так и с территории частного сектора. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ | | |
| 10.2.2 | Оснащение зон усадебной жилой застройки площадками для сбора твердых коммунальных отходов | 2019-2030 | Региональным оператором – ООО «Эко-Транспорт» в 2020 году приобретено и установлено контейнерное оборудование для сбора твердых коммунальных отходов с территории частного сектора города Боготола в количестве 32 шт.  В соответствии с постановлением администрации города Боготола от 13.04.2020 № 0371-п ликвидирована (закрыта) площадка временного накопления отходов, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 24:44:1400001:80, по адресу: Красноярский край, г.Боготол, ул.Иркутская, 62.  В 2020 году заключен муниципальный контракт с региональным оператором на выполнение работ по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов по 6 адресам на сумму 224,6 тыс. руб. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ | | |
| 10.2.3 | Рекультивация (восстановление) нарушенных земель на полигоне для твердых бытовых отходов, расположенного в 3-х км от города в восточном направлении | 2020-2030 | Полигон захоронения твердых коммунальных отходов, расположенный по адресу: Красноярский край, Боготольский район, в 3-х километрах на восток от города Боготола, кадастровый номер земельного участка 24:06:4503001:256 включен в Государственный реестр объектов размещения отходов, согласно которому проектная дата окончания эксплуатации объекта – 2025 год.  На основании договора аренды муниципального недвижимого имущества № 2020.7693 от 27.11.2020 полигон передан в пользование ООО «Коммунсервис» для размещения твердых бытовых отходов общей площадью 30 402 кв.м. Срок действия договора – 5 лет, с 27 ноября 2020 по 26 ноября 2025 года. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ | | |
| 10.2.4 | Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки | 2019-2030 | В муниципальном образовании город Боготол утверждены и реализуются муниципальные программы, которые объединяют в себе комплекс мероприятий, в том числе и мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Сумма средств, выделенных на санитарно–эпидемиологическое благополучие в 2020 году в целом составила – 7 980,7 тыс. руб. из них:  по муниципальной программе города Боготола «Развитие образования» составляет – 2 538,9 тыс. руб., в том числе по следующим направлениям:  - приобретение йодированных продуктов питания (хлеб, молоко) на сумму – 1 290,7 тыс. руб.;  - проведение лабораторных исследований проб почвы на сумму – 138,0 тыс. руб.;  - проведение бактериологического исследования пищевых продуктов и воды на сумму - 479,2 тыс. руб.;  - энтомологическое обследование территории на сумму – 22,5 тыс. руб.;  - проведение лабораторных исследований условий работы с источниками физических факторов на сумму – 44,6 тыс. руб.;  - проведение дератизации и дезинсекции на сумму - 340,8 тыс. руб.;  - приобретение дез.средств на сумму - 223,1 тыс. руб.  По муниципальной программе города Боготола «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения» - 42,5 тыс. руб.:  - акарицидная обработка мест массового отдыха населения - 42,5 тыс. руб.  По муниципальной программе города Боготола "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города" - 5 399,3 тыс. руб.:  - выполнение работ по уборке и вывозу мусора с несанкционированных свалок города – 818,0 тыс. руб.;  - выполнение работ по содержанию и вывозу мусора площадки временного накопления ТКО - 593,4 тыс. руб.;  - выполнение работ по содержанию улиц, площадей, бульваров, скверов, парков – 2 169,3 тыс. руб.;  - выполнение работ по содержанию и благоустройству кладбищ – 959,2 тыс. руб.;  - выполнение работ по отлову, учету и содержанию безнадзорных домашних животных – 859,4 тыс. руб.  В целях осуществления мероприятий по профилактике инфекционных болезней, ликвидации и локализации вспышек среди людей, предупреждению массовых заболеваний и отравлений в администрации города Боготола создана санитарно-противоэпидемическая комиссия (постановление администрации города Боготола от 07.08.2015 №1032-п). В 2020 году проведено 4 заседания санитарно-противоэпидемической комиссии, заслушаны были вопросы в рамках Плана работы комиссии, утвержденного на 2020 год 09.01.2020.  Для обеспечения стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города Боготола в период пандемии администрацией города совместно с МО МВД России «Боготольский» проводились рейды по выполнению организациями и учреждениями Указа губернатора Красноярского края от 27 марта 2020 года № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» и Указа Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 № 73-уг «Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края».  За период с 28 марта и до конца 2020 года неоднократно проверялись объекты торговли, объекты общественного питания, объекты предоставляющие банно-прачечные, парикмахерские, косметические, транспортные услуги и иные. В настоящее время рейды продолжаются.  Проводится мониторинг текущей ситуации в розничной торговле, о наличии товарных запасов и существующих рисках выбытия продукции по товарным группам.  Осуществляется сбор и мониторинг информации по обращениям налогоплательщиков о рисках возникновения экономических и социальных проблем.  Создан уполномоченный орган осуществляющий контроль за соблюдением управляющими организациями и автотранспортными предприятиями мер, по обработке обеззараживающими средствами МКД и автомобильного транспорта, а также за контролем соблюдения предприятиями превентивных мер.  Доведена информация до руководителей управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению МКД о необходимости проведения в отношении жилищного фонда мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Контроль за выполнением обработки жилищного фонда осуществляется.  До автотранспортных предприятий доведена информация о необходимости проводить уборку и дезинфекцию автотранспорта в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.02.2020 № 02/2120-2020-32. Не допустить сокращение рейсовых автобусов на маршруте.  Создано волонтерское движение по обслуживанию пожилого населения.  Кроме того, направлены рекомендации об осуществлении проезда волонтеров, оказывающих помощь нуждающимся лицам пожилого возраста и лицам из иных групп риска в рамках мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции.  Приняты нормативно-правовые акты, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.  Каждые две недели в течение 2020 года проводились заседания рабочей группы по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСoV на территории города Боготола.  Информирование населения о мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции организуется с использованием печатных СМИ и интернет ресурсов, вплоть до информирования населения через стационарные громкоговорители.  Организовано взаимодействие с территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти и организациями здравоохранения. Постоянное взаимодействие с организациями и учреждениями осуществляет МКУ «ЕДДС» города Боготола. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью | | |
| 10.2.5 | Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан и путем вовлечения большего количества граждан в добровольную народную дружину | постоянно | В городе Боготоле действует комплексная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Боготол» на 2019-2021 годы, утвержденная распоряжением Главы города Боготола. Данная программа предусматривает следующие мероприятия:  - предоставление на безвозмездной основе помещения для добровольной народной дружины «Гранит»,  - моральное стимулирование граждан, участвующих в профилактике и предупреждении правонарушений.  Деятельность межведомственной комиссии по профилактике правонарушений регулируется постановлением администрации города Боготола от 14.07.2016 № 0685-п «О создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городе Боготоле».  Заседания комиссии проводятся ежеквартально, в 2020 году проведено 4 заседания.  Деятельность межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту регулируется постановлением администрации города Боготола от 30.01.2017 № 0087-п «О создании межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».  Основными задачами комиссии являются:  а) участие в реализации государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории города Боготола;  б) координация деятельности органов местного самоуправления, организация их взаимодействия с территориальными органами, федеральными органами исполнительной власти, предприятиями, организациями, учреждениями, общественными объединениями и организациями по вопросам противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами, прекурсорами и их незаконному обороту;  в) содействие деятельности государственных органов и всех заинтересованных организаций и учреждений, независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм собственности, по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;  г) анализ и разработка мер по повышению эффективности деятельности по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории города Боготола;  д) организация взаимодействия с антинаркотической комиссией Красноярского края;  е) сотрудничество с органами местного самоуправления других муниципальных образований и районов Красноярского края в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;  ж) подготовка и внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;  з) обеспечение эффективного функционирования системы социальной профилактики, направленной на активизацию борьбы с наркоманией;  и) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах и находящихся в компетенции органов местного самоуправления.  В рамках решения поставленных задач в 2020 году проведены 4 заседания комиссии. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью | | |
| 10.2.6 | Организация работы по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма, а также злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами | 2019-2030 | Деятельность межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту регулируется постановлением администрации города Боготола от 30.01.2017 № 0087-п «О создании межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» (с изменениями).  Основными задачами Комиссии являются:  а) участие в реализации государственной политики в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории города Боготола.  б) координация деятельности органов местного самоуправления, организация их взаимодействия с территориальными органами, федеральными органами исполнительной власти, предприятиями, организациями, учреждениями, общественными объединениями и организациями по вопросам противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами, прекурсорами и их незаконному обороту;  в) содействие деятельности государственных органов и всех заинтересованных организаций и учреждений, независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм собственности, по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;  г) анализ и разработка мер по повышению эффективности деятельности по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории города Боготола;  д) организация взаимодействия с Антинаркотической комиссией Красноярского края;  е) сотрудничество с органами местного самоуправления других муниципальных образований и районов Красноярского края в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;  ж) подготовка и внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;  з) обеспечение эффективного функционирования системы социальной профилактики, направленной на активизацию борьбы с наркоманией;  и) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах и находящихся в компетенции органов местного самоуправления.  В рамках решения поставленных задач в 2019 году проведены 4 заседания комиссии. | | | | | | | | | | | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью, главный специалист по ГО, ЧС и ПБ и специальной работе | | |