**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития**

**муниципального образования**

**город Боготол до 2030 года**

**за 2024 год**

**Миссия стратегии социально-экономического развития муниципального образования**: Город Боготол - западные ворота Красноярского края, город с комфортными условиями для жизни граждан пожилого возраста и семейных пар, имеющих детей, обеспечивающий широкий диапазон возможностей для их самореализации.

**Главная стратегическая цель** **социально-экономического развития города Боготола** – повышение качества жизни населения на основе улучшения ситуации в экономике, развития социальной сферы, формирования целостной городской среды, а также создания условий для личного успеха людей, обретения ими индивидуального счастья.

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |
| --- |
| **ЦЕЛЬ 1. РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ** |
| 1 | Цель 1.1. Благоприятные условия для деловой и социальной активности |
| 1.1 | Задача 1. Создание благоприятного инвестиционного климатаЗадача 2. Содействие развитию предпринимательства |
|  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Отчетные данные** | **Прогнозный период** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2030** |
| 1.1.1 | Оборот организаций малого и среднего предпринимательства (юридических лиц) | тыс. руб. | 1064131,0 | 1316684,5 | 1342152,2 | 1363492,1 | 1387675,0 | 1631510,0 |
| 1.1.2 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | руб. | 3064,2 | 3328,0 | 3968,6 | 7377,5 | 4616,5 | 7846,0 |
| 1.1.3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 жителей | ед. | 177,1 | 197,9 | 211,3 | 235,4 | 227,9 | 230,5 |
| 1.1.4 | Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике | % | 16,3 | 15,1 | 14,4 | 14,2 | 14,5 | 17,0 |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Реализация мероприятий**  | **Ответственный исполнитель** |
| 1.2.1 | Привлечение инвесторов для обеспечения финансирования инвестиционных проектов | постоянно | На территории муниципального образования город Боготол созданы благоприятные условия для развития инвестиционной деятельности, реализованные в рамках муниципальной программы города Боготола «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» и в соответствии с Законом Красноярского края «Об инвестиционной политике в Красноярском крае» от 11.07.2019 № 7-2919.В 2024 году в городе Боготоле реализовывались следующие инвестиционные проекты в рамках государственных программ Красноярского края:- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном (в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта»; объем инвестиций в 2020 году составил 2 589,9 тыс. руб., в 2021 году – 90 380,5 тыс. руб., в 2022 году – 278 467,8 тыс. руб., в 2023 году – 128 135,1 тыс. руб., в 2024 году – 111,2 тыс. руб.);- строительство очистных сооружений канализации производительностью 1000 м3/сутки (в рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства»; объем инвестиций в 2020 году составил 4 948,7 тыс. руб., в 2021 году – 58 100,0 тыс. руб., в 2022 году – 86 493,3 тыс. руб., в 2023 году – 183 200,0 тыс. руб., в 2024 году – 120 000,0 тыс. руб.). | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола |
| 1.2.2 | Поддержка субъектов инвестиционной деятельности, реализующих и (или) планирующих реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Боготол через доступные органам местного самоуправления инструменты | постоянно | Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории города Боготола осуществляется в форме:1) консультационного и информационного обеспечения инвестиционной деятельности (обеспечение свободного доступа субъектов инвестиционной деятельности к информации, необходимой для развития, повышения деловой активности и конкурентоспособности субъектов инвестиционной деятельности; формирование и ежегодное обновление перечня свободных инвестиционных площадок города Боготола на официальном сайте);2) имущественной поддержки, предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства в случаях, порядке и на условиях, установленных муниципальными правовыми актами;3) финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказываемой в рамках муниципальной программы города Боготола «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства». | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола |
| 1.2.3 | Совершенствование нормативно – правовой базы для осуществления инвестиционной деятельности | постоянно | Утверждено положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории муниципального образования город Боготол, осуществляемой в форме капитальных вложений, постановление администрации города Боготола от 05.03.2019 № 0249-п. | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола |
| 1.2.4 | Сопровождение раздела «Инвестиции» на официальном сайте администрации города Боготола на тему имеющихся в наличии незадействованных промышленных площадок на территории города | постоянно | На официальном сайте городского округа город Боготол в разделе «Инвестиционная деятельность» в 2024 году обновлена информация о незадействованных промышленных площадках, расположенных на территории муниципального образования город Боготол, с учетом имеющейся инфраструктуры и вариантов их использования. Данная информация также предоставлена в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство промышленности и торговли Красноярского края в целях раскрытия инвестиционного и промышленного потенциала Красноярского края. | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола |
| 1.2.5 | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2019-2030 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках муниципальной программы города Боготола «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением администрации города Боготола от 30.09.2013 № 1247-п (далее – муниципальная программа).В 2024 году в рамках мероприятия «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности» муниципальной программы оказана поддержка 3-м хозяйствующим субъектам: ИП Иванову А.В., ИП Журавель Н.М., ООО «Ника». ИП Иванову А.В. предоставлена субсидия в размере 164,07 тыс. руб., ИП Журавель Н.М. - в размере 235,80 тыс. руб., ООО «Ника» - в размере 493,29 тыс. руб. Субсидия оказана предпринимателям в части возмещения, понесенных ими затрат по приобретенному оборудованию.Результатом оказания поддержки данного мероприятия муниципальной программы стало сохранение 8 рабочих мест. В рамках мероприятия «Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности» муниципальной программы финансовая поддержка оказана 3-м хозяйствующим субъектам: ИП Сафиной К.А., ИП Гусаровой Ю.С. и ИП Новиковой Н.А.ИП Сафиновой К.А. предоставлен грант в форме субсидии в размере 300,00 тыс. руб., ИП Гусаровой Ю.С. – в размере 300,00 тыс. руб., ИП Новиковой Н.А. – в размере 300,00 тыс. руб. Гранты предоставлены в целях финансового обеспечения следующих расходов субъектов предпринимательства, связанных с началом ведения предпринимательской деятельности: приобретения оборудования, мебели, оргтехники и расходных материалов, используемых для осуществления предпринимательской деятельности.Результатом оказания поддержки данного мероприятия муниципальной программы стало сохранение 3-х рабочих мест. | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола |
| 1.2.6 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2019-2030 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется согласно решению Боготольского городского Совета депутатов пятого созыва от 07.11.2019 № 18-237 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Боготол, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование (в том числе по льготным ставкам арендной платы), на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». Решением Боготольского городского Совета депутатов № 11-214 от 20.06.2023 года внесены изменения в решение Боготольского городского Совета депутатов от 07.11.2019 №18-237.Перечень муниципального имущества муниципального образования город Боготол, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства утвержден постановлением администрации города Боготола № 1519-п от 19.12.2019, в данный перечень последние изменения были внесены постановлением администрации города Боготола № 1100-п от 04.10.2024 года. Постановлением администрации города Боготола № 0015-п от 14.01.2025 года утверждено Положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.В 2024 году субъекты малого и среднего предпринимательства не обращались в администрацию города Боготола за оказанием имущественной поддержки. | Отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола |
| 1.2.7 | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках | 2019-2030 | В 2024 году администрацией города Боготола была организована торговля в рамках ярморочных мероприятий, план проведения которых ежегодно формируется и направляется в Министерство сельского хозяйства Красноярского края:- в период с 4 по 8 марта – «Весенняя ярмарка цветов, посвященная Международному женскому дню 8 марта» (постановление администрации города Боготола от 31.01.2024 №0091-п);- 17 марта – Специализированная ярмарка «Масленица» (постановление администрации города Боготола от 19.02.2024 №0234-п);- 12 июня – Универсальная ярмарка «День России» (постановление администрации города Боготола от 22.05.2024 №0604-п);- 14 сентября – Сельскохозяйственная ярмарка «Краски осени» (постановление администрации города Боготола от 03.09.2024 №0993-п);- 21 декабря – Универсальная ярмарка «Новогодняя ярмарка» (постановление администрации города Боготола от 04.12.2024 №1430-п).На территории города Боготола по адресу: г.Боготол ул.Молодежная, 23а, функционирует торговая площадка «Боготольская сельскохозяйственная ярмарка» (постановление администрации города Боготола от 21.07.2015 №0962-п). Цель работы ярмарки – увеличение торговых площадок для оказания содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям, садоводам (огородникам), гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства. Режим работы ярмарки – ежедневно с 10.00 до 15.00 часов местного времени, участие бесплатное. На ярмарке разрешена торговля продукцией пчеловодства, садоводства и огородничества, изделий народного творчества. В период с мая по сентябрь (самый посещаемый период) количество участников составило 920 человек. | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола |
| 1.2.8 | Содействие росту конкуренции и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства (разработка плана мероприятий «Дорожная карта» по содействию развития конкуренции») | 2019-2025 | Отделом экономического развития и планирования администрации города Боготола (уполномоченное структурное подразделение администрации города на организацию работы по содействию развития конкуренции) дана оценка и проведен анализ конкуренции в муниципальном образовании, подготовлен отчет о достижении ключевых показателей развития конкуренции в отраслях (сферах, товарных рынках) и исполнения плана мероприятий («дорожной карты») содействия развитию конкуренции в Красноярском крае за 2024 год экономики города Боготола по состоянию на декабрь 2024.Оценка и общая характеристика состояния конкуренции в муниципальном образовании город Боготол проводилась на основании мониторинга специалистами отдела экономического развития и планирования администрации города Боготола, открытых данных налоговых органов, министерства транспорта Красноярского края, министерства здравоохранения Красноярского края, органов государственной статистики.На основании проведенного анализа специалистами отдела разработаны, утверждены Главой города Боготола и согласованы с Координационным Советом в области развития малого и среднего предпринимательства на территории города Боготола 30.09.2021 года: перечни товарных рынков по содействию развития конкуренции, ключевые показатели развития конкуренции товарных рынков и план мероприятий «Дорожная карта» по содействию развития конкуренции в муниципальном образовании город Боготол на 2022-2025 годы, с учетом утвержденной ФАС России методики расчета ключевых показателей развития конкуренции.В настоящее время выделено 5 товарных рынков по содействию развития конкуренции: рынок услуг дополнительного образования детей, рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, сфера наружной рекламы, рынок ритуальных услуг, рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. В этом же направлении разработаны ключевые показатели развития конкуренции товарных рынков и план мероприятий «Дорожная карта» по содействию развития конкуренции в муниципальном образовании город Боготол на 2022-2025 годы. План мероприятий состоит из:- мероприятий, направленных на развитие конкуренции в товарных рынках муниципального образования город Боготол;- системных мероприятий, направленных на развитие конкуренции в муниципальном образовании город Боготол.В 2024 году были проведены обучающие мероприятия с 2-мя муниципальными служащими администрации города Боготола. Подготовлен доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования город Боготол за 2024 год. Актуальная информация о внедрении Стандарта находится в открытом доступе на официальном сайте администрации города Боготола <https://bogotolcity.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika/razvitie-konkurentsii/>.  | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола |
| 1.2.9 | Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности | постоянно | В соответствии с Законом Красноярского края от 19.03.2015 №8-3265 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов в Красноярском крае», с целью проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования города Боготол и экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования города Боготол разработан и утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования город Боготол и порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования город Боготол (постановление администрации города Боготола от 07.12.2018 № 1555-п).На основании данного Порядка сформирован План экспертиз нормативных правовых актов муниципального образования город Боготол, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2024 год, согласно которому прошли экспертизу 9 муниципальных нормативных правовых актов. | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола |
| 1.2.10 | Строительство автозаправочного комплекса | 2019-2020 | На территории муниципального образования город Боготол в период 2017 - 2019 гг. реализовался инвестиционный проект - строительство АЗС в г. Боготоле.Открытие АЗС состоялось в октябре 2019 года, объем инвестиций составил 40 300,2 тыс. руб. | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола |
|  |
| 2 | Цель 1.2. Экономическое развитие |
| 2.1 | Задача 1. Содействие диверсификации экономики городаЗадача 2. Развитие межмуниципального сотрудничества |
|  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Отчетные данные** | **Прогнозный период** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2030** |
| 2.1.1 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами субъектов малого и среднего предпринимательства в сопоставимых ценах, к уровню 2016 года | % | 129,4 | 130,9 | 135,9 | 136,1 | положительная динамика |
| 2.1.2 | Доля субъектов малого предпринимательства, занятых в обрабатывающем производстве, строительстве, секторе платных услуг (с численностью работающих свыше 15 человек) в общей численности субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования | % | 3,0 | 3,1 | 2,0 | 2,2 | положительная динамика |
| 2.1.3 | Количество межмуниципальных проектов администраций города Боготола, Боготольского и Тюхтетского районов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Реализация мероприятий**  | **Ответственный исполнитель** |
| 2.2.1 | Содействие в реализации инвестиционных проектов в приоритетных секторах экономики (обрабатывающее производство, строительство, оказание платных услуг населению) | 2019-2030 | С целью создания благоприятных условий для субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Боготола с 2022 года действует Порядок предоставления и возврата субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности (постановление администрации города Боготола от 24.02.2022 № 0195-п) и Порядок предоставления и возврата грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности (постановление администрации города Боготола от 11.10.2022 № 1148-п).В рамках данных Порядков оказывается поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики.В 2024 году 6 субъектов малого бизнеса получили финансовую поддержку на развитие предпринимательской деятельности.Результатом оказания поддержки стало сохранение 11 рабочих мест. | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола |
| 2.2.2 | Строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся  | 2019-2022 | Строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся осуществлялось в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие образования». Объем финансирования данного объекта составил в 2020 году – 206 215,7 тыс. руб., в 2021 году – 157 777,9 тыс. руб., в 2022 году – 60 151,8 тыс. руб.Строительство новой школы началось в 2019 году, заказчик – краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства», подрядчик – ООО «Стройкомплекс» г.Красноярск. В 2021 году проведена корректировка проектно-сметной документации по строительству объекта, согласно которой строительство школы разделено на 2 этапа: 1-й этап – строительство школы, 2-й этап – устройство физкультурно-оздоровительной зоны и зоны отдыха. В четвертом квартале 2022 года объект введен в эксплуатацию. | Главный архитектор города Боготола |
| 2.2.3 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном общегородского значения в микрорайоне «Южный» | 2020-2023 |  Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в городе Боготоле осуществлялось в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта». Объем финансирования данного объекта в 2020 году составил 2 589,9 тыс. руб., в 2021 году – 90 380,5 тыс. руб., в 2022 году – 278 467,8 тыс. руб., в 2023 году – 128 135,1 тыс. руб., в 2024 году – 111,2 тыс. руб.В 2019 году была разработана проектная документация по объекту. Заказчиком являлось краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства», проектировщиком – АО «Гражданпроект». Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном началось в 2021 году, в 2024 году состоялось его открытие. | Главный архитектор города Боготола |
|  |
| 3 | Цель 1.3. Повышение уровня жизни населения |
| 3.1 | Задача 1. Повышение реальных доходов населенияЗадача 2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан |
|  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Отчетные данные** | **Прогнозный период** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2030** |
| 3.1.1 | Соотношение среднемесячной заработной платы работников города к прожиточному минимуму в расчете на душу населения Красноярского края  | раз | 3,7 | 4,1 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,2 |
| 3.1.2 | Темп роста реальной заработной платы работников списочного состава организаций и внешних совместителей по полному кругу организаций в действующих ценах (номинальный) к уровню 2016 года | % | 142,3 | 162,8 | 187,05 | 217,1 | 190,0 | 265,0 |
| 3.1.3 | Уровень зарегистрированной безработицы  | % | 1,4 | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
| 3.1.4 | Уровень удовлетворенности жителей города Боготола качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки граждан | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Реализация мероприятий**  | **Ответственный исполнитель** |
| 3.2.1 | Соблюдение работодателями соглашения по регулированию социально-трудовых отношений между администрацией города Боготола, координационным Советом профсоюзов и объединением работодателей города Боготола | 2019-2030 | Трехстороння комиссия по регулированию социально-трудовых отношений создана на территории города в 2008 году (постановление администрации города Боготола от 25.11.2008 №1339-п). В 2024 году проведены переговоры об актуализации состава комиссии, в которую входят руководители государственных учреждений, представители администрации города, объединений работодателей, координационного Совета профсоюзов. Результатом переговоров стало новое соглашение по регулированию социально-трудовых отношений между администрацией города Боготола, координационным Советом профсоюзов города и объединением работодателей города Боготола. Одновременно проводилась точечная работа с членами трехсторонней комиссии, результатом которой в 2024 году стало следующее:- доведение до работодателей информации о мерах экономической поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях неблагоприятной эпидемической обстановки, также в связи с проведением СВО;- в рамках работы с КГБУ «Центр занятости населения» в целях стабилизации ситуации на рынке труда и социальной напряженности в городе, предоставления безработным и ищущим работу гражданам возможности получения временного заработка, повышения мотивации к труду граждан, потерявших работу, приобретения трудовых навыков у молодежи администрацией города Боготола разработан и утвержден нормативный правовой акт об организации общественных работ на территории города Боготола на 2024 год (постановление администрации города Боготола от 03.10.2023 №1168-п);- администрацией города Боготола ведется работа в сфере ведомственного контроля по соблюдению трудового законодательства с учетом требований Закона Красноярского края от 11.12.2012 №3-874 «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Красноярском крае», разработано «Положение по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» (утверждено постановлением администрации города Боготола № 0468-п от 19.04.2019 года). Совместно с иными отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Боготола в 2024 году проведено 2 плановых выездных проверки ведомственных учреждений. План проведения проверок на 2025 год разработан и утвержден распоряжением исполняющим полномочия Главы города Боготола № 547-р от 02.12.2024 года;- реализация администрацией города Боготола переданных государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением в 2024 году (постановление администрации города Боготола 18.12.2017 №1676-п): проведено 20 уведомительных процедур, из них 7 – новых коллективных договоров, 13 дополнительных соглашений к действующим коллективным договорам. По состоянию на 01.01.2025 действующих коллективных договоров – 25 (за исключением организаций железнодорожной отрасли). | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола |
| 3.2.2 | Содействие занятости населения инвалидам, безработным и ищущим работу гражданам для получения временного заработка, потерявших работу, приобретения трудовых навыков у молодежи | постоянно | Численность безработных граждан по городу Боготолу на 01.01.2025 года составляет 120 человек. С января по декабрь 2024 года было трудоустроено 350 человек, из них 272 безработных гражданина. Трудоустроено на постоянную работу 250 человек, 150 безработных граждан получили услугу по содействию самозанятости.По состоянию на 01.01.2025 года численность безработных граждан, уволенных в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штат работников организации составляет 3 безработных гражданина.На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время трудоустроено 233 подростка. Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 01.01.2025 года к численности экономически активного населения по городу Боготолу составил 1,25%.В 2024 году за содействием в поиске работы обратилось 29 инвалидов. Трудоустроено за этот период 25 инвалидов, из них на постоянную работу 13 инвалидов. | Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола |
| 3.2.3 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры | постоянно | В 2024 году продолжалась работа по созданию современной безбарьерной среды для инвалидов. Введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Сибиряк», в котором создана безбарьерная среда для инвалидов: пандусы, 2 погружных кресла, туалетные комнаты.Сайты всех муниципальных учреждений адаптированы для слабовидящих. При входе в здания муниципальных учреждений имеются вывески с шрифтом Брайля.Доля автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов составляет 100%. Всего в городе насчитывается 9 автомобильных стоянок, 100% из них с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов. | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам  |
| 3.2.4 | Усиление адресной направленности мер социальной поддержки граждан | 2019-2030 | С 2021 года действует новая мера поддержки, предоставляемая органами социальной защиты населения – социальный контракт. Целью оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта является выход малоимущих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, на более высокий уровень жизни, за счет собственных активных действий, для получения постоянных самостоятельных источников дохода в денежной форме, позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить материальное положение таких граждан (семьи).Социальный контракт заключается по разным мероприятиям: 1) поиск работы;2) ведение индивидуальной предпринимательской деятельности;3) ведение личного подсобного хозяйства;4) осуществление иных мероприятий.За назначением государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2024 году обратилось 57 заявителей, из них с 34 были заключили социальные контракты на сумму 6 841 243,50 руб., в том числе:- при реализации мероприятия по поиску работы с заявителями заключено 17 социальных контрактов на сумму 1 118 668,00 руб.;- по мероприятию - ведение индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе гражданами, являющимися самозанятыми, принято 17 положительных решений и заключены социальные контракты на сумму 5 722 575,50 руб.По мероприятиям ведение личного подсобного хозяйства и осуществление иных мероприятий социальные контракты в 2024 году не заключались.  | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам  |
| 3.2.5 | Строительство социального приюта для детей и подростков (социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних) | 2026-2036 | Срок реализации мероприятия не наступил. | Главный архитектор города Боготола |
|  |
| 4 | Цель 1.4. Эффективное муниципальное управление |
| 4.1 | Задача 1. Совершенствование системы муниципального управленияЗадача 2. Эффективный финансовый менеджмент |
|  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Отчетные данные** | **Прогнозный период** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2030** |
| 4.1.1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | % | 38,8 | 31,9 | 41,0 | 43,2 | положительная динамика |
| 4.1.2 | Количество жалоб на деятельность органов местного самоуправления  | - | **-** | **-** | **-** | **-** | отрицательная динамика |
| 4.1.3 | Доля расходов городского бюджета, формируемая в рамках программ  | % | 96,5 | 96,7 | 96,5 | 96,4 | положительная динамика |
|  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Реализация мероприятий**  | **Ответственный исполнитель** |
| 4.2.1 | Обеспечение открытости бюджетного процесса, устойчивости и сбалансированности бюджета | постоянно | Бюджетный процесс в городе Боготоле регулируется Положением о бюджетном процессе в городе Боготоле, утвержденным решением Боготольского городского Совета депутатов № 19-265 от 12.03.2020 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Боготоле» (в редакции от 29.10.2024 № 16-308), согласно которому бюджет города Боготола разрабатывается и утверждается в форме решений Боготольского городского Совета депутатов. Решения о бюджете города Боготола на очередной год и плановый период, внесение изменений в бюджет города Боготола на очередной год и плановый период размещены на официальном сайте администрации города Боготола в разделе Финансы/Открытый бюджет/Решения о городском бюджете, а также в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет».Согласно решения Боготольского городского Совета депутатов от 19.12.2023 № 12-249 «О бюджете городского округа города Боготол на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» (в редакции от 24.12.2024 № 16-317) бюджет города Боготола на 2024 год принят сбалансированным и устойчивым (образовавшийся дефицит бюджета является результатом сложившихся остатков на 01.01.2024 по исполнению бюджета города за 2023 год в сумме 846 093,4 тыс. рублей и бюджетного кредита в сумме 10 635,3 тыс. рублей). | Финансовое управление администрации г.Боготола |
| 4.2.2 | Повышение эффективности бюджетных расходов и безусловное исполнение принятых обязательств | постоянно | В целях повышения эффективности бюджетных расходов утверждается План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики города Боготола на текущий год и плановый период (далее – План мероприятий). Распоряжением администрации города Боготола от 12.02.2024 № 049-р утвержден План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики городского округа города Боготол на 2024-2026 годы. В разделе Мероприятия по повышению эффективности расходов бюджета предусмотрены следующие мероприятия:- повышение эффективности муниципальных закупок при условии соблюдения качества и требований законодательства,- проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджета города, главных администраторов доходов бюджета города, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города,- проведение мониторинга качества финансового менеджмента в отношении подведомственных главным администраторам получателей бюджетных средств, администраторов дохода бюджета города, администраторов источников финансирования дефицита бюджета,- недопущения на конец отчетного финансового года просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам города,- проведение анализа эффективности и целесообразности предоставления средств из бюджета города юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в форме субсидий,- проведение оценки эффективности принимаемых расходных обязательств за счет средств местного бюджета при изменении социально-экономической обстановки города Боготола, обусловленной ухудшением геополитической и экономической ситуации в стране.Отчет о реализации Плана мероприятий за 2024 год размещен на официальном сайте администрации города Боготола в разделе Открытый бюджет/Реализация плана мероприятий по росту доходов и повышению эффективности расходов бюджета. Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении за 2024 год составил 33,4 млн. рублей.За 2024 год проведен мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и дана оценка качества финансового менеджмента. Мониторинг позволяет оценить качество исполнения главными распорядителями бюджетных средств бюджетных полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также оценки уровня открытости бюджетных данных. Мониторинг проводился по показателям, отраженных в Порядке проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Боготола (главными распорядителями средств бюджета города Боготола, главными администраторами доходов бюджета города Боготола, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета города Боготола)», утвержденного приказом Финансового управления администрации г.Боготола от 31.12.2019 № 100. Оценка качества финансового менеджмента проведена в срок. Оценка среднего уровня качества финансового менеджмента составила 92%. На основании полученных данных от ГРБС была подведена итоговая оценка качества и сформирован сводный рейтинг ГРБС. Самая высокая рейтинговая оценка – 96%, самая низкая – 86%.Принятые обязательства за 2024 год исполнены в полном объеме, просроченная кредиторская задолженность отсутствует. | Финансовое управление администрации г.Боготола |
| 4.2.3 | Повышение качества осуществления муниципальных закупок | постоянно | В соответствии с п. 4 Перечня мероприятий муниципальной программы города Боготола «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением администрации от 18.10.2019 № 1188-п МКУ «Центр муниципальных закупок» должен обеспечить увеличение количества участников осуществления закупок; снижение расходов бюджетов всех уровней за счет увеличения экономии бюджетных средств, как до объявления закупки, так и по результатам состоявшихся торгов. Совокупный годовой объем закупок по городу Боготолу за 2024 год составил 441 433 219,56 руб., экономия по итогам закупок составила 24 265 667,38 руб., или 5,49% (программой предусмотрено достижение объема экономии бюджетных средств не менее 10% от общей суммы расходов бюджета города Боготола). Низкий процент экономии связан с тем, что в 53-х конкурентных процедурах была подана единственная заявка, вследствие чего заключены контракты на основании п.25 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ с единственным поставщиком.Объем закупок у единственного поставщика (за минусом закупок у субъектов естественных монополий на услуги электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения) составил 82 858 223,35 руб. или 18,77% от совокупного годового объема (программный показатель – не более 43%).Согласно данных за 2024 год количество участников конкурентных закупок составило 545 заявок (программный показатель – не менее 380 участников).За период 2024 года учреждением было проведено 222 конкурентных процедур в соответствии с поданными заявками, что составило 111% (программный показатель – не менее 200 процедур).В период 2024 года участниками закупок было подано 4 жалобы в УФАС Красноярского края, 3 жалобы признаны необоснованными. Одна жалоба признана обоснованной, выписано предписание на действия комиссии по рассмотрению заявок, предписание исполнено полностью и своевременно, штрафные санкции на заказчика и комиссию не налагались.В связи с постоянными изменениями, которые вносятся в Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013, в типовые документации для закупок вносятся постоянные изменения, проводятся обучающие семинары для заказчиков, разъясняющие порядок заключения контрактов с единственным поставщиком, порядок оплаты по контрактам, порядок проведения экспертизы и приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, оказывается методическая помощь по закупкам, осуществленных у единственного поставщика, по формированию отчетов об исполнении контрактов, отчетов об объеме закупок среди субъектов малого предпринимательства.  | Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок» |
|  |
| **ЦЕЛЬ 2. ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА** |
| 5 | Цель 2.1. Гармоничное развитие личности |
| 5.1 | Задача 1. Обеспечение качественного образованияЗадача 2. Содействие культурному и духовному развитию |
|  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Отчетные данные** | **Прогнозный период** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2030** |
| 5.1.1 | Доля населения, положительно оценивающая уровень общего образования  | % от числа опрошенных | 83,8 | 89,4 | 87,3 | 84,2 | положительная динамика |
| 5.1.2 | Доля населения положительно оценивающая уровень дополнительного образования | % от числа опрошенных | 89,0 | 94,5 | 95,5 | 90,4 | положительная динамика |
| 5.1.3 | Доля населения положительно оценившая степень развитости культурно-досуговых услуг | % от числа опрошенных | 97,0 | 98,0 | 99,8 | 99,8 | положительная динамика |
| 5.1.4 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | не менее 100,0 | не менее 100,0 |
| 5.1.5 | Доля детей в возрасте 1- 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 72,4 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | не менее 80,0 | не менее 80,0 |
| 5.1.6 | Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных образовательных учреждений | % | 0,0 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.7 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 61,9 | 84,4 | 84,4 | 99,9 | положительная динамика |
| 5.1.8 | Количество посетителей учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения | чел. | 60,0 | 69,3 | 70,3 | 71,7 | не менее 60,0  | не менее 65,0 |
|  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Реализация мероприятий**  | **Ответственный исполнитель** |
| 5.2.1 | Реализация мер, направленных на обеспечение качества и доступности услуг в образовательной сфере, развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования, в том числе в рамках муниципальной программы «Развитие образования» | 2019-2030 | В 2024 году обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для 803 дошкольников и для 2 581 ребенка школьного возраста. Дополнительным образованием охвачен 1 131 ребенок. В связи с решением задач, поставленных Президентом по развитию детей раннего возраста, во всех шести детских садах города открыты группы для детей от года до 3 лет. Для проведения специальных коррекционных занятий с детьми, имеющими нарушения речевого развития, созданы 8 логопедических групп. В целях создания условий для получения детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) общедоступного и бесплатного дошкольного образования на базе общеобразовательных групп открыты 10 групп комбинированных.В соответствии с Указом Президента Российской Федерации об объявлении 2024 года в России Годом Семьи во всех детских садах оформлены тематические информационные стенды, посвящённые году Семьи, разработаны и реализованы тематические планы работы с семьями воспитанников для оптимизации детско-родительских отношений. Особое внимание в работе с родителями было уделено развитию семейных ценностей, укреплению института семьи и усилению мер поддержки. МБДОУ №8 принял участие в большом семейном проекте «Всей семьей», инициатором которого выступила общественная организация «Я помогаю детям». Воспитанниками и родителями сделан первый шаг к успеху. МБДОУ №9 - активный участник Всероссийской акции «Крепка семья – сильна Россия», проектов: «Мир возможностей», «Соцветие семейных ценностей России». Воспитатели детских садов выступали соорганизаторами Краевого семейного финансового фестиваля. Важным показателем качества образования является наличие победителей и призеров среди воспитанников и их семей в дошкольных учебных учреждениях. Детские сады совместно с родителями дошкольников активно принимали участие в городских акциях, конкурсах: «Безопасная дорога – дорога БезОпасности», «Семейные старты» ФСК «ГТО», «Моя семья – мое счастье», «Стена памяти», «1000 школьных ранцев». Педагоги Боготольских дошкольных учреждений активно представляли опыт работы в зональных, краевых и международных мероприятиях, постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвовали в работе методических объединений, знакомили с опытом работы своих коллег с других территорий, а также работали над саморазвитием.В пяти общеобразовательных школах общее образование получали 2 581 обучающийся, из них 126 человек обучались по адаптированным образовательным программам, в том числе: 76 ребят - в отдельных классах для детей с ограниченными возможностями здоровья, 15 человек - инклюзивно в общеобразовательных классах, 35 детей - на дому; 3 ребенка обучались на дому по общеобразовательным программам по состоянию здоровья; 19 человек обучались заочно; 10 детей проходили обучение в форме семейного образования.По итогам 2023-2024 учебного года 2 562 человека (99,8%) школьников успешно освоили программу, из них на «4» и «5» - 39,5%. В 2024 году государственную итоговую аттестацию выпускники 11 класса проходили в форме ЕГЭ. Из 117 выпускников, окончивших 11 классов, успешно справились с испытаниями по основным предметам 115 человек, 4 выпускника не сдали ЕГЭ в основной период, из них 2 человека успешно пересдали ЕГЭ в дополнительный период в сентябре, а 2 выпускника не сдали ЕГЭ по русскому языку и математике и не получили аттестат. Как и по краю, наши выпускники традиционно демонстрируют наиболее высокие результаты по литературе и английскому языку. В 9-х классах к экзаменам были допущены 278 выпускников, в основной этап сдали ОГЭ и получили аттестаты 257 человек. 21 человек (8% от общего количества выпускников) проходили ГИА в дополнительный период, все смогли преодолеть минимальный порог по баллам и получили аттестат об основном общем образовании. По итогам государственной итоговой аттестации в 2024 году повысилось количество выпускников, продемонстрировавших высокие результаты: 17 выпускников 9 классов получили аттестаты «с отличием», 11 выпускников 11 классов получили золотую медаль.В 2024 году в рамках федеральной программы «Модернизация инфраструктуры региональной системы образования и оздоровления детей» проводился капитальный ремонт МБОУ СОШ №2, из федерального и краевого бюджетов выделено порядка 60,0 млн. рублей. На оснащение МБОУ СОШ №2 затрачено порядка 13,0 млн. рублей за счет краевых и местных средств. В обновленном здании МБОУ СОШ №2 будут установлены новые системы электропроводки, отопления, водоснабжения и водоотведения, новый тепловой пункт, лестничные проходы, оштукатурен фасад, для столовой приобретено современное технологическое оборудование, для всех классов - мебель и учебники. На подготовку к новому учебному году выделено порядка 16 млн. рублей из краевого бюджета и более 4,5 млн. рублей – из местного бюджета. На мероприятия по созданию безопасных и комфортных условий, развитие муниципальных образовательных учреждений выделено 8 916,5 тыс. рублей; на приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормативам и правилам затрачено 1 613,6 тыс. рублей.В рамках государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» проведен ремонт асфальтового покрытия в МБДОУ №9 на сумму 3 740,0 тыс. рублей.В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» на конкурсной основе администрацией города Боготола получен иной межбюджетный трансферт для устройства на территории МБОУ СОШ №5 спортивного сооружения - футбольного поля на сумму 4 055,4 тыс. рублей.В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» были выделены денежные средства на приобретение электронного стенда МБОУ СОШ № 5 с изображениями схем безопасного движения к общеобразовательным организациям в сумме 43 200,00 рублей из краевого бюджета и 436,37 рублей из местного бюджета.В рамках государственной программы Красноярского края «Развитие образования» на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности установлена система контроля управлением доступа и оборудовано КПП в МБОУ СОШ № 4 в сумме 994 601,00 рублей из краевого бюджета и 52 348, 00 рублей из местного бюджета.В МБДОУ № 10 отремонтирован главный вход в здание на сумму 564 284,05 рублей за счет средств местного бюджета частично установлено ограждение и проведена замена кровли на уличных верандах, затрачено 762 938,07 рублей.За счет средств местного бюджета проведен ремонт асфальтовых дорожек вокруг здания МБДОУ №8 на сумму 2 018,9 тыс. рублей.Все образовательные учреждения города Боготола готовы и приняты к новому учебному году.Бесплатное питание в отчетном периоде получили 376 школьников из числа детей льготных категорий (на сумму 3 907,2 тыс. рублей), 1 016 детей начальной школы (на сумму 12 211,6 тыс. рублей). 25 обучающихся с ОВЗ, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, получили денежную компенсацию взамен горячего питания без взимания платы (на сумму 411,3 тыс. рублей).Во всех школах города работают спортивные клубы, организованы спортивные секции, их посещает 390 детей. В городе отработана и совершенствуется система проведения спортивных мероприятий в образовательных учреждениях. Ежегодно проводятся соревнования в рамках краевого проекта «Школьная спортивная лига» и Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания». В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» во всех школах организована работа по подключению к урокам по профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», вовлечено 2 308 участников. В 2024 году в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 1 038 человек (57,28% от общего количества обучающихся 4-11 классов городских школ), в муниципальном – 345 человек (34% от общего количества обучающихся 7-11 классов городских школ). По итогам, количество призеров составило 76 человек, победителей – 35 человек. В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 13 боготольских ребят, призёром по физической культуре определен Тимошкин Ульян из МБОУ «СОШ №3», а Сичкарь Екатерина из МБОУ СОШ №6 стала победителем по литературе и приняла участие в заключительном этапе олимпиады в Казани. В течение учебного года 75 школьников получали сопровождение педагогов в научно-исследовательской и проектной деятельности, 13 боготольских школьников прошли курсы в интенсивных школах при Школе космонавтики и СФУ.Программы воспитания школ скорректированы с учетом приоритетов, определенных Стратегией национальной безопасности России, и направлены на защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти нашего народа. Проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» обеспечивает широкое включение обучающихся, развитие их социальной активности и гражданской ответственности. В целях формирования у молодежи активной гражданской позиции все наши школы вовлечены в деятельность Российского движения школьников и ЮнАрмии. Во всех школах созданы военно-патриотические клубы или объединения, их руководителями организуются встречи с ветеранами и участниками боевых действий и представителями общественности, ведется подготовка к празднованию Дня Победы, Дня России, памятных дат нашей страны, военно-патриотическому фестивалю «Сибирский щит», военно-спортивной игре «Зарница» и «ПОЛИГОН», городским соревнованиям, приуроченным ко дню защитника Отчества «А, ну-ка, парни!». На базе всех пяти школ открыты первичные отделения «Движения первых». Реализуется программа активности социализации младших школьников «Орлята России», а для ребят 5-х классов «Я-Ты-Он-Она-вместе целая страна». Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе муниципальных общеобразовательных организаций возросла с 856 до 1 171 человека. Координацию участия школьников в федеральных проектах и взаимодействие с детскими общественными объединениями ведут советники директоров по воспитанию. Во всех школах работают центры детских инициатив, активизировалось школьное самоуправление. Боготольские педагоги и школьники принимают активное участие в сборах гуманитарной помощи участникам СВО, готовят рисунки и пишут письма бойцам Российской Армии, в составе волонтерских групп проводят акции и концерты. Школьные театры, школьные музеи работают во всех 5-ти школах. Центры детских инициатив созданы во всех общеобразовательных организациях, их деятельность курируют советники директоров школ по воспитанию.В 2024 году в дополнительное образование в 59 объединениях по различным направлениям на базе школ вовлечено 1134 обучающихся, в том числе 110 человек в рамках реализации системы персонифицированного финансирования. Дополнительное образование в 35 объединениях МБУДО «Дом Детского Творчества» получают более 700 детей в возрасте от 5 до 18 лет.Обучающиеся всех школ и МБУДО «Дом Детского Творчества» входят в научное общество учащихся. Организация исследовательской деятельности на краевом уровне осуществлялась через дистанционное обучение в школе «Юный исследователь» под руководством ученых Сибирского федерального университета и педагогов Краевого Дворца пионеров. Хорошей традицией стали победы Боготольских школьников в МетаЧемпионате, а также во всероссийских и международных конкурсах и конференциях. На базе МБУДО «Дом Детского Творчества» действует муниципальный опорный центр дополнительного образования, специалисты которого координируют работу образовательных учреждений города в информационной системе Навигатор Красноярского края. В Навигаторе дополнительного образования детей зарегистрировано 9 учреждений: 5 общеобразовательных школ г. Боготола, МБУДО «Дом детского творчества», МБУ ДО ДШИ г.Боготола, МБУ ДО ДМШ г.Боготола, МБУ ДО «СШ» г.Боготола. Согласно комплексу мер, в Навигатор внесена информация обо всех реализуемых программах, продолжается работа по внедрению социального заказа в систему дополнительного образования. В 2024 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, возросла с 75% до 81%; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в рамках системы персонифицированного финансирования, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, возросла с 11% в 2023 до 21 % в 2024 году. Ежегодно, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», проводится муниципальный этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания» среди обучающихся общеобразовательных организаций города. В программу соревнований «Президентские спортивные игры» входят обязательные виды спорта: волейбол, стритбол, настольный теннис, легкая атлетика; дополнительные виды: мини-футбол, ТЭГ-регби и лыжные гонки. В 2023-2024 учебном году в соревнованиях муниципального этапа Всероссийских соревнований приняли участие 540 школьников. В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» для детей в возрасте от 5 до 18 лет созданы доступные условия для дополнительного образования и охват от общего числа детей данной категории в настоящее время составляет 84,4 %. В городе внедрена система персонифицированного финансирования, 11% детей в возрасте от 5 до 18 лет обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования. В рамках данного проекта реализуются проекты по профориентации. В 2024 году в проекте «Билет в будущее» приняли участие обучающиеся из 5-ти школ города. Общее количество участников - 123 человека согласно выделенной квоте. В рамках Проекта в 2024 году проведена профессиональная ориентация обучающихся по восьми тематическим направлениям (средам): здоровая среда, комфортная среда, безопасная среда, умная среда, креативная среда, социальная среда, деловая среда и индустриальная среда. Федеральным оператором был предоставлен список профессий по каждому тематическому направлению. Таким образом, количество обучающихся 6-11 классов, которые прошли профессиональные пробы, составило 300 человек. Каждый участник проекта имеет личный кабинет на платформе и проходит онлайн-диагностики, которые проводились на нескольких уровнях, что позволило определить требуемый объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию участия в Проекте. В 2024 году для 255 обучающихся 7-10 классов МБОУ СОШ № 4 работал краевой мобильный Кванториум, реализованы проекты по направлениям: 3D-моделированию, робототехнике, программированию, виртуальной и дополненной реальности, беспилотникам и геоинформатике.В целях комплексного, целостного и системного изучения детей, выявления отклонения в их развитии и определения для них путей получения образования, консультирования родителей и педагогов в городе функционирует психолого-медико-педагогическая комиссия города Боготола. За 2024 год проведено 26 заседаний комиссии, выдано 96 заключений. В рамках реализации национального проекта «Образование» на базе всех образовательных организаций созданы консультационные центры по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. В 2024 году оказано 105 услуг родителям. В целях формирования благоприятного школьного климата и профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних во всех школах и детских садах были созданы психологические службы, в помощь их деятельности на уровне края был пересмотрен норматив количества обучающихся на ставку педагога-психолога, разработаны методические рекомендации и планы мероприятий. Создана и функционирует муниципальная психологическая служба, во всех школах созданы службы школьной медиации. МБОУ СОШ №5 как «Инновационная площадка Института воспитания» в ходе реализации федерального социального проекта «Мастерская моего будущего» одержала победу в номинации «Психолого-педагогическая работа образовательной организации в области профилактики девиаций и деструктивного поведения детей, подростков и молодежи» и станет эффективной педагогической практикой для системы образования нашего города.По итогам летней оздоровительной кампании на дневных пришкольных площадках отдохнули 540 детей, 52 ребенка – в летнем оздоровительном лагере «Сокол», 10 старшеклассников работали в пришкольных лагерях в составе ТОС. Для детей проведено более 60 мероприятий. На проведение летней оздоровительной кампании затрачено 2 291,0 тыс. рублей. | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования г.Боготола» |
| 5.2.2 | Развитие кадрового потенциала системы дошкольного и общего образования, в том числе подготовка нового поколения педагогических и руководящих кадров, с созданием условий для привлечения в системе образования молодых специалистов | постоянно | В системе образования трудятся 525 человек, из них 285 педагогических работников, в их числе «Заслуженный учитель Российской Федерации», 5 человек имеют почетное звание «Заслуженный педагог Красноярского края», 54 человека награждены ведомственными наградами, 38 человек - краевыми наградами, 11 победителей городской премии «Гордость Боготола» в номинации «Работник образования года», 2 педагога – победители краевого конкурса среди педагогических работников, успешно работающих с одаренными детьми. В городские школы ежегодно приходят молодые специалисты, в городе создано молодежное педагогическое сообщество из 35 человек. Команда наших молодых педагогов постоянно участвует в краевых Молодежных педагогических играх. Второй год подряд педагоги города принимают очное участие в «Форуме классных руководителей» в г. Москве. В 2024 году была продолжена работа по формированию кадрового резерва. В МБОУ СОШ № 2 в рамках договора о целевом обучении принят учитель математики, в МБДОУ «Детский сад № 12» - воспитатель. На базе МБУДО «Дом Детского Творчества» продолжил работу распределенный педагогический класс, реализуют данную программу специалисты педагогического университета им. В.П. Астафьева.  | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования г.Боготола» |
| 5.2.3 | Повышение качества предоставляемых услуг в сфере образования | постоянно | В целях повышения профессиональной компетенции организовано сопровождение педагогических работников при прохождении аттестации. В течение 2024 года сопровождение в ходе аттестации получили 63 педагога.Реализована программа повышения квалификации. Всего на курсах повышения квалификации было обучено 152 педагогических работника. Приоритетом в выборе курсов повышения квалификации в 2024 году было внедрение функциональной грамотности, реализация нацпроектов, внедрение современных образовательных технологий, разработка образовательных программ в связи с внедрением новых Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), организация воспитательной работы и профилактической работы.В целях повышения качества услуг в сфере образования разработаны Муниципальная система оценки качества образования, Муниципальная программа «Повышение качества образования в г. Боготоле и поддержка школ с низкими результатами обучения», а в школах – школьная система оценки качества образования (ШСОКО). В ноябре 2024 года команда города Боготола (с участием представителей всех школ города, Управления образования города Боготола) приняла участие в окружном совещании в городе Ачинске по вопросам повышения качества образовательных результатов. Две практики нашего города успешно прошли отбор в Региональный атлас образовательных практик (РАОП). В рамках реализации новых стандартов во всех общеобразовательных организациях разработаны и реализуются программы внеурочной деятельности и планы воспитательной работы. Всеми школами осуществляется работа с обучающимися по реализации программ духовно-нравственного, экологического воспитания, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни.Активизирована деятельность методических объединений - профессиональных объединений педагогов-предметников. Они осуществляют и координируют проведение учебно-воспитательной, методической, опытно-экспериментальной, внеклассной работы, а также инновационной, проектной и исследовательской деятельности. В образовательных учреждениях города Боготола 20 методических объединений, имеющих руководителя, они обеспечивают качество образования, эффективность инноваций, взаимное профессиональное общение, обмен опытом, выработку единых подходов, критериев, норм и требований к оценке результатов образовательной деятельности. Основными формами работы методических объединений являются заседания, обсуждение актуальных проблем, обзор научно-методической литературы, подготовка и проведение показательных мероприятий, конкурсов, выступлений, оказание методической помощи педагогам.В 2024 году заявка МКУ «УО г. Боготола», поданная для участия в стратегически важном проекте Красноярского краевого института развития образования (ККИРО), прошла отбор, и команда г. Боготола вошла в Региональный методический актив Красноярского края (РМА). РМА функционирует в целях содействия внедрению Региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и оказания адресной методической поддержки педагогическим работникам и управленческим кадрам. Деятельность РМА в г. Боготоле осуществляют методист МКУ «УО г. Боготола» и высококвалифицированные педагоги школ с большим опытом работы и стабильно высокими результатами обучающихся. Кроме того, педагоги являются руководителями городских методических объединений, экспертами региональных предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ, тьюторами и наставниками, лидерами профессиональных сообществ и ассоциаций. Команда РМА проходит обучение на базе ККИРО, затем, на основе полученных знаний, проводит обучающие семинары на уровне муниципалитета. Наш РМА работает со всеми образовательными организациями города. Сегодня работа актива связана с реализацией индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ). За каждым региональным методистом закреплены пять педагогов, реализующих ИОМ. Совместно они определяют, в каком направлении педагог будет развиваться, какие курсы ему необходимо пройти, какие семинары посетить. Деятельность РМА позволяет повышать уровень методической помощи, оказываемой на уровне муниципалитета. Трое педагогов из МБОУ СОШ №4 и МБОУ «СОШ №3» приняли участие во Всероссийском Форуме классных руководителей в Иркутске и Москве, представляли успешные педагогические практики по работе с классом. | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования г.Боготола» |
| 5.2.4 | Повышение эффективности управления в сфере образования | постоянно | Оценка деятельности образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного и общего образования. Требования аттестации руководителей образовательных организаций учитывают работу в организации с результатами внешних оценочных процедур, результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности.В целях повышения эффективности руководителей образовательных организаций на основе федеральных и краевых рекомендаций разработана муниципальная система мониторинга эффективности руководителей образовательных организации.В целях повышения эффективности управления ежегодно проводится оценка удовлетворенности качеством муниципальных услуг в форме опроса населения (родителей (законных представителей) воспитанников, обучающихся). В 2025 года она проведена с 19 января по 20 февраля 2025 года посредством гугл-формы, благодаря чему удалось получить мнение от большего количества респондентов (59% получателей услуг приняли участие в опросе). Более 84% опрошенных удовлетворены качеством предоставляемых услуг в сфере образования. | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования г.Боготола» |
| 5.2.5 | Развитие системы непрерывного образования, обеспечивающей потребности граждан, предприятий и организаций в повышении квалификации и профессиональной переподготовке работников в соответствии с их запросами | постоянно | В целях непрерывного образования разработаны и реализуются мероприятия национального проекта «Учитель будущего». В рамках проекта 16 педагогов школ прошли обучение на треках от Академии Просвещения РФ. Организована работа по показателям выполнения ИОМ (индивидуальных образовательных маршрутов) на федеральной платформе ЭраСкоп. Для работы по данному направлению в нашем городе в 2024 году определено 19 педагогов школ. Все 19 педагогов успешно завершили обучение на платформе и реализуют индивидуальные образовательные маршруты.  | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования г.Боготола» |
| 5.2.6 | Повышение конкурентоспособности учреждений культуры | постоянно | Придерживаясь главного приоритета культурной политики края – сделать культуру доступной для каждого жителя Боготола, управленческими решениями стали:- для изучения культурных запросов и интересов населения проводятся опросы зрителей перед мероприятиями, голосование на портале «Активный гражданин», ведутся Книги отзывов и предложений, мониторинг «Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества» в результате анализа которых, планируются новые формы работы с населением; - вокруг территории муниципального бюджетного учреждения культуры «Боготольский городской краеведческий музей» установлено ограждение, объем финансирования составил: 3 249 325,00 руб. - средства бюджета Красноярского края и 32 821,86 руб. - средства бюджета города Боготола. По результатам проведенных работ по установке ограждения образовалась экономия денежных средств, в результате которой отремонтирована система отопления и полы, сумма затрат составила 633 050,13 руб.;- освоена краевая субсидия по конкурсному отбору муниципальных образований Красноярского края на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в рамках которой был установлен комплект механического оборудования сцены зрительного зала МБУК «Боготольский городской дворец культуры имени В.И. Трегубовича»;- проведена работа, по результатам которой были выделены средства из федерального бюджета на капитальный ремонт фасада и зрительного зала МБУК «Боготольский городской дворец культуры имени В.И.Трегубовича» на 2025-2026 годы;- в целях сохранения имеющихся и привлечения новых кадров в отрасль культуры 40 сотрудников прошли повышение квалификации и профессиональную переподготовку, 4 человека учатся заочно, договор о целевом обучении заключили 4 человека;- приобретено новое оборудование и оргтехника для сотрудников, так как по-прежнему важным является кадровый потенциал отрасли, ведь людям должно быть комфортно, работать.Для повышения качества услуг в сфере культуры МБУК «Боготольский городской Дворец культуры имени В.И. Трегубовича» продолжает развивать клубные формирования, в 2024 году появилось ещё одно – вокально-эстрадная студия «Звуки времени» (в которой занимается 14 человек), таким образом, общее количество клубных формирований составило 29, в которых занимаются 591 человек. Разнообразие клубных формирований позволяет населению города Боготола выбирать любые варианты. В 2024 году мероприятия, организованные коллективом МБУК «Боготольский городской Дворец культуры имени В.И. Трегубовича», посетили 61 770 человек (план выполнен на 101%), из них на платной основе - 12 555 человек (план выполнен на 100 %). В 2024 году на базе МБУК «Боготольский городской дворец культуры имени В.И. Трегубовича» продолжил работу цифровой кинозал, что значительно повысило качество услуг и потребности населения. Жители Боготола имеют возможность, не выезжая за пределы города, смотреть фильмы хорошего качества и премьерного проката. Следует отметить, что у горожан данная услуга очень востребована. За 2024 год кинозал МБУК «Боготольский городской дворец культуры имени В.И. Трегубовича» посетило 9 132 человека, проведено 606 сеансов, из них на платной основе - 592, из всех проданных билетов - 1 431 проданы по Пушкинской карте. По социальному показу (муниципальное задание) прошло 14 кинопоказов, план выполнен на 228,5 % (план - 270 зрителей, факт – 620 зрителей). За прошедший 2024 год в МБУК «Боготольский городской дворец культуры имени В.И. Трегубовича» в совокупности проведено 187 мероприятий различного уровня.В 2024 году МБУК «ЦБС г.Боготола» в третий раз стало победителем конкурса «Самое читающее муниципальное образование» в номинации «Самый читающий городской округ», представив на конкурс опыт проведения фестиваля «Литературная провинция», прошедшего в 2023 году.Знаковым событием стала победа МБУК «ЦБС г.Боготола» во Всероссийском конкурсе «Гений места».В отчетном году библиотеке-филиалу №1 присвоено имя земляка, писателя, отличника народного просвещения, почетного жителя города Боготола, Леонида Ивановича Антонова.Пятый год подряд библиотекари города Боготола входят в число победителей ежегодного конкурса среди творческих работников культуры в номинации «За личный вклад в сохранение и развитие культуры Красноярского края». В 2024 году одной из награждённых конкурса стала библиограф МБУК «ЦБС г.Боготола» Салцевич Анна Михайловна.Среднее число жителей на 1 библиотеку в 2024 году в городе Боготоле составляет – 3501 человек. Режим работы двух библиотек был изменён (так, Центральная библиотека им. Александра Ероховца в будние дни работает с 10:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00). По итогам 2024 года число читателей в МБУК «ЦБС г.Боготола» составило 11 572 человек, что на 162 человек (1,4%) больше, чем в 2023 году Количество посещений муниципальных библиотек выросло в 2024 году на 13 435 и составило 91 361 посещений, что на 17% выше. Следует отметить, что все жители города имеют доступ к библиотечным услугам. МБУК «БГКМ» в 2024 году был представлен четырьмя экспозиционно-выставочными залами, виртуальным концертным залом, фондохранилищем, дофондовым помещением, выставочным залом. В 2024 году число посетителей музея составило 3 514 человек, что немного больше, чем в предыдущем. Кроме того, за год музеем было организовано 27 выставок. 10 выставок прошли вне музея, на площадках города, которые посетило 3 636 человек.Специалистами музея проведено 253 тематических и обзорных экскурсий и 30 лекций, для жителей Боготола и Боготольского района разного возраста, а также для гостей города из других территорий. Через мультимедийные порталы и сервисы, включая портал «Культура.24» обеспечено расширение доступа населения к культурным ценностям. Каждая организация ведет свои соц.сети. Учреждения культуры города Боготола включились в работу по «Пушкинской карте». Проведено 469 мероприятий, количество проданных билетов 3 582.  | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| 5.2.7 | Формирование гармонично развитой личности, способной стать активным участником культурного процесса | постоянно | В общеобразовательных учреждениях сферы культуры (МБУ ДО ДМШ и МБУ ДО ДШИ) обучается 800 человек, что составляет 26,9% охвата детского населения (в 2023 году данными учреждениями было охвачено 20,6% детского населения). В 2024 году по предпрофессиональным программам занималось 64,75% учащихся от общего числа обучающихся в двух школах. За 2024 год 60% обучающихся школ дополнительного образования приняли участие в конкурсах различных уровней. 9 выпускников МБУ ДО ДШИ поступили в профильные средне-специальные учебные заведения сферы культуры. Завершает обучение один студент города Боготола, продолжают обучение еще двое. Стоит отметить, что большой проблемой является то, что молодежь, как правило, после завершения обучения не возвращается обратно. | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| 5.2.8 | Развитие институтов и инфраструктуры культуры и досуга в муниципальном образовании «Город Боготол», в том числе с использованием механизма муниципально-частного партнерства | 2019-2030 | Сотрудничество с Красноярской железной дорогой всегда давало положительный социальный эффект, и благодаря этому в нашем городе был открыт храм Святого Благоверного Князя Александра Невского в 2023 году, а в 2024 году, благодаря ОАО «РЖД» были приобретены колокола для звонницы.Благодаря проектной деятельности и участию в грантовых конкурсах различных уровней Боготол продолжает держать лидирующие позиции в Красноярском крае. В 2024 году за счет средств грантов реализовано 16 проектов. Общая сумма привлеченных средств через гранты составила 9 209 634,93 рублей. Кроме того, ещё 7 проектов были реализованы на территории города Боготола в рамках муниципальной программы «Гражданское общество – открытый муниципалитет» на сумму 949 481,50 рублей.  | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| 5.2.9 | Формирование конкурентоспособного культурного бренда города Боготола «Открытая граница Красноярья» | постоянно | В 2024 году администрацией города Боготола была подана заявка в министерство культуры Красноярского края на участие в конкурсном отборе среди муниципальных образований - «Культурная столица Красноярья» на 2025 год.По решению жюри конкурса «Культурная столица Красноярья» среди муниципальных образований края (протокол от 11.10.2024 № 1) победителем конкурса признано муниципальное образование город Боготол. Город Боготол уже получал статус «Культурной столицы Красноярья» в 2013 году, благодаря чему администрации города во взаимодействии с общественностью, градообразующими предприятиями и органами исполнительной власти края удалось реализовать ряд эффективных проектов, что дало стимул для инфраструктурных и содержательных преобразований учреждений социальной сферы, а также социокультурного и экономического развития муниципального образования в целом. В течение 2025 года город Боготол вновь станет местом реализации краевых социокультурных проектов, событий и акций российского уровня в соответствии с программой мероприятий, утверждённой министерством культуры края, получит дополнительные возможности для развития территории. Современному поколению нужны яркие впечатления, живые эмоции. И роль культуры и искусства здесь значительно возрастает. В 2024 году благодаря поддержки министерства культуры Красноярского края горожане смогли принять участие в краевых акциях: кинофорум М.Ладыниной, фестиваль мужских хоров.  Важно, чтобы люди, которые живут в Боготоле, не были оторваны от культурной жизни региона, страны, чтобы у них была возможность продемонстрировать свои таланты, раскрыть свой творческий потенциал. | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| 5.2.10 | Развитие культурно-познавательного туризма, включение историко-культурного потенциала края в систему туристических потоков, в том числе создание в городе на базе учреждения культуры Туристско-Информационного Центра (ТИЦ) | 2019-2030 | Развитие культурно-познавательного туризма в городе Боготоле осуществляется за счет функционирования Туристско-Информационного Центра (ТИЦ), страницы ТИЦ ведутся в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджере «Телеграмм», ведется работа по разработке экскурсионного тура по городу Боготолу.В 2024 году разработан Календарь событий города Боготола на 2024-2025 годы. Актуализирован Унифицированный туристский паспорт. Экскурсионное обслуживание ведется через Реестр экскурсоводов, в котором состоит специалист МБУК «БГКМ», подтвердивший в 2024 году сертификат экскурсовода. | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| 5.2.11 | Реконструкция Боготольского городского парка культуры и отдыха | 2019-2020 | 2020 год стал завершающим годом в масштабной реконструкции общественного пространства – городского парка «Сфера». 16 сентября 2020 года состоялось его торжественное открытие, которым подведен итог большой совместной работы муниципалитета, подрядных и общественных организаций, многих неравнодушных горожан. | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам; Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ |
| 5.2.12 | Развитие своеобразного культурного облика города, определяющего нематериальное наследие | постоянно | На территории города Боготола находится 13 памятников, из которых 4 памятника имеют статус Объекта культурного наследия регионального значения. К нематериальному культурному наследию города следует отнести 6 творческих коллективов города, которые имеют почетные звания Красноярского края»: Народный театр «Skena», Образцовый хореографический ансамбль «Стелла», Образцовый хореографический ансамбль «Звездочки», Образцовый хореографический ансамбль «Антре», Образцовый театр кукол «Теремок» и Образцовая вокально-эстрадная студия «Аллегро». | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
|  |
| 6 | Цель 2.2. Укрепление здоровья и долголетие |
| 6.1 | Задача 1. Развитие физической культуры и спортаЗадача 2. Профилактика заболеваний |
|  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Отчетные данные** | **Прогнозный период** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2030** |
| 6.1.1 | Численность умерших по причине заболеваемости на 1 тыс. человек населения  | чел. | 23,6 | 17,2 | 17,1 | 16,0 | не более 16,0  | не более 15,8 |
| 6.1.2 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 44,7 | 47,1 | 50,6 | 53,9 | не менее 50,0 | не менее 55,0 |
| 6.1.3 | Диспансеризация определенных групп взрослого населения | % выполнения от годового плана | 60,6 | 94,2 | 82,5 | 99,0 | не менее 88,0 | не менее 90,0 |
| 6.1.4 | Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних | % выполнения от годового плана | 90,5 | 95,2 | 99,8 | 100,0 | не менее 99,0 | не менее 99,0 |
|  |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Реализация мероприятий**  | **Ответственный исполнитель** |
| 6.2.1 | Повышение доступности спортивной инфраструктуры для жителей города | 2019-2030 | В рамках данного направления с привлечением всех источников финансирования будет проводиться работа по включению в краевой план строительства спортивных объектов современного спортивного комплекса.Для достижения поставленной цели, первоочередными задачами в создании спортивной инфраструктуры являются:- постройка быстровозводимой крытой конструкции- футбольный манеж;- постройка теплой раздевалки для хоккейной коробки;- освещение новых и существующих плоскостных сооружений;- реконструкция и оснащение современным оборудованием существующих спортивных объектов;- создание освещенной лыжни в черте города;- организация городского катка;- организация проката спортивного инвентаря. | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| 6.2.2 | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом | 2019-2030 | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом осуществляется за счет:- развития сети спортивных клубов, в том числе увеличения их роли в учебных учреждениях; - укрепления материально-технической базы существующих клубов;- внедрения на территории муниципального образования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО);- использования действующих центров тестирования нормативов ГТО для подготовки населения к сдаче нормативов;- организации и проведения городских и краевых физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди различных групп населения;- организации фестивалей ГТО для начальных классов общеобразовательных школ, детских садов, а также трудовых коллективов города;- пропаганды физической культуры и спорта в муниципальном образовании;- организации физкультурных мероприятий в дошкольных учреждениях. | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| 6.2.3 | Развитие системы подготовки спортивного резерва | 2019-2030 |  Развитие системы подготовки спортивного резерва осуществляется за счет:- использования совершенствованных и современных образовательных спортивных методик образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования и физкультурно-спортивных организациях;- реализации программ спортивной подготовки;- организации учебно-тренировочных сборов;- участия спортсменов в муниципальных, краевых и всероссийских соревнованиях;- формирования спортивных сборных команд муниципального образования;- организации и проведения летней спортивно-оздоровительной кампании;- повышения квалификации руководителей и специалистов учреждений и организаций физкультурно-спортивной направленности. | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| 6.2.4 | Создание условий для развития спорта высших достижений | 2019-2030 | Создание условий для развития спорта высших достижений осуществляется за счет:- подготовки и участия спортсменов в спортивных соревнованиях краевого, межрегионального и российского уровня и подготовки кандидатов в сборную команду Красноярского края;- проведения спортивных соревнований, в том числе краевых и межрегиональных мероприятий на территории муниципального образования;- повышения квалификации спортивных судей. | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| 6.2.5 | Сохранение кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта, поддержка работников, привлечение молодых специалистов, в том числе квалифицированных, для работы с инвалидами | 2019-2030 |  Сохранение кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта, поддержка работников и привлечение молодых специалистов осуществляется за счет:- предоставления жилья;- создания материальной базы для работы специалистов в области спорта;- работы со старшеклассниками по вопросам профессиональной ориентации в области физической культуры и спорта;- подготовки инструкторов по физической культуре для работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья, с несовершеннолетними находящимися в социально опасном положении, с населением пенсионного возраста. | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| 6.2.6 | Развитие условий и инфраструктуры для ведения жителями города здорового образа жизни | постоянно |  На территории города Боготола функционируют: муниципальное бюджетное учреждение физкультурно-оздоровительный центр «Здрава» (МБУ ФОЦ «Здрава» г.Боготола), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» г.Боготола (МБУ ДО «СШ» г.Боготола), пять клубов по месту жительства, пять физкультурно-спортивных клубов при образовательных учреждениях.В МБУ ДО «СШ» г.Боготола занимается 297 воспитанников, что на 6,45% выше уровня 2023 года (в 2023 году – 279 человек). В учреждении работает шесть отделений: по единоборствам, баскетболу, волейболу, легкой атлетике, пауэрлифтингу и футболу.С 2008 года в городе работает МБУ ФОЦ «Здрава» г.Боготола. На базе данного учреждения действуют группы рукопашного боя, всестилевого каратэ, фитнеса, группа здоровья, спортивный клуб по месту жительства «Витязь», спортивный клуб по месту жительства «Турист». Всего в центре занимается более 600 человек. В 2024 году в состав МБУ ФОЦ «Здрава» г.Боготола включен новый спортивный комплекс «Сибиряк».Спортивно-игровые площадки открытого типа имеют все учреждения. Спортивные комнаты укомплектованы инвентарем для подвижных игр на 95%. Занятия по физкультуре посещают 100% детей. Дошкольными учреждениями разработаны индивидуальные программы по физическому воспитанию. Работают секции по укреплению здоровья: «Мой веселый звонкий мяч» (игры с мячом), «Вместе весело шагать» (оздоровление на свежем воздухе, включая лыжную подготовку). В городе пять общеобразовательных школ, в которых занимаются физической культурой и спортом в форме урока физкультуры 3 075 человек.В 2024 году было запланировано 80 (проведено 77) мероприятий спортивно-оздоровительного характера, в которых участвовало 4,65 тыс. человек (26,5% от общего числа жителей). В городе пять спортивных клубов по месту жительства. Физкультурно-спортивная работа по месту жительства в городе осуществляется в клубах и секциях при образовательных учреждениях, МБУ ФОЦ «Здрава» и МБУ «Спортивная школа» г.Боготола.Ежегодно проводится городская спартакиада спортивных клубов по месту жительства. Команда клуба «Турист» участник всех краевых спартакиад спортивных клубов по месту жительства «Мой спортивный двор». Ежегодно клуб «Турист» проводит 10-12 спортивно-оздоровительных мероприятий для жителей города (лыжные походы, сплавы, поездки в горы, туристические походы). В 2024 году проведено 4 лыжных похода, 6 сплавов по рекам, Чулым, Кия и Четь, 3 туристических похода. Теннисный клуб «Лидер» является организатором всех городских и межмуниципальных соревнований по настольному теннису. В 2024 году на территории МБОУ СОШ №5 построено футбольное поле. Кроме того, по адресу: ул. Советская, 96 (около нового спортивного комплекса «Сибиряк») установлена хоккейная коробка. | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам, МБУЗ «Боготольская ЦРБ» |
| 6.2.7 | Организация и развитие медико-профилактической помощи | постоянно | В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления относится создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального, городского округа. Под созданием условий для оказания медицинской помощи населению понимается комплекс правовых, организационных, экономических, материально-финансовых, информационных мер.К условиям для оказания медицинской помощи населению относится:- принятие муниципальных правовых актов по вопросам создания условий для оказания медицинской помощи населению;- предоставление и сохранение мер социальной поддержки отдельным категориям работников учреждений здравоохранения в случае и порядке, предусмотренном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами;- обеспечение транспортной доступности на территории города для оказания медицинской помощи населению;- обеспечение доступности лекарственной помощи населению;- участие в координационных и совещательных органах в сфере охраны здоровья граждан;- разработка, утверждение и реализация в установленном порядке муниципальных программ в сфере охраны здоровья граждан.В Боготоле одно учреждение здравоохранения – КГБУЗ «Боготольская МБ». Учреждение доступно расположено для населения, автобусные остановки всех городских маршрутов находятся на расстоянии 100 метров от здания взрослой поликлиники. Возле лечебного корпуса больницы также расположена остановка для автобусов, действующих по двум городским маршрутам. Рядом со зданиями КГБУЗ «Боготольская МБ» находятся автомобильные парковки с парковочными местами для инвалидов, прилегающие территории и подъездные пути к зданиям покрыты асфальтобетонным покрытием. В зимнее время стоянки регулярно очищаются от снега.В настоящее время требуется капитальный ремонт помещения скорой помощи, главного корпуса и стоматологического отделения. Кроме того, необходимо приобретение дополнительного аппарата ИВЛ, стоматологических установок, прикроватных мониторов.К главной проблеме сферы здравоохранения следует отнести нехватку таких специалистов, как реаниматолог, хирург, невролог, отоларинголог, участковый терапевт.В целях решения кадрового вопроса КГБУЗ "Боготольская МБ" участвует в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер».Администрация города также участвует в решении данного вопроса, врачам предоставляется жильё (благоустроенные квартиры) для проживания. | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам, КГБУЗ «Боготольская МБ» |
|  |
| 7 | Цель 2.3. Гражданственность и городской патриотизм |
| 7.1 | Задача 1. Развитие потенциала молодежи и его реализация в интересах развития территорииЗадача 2. Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, гражданских инициатив |
|  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Отчетные данные** | **Прогнозный период** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2030** |
| 7.1.1 | Доля населения, принимающего участие в публичных слушаниях, в общей численности населения городского округа  | % | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | положительная динамика |
| 7.1.2 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Боготоле, вовлеченных в реализацию общегородских социально-экономических проектов  | % | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | положительная динамика |
| 7.1.3 | Количество реализованных проектов социальноориентированными некоммерческими организациями  | ед. | 13 | 9 | 13 | 16 | положительная динамика |
|  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Реализация мероприятий**  | **Ответственный исполнитель** |
| 7.2.1 | Содействие созданию и функционированию некоммерческих общественных организаций | постоянно | В 2024 году в городе Боготоле было зарегистрировано 20 некоммерческих организаций, в их числе религиозные объединения, профсоюзные организации, 11 социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). Последняя СОНКО зарегистрирована в марте 2024 года.Направления деятельности некоммерческих организаций (НКО) очень разные. Основная деятельность НКО города направлена на работу с социально незащищенными слоями населения, организацию полезного досуга и оздоровление жителей, патриотическое воспитание, благоустройство и содержательное наполнение общественных пространств.Объем средств, привлеченных представителями некоммерческого сектора и направленных на решение социально-значимых проблем города, в 2024 году составил 9 209,63 тыс. рублей.НКО города ежегодно осуществляется поддержка в рамках муниципальной программы города Боготола «Гражданское общество – открытый муниципалитет». Данной программой предусмотрена финансовой поддержка, предоставляемая СОНКО на конкурсной основе на реализацию социально-значимых проектов. В 2024 году размер поддержки, предоставляемой СОНКО составил более 800,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 110,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета.Вышеуказанной муниципальной программой предусмотрены также средства на деятельность Ресурсного центра поддержки общественных инициатив.На официальном сайте администрации города Боготола ведется раздел «Поддержка СОНКО». В данном разделе содержится реестр СОНКО, нормативно-правовая база, информация о реализуемых проектах. В рамках информационной поддержки пресс-службой администрации города в разделе сайта «Новости» и на интернет-ресурсах, размещаются ежегодно материалы о деятельности НКО.С целью поощрения горожан, внесших большой вклад в развитие гражданского общества в муниципальном образовании администрацией города Боготола в городском конкурсе «Гордость Боготола» утверждена номинация «Общественный деятель».Ресурсный центр при финансовой поддержке администрации города проводит городской конкурс на вручение награды общественного признания «Наше дело», в котором чествуются руководители НКО, добровольцы, проектные команды. Имущественную поддержку в виде предоставления помещения получает Боготольский городской Совет ветеранов. НКО на безвозмездной основе предоставляются площади муниципальных учреждений для проведения мероприятий. | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| 7.2.2 | Создание условий для увеличения социальной активности населения | постоянно | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр города Боготола» (далее - МБУ «МЦ г.Боготола») создает условия для включения молодежи в социально-активную жизнь города, края и страны. МБУ «МЦ г.Боготола» работает с талантливыми и инициативными молодыми людьми, оказывает помощь в их самореализации и продвижении проектов и социальных практик, предоставляет необходимые для этого ресурсы и услуги. Это такие виды деятельности, как содействие в профориентации и трудоустройстве молодежи посредством деятельности отрядов Главы города, трудовых отрядов старшеклассников и трудовых отрядов ОАО «РЖД». МБУ «МЦ г.Боготола» развивается сервис по информированию молодежи о событиях, реализуемых проектах. На уровне города активно ведется работа по популяризации волонтерской деятельности. На базе МБУ «МЦ г.Боготола» в 2024 году был открыт Добро.Центр. В течение 2024 года также осуществлял свою работу ресурсный центр поддержки добровольчества. Волонтеры муниципального ресурсного центра поддержки приняли участие в таких федеральных проектах как голосование по выбору для благоустройства общественных пространств города, акции «МЫВМЕСТЕ» (помощь семьям участников СВО, сбор и отправка гуманитарной помощи).Молодежь города Боготола также приняла участие в краевом инфраструктурном проекте «Новый фарватер 2024». Делегация от города представляла защиту проектов по каждой флагманской программе. Проекты защищали молодые люди города Боготола, которые являются активистами по каждой флагманской программе.Продолжается совместная работа с субъектами профилактики, в декабре 2024 года на базе МБУ «МЦ г.Боготола» был проведен психологический тренинг. Участниками мероприятия стали несовершеннолетние обучающиеся учебных заведений города, особое внимание было уделено трудным подросткам. Проведена акция «Помоги пойти учиться». В рамках акции была оказана помощь многодетным и малообеспеченным семьям в виде предоставления одежды, обуви и канцелярских товаров. Велась совместная реализация проектов с партнерами МБУ «МЦ г.Боготола», а также реализация проектов в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край». В рамках реализации краевого инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край» было заявлено 12 проектов, поддержано 9 проектов от инициативной молодежи на общую сумму почти 200 тысяч рублей. Они направлены на благоустройство общественных территорий города, организацию досуга и просветительские мероприятия.В отчетном году МБУ «МЦ г.Боготола» проводил работу, направленную на организацию и содействие в трудоустройстве несовершеннолетних жителей города в период с 03.06.2024 по 16.08.2024. За указанный период было организовано 227 рабочих мест, из которых 15 предоставила организация ОАО «РЖД», 104 места предоставило - Красноярское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», 108 мест – отряды Главы города. Таким образом, в июне было трудоустроено 72 подростка, в июле – 104 подростка, в августе – 36 подростков. За трудовой сезон было трудоустроено 32 несовершеннолетних относящихся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), и 4 подростка, состоящих в социально опасном положении (СОП), двое из которых работали два сезона за лето, двое подростков отказались работать повторно. По итогам работы одному подростку из категории СОП и 8 подросткам из категории ТЖС были вручены благодарственные письма «за добросовестный труд и ответственное отношение к рабочим обязанностям».При организации летнего отдыха несовершеннолетних, было осуществлено 4 заезда в рамках краевого инфраструктурного проекта ТИМ «Юниор», куда было направлено 11 подростков, 1 из категории ТЖС.При вовлечении подростков из категории СОП для участия в заезде на «Юниор», трое не проявили желания и отказались от поездки, 1 желающий подросток не смог участвовать в заезде из-за отказа родителя предоставлять необходимые документы на ребенка. В рамках регионального центра патриотического воспитания «Юнармия» в заездах участвовало 16 несовершеннолетних.  | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам и связям с общественностью; отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма |
|  |
| **ЦЕЛЬ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ** |
| 8 | Цель 3.1. Сбалансированное пространственное развитие |
| 8.1 | Задача 1. Совершенствование архитектурного облика и городского ландшафтаЗадача 2. Благоустройство и зеленое строительство |
|  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Отчетные данные** | **Прогнозный период** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2030** |
| 8.1.1 | Доля площади аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда всех форм собственности | % | 7,5 | 5,6 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 3,5 |
| 8.1.2 | Общая площадь жилых домов, введенная в эксплуатацию в отчетном периоде за счет всех источников финансирования, приходящаяся в среднем на 1 жителя | м2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | не менее 0,3 | не менее 0,3 |
| 8.1.3 | Площадь зеленых насаждений общего пользования в расчете на 1 жителя | м2/чел | 1 144,8 | 1 169,9 | 1 233,1 | 1 244,7 | не менее 1 000,0 | не менее 1 000,0 |
| 8.1.4 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий в муниципальном образовании | % | 29,3 | 29,9 | 30,8 | 31,8 | положительная динамика |
| 8.1.5 | Доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) от общей площади общественных территорий муниципального образования | % | 32,3 | 47,1 | 37,9 | 68,4 | положительная динамика |
| 8.1.6 | Доля протяженности освещенных частей улиц | % | 56,3 | 57,3 | 58,9 | 62,5 | положительная динамика |
|  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Реализация мероприятий**  | **Ответственный исполнитель** |
| 8.2.1 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города | постоянно | Постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п (вступившим в силу 27.04.2019) утверждена региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019-2025 годы, в соответствии с которой предусматривается обязанность субъектов РФ обеспечить переселение граждан из всех жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.В перечень домов, подлежащих расселению в рамках указанной программы, в городе Боготоле вошло 162 многоквартирных дома (988 жилых помещений общей площадью 38 796,82 кв.м.), расселение осуществляется в 5 этапов.В 2024 году была продолжена реализация 5-го этапа программы, который предусматривает ликвидацию 14,8 тыс. кв.м. аварийного жилищного фонда, переселение – 452 человек.В рамках реализации 5-го этапа в 2023 году:1. заключено 4 муниципальных контракта на приобретение жилых помещений у застройщика в многоквартирном доме по адресу: г.Боготол, ул. Советская, д.137/4, на сумму 16 168 950,10 руб. (из них за счет Фонда развития территорий – 9 554 849,54 руб., за счет средств краевого бюджета – 6 604 871,36 руб., за счет средств местного бюджета – 9 229,20 руб.). По результатам 2024 года расселено 135,6 кв.м. аварийного жилищного фонда, переселено 7 человек;
2. заключено 97 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений у застройщика в строящемся многоквартирном доме по адресу: г.Боготол, ул. Советская, д.137/3, на сумму 489 309 667,00 руб. (средства краевого бюджета). За счет данных средств в 2025 году планируется расселить 3 957,45 кв.м. аварийного жилищного фонда, переселить 119 человек;
3. заключено 109 соглашений об изъятии жилых помещений путем выплаты возмещения на сумму 293 746 222,60 руб. (из них за счет средств Фонда развития территорий – 139 322 371,00 руб., за счет средств краевого бюджета – 149 992 061,37 руб., за счет средств местного бюджета – 4 431 790,23 руб.). По результатам расселено 5 018,63 кв.м. аварийного жилищного фонда, переселено 175 семей.

В рамках реализации 5-го этапа в 2024 году:1. заключено 61 соглашение об изъятии жилых помещений путем выплаты возмещения на сумму 120 240 864,90 руб. (из них за счет средств Фонда развития территорий – 109 256 987,50 руб., за счет средств краевого бюджета – 10 983 877,40 руб.). По результатам расселено 1 622,73 кв.м. аварийного жилищного фонда, переселено 64 семей;
2. предоставлено 52 квартиры по договору социального найма общей площадью 2 646,1 кв.м., расселено 2 074 кв.м., переселено 140 человек;
3. предоставлено 56 квартир по договору мены в частную собственность общей площадью 2 169,6 кв.м., расселено 1 947,15 кв.м, переселено 75 человек.

Площадь жилых помещений, не подлежащих расселению (в соответствии с решением суда, выморочное и т.п.) составила 2 137,15 кв.м.Таким образом, в 2024 году переселено 279 человек, расселено 7,78 тыс. кв.м. аварийного жилищного фонда.В 2024 году было снесено 5 многоквартирных расселенных домов общей площадью 1,8 тыс. кв.м., 36 жилых помещений и 120 домов блокированной застройки общей площадью 3,0 тыс. кв.м.В рамках муниципальной программы города Боготола «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Боготола» были подготовлены схемы земельных участков прилегающих территорий по улицам Школьная и Сибирская города Боготола. Кроме того, в рамках муниципальной программы города Боготола «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» две молодые семьи улучшили свои жилищные условия за счет получения социальных выплат. А в рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» в 2024 году 13 детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, обеспечены жилыми помещениями. | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола |
| 8.2.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | постоянно | В 2024 году благоустроены две дворовые территории: 1. по адресу: г.Боготол, ул.Рабочая, д.44 – выполнены работы по демонтажу бортовых камней, установке светильников, установке урн и скамеек, установке МАФ, устройству оснований из щебня, произведен монтаж бордюров и укладка асфальтобетонного покрытия на площади 704,25 м2.
2. по адресу: г.Боготол, ул.Рабочая, д.31Б – выполнены работы по демонтажу бортовых камней, установке светильников, урн, скамеек, монтажу бордюров, устройству оснований из щебня, укладке асфальтобетонного покрытия на площади 286 м2.
 | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола |
| 8.2.3 | Строительство общежития и учебных мастерских в центральном планировочном районе КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта» | 2020-2022 | Генеральным планом города Боготола пересмотрены сроки реализации мероприятия. Строительство объекта запланировано на 2025-2026 годы. | Главный архитектор города Боготола;КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта» |
| 8.2.4 | Строительство внешкольного учреждения в Центральном планировочном районе по ул.Деповская | 2023-2030 | Генеральным планом города Боготола пересмотрены сроки реализации мероприятия. Строительство объекта запланировано на 2026-2030 годы. | Главный архитектор города Боготола |
| 8.2.5 | Строительство физкультурно-оздоровительного центра в Северной части города (строительство быстровозводимой крытой спортивной площадки) | 2019-2026 | Генеральным планом города Боготола пересмотрены сроки реализации мероприятия. Строительство объекта запланировано на 2026-2030 годы. | Главный архитектор города Боготола |
| 8.2.6 | Строительство пожарного депо на 6 автомобилей в Северной части города | 2025-2030 | Срок реализации мероприятия не наступил. | Главный архитектор города Боготола |
| 8.2.7 | Благоустройство лесного массива «Березовая роща» в Южном планировочном районе | 2020-2025 | Генеральным планом города Боготола пересмотрены сроки реализации мероприятия. Строительство объекта запланировано на 2025-2030 годы. | Главный архитектор города Боготола |
| 8.2.8 | Устройство зоны отдыха «Северное ожерелье» в Северном планировочном районе | 2020-2025 | Генеральным планом города Боготола пересмотрены сроки реализации мероприятия. Строительство объекта запланировано на 2025-2030 годы. | Главный архитектор города Боготола |
| 8.2.9 | Строительство Храма Александра Невского | 2019-2020 | 17.09.2023 года состоялось торжественное открытие нового Храма Александра Невского на привокзальной площади. | Фонд поддержки строительства православной церкви в г.Боготоле «Пересвет» |
|  |
| 9 | Цель 3.2. Качественная инфраструктура жизнеобеспечения |
| 9.1 | Задача 1. Модернизация и развитие инженерной инфраструктурыЗадача 2. Совершенствование транспортной системы города |
|  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Отчетные данные** | **Прогнозный период** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2030** |
| 9.1.1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 31,0 | 29,5 | 29,5 | 61,0 | отрицательная динамика |
| 9.1.2 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене  | % | 57,0 | 55,0 | 46,9 | 53,9 | отрицательная динамика |
| 9.1.3 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене  | % | 73,0 | 73,0 | 72,9 | 71,5 | отрицательная динамика |
| 9.1.4 | Доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях | % | 20,3 | 18,4 | 27,1 | 30,0 | отрицательная динамика |
| 9.1.5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 52,7 | 52,1 | 50,6 | 49,3 | 50,0 | 48,8 |
| 9.1.6 | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | отрицательная динамика |
|  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Реализация мероприятий**  | **Ответственный исполнитель** |
| 9.2.1 | Строительство, модернизация и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения города | 2019-2030 | В рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п, финансирование на модернизацию и реконструкцию системы водоснабжения и водоотведение в 2024 году обеспечивалось за счет средств ресурсоснабжающих организаций, согласно заключенных концессионных соглашений. В отчетном году выполнены работы по реконструкции магистральных водопроводных сетей протяженностью 114 м. | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола; главный архитектор города Боготола |
| 9.2.2 | Строительство очистных сооружений канализации «Южные» с мощностью 1000 м3/сутки по ул.Фабричная | 2020-2023 | На территории города действуют очистные сооружения «Северные» и «Южные». Канализационные очистные сооружения «Северные» введены в действие в 1978 году, КОС «Южные» введены в действие в 1982 году, как временные локальные сооружения для строящегося жилого массива, расположены в южной части города. В настоящее время жилой массив южной части города увеличился, в результате чего увеличилась нагрузка на очистные сооружения до 189,6 л/сутки на человека, что свидетельствует о гидравлической перегрузке сооружений и недостаточной очистке стоков, сбрасываемых в водоем. Перегруженность очистных сооружений «Южные», их технически устаревшая технология очистки, когда очистка решеток от взвесей производится вручную, неполный охват канализационными сетями южной части города создало неблагоприятную обстановку с загрязнением бассейна реки Чулым, показатели очищенных сточных вод превышают установленные нормы предельно допустимой концентрации по всем показателям. Поэтому возникла необходимость строительства очистных сооружений канализации производительностью 1000 м3/сутки.В рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», подпрограммы «Чистая вода» по мероприятию «Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки воды» начиная с 2020 года ведутся работы по объекту «Очистные сооружения канализации производительностью 1000 м3/сутки в г.Боготоле», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Боготол, ул. Фабричная, д.9. Заказчик – ГПКК «Центр развития коммунального комплекса». Объем финансирования по данному мероприятию в 2020 году составил 4 948,7 тыс. руб., в 2021 году – 58 100,0 тыс. руб., в 2022 году – 86 493,3 тыс. руб., в 2023 году – 183 200,0 тыс. руб., в 2024 году – 120 000,0 тыс. руб.Срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен на IV квартал 2025 года. |   |
| 9.2.3 | Строительство, модернизация и реконструкция системы теплоснабжения города | 2019-2025 |  В рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п, финансирование на модернизацию и реконструкцию системы теплоснабжения города в 2024 году обеспечивалось за счет средств ресурсоснабжающих организаций, согласно заключенных концессионных соглашений. АО «Красэко» проведены работы по модернизации ЦТП-3, ЦТП-2, ЦТП-1.На тепловых сетях построены индивидуальные ЦТП в количестве – 4 шт.В 2024 году котельные города перешли на температурный график (на двухконтурную систему) 115/70 для системы отопления. | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ;главный архитектор города Боготола |
| 9.2.4 | Строительство магистральных коллекторов и очистных сооружений для ливневой канализации, открытых лотков ливневой канализации | 2019-2022 | Генеральным планом города Боготола пересмотрены сроки реализации мероприятия по строительству магистральных коллекторов и очистных сооружений ливневой канализации.Планируемый срок реализации мероприятия: 2025-2030 годы. | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; главный архитектор города Боготола |
| 9.2.5 | Строительство объектов электроснабжения, новых участков электрических сетей для подключения объектов капитального строительства | 2019-2030 | В 2024 году в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» выполнены работы по прокладке 270 м электрического подземного кабеля для многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Советская, 137/3, ул. Советская, 137/4.По арендным обязательствам ресурсоснабжающей организацией АО «Красэко» реконструировано 1700 метров электрической линии, при этом алюминиевые провода заменены на самонесущий изолированный провод, деревянные опоры заменены на железобетонные. | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; главный архитектор города Боготола |
| 9.2.6 | Улучшение состояния транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения | 2019-2030 | В 2024 году выполнены работы по улучшению дорожного покрытия за счет произведенного ремонта и восстановления технических параметров состояния дорожного полотна, отвечающего нормативным требованиям. Произведен капитальный ремонт дорожного полотна по ул. Школьная протяженностью 476 м, ул. Урицкого – 1170 м, ул. 1-я Зарельсовая – 560 м. Общие расходы, предусмотренные на ремонт автомобильных дорог города в отчетном году составили 38 503,4 тыс. рублей.Кроме того, проведена экспертиза вырезки асфальтобетонного полотна на сумму 165 тыс. рублей.В отчетном году также были выполнены работы по устройству тротуара по ул. Богашева на сумму 2 816,9 тыс. рублей, площадь работ составила 418 м2.В целях повышения безопасности дорожного движения выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки (на 15 участках), «пешеходный переход» (21 шт.), сумма выполненных работ составила 525,6 тыс. рублей.Проведены работы по обслуживанию знаков дорожного сервиса и светофорных объектов в сумме 543,0 тыс. рублей.Выполнены работы по замене и установке недостающих знаков дорожного сервиса (обновление знаковой информации на дорогах города, предписаний ГИБДД МОВД «Боготольский») в количестве 48 шт. на сумму 237,9 тыс. руб.Обустроены участки улично-дорожной сети вблизи пешеходных переходов с установкой светофорных объектов типа Т7, знаковой информации и установкой пешеходных ограждений: по ул. Ефремова - протяженностью 30 м, ул. Школьная –протяженностью 28 м, ул. 40 лет Октября – протяженностью 72 м, на сумму 3 433,9 тыс. рублей.На содержание тротуарной сети города в зимнее время расходы в 2024 году составили 1 303,1 тыс. рублей.Произведены работы по обустройству остановочных и посадочных площадок (по ул. 1-я Зарельсовая, пер. Кудринский) на общую сумму 352,7 тыс. рублей. Также произведен ремонт остановочных павильонов (замена поликарбоната) на сумму 146,6 тыс. рублей.Кроме того, проводилось обучение учащихся начальной школы правилам безопасности поведения на дорогах. МБОУ СОШ № 5 приобрели наглядное пособие в виде стенда «Правила дорожного движения» на сумму 43,6 тыс. рублей. | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола |
| 9.2.7 | Создание единого парковочного пространства: оборудование стоянок и парковочных мест | 2019-2030 |
| 9.2.8 | Развитие системы общественного внутригородского транспорта | 2019-2030 | В 2024 году автомобильная маршрутная сеть городского сообщения включала в себя 4 маршрута:№ 1 «Школьная – Сибирская» протяженностью 6,4 км,№ 2 «Южный – Заводская» протяженностью 9 км,№ 3 «Южный – Опытное» протяженностью 14,4 км,№ 4 «Больница – 1-я Зарельсовая» протяженностью 12,7 км.В соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение программы пассажирских перевозок на городских муниципальных маршрутах перевозку пассажиров, в том числе льготных категорий, осуществлял один перевозчик ОАО «Автомобилист».Парк подвижного состава, используемого для пассажирских перевозок, составляет 7 единиц автобусов ПАЗ 32054.Указанные маршруты включены в муниципальную программу пассажирских перевозок автомобильным транспортом с небольшой интенсивностью пассажиропотоков.В 2024 году с перевозчиком заключено соглашение «О предоставлении субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока в г. Боготоле», размер субсидии, предоставляемый в соответствии с соглашением составил 14 326,6 тыс. рублей.Количество рейсов за 2024 год по действующим маршрутам составило 34 461 шт. Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам – 675,2 тыс. рублей. | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола |
|  |
| 10 | Цель 3.3. Экологичная и безопасная среда жизнедеятельности |
| 10.1 | Задача 1. Обеспечение экологической безопасностиЗадача 2. Повышение личной и общественной безопасности |
|  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Отчетные данные** | **Прогнозный период** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2030** |
| 10.1.1 | Расходы муниципального образования, направленные на охрану окружающей среды  | тыс. руб. | 1 682,9 | 2 266,3 | 1 935,7 | 5 272,5 | не менее 1000,0 | не менее 1000,0 |
| 10.1.2 | Расходы муниципального образования, направленные на обеспечение безопасной среды жизнедеятельности  | тыс. руб. | 2 595,3 | 6 536,2 | 4 725,5 | 6 858,4 | не менее2400,0 | не менее2400,0 |
| 10.1.3 | Доля населения, обеспеченного услугой по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, проживающего в частном секторе города | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0  | 100,0 |
| 10.1.4 | Количество зарегистрированных преступлений на территории города в расчете на 1 тыс. жителей | ед. | 15 | 13 | 13 | 14 | отрицательная динамика |
| 10.1.5 | Раскрываемость правонарушений, зарегистрированных на территории города | % | 72,8 | 70,1 | 64,1 | 55,3 | положительная динамика |
| 10.1.6 | Численность участников в добровольных формированиях населения по охране общественного порядка | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | положительная динамика |
| 10.1.7 | Обеспечение системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей | % | 75,0 | 77,0 | 78,0 | 80,0 | не менее 80,0 | не менее 90,0 |
|  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Реализация мероприятий**  | **Ответственный исполнитель** |
| 10.2.1 | Организация бесперебойной работы по вывозу твердых бытовых отходов | постоянно | Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) начиная с 01.01.2019 и по настоящее время осуществляет региональный оператор – Боготольское отделение ООО «Эко-Транспорт» г.Ачинска. Сбор и вывоз ТКО осуществляется в соответствии с графиком, как с мест (площадок) накопления ТКО при многоквартирных домах, так и с территории частного сектора, где в настоящее время предусмотрена, в большей части, бесконтейнерная система сбора – «мешковой сбор». | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола |
| 10.2.2 | Оснащение зон усадебной жилой застройки площадками для сбора твердых коммунальных отходов | 2019-2030 | В 2024 году на территории города за счет иного межбюджетного трансферта произведено обустройство шести мест (площадок) накопления ТКО по следующим адресам: - г.Боготол, ул.Чайковского, 11, соор.1;- г.Боготол, ул.Итатская, 25, соор.1;- г.Боготол, ул.Совхозная, 25, соор.1;- г.Боготол, ул.Никольского, 2, соор.1;- г.Боготол, ул.Северная, 58, соор.1;- г.Боготол, ул.Линейная, 87, соор.1.Приобретено контейнерное оборудование за счёт иного межбюджетного трансферта в количестве 44 единиц, за счёт средств местного бюджета – 18 единиц. | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола |
| 10.2.3 | Рекультивация (восстановление) нарушенных земель на полигоне для твердых бытовых отходов, расположенного в 3-х км от города в восточном направлении | 2020-2030 | 15.03.2022 года постановлением администрации города Боготола № 0290-п принято решение о закрытии объекта «Полигон для твердых бытовых отходов в г. Боготол».Проведение работ по рекультивации объекта «Полигон для твердых бытовых отходов в г.Боготол» не представляется возможным в связи с отсутствием финансирования. На основании этого ежегодно проводится мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду, на основании программы мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду. | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола |
| 10.2.4 | Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки | 2019-2030 | В муниципальном образовании город Боготол утверждены и реализуются муниципальные программы, которые объединяют в себе комплекс мероприятий, в том числе и мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Сумма средств, выделенных на санитарно-эпидемиологическое благополучие в 2024 году в целом составила 29 696,64 тыс. руб., из них:1. по муниципальной программе города Боготола «Развитие образования» составляет 2 004,61 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:

- приобретение йодированных продуктов питания (хлеб, молоко, соль) на сумму – 1 046,3 тыс. рублей;- проведение бактериологического исследования пищевых продуктов и воды на сумму – 32,2 тыс. рублей;- энтомологическое обследование территории на сумму – 81,8 тыс. рублей;- проведение лабораторных исследований условий работы с источниками физических факторов на сумму – 247,1 тыс. рублей;- проведение дератизации и дезинсекции на сумму – 505,31 тыс. рублей;- приобретение дезинфицирующих средств на сумму – 91,9 тыс. рублей;2) по муниципальной программе города Боготола «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения» по мероприятию акарицидная обработка мест массового отдыха населения составляет - 169,1 тыс. рублей;3) по муниципальной программе города Боготола «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» - план 25 846,96 тыс. рублей и факт 21 107,03 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:- выполнение работ по ликвидации, уборке и вывозу мусора с несанкционированных свалок города – план 2 869,8 тыс. рублей и факт 2 869,8 тыс. рублей;- приобретение и содержание контейнерного оборудования по сбору ТКО, обустройство мест (площадок) накопления ТКО – план 543,3 тыс. рублей и факт 344,49 тыс. рублей; - проведение мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду – план 456,36 тыс. рублей и факт 268,79 тыс. рублей;- обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования – план 2 267,9 тыс. рублей и факт 1789,45 тыс. рублей;- выполнение работ по содержанию улиц, площадей, бульваров, скверов, парков – план 13 110,00 тыс. рублей и факт 12917,00 тыс. рублей;- выполнение работ по содержанию и благоустройству кладбищ – план 5 450,2 тыс. рублей и факт 1773,7 тыс. рублей; - выполнение работ по отлову, учету и содержанию безнадзорных домашних животных – план 1149,4 тыс. рублей и факт 1143,8 тыс. рублей;4) по краевой программе «Развитие здравоохранения Красноярского края» - 6 415,9 тыс. руб.В целях осуществления мероприятий по профилактике инфекционных болезней, ликвидации и локализации вспышек среди людей, предупреждению массовых заболеваний и отравлений в администрации города Боготола создана санитарно-противоэпидемическая комиссия (постановление администрации города Боготола от 07.08.2015 №1032-п). В 2024 году проведено 5 заседаний санитарно-противоэпидемической комиссии, заслушаны были вопросы в рамках Плана работы комиссии, утвержденного на 2025 год 19.12.2024. Информирование населения о мерах, направленных на предупреждение распространения инфекционных, острых респираторных заболеваний организуется с использованием печатных СМИ и интернет ресурсов, вплоть до информирования населения через стационарные громкоговорители. Организовано взаимодействие с территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти и организациями здравоохранения. Постоянное взаимодействие с организациями и учреждениями осуществляет МКУ «ЕДДС» города Боготола. | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам  |
| 10.2.5 | Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан и путем вовлечения большего количества граждан в добровольную народную дружину | постоянно | В целях координации деятельности в сфере профилактики правонарушений в муниципалитете функционируют:- межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в городе Боготоле;- межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту;- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; - комиссия по безопасности дорожного движения;- административная комиссия;- антитеррористическая комиссия муниципального образования город Боготол;- межведомственная комиссия по снижению неформальной занятости, легализации «теневой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и обеспечению поступлений доходов в бюджет муниципального образования город Боготол». На заседаниях комиссии проводится анализ состояния правопорядка на территории города за полугодие, год. На заседании комиссии по делам несовершеннолетних проводится анализ правонарушений, совершенных несовершеннолетними, ежеквартально. По итогам анализа принимаются постановления с поручением органам и учреждениям системы профилактики правонарушений по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений.На территории города Боготола действует комплексная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Боготол» на 2022-2024 годы, утвержденная распоряжением администрации города Боготола от 04.04.2019 №120-р с изменениями. Принято постановление администрации города Боготола от 19.12.2023 № 1508-п «Об утверждении комплексной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Боготоле» на 2024 – 2026 годы.Мероприятия программы профилактики финансируются в рамках следующих муниципальных программ города Боготола: «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие культуры», «Развитие образования», «Молодежь», «Развитие транспортной системы», «Обеспечение безопасности населения города». Ежегодно проводится корректировка программных мероприятий и объемов финансирования. Постановлением администрации города Боготола от 13.11.2019 № 1360-п утверждена муниципальная программа города Боготола «Обеспечение безопасности населения города». Корректировка мероприятий программы, связанных с профилактикой правонарушений осуществляется совместно и по предложениям МО МВД России «Боготольский».С 2024 года в соответствии с решением Боготольского городского Совета депутатов от 17.10.2023 № 12-222 «Об утверждении Порядка оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания условий для деятельности народных дружин», постановлением администрации города Боготола от 23.12.2022 №1592-п «Об утверждении Положения о материальном стимулировании деятельности народных дружинников» в программу включено новое мероприятие «Стимулирование деятельности народных дружинников». Материальное стимулирование деятельности народных дружинников осуществляется за счет местного бюджета.Основными задачами добровольных народных дружинников является содействие МО МВД России «Боготольский» и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка, участие в предупреждении и пресечении правонарушений, распространение агитационных и печатных материалов правового характера, разъяснение норм поведения в общественных местах.Кроме того, программа содержит мероприятия по изготовлению печатных материалов правоохранительной тематике. Печатные материалы изготавливаются, в том числе по рекомендациям и шаблонам МО МВД России «Боготольский» и других правоохранительных органов. | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам  |
| 10.2.6 | Организация работы по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма, а также злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами | 2019-2030 | В соответствии с п.24 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2023 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733, в городе Боготоле разработан план мероприятий, утвержденный Главой города. План муниципального образования город Боготол по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года принимается ежегодно. План на 2024 год утвержден Главой города Боготола 09.01.2024.В городе Боготоле действует Комплексная целевая программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Боготол» на 2022-2024 годы, утвержденная распоряжением Главы города Боготола от 04.02.2022 № 029-р (с изменениями от 16.03.2023 № 213-р и от 19.02.2024 № 063-р). Мероприятия программы финансируются в рамках муниципальных программ города Боготола: «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие культуры», «Развитие образования», «Молодежь», «Развитие транспортной системы», «Обеспечение безопасности населения». Ответственными исполнителями данной программы являются: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Боготоле, межмуниципальный отдел МВД России «Боготольский», муниципальное казенное учреждение «Управление образования г.Боготола», отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола.В 2024 году проведены информационно-профилактические мероприятия:- круглый стол в рамках профилактики асоциального поведения среди подростков «Ты можешь сделать свою жизнь лучше!» (сентябрь – октябрь);- профилактический видеолекторий «Глоток беды» (профилактика употребления психоактивных веществ) (октябрь – ноябрь).Проводились профилактические мероприятия в рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности с привлечением представителей сотрудников МВД и медицинских работников.В целях минимизации распространения деструктивных проявлений в сети Интернет среди молодых людей города Боготола, специалистами МБУ «МЦ г.Боготола» проводится мониторинг групп в социальных сетях, в которых возможно распространение негативного контента, подписчиками которых являются молодые боготольцы.МБУК ЦБС г. Боготола активно сотрудничает с организациями, работающими с детьми и молодежью и оказывает со своей стороны всю необходимую помощь в организации досуга детей и молодежи, а также профилактике беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних.На протяжении многих лет налажена работа с трудовыми отрядами старшеклассников. В период их трудоустройства библиотеки проводят для них просветительские и информационные мероприятия. В 2024 году в Центральной библиотеки им. Александра Ероховца было проведено 4 мероприятия, на которых присутствовало 148 старшеклассников. В библиотеке им. Николая Килькеева также прошло 4 мероприятия, на которых присутствовало 122 человека.Ежегодно в библиотеках города, работающих с детьми, организуются разноплановые мероприятия в рамках летних оздоровительных площадок с целью занятости и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. В 2024 году в Центральной детской библиотеке, библиотеке-филиале № 1, библиотеки им. Николая Килькеева было проведено 86 мероприятий, участниками которых стало 1214 человек.Во всех школах города действуют патриотические объединения «ЮнАрмия» - количество задействованных детей 550 человек, отряды юных инспекторов движения (ЮИД) – 63 человека, добровольческие отряды «Республика добрых дел» - 28 человек, «Орлята России» - 638 человек, школьные активы Российского движения школьников (РДШ) – 533 человека.В соответствии с планом проводится обследование территории города на предмет поиска очагов произрастания конопли. В 2024 году очаги обнаружены не были. | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам |