

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА**

**Красноярского края**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**« 01 »\_\_\_\_06\_\_\_\_2015г. г. Боготол № 212-р**

1. В целях реализации п. 1 ст. 47 Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь ст. 39.3, ст. 39.4 Устава города Боготола:

1.1. Утвердить План подготовки документов стратегического планирования муниципального образования город Боготол согласно приложению к настоящему распоряжению.

1.2. Определить ответственным лицом заместителя руководителя местной администрации города Боготола по правовым и экономическим вопросам Т.В. Рычкову.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Временно исполняющий полномочия

руководителя местной администрации

города Боготола В.А. Снопков

Молочкова Ирина Яковлевна

2-54-72

6 экз.

Приложение

к распоряжению администрации

города Боготола

от «\_01\_»\_\_06\_\_2015 г. № 212-р

План подготовки

документов стратегического планирования

муниципального образования город Боготол

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Разработка проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Боготол | До  01.04.2016 | Администрация города Боготола  (Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола, Финансовое управление Администрации города Боготола) |
| 2. | Разработка плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Боготол | До  01.01.2016 | Администрация города Боготола  (Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола, Финансовое управление Администрации города Боготола) |
| 3. | Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования | До  01.07.2016 | Администрация города Боготола  (Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола, Финансовое управление Администрации города Боготола) |
| 4. | Согласование проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Боготол в органах исполнительной власти края | До  01.11.2016 | Администрация города Боготола  (Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола, Финансовое управление Администрации города Боготола) |
| 5. | Утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Боготол | До  01.01.2017 | Администрация города Боготола  (Отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола, Финансовое управление Администрации города Боготола) |