АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА

Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 13 » ___02___2025   г.         г. Боготол                              № 054-р

1. В целях реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Боготол до 2030 года, утверждённой решением Боготольского городского совета депутатов от 13.12.2018 № 14-181 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Боготол до 2030 года», в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014               № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации города Боготола от 22.08.2016 № 0831-п «О Порядке разработки, корректировки Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Боготол», руководствуясь ст. 43, ст. 71, ст. 72, ст.73  Устава городского округа город Боготол Красноярского края:

1.1. Внести в распоряжение администрации города Боготола от 05.06.2019 № 216-р следующие изменения:

1.1.1. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

- Исполняющий полномочия

- Главы города Боготола                                                               А.А. Шитиков

- Бухарова Елена Николаевна

- Дмитроченко Ольга Анатольевна

- 6-34-28

- 2 экз.

Приложение

к распоряжению администрации

города Боготола

от «_13_» _02__ 2025 г. № 054-р

УТВЕРЖДАЮ:

Исполняющий полномочия

Главы города Боготола

_____________А.А. Шитиков

«__»______________20__ г.

ПЛАН

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования

город Боготол до 2030 года

МИССИЯ: Город Боготол - западные ворота Красноярского края, город с комфортными условиями для жизни граждан пожилого возраста и семейных пар, имеющих детей, обеспечивающий широкий диапазон возможностей для их самореализации.

Главная стратегическая цель социально-экономического развития города Боготола – повышение качества жизни населения на основе улучшения ситуации в экономике, развития социальной сферы, формирования целостной городской среды, а также создания условий для личного успеха людей, обретения ими индивидуального счастья.

ЦЕЛЬ 1. РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

1.1. Благоприятные условия для деловой и социальной активности

Задачи:

• Создание благоприятного инвестиционного климата

• Содействие развитию предпринимательства

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Отчетные данные |  |  |  | Прогнозный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2030 |
| 1 | Оборот организаций малого и среднего предпринимательства (юридических лиц) | тыс. руб. | 1024575,5 | 1064131,0 | 1316684,5 | 1342152,2 | 1387675,0 | 1631510,0 |
| 2 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | руб. | 3787,0 | - 3064,2 | - 3328,0 | - 3968,6 | 4616,5 | 7846,0 |
| 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 жителей | ед. | 164,4 | 177,1 | 197,9 | 211,3 | 227,9 | 230,5 |
| 4 | Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике | % | 16,9 | 16,3 | 15,1 | 14,4 | 14,5 | 17,0 |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Наименование государственных, ведомственных муниципальных программ, в рамках которых реализуется мероприятие | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привлечение инвесторов для обеспечения финансирования инвестиционных проектов | постоянно | Без включения в программу | Начальник отдела экономического развития и планирования администрации города Боготола |
| 2 | Поддержка субъектов инвестиционной деятельности, реализующих и (или) планирующих реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Боготол через доступные органам местного самоуправления инструменты | постоянно | Без включения в программу | Начальник отдела экономического развития и планирования администрации города Боготола |
| 3 | Совершенствование нормативно-правовой базы для осуществления инвестиционной деятельности | постоянно | Без включения в программу | Начальник отдела экономического развития и планирования администрации города Боготола |
| 4 | Сопровождение раздела «Инвестиции» на официальном сайте администрации города Боготола на тему имеющихся в наличии незадействованных промышленных площадок на территории города. | постоянно | Без включения в программу | Начальник отдела экономического развития и планирования администрации города Боготола |
| 5 | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2019-2030 | Государственная программа Красноярского края «Развитие промышленности, энергетики, малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности»; Муниципальная программа города Боготола «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» | Начальник отдела экономического развития и планирования администрации города Боготола |
| 6 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2019-2030 | Без включения в программу | Начальник отдела архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола |
| 7 | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках | 2019-2030 | Без включения в программу | Начальник отдела экономического развития и планирования администрации города Боготола |
| 8 | Содействие росту конкуренции и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства (разработка плана мероприятий «Дорожная карта» по содействию развития конкуренции) | 2019-2025 | Без включения в программу | Начальник отдела экономического развития и планирования администрации города Боготола |
| 9 | Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности | постоянно | Без включения в программу | Начальник отдела экономического развития и планирования администрации города Боготола |
| 10 | Строительство автозаправочного комплекса | 2019-2020 | Без включения в программу | АО «Красноярскнефтепродукт» |

1.2. Экономическое развитие

Задачи:

• Содействие диверсификации экономики города

• Развитие межмуниципального сотрудничества

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Отчетные данные |  |  |  | Прогнозный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2030 |
| 1 | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами субъектов малого и среднего предпринимательства в сопоставимых ценах, к уровню 2016 года | % | 128,7 | 129,4 | 130,9 | 135,9 | положительная динамика |  |
| 2 | Доля субъектов малого предпринимательства, занятых в обрабатывающем производстве, строительстве, секторе платных услуг (с численностью работающих свыше 15 человек) в общей численности субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории муниципального образования | % | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 2,0 | положительная динамика |  |
| 3 | Количество межмуниципальных проектов администраций города Боготола, Боготольского и Тюхтетского районов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Наименование государственных, ведомственных муниципальных программ, в рамках которых реализуется мероприятие | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содействие в реализации инвестиционных проектов в приоритетных секторах экономики (обрабатывающее производство, строительство, оказание платных услуг населению) | 2019-2030 | Государственная программа Красноярского края «Развитие промышленности, энергетики, малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности»; Муниципальная программа города Боготола «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» | Начальник отдела экономического развития и планирования администрации города Боготола |
| 2 | Строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся | 2019-2022 | Государственная программа Красноярского края «Развитие образования» | Главный архитектор города |
| 3 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном общегородского значения в микрорайоне «Южный» | 2020-2024 | Государственная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» | Главный архитектор города |

1.3. Повышение уровня жизни населения

Задачи:

• Повышение реальных доходов населения

• Социальная поддержка отдельных категорий граждан

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Отчетные данные |  |  |  | Прогнозный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2030 |
| 1 | Соотношение среднемесячной заработной платы работников города к прожиточному минимуму в расчете на душу населения Красноярского края | раз | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,2 |
| 2 | Темп роста реальной заработной платы работников списочного состава организаций и внешних совместителей по полному кругу организаций в действующих ценах (номинальный) к уровню 2016 года | % | 133,6 | 142,3 | 162,8 | 187,1 | 190,0 | 265,0 |
| 3 | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 3,3 | 1,4 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| 4 | Уровень удовлетворенности жителей города Боготола качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки граждан | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Наименование государственных, ведомственных муниципальных программ, в рамках которых реализуется мероприятие | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соблюдение работодателями соглашения по регулированию социально-трудовых отношений между администрацией города Боготола, координационным Советом профсоюзов и объединением работодателей города Боготола | 2019-2030 | Без включения в программу | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам; Начальник отдела экономического развития и планирования администрации города Боготола |
| 2 | Содействие занятости населения инвалидам, безработным и ищущим работу гражданам для получения временного заработка, потерявших работу, приобретения трудовых навыков у молодежи | постоянно | Без включения в программу | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам; Начальник отдела экономического развития и планирования администрации города Боготола |
| 3 | Увеличение заработной платы | постоянно | Без включения в программу | Начальник отдела экономического развития и планирования администрации города Боготола |
| 4 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры | постоянно | Без включения в программу | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам |
| 5 | Усиление адресной направленности мер социальной поддержки граждан | 2019-2030 | Без включения в программу | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам |
| 6 | Строительство социального приюта для детей и подростков (социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних) | 2026-2036 | Без включения в программу | Главный архитектор города |

1.5. Эффективное муниципальное управление

Задачи:

• Совершенствование системы муниципального управления

• Эффективный финансовый менеджмент

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Отчетные данные |  |  |  | Прогнозный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2030 |
| 1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | % | 43,1 | 38,8 | 31,9 | 41,0 | положительная динамика |  |
| 2 | Количество жалоб на деятельность органов местного самоуправления | - | - | - | - | - | отрицательная динамика |  |
| 3 | Доля расходов городского бюджета, формируемая в рамках программ | % | 94,2 | 96,5 | 96,7 | 96,5 | положительная динамика |  |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Наименование государственных, ведомственных муниципальных программ, в рамках которых реализуется мероприятие | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение открытости бюджетного процесса, устойчивости и сбалансированности бюджета | постоянно | Муниципальная программа города Боготола «Управление муниципальными финансами» | Начальник финансового управления администрации г.Боготола |
| 2 | Повышение эффективности бюджетных расходов и безусловное исполнение принятых обязательств | постоянно | Муниципальная программа города Боготола «Управление муниципальными финансами» | Начальник финансового управления администрации г.Боготола |
| 3 | Повышение качества осуществления муниципальных закупок | постоянно | Муниципальная программа города Боготола «Управление муниципальными финансами» | Руководитель МКУ «ЦМЗ» |

ЦЕЛЬ 2. ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА

2.1. Гармоничное развитие личности

Задачи:

• Обеспечение качественного образования

• Содействие культурному и духовному развитию

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Отчетные данные |  |  |  | Прогнозный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2030 |
| 1 | Доля населения, положительно оценивающая уровень общего образования | % от числа опрошенных | 81,2 | 83,8 | 89,4 | 87,3 | положительная динамика |  |
| 2 | Доля населения положительно оценивающая уровень дополнительного образования | % от числа опрошенных | 73,4 | 89,0 | 94,5 | 95,5 | положительная динамика |  |
| 3 | Доля населения положительно оценившая степень развитости культурно-досуговых услуг | % от числа опрошенных | 76,9 | 97,0 | 98,0 | 99,8 | положительная динамика |  |
| 4 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | не менее 100,0 | не менее 100,0 |
| 5 | Доля детей в возрасте 1- 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 67,8 | 72,4 | 92,0 | 92,0 | не менее 80,0 | не менее 80,0 |
| 6 | Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных образовательных учреждений | % | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 93,4 | 61,9 | 84,4 | 84,4 | положительная динамика |  |
| 8 | Количество посетителей учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения | чел. | 33,3 | 60,0 | 69,3 | 70,3 | не менее 60,0 | не менее 65,0 |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Наименование государственных, ведомственных муниципальных программ, в рамках которых реализуется мероприятие | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация мер, направленных на обеспечение качества и доступности услуг в образовательной сфере, развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования, в том числе в рамках муниципальной программы «Развитие образования» | 2019-2030 | Муниципальная программа города Боготола «Развитие образования» | МКУ «Управление образования г. Боготола» |
| 2 | Развитие кадрового потенциала системы дошкольного и общего образования, в том числе подготовка нового поколения педагогических и руководящих кадров, с созданием условий для привлечения и закрепления в системе образования молодых специалистов | постоянно | Муниципальная программа города Боготола «Развитие образования» | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам; МКУ «Управление образования г. Боготола» |
| 3 | Повышение качества предоставляемых услуг в сфере образования | постоянно | Муниципальная программа города Боготола «Развитие образования» | МКУ «Управление образования г. Боготола» |
| 4 | Повышение эффективности управления в сфере образования | постоянно | Без включения в программу | МКУ «Управление образования г. Боготола» |
| 5 | Развитие системы непрерывного образования, обеспечивающей потребности граждан, предприятий и организаций в повышении квалификации и профессиональной переподготовке работников в соответствии с их запросами | постоянно | Без включения в программу | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам; МКУ «Управление образования г. Боготола» |
| 6 | Повышение конкурентоспособности учреждений культуры | постоянно | Муниципальная программа города Боготола «Развитие культуры» | Начальник отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| 7 | Формирование гармонично развитой личности, способной стать активным участником культурного процесса | постоянно | Муниципальная программа города Боготола «Развитие культуры», муниципальная программа города Боготола «Молодежь» | Начальник отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| 8 | Развитие институтов и инфраструктуры культуры и досуга в муниципальном образовании «Город Боготол», в том числе с использованием механизма муниципально-частного партнерства | 2019-2030 | Без включения в программу | Начальник отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| 9 | Формирование конкурентоспособного культурного бренда города Боготола «Открытая граница Красноярья» | постоянно | Без включения в программу | Начальник отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| 10 | Развитие культурно-познавательного туризма, включение историко-культурного потенциала края в систему туристических потоков, в том числе создание в городе на базе учреждения культуры Туристско-Информационного Центра (ТИЦ) | 2019-2030 | Без включения в программу | Начальник отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| 11 | Реконструкция Боготольского городского парка культуры и отдыха | 2019-2020 | Муниципальная программа города Боготола «Развитие культуры», муниципальная программа города Боготола «Формирование современной городской среды города Боготола» | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам; Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ |
| 12 | Развитие своеобразного культурного облика города, определяющего нематериальное наследие | постоянно | Муниципальная программа города Боготола «Развитие культуры» | Начальник отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |

2.2. Укрепление здоровья и долголетие

Задачи:

• Развитие физической культуры и спорта

• Профилактика заболеваний

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Отчетные данные |  |  |  | Прогнозный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2030 |
| 1 | Численность умерших по причине заболеваемости на 1 тыс. человек населения | чел. | 20,7 | 23,6 | 17,2 | 17,1 | не более 16,0 | не более 15,8 |
| 2 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 42,2 | 44,7 | 47,1 | 50,6 | не менее 50,0 | не менее 55,0 |
| 3 | Диспансеризация определенных групп взрослого населения | % выполнения от годового плана | 37,0 | 60,6 | 94,2 | 82,5 | не менее 88,0 | не менее 90,0 |
| 4 | Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних | % выполнения от годового плана | 73,1 | 90,5 | 95,2 | 99,8 | не менее 99,0 | не менее 99,0 |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Наименование государственных, ведомственных муниципальных программ, в рамках которых реализуется мероприятие | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение доступности спортивной инфраструктуры для жителей города | 2019-2030 | Муниципальная программа города Боготола «Развитие физической культуры и спорта» | Начальник отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| 2 | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом | 2019-2030 | Муниципальная программа города Боготола «Развитие физической культуры и спорта» | Начальник отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| 3 | Развитие системы подготовки спортивного резерва | 2019-2030 | Муниципальная программа города Боготола «Развитие физической культуры и спорта» | Начальник отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| 4 | Создание условий для развития спорта высших достижений | 2019-2030 | Муниципальная программа города Боготола «Развитие физической культуры и спорта» | Начальник отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| 5 | Сохранение кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта, поддержка работников, привлечение молодых специалистов, в том числе квалифицированных, для работы с инвалидами | 2019-2030 | Муниципальная программа города Боготола «Развитие физической культуры и спорта» | Начальник отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| 6 | Развитие условий и инфраструктуры для ведения жителями города здорового образа жизни | постоянно | Государственная программа Красноярского края «Развитие здравоохранения Красноярского края» | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам, МБУЗ «Боготольская ЦРБ» |
| 7 | Организация и развитие медико-профилактической помощи | постоянно | Государственная программа Красноярского края «Развитие здравоохранения Красноярского края» | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам, КГБУЗ «Боготольская МБ» |

2.3. Гражданственность и городской патриотизм

Задачи:

• Развитие потенциала молодежи и его реализация в интересах развития территории

• Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, гражданских инициатив

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Отчетные данные |  |  |  | Прогнозный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2030 |
| 1 | Доля населения, принимающего участие в публичных слушаниях, в общей численности населения городского округа | % | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | положительная динамика |  |
| 2 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Боготоле, вовлеченных в реализацию общегородских социально-экономических проектов | % | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | положительная динамика |  |
| 3 | Количество реализованных проектов социально ориентированными некоммерческими организациями | ед. | 10 | 13 | 9 | 13 | положительная динамика |  |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Наименование государственных, ведомственных муниципальных программ, в рамках которых реализуется мероприятие | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содействие созданию и функционированию некоммерческих общественных организаций | постоянно | Муниципальная программа города Боготола «Гражданское общество – открытый муниципалитет» | Начальник отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| 2 | Создание условий для увеличения социальной активности населения | постоянно | Муниципальная программа города Боготола «Молодежь» | Начальник отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |

ЦЕЛЬ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

3.1. Сбалансированное пространственное развитие

Задачи:

• Совершенствование архитектурного облика и городского ландшафта

• Благоустройство и зеленое строительство

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Отчетные данные |  |  |  | Прогнозный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2030 |
| 1 | Доля площади аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда всех форм собственности | % | 7,6 | 7,5 | 5,6 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
| 2 | Общая площадь жилых домов, введенная в эксплуатацию в отчетном периоде за счет всех источников финансирования, приходящаяся в среднем на 1 жителя | м2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | не менее 0,3 | не менее 0,3 |
| 3 | Площадь зеленых насаждений общего пользования в расчете на 1 жителя | м2/чел | 1 237,2 | 1 144,8 | 1 169,9 | 1 233,1 | не менее 1 000,0 | не менее 1 000,0 |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий в муниципальном образовании | % | 28,1 | 29,3 | 29,9 | 30,8 | положительная динамика |  |
| 5 | Доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) от общей площади благоустроенных общественных территорий муниципального образования | % | 28,1 | 32,3 | 47,1 | 37,9 | положительная динамика |  |
| 6 | Доля протяженности освещенных частей улиц | % | 49,2 | 56,3 | 57,3 | 58,9 | положительная динамика |  |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Наименование государственных, ведомственных муниципальных программ, в рамках которых реализуется мероприятие | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города | постоянно | Муниципальная программа города Боготола «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города»; Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; Начальник отдела архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | постоянно | Муниципальная программа города Боготола «Формирование современной городской среды города Боготола» | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; Руководитель МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола |
| 3 | Строительство общежития и учебных мастерских в центральном планировочном районе КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта | 2020-2030 | Без включения в программу | Главный архитектор города, КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта |
| 4 | Строительство внешкольного учреждения в Центральном планировочном районе по ул.Деповская | 2023-2030 | Без включения в программу | Главный архитектор города |
| 5 | Строительство физкультурно-оздоровительного центра в Северной части города (строительство быстровозводимой крытой спортивной площадки) | 2019-2026 | Без включения в программу | Главный архитектор города |
| 6 | Строительство пожарного депо на 6 автомобилей в Северной части города | 2025-2030 | Без включения в программу | Главный архитектор города |
| 7 | Благоустройство лесного массива «Березовая роща» в Южном планировочном районе | 2020-2025 | Без включения в программу | Главный архитектор города |
| 8 | Устройство зоны отдыха для населения «Северное ожерелье» в Северном планировочном районе | 2020-2025 | Без включения в программу | Главный архитектор города |
| 9 | Строительство Храма Александра Невского | 2019-2023 | Без включения в программу | Фонд поддержки строительства православной церкви в г.Боготоле «Пересвет» |

3.2. Качественная инфраструктура жизнеобеспечения

Задачи:

• Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры

• Совершенствование транспортной системы города

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Отчетные данные |  |  |  | Прогнозный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2030 |
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 33,0 | 31,0 | 29,5 | 29,5 | отрицательная динамика |  |
| 2 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 59,0 | 57,0 | 55,0 | 46,9 | отрицательная динамика |  |
| 3 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 74,0 | 73,0 | 73,0 | 72,9 | отрицательная динамика |  |
| 4 | Доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях | % | 19,4 | 20,3 | 18,4 | 27,1 | отрицательная динамика |  |
| 5 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 52,8 | 52,7 | 52,1 | 50,6 | 50,0 | 48,8 |
| 6 | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 5 | 2 | 2 | 0 | отрицательная динамика |  |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Наименование государственных, ведомственных муниципальных программ, в рамках которых реализуется мероприятие | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство, модернизация и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения города | 2019-2030 | Муниципальная программа города Боготола «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; Руководитель МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола |
| 2 | Строительство очистных сооружений канализации «Южные» с мощностью 2000 м3./сутки по ул. Фабричная | 2020-2025 | Государственная программа Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности» | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; Главный архитектор города |
| 3 | Строительство, модернизация и реконструкция системы теплоснабжения города | 2019-2025 | Муниципальная программа города Боготола «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; Руководитель МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола |
| 4 | Строительство магистральных коллекторов и очистных сооружений для ливневой канализации, открытых лотков ливневой канализации | 2019-2022 | Без включения в программу | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; Главный архитектор города |
| 5 | Строительство объектов электроснабжения, новых участков электрических сетей для подключения объектов капитального строительства | 2019-2030 | Муниципальная программа города Боготола «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; Руководитель МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола |
| 6 | Улучшение состояния транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения | 2019-2030 | Муниципальная программа города Боготола «Развитие транспортной системы» | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; Руководитель МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола |
| 7 | Создание единого парковочного пространства: оборудование стоянок и парковочных мест | 2019-2030 | Муниципальная программа города Боготола «Развитие транспортной системы» | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; Руководитель МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола |
| 8 | Развитие системы общественного внутригородского транспорта | 2019-2030 | Муниципальная программа города Боготола «Развитие транспортной системы» | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; Руководитель МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола |

3.3. Экологичная и безопасная среда жизнедеятельности

Задачи:

• Обеспечение экологической безопасности

• Повышение личной и общественной безопасности

Целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Отчетные данные |  |  |  | Прогнозный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2030 |
| 1 | Расходы муниципального образования, направленные на охрану окружающей среды | тыс. руб. | 114,6 | 1 682,9 | 2 266,3 | 1 935,7 | не менее 1000,0 | не менее 1000,0 |
| 2 | Расходы муниципального образования, направленные на обеспечение безопасной среды жизнедеятельности | тыс. руб. | 6 361,2 | 2 595,3 | 6 536,2 | 4 725,5 | не менее 2 400,0 | не менее 2 400,0 |
| 3 | Доля населения, обеспеченного услугой по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, проживающего в частном секторе города | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Количество зарегистрированных преступлений на территории города в расчете на 1 тыс. жителей | ед. | 12 | 15 | 13 | 13 | отрицательная динамика |  |
| 5 | Раскрываемость правонарушений, зарегистрированных на территории города | % | 68,9 | 72,8 | 70,1 | 64,1 | положительная динамика |  |
| 6 | Численность участников в добровольных формированиях населения по охране общественного порядка | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | положительная динамика |  |
| 7 | Обеспечение системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей | % | 70 | 75 | 77 | 78 | не менее 80,0 | не менее 90,0 |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Наименование государственных, ведомственных муниципальных программ, в рамках которых реализуется мероприятие | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация бесперебойной работы по вывозу твердых бытовых отходов | постоянно | Без включения в программу | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; Начальник отдела архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола |
| 2 | Оснащение зон усадебной жилой застройки площадками для сбора твердых коммунальных отходов | 2019-2030 | Муниципальная программа города Боготола «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; Начальник отдела архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола |
| 3 | Рекультивация (восстановление) нарушенных земель на полигоне для твердых бытовых отходов, расположенного в 3-х км от города в восточном направлении | 2020-2030 | Без включения в программу | Заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ; Начальник отдела архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола |
| 4 | Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки | 2019-2030 | Муниципальная программа города Боготола «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам |
| 5 | Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан и путем вовлечения большего количества граждан в добровольную народную дружину | постоянно | Комплексная программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Боготол» | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам |
| 6 | Организация работы по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма, а также злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами | 2019-2030 | Муниципальная программа города Боготола «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории города Боготола» | Заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам |