АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 21 » ___03___2025   г.       г. Боготол                             № 0368-п

О подготовке и проведении празднования

80-ой годовщины Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг.

В целях пропаганды всемирно-исторического значения Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в соответствии с  положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, на основании  Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. 43, ст. 71, ст. 72 Устава городского округа город Боготол Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 9 мая 2025 года с 11 часов на площади «Победы» города Боготола торжественную церемонию чествования ветеранов, посвященную 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Закрыть движение всех видов транспорта 09.05.2025 с 10.00 до 15.00 на время проведения празднования 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. по улицам:

- ул. Кирова, от ул. Школьная до ул. Деповская;

- ул. Комсомольская, от ул. Школьной до ул. 40 лет Октября;

- ул. 40 лет Октября, от ул. Комсомольская до ул. Кирова.

Изменить движение общественного транспорта в связи с закрытием движения транспорта по улицам, указанным в п. 4 настоящего постановления.

5. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Боготольский»               (С.А. Мельников):

5.1. Обеспечить охрану общественного порядка в местах культурно-массового назначения на площади «Победы», площади «XXI века», Боготольском Арбате, городском парке «Сфера».

5.2. Усилить контроль за продажей алкогольных напитков и пива несовершеннолетним гражданам, распитием алкогольных напитков и пива в общественных местах.

5.3. Принять участие в совещаниях при Главе города Боготола с целью разработки комплексов мероприятий по обеспечению безопасности в период проведения майских праздников.

5.4. Обеспечить безопасность дорожного движения по утвержденному плану мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

6. Заместителю Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ (А.А. Шитиков) обеспечить выделение большегрузной (тяжеловесной) техники, которая с учетом технических характеристик позволит предотвратить внезапное проникновение транспортных средств в места проведения массовых мероприятий.

7. Информацию о перекрытии дорог и объезде разместить на официальном сайте администрации города Боготола https://bogotolcity.gosuslugi.ru/ в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля боготольская».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Боготола по социальным вопросам.

9. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Исполняющий полномочия

Главы города Боготола                                                                 А.А. Шитиков

Лазарева Татьяна Викторовна

6-34-14

6 экз.

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Боготола

от «_21_»__03__ 2025 г. № 0368-п

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

по подготовке и проведению 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в городе Боготоле

| Байков Александр Васильевич | - Глава города Боготола, председатель организационного комитета |
| --- | --- |
| Морекаев Андрей Николаевич | - заместитель Главы города Боготола по общественно - политической работе, заместитель председателя организационного комитета |
| Николаева Лариса Петровна | - заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам, заместитель председателя организационного комитета |
| Шитиков Анатолий Анатольевич | - заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ, заместитель председателя организационного комитета |
| Члены организационного комитета: |  |
| Альтергот Надежда Ивановна | - КГБУ «Центр занятости населения города Боготола» |
| Биянова Ольга Викторовна | - МБДОУ Детский сад № 7 |
| Бондаренко Константин Валерьевич | - МКУ «ЕДДС» города Боготола |
| Борисенко Дмитрий Анатольевич | - МБОУ СОШ № 2 |
| Борошенко Наталья Владимировна | - МБУК «Боготольский городской краеведческий музей» |
| Бухарова Елена Николаевна | - отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола |
| Васильева Анастасия Андреевна | - МКУ «Центр муниципальных закупок» |
| Демина Татьяна Алексеевна | - Председатель местной общественной организации Всероссийского общества инвалидов |
| Еремина Татьяна Александровна | - МКУ «Управление образования города Боготола» |
| Ермоленко Юрий Анатольевич | - Военный комиссариат города Боготол, Боготольского района и Тюхтетского муниципального округа |
| Жданов Юрий Михайлович | - Главный специалист по ГО и ЧС, ПБ и специальной работе администрации города Боготола |
| Игуменова Светлана Васильевна | - специалист по вопросам похоронного дела города МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ города Боготола |
| Карвель Ирина Владимировна | - МБДОУ Детский сад № 12 |
| Каханская Наталья Александровна | - МБОУ СОШ № 5 |
| Климец Татьяна Александровна | - отдела архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола |
| Колбенко Богдан Владимирович | - МБУ ДО «Детская школа искусств» города Боготола |
| Кортунова Жанна Ионасовна | - МБОУ СОШ № 6 |
| Кособукова Елена Владимировна | - МБУ ДО Детская музыкальная школа города Боготола |
| Красько Николай Васильевич | - МБУ «Спортивная школа» города Боготола |
| Куклина Вера Алексеевна | - Председатель Совета ветеранов города Боготола |
| Лазарева Татьяна Викторовна | - отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| Левковская Ольга Анатольевна | - МКУ «СУБУ» города Боготола |
| Матюшкин Евгений Федорович | - ОГИБДД МО МВД России «Боготольский» |
| Мельников Сергей Александрович | - МО МВД России «Боготольский» |
| Михайлик Максим Андреевич | - МБУ ФОЦ «Здрава» города Боготола |
| Перфилова Елена Викторовна | - МКУ «Боготольский городской архив» |
| Пестерева Наталья Григорьевна | - МБОУ СОШ № 3 |
| Печкурова Наталья Анатольевна | - МБДОУ Детский сад № 8 |
| Полежаева Анастасия Владимировна | - МБОУ СОШ № 4 |
| Прикатова Наталья Викторовна | - МБУ ДО Дом детского творчества |
| Путинцев Вадим Валентинович | - специалист 1-ой категории по мобилизационной работе администрации города Боготола |
| Пятков Олег Викторович | - КГБУЗ «Боготольская районная больница» |
| Рахалина Галина Валерьевна | - пресс-секретарь администрации города Боготола |
| Русанова Татьяна Николаевна | - МБДОУ Детский сад № 10 |
| Рябченок Александр Михайлович | - Председатель Боготольского городского Совета депутатов |
| Сазонова Елена Анатольевна | - ТО КГКУ «Управление социальной защиты населения» по городу Боготолу и Боготольскому району |
| Сакова Вера Михайловна | - КГБУ СО КЦСОН «Надежда» |
| Самойлова Ксения Александровна | - МБУ «Молодежный центр» города Боготола |
| Санникова Оксана Вячеславовна | - МБУК «Боготольский городской Дворец культуры имени В.И. Трегубовича» |
| Силин Антон Николаевич | - главный специалист отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| Стельмах Любовь Васильевна | - МБДОУ Детский сад № 11 |
| Сысоева Татьяна Валерьевна | - Финансовое управление администрации города Боготола |
| Титова Маргарита Андреевна | - ведущий специалист отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| Филиппова Анна Николаевна | - МБДОУ Детский сад № 9 |
| Фомин Геннадий Геннадьевич | - Боготольский участок электрических сетей западного филиала АО «КрасЭко» |
| Францевич Анатолий Федорович | - КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта» |
| Халченко Наталья Александровна | - МБУК «Централизованная библиотечная система» города Боготола |
| Чибисова Вера Петровна | - МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ города Боготола |

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Боготола

от «_21_» _03_ 2025 г. № 0368-п

Мероприятия по подготовке и проведению

80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 гг. в городе Боготоле

| № п/п | Мероприятия | Дата проведения |  | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение оргкомитетов | 03.04.2025 23.04.2025 |  | Морекаев А.Н. Лазарева Т.В. |  |
|  | Подготовка площади Победы, площади «XXI века», бульвара «Боготольский Арбат»: * уборка *покраска бордюров |  | 20.04.2025 - 09.05.2025 |  | Чибисова В.П. |
|  | * чистка и уборка площадок, на которых расположены памятники на площади Победы * установка малых флагштоков |  | 20.04.2025 - 09.05.2025 |  | Чибисова В.П. Кудряшова А.В. |
|  | *подготовка флагов * оформление площади флагами |  | до 01.05.2025 |  | Борошенко Н.В. Чибисова В.П. |
|  | * подготовка столов для полевой кухни, доставка скамеек на площадь |  | 07.05.2025 - 09.05.2025 |  | Чибисова В.П. |
|  | * подготовка дороги на городское кладбище и очистка мемориала «Скорбящая» |  | 06.05.2025 - 09.05.2025 |  | Шитиков А.А. Игуменова С.В. |
|  | * уборка могил Шикунова, Толстихина |  | 06.05.2025 - 09.05.2025 |  | Игуменова С.В. |
|  | * сборка и установка сцены на площади Победы *оформление сцены баннерами |  | до 09.05.2025 |  | Чибисова В.П. |
| 2 | Обеспечение праздничного оформления города | 01.05.2025 - 09.05.2025 |  | Шитиков А.А. Климец Т.А. Еремина Т.А. Лазарева Т.В. Бухарова Е.Н. |  |
| 3 | Финансирование мероприятия | 01.04.2025 - 09.05.2025 |  | Сысоева Т.В. |  |
| 4 | Подготовка и рассылка праздничных поздравлений ветеранам (президентские, губернаторские, Главы города) | 26.04.2025 - 08.05.2025 |  | Сазонова Е.А. Сакова В.М. Марчук Л.В. |  |
| 5 | Приглашение и сбор ветеранов | до 09.05.2025 |  | Сазонова Е.А. Ермоленко Ю.А. Куклина В.А. Демина Т.А. Путинцев В.В. |  |
| 6 | Церемония возложения венков и цветов к вечному огню в депо, стелу Шикунова, мемориал «Скорбящая», к мемориальным знакам на зданиях ДК, музея, дома №14 по ул. 40 лет Октября, к Вечному огню на площади Победы, в День памяти и скорби | 09.05.2025 22.06.2025 |  | Байков А.В. Морекаев А.Н. Силин А.Н. Титова М.А. Лазарева Т.В. Рахалина Г.В. |  |
| 7 | Размещение информации о перекрытии дорог и объезде в СМИ и на официальном сайте администрации города Боготола. Освещение праздничных мероприятий в СМИ | 07.05.2025 - 09.05.2025 |  | Рахалина Г.В. |  |
| 8 | Техническое сопровождение мероприятий: *электрофицирование площади *установка аппаратуры | 07.05.2025 - 09.05.2025 |  | Фомин Г.Г. Чибисова В.П. Санникова О.В. |  |
| 9 | Уроки мужества в общеобразовательных учреждениях города | 01.04.2025 - 09.05.2025 |  | Ерёмина Т.А. Самойлова К.А. Титова М.А. |  |
| 10 | Организация автотранспорта | 09.05.2025 |  | Шитиков А.А. Гавриленко О.Н. |  |
| 11 | Информирование коллективов о возложении цветов к памятнику | 27.04.2025 - 09.05.2025 |  | Демина Т.А. Куклина В.А. |  |
| 12 | Организация почетного караула у зданий ДК и музея (эвакогоститали) и возложение цветов к ним | 27.04.2025 - 09.05.2025 |  | Санникова О.В. Борошенко Н.В. Прикатова Н.В. |  |
| 13 | Организация почетного караула (ПОСТ №1) у памятника «Воинам-боготольцам, павшим в годы ВОВ 1941-1945» с 01.05.2025 по 08.05.2025 с 10.00 до 13.00, 09.05.2025 с 10:00 до 14:00 | 01.05.2025 - 09.05.2025 |  | Еремина Т.А. Францевич А.Ф. Санникова О.В. Прянишев Б.Г. |  |
| 14 | Изготовление гирлянд, возложение | 05.05.2025 - 09.05.2025 |  | Мельников С.А. |  |
| 15 | Подготовка и вручение подарков участникам и инвалидам ВОВ | 05.05.2025 - 09.05.2025 |  | Николаева Л.П. Бухарова Е.Н. |  |
| 16 | Подготовка и проведение праздничного концерта ко Дню Победы | 08.05.2025 12.00 |  | Санникова О.В. |  |
| 17 | Праздничные концертные программы в школах, музеях и библиотеках города | 22.04.2025 - 09.05.2025 |  | Борошенко Н.В. Халченко Н.А. Колбенко Б.В. Кособукова Е,В. Еремина Т.А. |  |
| 18 | Проведение спортивных соревнований, блиц-турнира по шахматам и шашкам среди членов общества инвалидов | до 09.05.2025 |  | Силин А.Н. Демина Т.А. |  |
| 19 | Проведение легкоатлетической эстафеты | 09.05.2025 13.00 |  | Силин А.Н. Красько Н.В. Михайлик М.А. |  |
| 20 | Организация выставок, и интерактивных площадок на площади Победы и на Боготольском Арбате | 09.05.2025 |  | Халченко Н.А. Борошенко Н.В. Колбенко Б.В. |  |
| 21 | Приобретение венков и живых цветов | 06.05.2025 - 09.05.2025 |  | Борошенко Н.В. |  |
| 22 | Обеспечение охраны у памятника с 01.05.2025 по 09.05.2025 | 09.05.2025 |  | Мельников С.А. |  |
| 23 | Приведение в порядок мемориальных досок и уборка рядом с ними | 08.05.2025 - 09.05.2025 |  | Борошенко Н.В. Санникова О.В. управляющие компании |  |
| 24 | Подготовка газовой установки для вечного огня, подключение | 01.05.2025 - 09.05.2025 |  | Грибовский О.М. |  |
| 25 | Проведение встречи с трудовыми коллективами по благоустройству города | 24.04.2025 - 09.05.2025 |  | Морекаев А.Н. Шитиков А.А. Чибисова В.П. |  |
| 27 | Проведение проверки по благоустройству | 05.05.2025 - 09.05.2025 |  | Шитиков А.А. Морекаев А.Н. Климец Т.А. |  |
| 28 | Подготовка к праздничному шествию колонн Проведение акций «Георгиевская ленточка», "Бессмертный полк", "Свеча памяти", «Окна Победы» | 10.04.2025 - 09.05.2025 |  | Титова М.А. Самойлова К.А. |  |
| 29 | Оснащение сцены на Площади Победы средствами пожаротушения, проведение внепланового противопожарного инструктажа с сотрудниками работающими на Площади Победы | 09.05.2025 |  | Жданов Ю.М. Санникова О.В. |  |
| 30 | Организация колоны учащихся школ и техникумов города, взвод санитарок ДДТ, членов организации «Гранит». Проведение репетиций накануне праздника | 01.04.2025 - 09.05.2025 |  | Еремина Т.А. Ермоленко Ю.А. Бысов Н.Г. Францевич А.Ф. Путинцев В.В. Прянишев Б.Г. |  |
| 31 | Подготовка автоматчиков для залпа | 28.04.2025 - 09.05.2025 |  | Мельников С.А |  |
| 32 | Подготовка знамени Победы и группы знаменосцев, формы для почетного караула | 27.04.2025 - 09.05.2025 |  | Борошенко Н.В. Ермоленко Ю.А. Прянишев Б.Г. |  |
| 33 | Рекомендовать перекрытие движение на дороге: - ул. Кирова, от ул. Школьная до ул. Деповская; - ул. Комсомольская, от ул. Школьной до ул. 40 лет Октября; - ул. 40 лет Октября, от ул. Комсомольская до ул. Кирова | 09.05.2025 с 10 ч. до 14 ч. |  | Матюшкин Е.Ф. |  |
| 34 | Организация перекрытия движения на дороге: - ул. Кирова, от ул. Школьная до ул. Деповская; - ул. Комсомольская, от ул. Школьной до ул. 40 лет Октября; - ул. 40 лет Октября, от ул. Комсомольская до ул. Кирова | 09.05.2025 с 10 ч. до 14 ч. |  | Шитиков А.А. Чибисова В.П. |  |
| 35 | Организация дежурства Скорой помощи | 09.05.2025 с 10.00 до 14.00 |  | Пятков О.В. |  |
| 36 | Организация волонтеров для участия в празднике | 09.05.2025 |  | Самойлова К.А. |  |
| 37 | Организация «Полевой кухни» | 17.04.2025 – 09.05.2025 |  | Бухарова Е.Н. Еремина Т.А. Сакова В.М. Устинов Е.С. |  |
| 38 | Подготовка хоровых коллективов и выступление на площади | 09.05.2025 |  | Кособукова Е.В. Колбенко Б.В. |  |
| 39 | Организация привоза ветеранов, тружеников тыла и инвалидов на площадь | 09.05.2025 |  | Сазонова Е.А. |  |
| 40 | Уведомление МО МВД России «Боготольский» о проведении массового мероприятия | до 15.04.2025 |  | Пестерева А.А. |  |
| 41 | Подготовить пропуска на автомобили, участвующие в организации праздничных мероприятий 09.05.2025 | до 09.05.2025 |  | Бухарова Е.Н. |  |
| 42 | Освещение мероприятий в СМИ | 10.04.2025-15.05.2025 |  | Рахалина Г.В. |  |
| 43 | Провести концертные программы во дворах домов, где проживают ветераны и блокадница с привлечением управляющих кампаний: *ул.40 лет Октября,4 – ГорДК им. В.И. Трегубовича *ул. Октябрьская,4 – ГорДК им. В.И. Трегубовича *ул. Ефремова,8 – МЦ | 01.05.2025-08.05.2025 |  | Шитиков А.А. Санникова О.В. Самойлова К.А. |  |
| 44 | Организация привоза кадетов | до 09.05.2025 |  | Николаева Л.П. |  |
| 45 | Организация мотопроезда | 09.05.2025 |  | Кособукова Е.В. |  |