АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 30 » ___05___2025   г.        г. Боготол                             № 0561-п

О подготовке и проведении

празднования Дня молодёжи

- В целях активизации общественно-политической жизни молодежи и улучшения работы по организации досуга населения, руководствуясь       ст. 43, ст. 71, ст. 72 Устава городского округа город Боготол Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Провести 28 июня 2025 года празднование Дня молодёжи на площади «XXI века».

- 2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня молодёжи согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- 3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня молодёжи согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- 4. Закрыть движение всех видов транспорта 28.06.2025 на время проведения празднования праздничных мероприятий по улицам:

- - ул. Кирова от здания почты (ул. Кирова д. 5) - перекресток 40 лет Октября до ул. 40 лет Октября д. 12 с 18.30 до 23.30 часов.

- - ул. Кирова от здания почты (ул. Кирова д. 5) до ул. Деповская с 18.30 до 23.30 часов.

- 5. Изменить движение общественного транспорта в связи с закрытием движения транспорта по улицам, указанным в п. 4 настоящего постановления.

- 6. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Боготольский» (Мельников С.А.):

- - обеспечить безопасность дорожного движения и охрану общественного порядка во время празднования;

- - усилить контроль за продажей алкогольных напитков и пива несовершеннолетним гражданам, распитием алкогольных напитков и пива в общественных местах.

- 7. Обеспечить охрану общественного порядка в местах культурно-массового назначения на площади «XXI века».

- 8. Уведомить собственников бизнеса об ограничении продажи алкогольной продукции в местах массового скопления людей (Бухарова Е.Н.).

- 9. Обеспечить безопасность дорожного движения по утвержденному плану мероприятий по подготовке и проведению празднования.

- 10. Информацию о перекрытии дорог и объезде разместить на   официальном сайте администрации города Боготола сети «Интернет»: https://bogotolcity.gosuslugi.ru/ и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля боготольская».

- 11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Боготола по общественно-политической работе.

- 12. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Исполняющий полномочия

- Главы города Боготола                                                                 А.Н. Морекаев

Морекаев Андрей Николаевич

Титова Маргарита Андреевна

6-34-14

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Боготола

от «_30_» _05_ 2025 г. № 0561-п

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

Дня молодёжи 28 июня 2025 года

| Байков Александр Васильевич | - Глава города Боготола, председатель организационного комитета |
| --- | --- |
| Члены организационного комитета: |  |
| Бухарова Елена Николаевна | - начальник отдела экономического развития и планирования администрации города Боготола |
| Еремина Татьяна Александровна | - начальник МКУ «Управление образования города Боготола» |
| Красько Николай Васильевич | - директор МБУ «Спортивная школа» города Боготола |
| Лазарева Татьяна Викторовна | - начальник отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| Матюшкин Евгений Федорович | - начальник ОГИБДД МО МВД России «Боготольский» (по согласованию) |
| Мельников Сергей Александрович | - начальник МО МВД России «Боготольский» (по согласованию) |
| Морекаев Андрей Николаевич | - заместитель Главы города Боготола по общественно-политической работе |
| Николаева Лариса Петровна | - заместитель Главы города Боготола по социальным вопросам |
| Пятков Олег Викторович | - главный врач КГБУЗ «Боготольская межрайонная больница» (по согласованию) |
| Самойлова Ксения Александровна | - директор МБУ «Молодёжный центр города Боготола» |
| Санникова Оксана Вячеславовна | - директора МБУК «Боготольский городской Дворец культуры им. В.И. Трегубовича» |
| Сахаренков Максим Иванович | - начальник ПСЧ-33 2 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Красноярскому краю» (по согласованию) |
| Силин Антон Николаевич | - главный специалист отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| Титова Маргарита Андреевна | - ведущий специалист отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола |
| Фомин Геннадий Геннадьевич | - начальник Боготольского участка электрических сетей западного филиала АО «КрасЭко» (по согласованию) |
| Чибисова Вера Петровна | - руководитель МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ города Боготола |
| Шитиков Анатолий Анатольевич | - заместитель Главы города Боготола по оперативным вопросам и вопросам ЖКХ |

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Боготола

от «_30_» _05_ 2025 г. № 0561-п

План мероприятий

по подготовке и проведению празднования Дня молодёжи

28 июня 2025 года в городе Боготоле

| № п/п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение оргкомитетов | 04.06.2025 18.06.2025 | Байков А.В. Лазарева Т.В. Титова М.А. Самойлова К.А. |  |
|  | Подготовка: Главная – площадь «XXI века» Дополнит. – парк «Сфера» | до 28.06.2025 |  | Чибисова В.П. |
|  | - оформление площади флагами | до 28.06.2025 |  | Чибисова В.П. |
|  | - оформление сцены баннерами | до 28.06.2025 |  | Чибисова В.П. Гавриленко О.Н. |
|  | Подготовка площади: - установка и вывоз скамеек, столов для выставок - установка мусорных баков - уборка до и после праздника; - установка ограждений перед сценой на площади «ХХI века»; - установка флагов - подготовка туалетов | 27.06.2025 - 28.06.2025 |  | Чибисова В.П. Гавриленко О.Н. |
|  | Оформление сцены центральной площадки, монтаж светового, оборудования на сцене установка музыкальной аппаратуры на площадках | 28.06.2025 |  | Чибисова В.П. Санникова О.В. |
| 2 | Проверка электрифицирования площади возле сцены, в местах для торговли, в парке «Сфера» | до 28.06.2025 |  | Чибисова В.П. |
| 3 | Освещение мероприятий, размещение информации о перекрытии дорог и объезде в СМИ и на официальном сайте администрации города | до 28.06.2025 |  | Рахалина Г.В. Самойлова К.А. |
| 4 | Работа автотранспорта Привоз аппаратуры в парк и на площадь | 28.06.2025 |  | Шитиков А.А. Гавриленко О.Н. |
| 5 | Организация торговли | до 28.06.2025 |  | Бухарова Е.Н. |
| 6 | Дежурство «Скорой помощи» (по доп. графику) | 28.06.2025 |  | Пятков О.В. |
| 7 | Обеспечение мер пожарной безопасности | 28.06.2025 |  | Сахаренков М.И. |
| 8 | Обеспечение безопасности проведения мероприятий и дежурство на площадях: - перекрытие дорог ул. Кирова от здания почты (ул. Кирова д. 5) - перекресток 40 лет Октября до ул. 40 лет Октября д. 12 с 18.30 до 23.30 часов. - перекрытие дорог ул. Кирова от здания почты (ул. Кирова д. 5) до ул. Деповская с 18.30 до 23.30 часов. | 28.06.2025 |  | Мельников С.А. Матюшкин Е.Ф. Шитиков А.А. Жданов Ю.М. |
| 9 | Подготовка музыкального оформления Подготовка художественных программ | до 28.06.2025 |  | Коневцева А.В. |
| 10 | Проведение спортивных мероприятий (по графику) | 28.06.2025 |  | Силин АН. Красько Н.В. |
| 11 | Работа кураторов с приезжими коллективами | 28.06.2025 |  | Самойлова К.А. |
| 12 | Приобретение сувенирной и наградной продукции | до 27.06.2025 |  | Самойлова К.А. |
| 13 | Работа интерактивных площадок | 28.06.2025 |  | Титова М.А. Самойлова К.А. |
| 14 | Проведение торжественной части и концертно-развлекательной программы | 28.06.2025 |  | Самойлова К.А. Титова М.А Коневцева А.В. |
| 15 | Уведомление МО МВД России "Боготольский" о проведении массового мероприятия | до 25.06.2025 |  | Титова М.А. |
| 16 | Финансирование мероприятия | 04.06.2025 - 28.06.2025 |  | Сысоева Т.В. |