АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  17  »____06____2022   г.     г. Боготол                          №  0710-п

О внесении изменений в постановление администрации города Боготола от 04.10.2013 № 1268-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п ««Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Боготола, их формирования и реализации», руководствуясь п. 10 ст. 41, ст. 71, ст. 72, ст. 73 Устава городского округа город Боготол Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Боготола от 04.10.2013 № 1268-п «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города»» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Боготола www.bogotolcity.ru в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля боготольская».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава города Боготола                                                               Е.М. Деменкова

Касатова Надежда Владимировна

Лоськова Галина Андреевна

Климец Татьяна Александровна

6-34-01

Толстикова Галина Анатольевна

Воробьева Татьяна Егоровна

6-34-06

Федорович Елена Николаевна

6-34-16

6 экз.

Приложение

к постановлению администрации

города Боготола

от «_17_»__06__2022 г. № 0710-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БОГОТОЛА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ

И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА»

город Боготол, 2022 год

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города»

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; распоряжение администрации города Боготола от 03.09.2020 № 314-р (в ред. от 24.09.2021 № 391-р) постановление администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Боготола, их формирования и реализации». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Боготола (отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений) |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел по опеке и попечительству администрации города Боготола |
| Перечень подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы | 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Боготола»; 2. «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Боготола»; 3. «Обеспечение жильем молодых семей»; 4. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа». |
| Цели муниципальной программы | - предоставление государственной поддержки для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования города Боготол; - обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в городе Боготол. 2. Оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающих на территории города Боготол. 3. Создание условий для увеличения объемов ввода жилья. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2030 годы |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Перечень целевых показателей программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы представлен в приложении №1 к программе |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы 3 343 209,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 155 540,8 тыс. руб.; 2015 год - 435 262,6 тыс. руб.; 2016 год - 7 246,4 тыс. руб.; 2017 год - 4 581,1 тыс. руб.; 2018 год - 27 685,1 тыс. руб., 2019 год - 73 119,8 тыс. руб., 2020 год - 93 553,3 тыс. руб.; 2021 год - 433 725,9 тыс. руб.; 2022 год - 982 441,7 тыс. руб.; 2023 год - 1 108 545,2 тыс. руб.; 2024 год - 21 507,2 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: местный бюджет - 86 502,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 7 436,3 тыс. руб.; 2015 год - 1 067,0 тыс. руб.; 2016 год - 1 280,2 тыс. руб.; 2017 год - 4 581,1 тыс. руб.; 2018 год - 2 114,8 тыс. руб., 2019 год - 2 981,2тыс. руб., 2020 год - 3 278,3тыс. руб.; 2021 год - 8 930,4 тыс. руб.; 2022 год - 32 917,4 тыс. руб.; 2023 год - 9 317,9 тыс. руб.; 2024 год - 12 598,1 тыс. руб. краевой бюджет - 3 003 633,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 71 966,9 тыс. руб.; 2015 год - 275 796,7 тыс. руб.; 2016 год - 1 065,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 20 821,7 тыс. руб.; 2019 год - 69 157,7 тыс. руб.; 2020 год - 89 929,3 тыс. руб.; 2021 год - 419 896,2 тыс. руб.; 2022 год - 947 765,3 тыс. руб.; 2023 год - 1 098 781,3 тыс. руб.; 2024 год - 8 453,7 тыс. руб.; федеральный бюджет - 252 955,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 76 137,6 тыс. руб.; 2015 год - 158 398,9 тыс. руб.; 2016 год - 4 901,2 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 4 748,6 тыс. руб.; 2019 год - 980,9 тыс. руб.; 2020 год - 345,7 тыс. руб.; 2021 год - 4 887,9 тыс. руб. 2022 год - 1 653,4 тыс. руб. 2023 год - 446,0 тыс. руб. 2024 год - 455,4 тыс. руб. внебюджетные источники - 117,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 0,0 тыс. руб.; 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 11,4 тыс. руб. 2022 год - 105,6 тыс. руб. 2023 год - 0,0 тыс. руб. 2024 год - 0,0 тыс. руб. |

2. Характеристика текущего состояния жилищной сферы

с указанием основных показателей социально-экономического развития города Боготола

Правительством Красноярского края создаются условия для обеспечения жителей Красноярского края доступным, качественным и благоустроенным жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600, государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, и в рамках реализации региональных адресных программ и соответствующих законов Красноярского края.

В сфере жилищного обеспечения населения Красноярского края имеется ряд проблем:

1. К 2024 году на каждого жителя Красноярского края будет ежегодно вводиться до 0,44 кв. метра нового жилья, доступного и отвечающего требованиям энергоэффективности, экологичности, обеспечивающего комфортные условия проживания. Более трети вводимого жилья составит малоэтажное жилье. Обеспеченность населения Красноярского края общей площадью жилья увеличится к 2024 году до 27,8 кв. метра.

Объем ввода жилья в городе стабильно растет. По итогам 2021 года в городе было введено 7,2 тыс. кв. метров жилья.

2. Из общего объема жилищного фонда, жилищный фонд, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации до 01.01.2012 составлял 3,8% или 48 аварийных жилых домов. Аварийный жилищный фонд, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации до 01.01.2022 года составляет 7,5 % от общего объема жилищного фонда города.

3. В последние годы объемы капитального ремонта в городе с использованием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ растут, однако недоремонт жилищного фонда по-прежнему велик. Ежегодно необходимо сносить не менее 1% старого фонда и капитально ремонтировать, как минимум, 2-3% жилищного фонда.

4. При комплексной застройке территории имеются случаи, строительства объектов без разработанных и утвержденных проектов планировки и проектов межевания территорий, отсутствие которых нередко приводит к противоречиям с положениями документов территориального планирования, в которых содержатся расчетные показатели и схемы, определяющие развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, схем ограничений для строительства и мероприятий по обеспечению безопасности.

Обеспечение финансирования разработки проектов планировки и межевания территорий населенных пунктов не только позволит упорядочить и упростить деятельность, связанную с подготовкой земельных участков к строительству, но и даст возможность принимать взвешенные и эффективные решения по привязке и размещению объектов, улучшающих условия проживания населения, и позволит планировать этапность их реализации.

Стратегический подход к развитию среды обитания диктует необходимость планомерного комплексного градостроительного развития территорий и разносторонних подходов к проблеме обеспечения населения жильем, включая строительство нового и капитальный ремонт старого жилья, снос ветхого и аварийного жилья.

Жилищное и связанное с ним социальное строительство будет опираться на перспективы социально-экономического развития города, перспективный спрос на жилье и социальные услуги.

Приоритетом является реконструкция уже застроенных территорий, поскольку строительное освоение новых территорий в городе может привести к формированию заброшенных районов старой неблагоустроенной жилой застройки и невостребованных социальных объектов.

Государственная и муниципальная поддержка в приобретении жилья молодыми семьями в городе Боготоле осуществляется с 2006 года в соответствии с краевыми целевыми программами «Обеспечение жильем молодых семей» на 2006 - 2008 годы, «Обеспечение жильем молодых семей» на 2009 - 2011 годы», долгосрочной целевой программой «Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае» на 2012 - 2015 годы», подпрограммой «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п.  Практика реализации указанных программ показывает, что государственная и муниципальная поддержка в форме предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома востребована молодыми семьями, что подтверждает ежегодный рост участников программы.

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые денежные средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городе Боготоле. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе, с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых людей позволит сформировать экономически активный слой населения.

Проблема сиротства - это одна из острейших, массовых и социально опасных в России. В современных условиях проблема детей-сирот приобретает большую остроту и актуальность. Государство активно «борется» с данной проблемой, в том числе, правовыми методами, принимая нормативные правовые акты федерального значения и наделяя органы государственной власти субъектов Российской Федерации полномочиями по решению поставленной задачи.

Одна из основных проблем в области социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также защиты их имущественных прав, которые требуют первоочередного решения, - это обеспечение таких детей жилыми помещениями.

Учитывая важность решения проблемы обеспечения жильем такой социально незащищенной категории граждан, как дети-сироты, в Красноярском крае принят Закон от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в соответствии с которым государственные полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот переданы органам местного самоуправления.

По состоянию на 01.01.2022 в Министерстве образования Красноярского края включено в список 127 детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями.

Вопрос обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находится под постоянным вниманием властей и дети-сироты, включенные в список, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, каждый год обеспечиваются жильем. Однако, как показывает практика, проблема нарушения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, очень актуальна в настоящее время. Об этом свидетельствуют материалы прокурорских проверок и судебной практики.

Реализация Программы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов.

В качестве основных рисков следует считать:

- риск неэффективности организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

- риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы. Эти риски могут не позволить достичь запланированных результатов и (или) значений целевых показателей, привести к нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей;

- экономические риски, которые могут привести к снижению объема привлекаемых бюджетных средств.

С целью минимизации влияния рисков, для достижения цели и запланированных результатов координатором Программы в процессе ее реализации предусмотрена возможность принятия следующих общих мер:

осуществление контроля качества выполнения Программы;

уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы;

планирование бюджетных расходов и определение приоритетов для первоочередного финансирования;

оперативное внесение изменений в Программу, корректировка целевых показателей исходя из объемов финансирования;

детальное планирование хода реализации Программы;

своевременная актуализация (корректировка) состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития

в сфере жилищного строительства, описание основных целей

и задач программы, тенденции социально-экономического развития сферы жилищного строительства

Важнейшими целями в сфере жилищного строительства являются формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, и обеспечение комфортных условий проживания населения на территории города Боготола.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам государственной политики Российской Федерации в сфере обеспечения населения жильем, установленным в соответствии с:

Жилищным кодексом Российской Федерации;

Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Земельным кодексом Российской Федерации;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Для достижения целей программы - предоставление государственной поддержки для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования города Боготол и обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, необходимо реализовать следующие направления:

содействие обеспечению жильем и улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан:

улучшение жилищных условий семьям, имеющим троих и более детей;

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;

ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года;

реализация инвестиционных проектов по подготовке коммунальной и транспортной инфраструктуры земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, в том числе для семей, имеющих трех и более детей;

внесение изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования, разработка проектов планировок и межевания города.

Реализация программы направлена на решение основных задач:

1. Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в городе Боготол.

2. Оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающих на территории города Боготол.

3. Создание условий для увеличения объемов ввода жилья.

По итогам реализации программы планируется:

в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда построить (приобрести) жилье общей площадью 41,5 тыс. кв. м до 2025 года;

переселить из аварийного жилищного фонда города 2000 человек до 2025 года;

предоставить социальные выплаты на улучшение жилищных условий 21 семье до 2024 года;

обеспечить жильем 52 детей-сирот, нуждающихся в жилищных помещениях до 2024 года.

4. Прогноз конечных результатов реализации программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня

и качества жизни населения, социально – экономическое развитие жилищной сферы государственного управления, экономики,

степени реализации других общественно значимых интересов

Ввод жилья в городе Боготол при реализации программы устойчиво растет.

Следует отметить, что существенная часть ввода приходится на малоэтажное строительство. Ввод стандартного жилья в 2021 году составил 7,2 тыс. кв. метров (в 2020 году ввод составил 4,1 тыс.кв.м).

Удельный вес аварийного жилищного фонда в целом по городу по состоянию на 1 января 2022 года составляет 7,5%.

В 2022 году развитие жилищного строительства должно обеспечить повышение доступности и качества жилья для населения.

В целом за 2020 - 2024 годы планируется ввести 35,3 кв. метров жилья.

К 2030 году прогнозируется достижение показателей:

- доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда - 1%,

- доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий - 11,8%,

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа обеспеченных жилыми помещениями, от общего количества включенных в список в Министерстве образования Красноярского края – 29%,

- годовой объем ввода жилья на территории города – 3,0 тыс.кв.м.

5. Информация по подпрограммам, отдельным

мероприятиям программы

Для достижения цели и решения задач программы в ее состав включены 4 подпрограммы.

5.1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Боготола» (далее - подпрограмма № 1).

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе и выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающим установленным санитарным и техническим требованиям.

Доля аварийного жилищного фонда в городе Боготоле составляет по состоянию на 1 января 2022 года составляет 7,5% от общего жилищного фонда муниципального образования.

На протяжении многих лет капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании практически не производился, что еще больше усилило процесс ветшания жилищного фонда.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортное проживание граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья, проживающих в нем людей.

Уровень цен на жилые помещения, недостаток бюджетных средств и отсутствие доступного финансово-кредитного механизма не позволяют большинству граждан, проживающих в аварийных домах, самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилые помещения удовлетворительного качества.

Участие города Боготола в краевых целевых, региональных адресных программах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда не позволило полностью решить проблему ликвидации аварийного жилищного фонда в городе Боготоле.

В связи с ограниченными возможностями местного бюджета и невозможностью самостоятельно осуществлять строительство жилых домов и приобретение готового жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в том числе представляющих угрозу для жизни, финансирование мероприятий по приобретению готового жилья у застройщиков необходимо осуществлять программным методом за счет средств федерального и краевого бюджетов и доли местного бюджета.

В реестре многоквартирных домов признанных аварийными до 01.01.2017 года и включенных в программу числится 156 домов (6 домов полностью расселены и будут снесены в 2022 году), в которых расселению подлежит около 1300 человек.

Целью подпрограммы является:

- обеспечение переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Для достижения цели предполагается решение следующих задач:

- строительство (приобретение) жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

- снос расселенных аварийных жилых домов и вывоз строительного мусора.

Срок реализации Подпрограммы 1: 2014 – 2024 годы.

Планируемые значения показателей результативности Подпрограммы 1:

- объем общей площади жилья, построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда к 2024 году составит – 10,0 тыс.кв.м;

- количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в г.Боготоле к 2024 году составит – 442 человек;

- площадь расселенного аварийного жилищного фонда на территории города к 2024 году составит – 14,8 тыс.кв.м.

Подпрограмма 1 приведена в приложении № 4 к Программе.

5.2. Подпрограмма «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Боготола» (далее - подпрограмма № 2).

Градостроительство является базовой отраслью, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие территорий. Согласно положениям Градостроительного кодекса Российской Федерации одними из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности являются обеспечение комплексного и устойчивого развития территории и осуществление строительства на основе территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства. В свою очередь устойчивое развитие территорий - это обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Территориальное планирование обеспечивает планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, их параметров, а также сведений о планируемых для размещения в них объектах  федерального, регионального, местного значения и направлено на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

На основании документов территориального планирования и градостроительного зонирования осуществляется подготовка документации по планировке территории в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

В частности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка документации по планировке территории является обязательной в следующих случаях:

необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

необходимы установление, изменение или отмена красных линий;

необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории;

планируются строительство, реконструкция линейного объекта.

Таким образом, необходимость подготовки градостроительной документации в виде документов территориального планирования - генерального плана городского округа, документов градостроительного зонирования - правил землепользования и застройки, документации по планировке территории - проектов планировки и проектов межевания территорий, определена законодательно и является обязанностью органа местного самоуправления.

Отсутствие градостроительной документации приводит в реальных условиях к отсутствию возможности строительства объектов федерального регионального и местного значения инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также необходимости принятия ответственных градостроительных решений на материалах, не соответствующих современным социально-экономическим и правовым условиям, что противоречит положениям градостроительного законодательства о комплексном и устойчивом развитии территории.

В рамках исполнения законодательства в сфере градостроительной деятельности необходимо осуществление планомерной работы по обеспечению территории города документами территориального планирования и градостроительного зонирования, необходимой документацией по планировке территории, что становится возможным при использовании программно-целевого метода решения проблемы.

Целью подпрограммы является: обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Для достижения цели необходима подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа город Боготол, подготовка и актуализация первоочередных проектов планировки и проектов межевания. Выполнение данных работ планируется обеспечить в рамках заявленного мероприятия подпрограммы.

Необходимость внесения изменений возникла в связи со значительными изменениями градостроительного и земельного законодательства в период 2016-2021 годов.

В ходе подготовки градостроительной документации планируется обеспечить:

корректировку функционального зонирования, параметров функциональных зон, размещение объектов местного значения относящихся к областям: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение; автомобильные дороги; объекты физической культуры и спорта, образования, здравоохранения, иным областям в связи с решением вопросов местного значения городского округа. Это, в свою очередь, обеспечит возможность подготовки и/или корректировки программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур города, разрабатываемых органом местного самоуправления в рамках реализации положений генерального плана;

утверждение и, при необходимости, корректировку нормативов градостроительного проектирования представляющих собой совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения относящимися к областям: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение автомобильные дороги, объекты физической культуры и спорта, образования, здравоохранения, иным областям в связи с решением вопросов местного значения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов;

внесение изменений в правила землепользования и застройки с целью приведения градостроительного зонирования в соответствие с положениями документа территориального планирования города местных нормативов градостроительного проектирования;

подготовку и актуализацию документацию по планировке территории с учетом изменений вышеперечисленных градостроительных документов, что в свою очередь позволит создать условия для комплексного и устойчивого развития территорий города, а именно законодательно утвердить:

красные линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов (дороги, инженерные сети);

границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры;

границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур;

создать условия для образования земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

Срок реализации Подпрограммы 2: 2014 – 2024 годы.

Планируемые значения показателей результативности Подпрограммы 2:

- количество подготовленных проектов планировки и межевания территории за период 2022-2024 годов – не менее 1 единицы ежегодно;

- площадь земельных участков, предоставленных для строительства за период 2022-2024 годов – не менее 4,5 га ежегодно;

- документы территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений) за период 2022-2024 годов – не менее 1 единицы ежегодно.

Подпрограмма 2 приведена в приложении № 5 к Программе.

5.3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (далее - подпрограмма №3).

Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, является одной из первоочередных задач государственной жилищной политики. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" утверждена программа  "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (далее – программа), которая одним из приоритетов государственной жилищной политики устанавливает государственную поддержку в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Государственная и муниципальная поддержка в приобретении жилья молодыми семьями в городе Боготоле осуществляется с 2006 года в соответствии с краевыми целевыми программами «Обеспечение жильем молодых семей» на 2006 - 2008 годы, «Обеспечение жильем молодых семей» на 2009 - 2011 годы», долгосрочной целевой программой «Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае» на 2012 - 2015 годы», подпрограммой «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №514-п.  Практика реализации указанных программ показывает, что государственная и муниципальная поддержка в форме предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома востребована молодыми семьями. Так, в 2020 году в городе Боготоле изъявили желание участвовать в программе в соответствии с действующим законодательством – 47 молодых семей. В 2021 году в городе Боготоле изъявили желание участвовать в программе в соответствии с действующим законодательством – 37 молодых семьи. В 2022 году в городе Боготоле изъявили желание участвовать в программе в соответствии с действующим законодательством – 28 молодых семьи.

Согласно сформированного списка участников программы на 2023г.   количество молодых семей в городе Боготоле составило- 21.

В рамках реализации программы с 2009 года по настоящее время - 62 молодых семьи получили свидетельства о выделении государственной помощи, улучшили свои жилищные условия путем приобретения жилья;

В 2020 году 2 молодые семьи получили свидетельства о выделении государственной помощи и улучшили свои жилищные условия путем приобретения жилья.

В 2021 году 2 молодые семьи получили свидетельства о выделении государственной помощи и улучшили свои жилищные условия путем приобретения жилья.

В 2022 году 2 молодые семьи получили свидетельства о выделении государственной помощи и улучшили свои жилищные условия путем приобретения жилья.

Подобный интерес со стороны молодых семей к улучшению жилищных условий подтверждает целесообразность продолжения реализации программы.

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые денежные средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городе Боготоле. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе, с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых людей позволит сформировать экономически активный слой населения.

Реализация программы должна обеспечить достижение следующих социально-экономических результатов:

обеспечение жильем 11 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе по годам: 2021 - 2 молодых семьи, 2022 - 2 молодых семьи, 2023 - 3 молодых семьи, 2024 - 4 молодых семьи.

2. Косвенный социальный эффект реализации подпрограммы заключается в привлечении в целях развития строительной отрасли дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, собственных средств граждан, в развитии и закреплении положительных демографических тенденций в обществе и в создании условия для формирования активной жизненной позиции молодежи.

При этом в процессе реализации подпрограммы возможны отклонения в достижении результатов из-за финансово-экономических изменений на жилищном рынке.

Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать недостаточное финансирование подпрограммы из различных источников, а также нестабильная ситуация на рынке жилья.

В целях минимизации негативного влияния данного фактора в подпрограмме предусмотрена возможность не только приобретения, но и строительства жилья, в том числе эконом класса.

Срок реализации Подпрограммы 1: 2014 – 2024 годы.

Целью подпрограммы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

В результате реализации подпрограммы будут достигнуты следующие показатели результативности:

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат к 2024 году составит до 5 семей;

- количество претендентов (молодых семей) на получение социальной выплаты в текущем году до 5 семей.

Подпрограмма 3 приведена в приложении № 6 к Программе.

5.4. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» (далее - подпрограмма №4).

Статьей 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - Федеральный закон) установлено, что детям-сиротам однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

При этом дополнительные гарантии прав детей-сирот на имущество и жилое помещение устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации и относятся к расходным обязательствам субъектов Российской Федерации (статьи 5, Федерального закона).

Учитывая важность решения проблемы обеспечения жильем такой социально незащищенной категории граждан, как дети-сироты, в Красноярском крае принят Закон от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в соответствии с которым государственные полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот переданы органам местного самоуправления.

Решение жилищных проблем детей-сирот осуществляется путем предоставления детям-сиротам жилых помещений по договору найма специализированных жилых помещений за счет субвенций из краевого (федерального) бюджета.

Ежегодно на данные цели выделяются значительные финансовые ресурсы.  За 2015-2021 годы обеспечено жилыми помещениями 126 детей-сирот:

в 2015 году - 27 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа;

в 2016 году - 16 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа;

в 2017 году - 23 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа;

в 2018 году - 22 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа;

в 2019 году - 18 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа;

в 2020 году - 14 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.

в 2021 году - 8 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.

В настоящее время можно утверждать, что в законодательстве закреплен единый подход к реализации механизма обеспечения жильем детей-сирот, а также усовершенствована система финансирования мероприятий по обеспечению жильем. Это вроде бы должно способствовать сокращению нарушений основных жилищных прав детей-сирот, но, несмотря на все это, проблема обеспечения жилыми помещениями детей-сирот до настоящего времени не решена. Количество детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями ежегодно увеличивается. В список включаются дети-сироты по достижению 14 лет. Кроме того, Федеральным законом от 29.02.2012 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусмотрено предоставление с 1 января 2013 года, в том числе лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в случаях, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным.

Установление факта невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении может быть осуществлено до достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возраста 23 лет. Статьей 8 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» установлено, что проживание   детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются, признается невозможным, если это противоречит интересам указанных лиц в связи с наличием одного из следующих обстоятельств:

1) проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях лиц:

лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (при наличии вступившего в законную силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской Федерации);

страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем, при которой совместное проживание с ними в одном жилом помещении невозможно;

2) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не отвечают установленным для жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации;

3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения, в том числе если такое уменьшение произойдет в результате вселения в данное жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

4) иное установленное законодательством субъекта Российской Федерации обстоятельство.

По состоянию на 01.01.2022 в Министерстве образования Красноярского края включено в список 127 детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, что подтверждает целесообразность реализации подпрограммы.

Вопрос обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находится под постоянным вниманием властей и дети-сироты, включенные в список, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, каждый год обеспечиваются жильем. Однако, как показывает практика, проблема нарушения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, очень актуальна в настоящее время. Об этом свидетельствуют материалы прокурорских проверок и судебной практики.

Целью подпрограммы является обеспечение государственных гарантий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным.

Задача подпрограммы – предоставление качественного жилого помещения на территории г. Боготола детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, исходя из общей площади 33 кв. м., с допусками, установленными п. 24 ст. 17 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка».

Срок реализации Подпрограммы 4: 2018 – 2024 годы.

Эффективность реализации программы и целевое использование выделенных на данные цели средств будут обеспечены за счет краевых (федеральных) средств для приобретения жилья.

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, будет осуществляться на основе показателей реализации подпрограммы.

В результате реализации подпрограммы будут достигнуты следующие показатели результативности:

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями и включены в список в Министерстве образования Красноярского края;

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа обеспеченных жилыми помещениями, от общего количества включенных в список в Министерстве образования Красноярского края;

- количество детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями.

Подпрограмма 4 приведена в приложении № 7 к Программе.

6. Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности города Боготола, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение или приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности города Боготола в рамках программы не предусмотрены.

7. Информация о ресурсном обеспечении программы

Информацию о ресурсном обеспечении программы за счет средств городского бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий программы) представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Информацию об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы (средства городского бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов) представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

8. Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства, направленных на достижение целей и задач программы

В рамках программы мероприятий, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства не предусмотрено.

9. Информация о мероприятиях, реализуемых за счет средств внебюджетных фондов

В рамках программы реализуемых за счет средств внебюджетных фондов не предусмотрено.

10. Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках

Федеральных и региональных проектов

В рамках муниципальной программы реализуются федеральные, региональные проекты:

На совместном заседании Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации, состоявшемся 04.05.2017 под председательством Президента Российской Федерации, принято решение начиная с 2019 года продолжить переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Во исполнение пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" Правительством Российской Федерации утвержден федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (далее - федеральный проект).

В соответствии с федеральным проектом с 2019 года начато финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон).

На основании требований Федерального закона в федеральную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда могут включаться многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2017 в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" (далее - региональная программа) утверждена региональная программа на весь период реализации федерального проекта 2019 - 2025 годы на основании сведений об общей площади аварийного жилищного фонда, расположенного на территории края.

Объем средств подпрограммы на 2019 - 2025 годы составляет 18579,4 млн рублей.

Заявка города Боготол на 2019 год (1-й этап) одобрена решением министерства строительства Красноярского края и администрацией города Боготола и министерством строительства края заключено соглашение на получение средств финансовой поддержки 21.06.2019 года на сумму субсидии  предоставляемой из краевого бюджета бюджету города Боготол в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2019 году 15 853 546,02  (пятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи пятьсот сорок шесть) рублей 02 копейки;  предоставляемой  из  краевого  бюджета, поступивших из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  бюджету  города  Боготол в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2019 году 44 454 543,32 (сорок четыре миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи пятьсот сорок три) рубля 32 копейки.

Заявка города Боготол на 2020 год (2-й этап) одобрена решением министерства строительства Красноярского края и администрацией города Боготола и министерством строительства края заключено соглашение на получение средств финансовой поддержки 16.03.2020 года на сумму субсидии  предоставляемой из краевого бюджета бюджету города Боготол в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2020 году 18 097 004,61 (восемнадцать миллионов девяноста семь тысяч четыре) рубля 61 копейка;  предоставляемой  из  краевого  бюджета, поступивших из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  бюджету  города  Боготол в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2020 году 38 932 200,00 (тридцать восемь миллионов девятьсот тридцать две тысячи двести) рублей 00 копеек.

Заявка города Боготол на 2021 год (3-й этап) одобрена решением министерства строительства Красноярского края и администрацией города Боготола и министерством строительства края заключено соглашение на получение средств финансовой поддержки 28.09.2020 года на сумму субсидии  предоставляемой из краевого бюджета бюджету города Боготол в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2021 году 124 317 861,59 (сто двадцать четыре миллиона триста семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 59 копеек;  предоставляемой  из  краевого  бюджета, поступивших из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  бюджету  города  Боготол в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2021 году 301 657 998,91 (триста один миллион шестьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот девяноста восемь) рублей 00 копеек.

Заявка города Боготол на 2022-2023 год (4-5-й этап) одобрена решением министерства строительства Красноярского края и администрацией города Боготола и министерством строительства края заключено соглашение на получение средств финансовой поддержки 26.01.2022 года на сумму субсидии предоставляемой из краевого бюджета бюджету города Боготол в соответствии с настоящим Соглашением,

в рамках 4 этапа региональной адресной программы 315 588 982 (триста пятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе в 2022 году 315 588 982 (триста пятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 80 копеек.

в рамках 5 этапа региональной адресной программы 1 682 771 113
(один миллиард шестьсот восемьдесят два миллиона семьсот семьдесят одна тысяча сто тринадцать) рублей 92 копейки, в том числе в 2022 году 579 141 416 (пятьсот семьдесят девять миллионов сто сорок одна тысяча четыреста шестнадцать) рублей 83 копейки, в 2023 году 1 103 629 697 (один миллиард сто три миллиона шестьсот двадцать девять тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 09 копеек.

Размер Субсидии, предоставляемой из краевого бюджета бюджету города Боготола в соответствии с Соглашением, составляет
523 685 995 (пятьсот двадцать три миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 75 копеек, в том числе:

в рамках 4 этапа региональной адресной программы в 2022 году 87 459 892 (восемьдесят семь миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч восемьсот девяносто два) рубля 97 копеек;

в рамках 5 этапа региональной адресной программы 436 226 102
(четыреста тридцать шесть миллионов двести двадцать шесть тысяч сто два) рубля 78 копеек, в том числе в 2022 году 49 266 838 (сорок девять миллионов двести шестьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать восемь) 67 копеек в 2023 году 386 959 264 (триста восемьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч двести шестьдесят четыре) 11 копеек.

Размер Субсидии, предоставляемой из краевого бюджета, поступивших из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства бюджету города Боготола в соответствии с Соглашением, составляет 1 454 690 500 (один миллиард четыреста пятьдесят четыре миллиона шестьсот девяносто тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе:

в рамках 4 этапа региональной адресной программы 224 973 200 (двести двадцать четыре миллиона девятьсот семьдесят три тысячи двести) рублей 00 копеек, в том числе в 2022 году 224 973 200 (двести двадцать четыре миллиона девятьсот семьдесят три тысячи двести) рублей 00 копеек.

в рамках 5 этапа региональной адресной программы 1 229 717 300 (один миллиард двести двадцать девять миллионов семьсот семнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек, в том числе в 2022 году 524 069 500 (пятьсот двадцать четыре миллиона шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копейки, в 2023 году 705 647 800 (семьсот пять миллионов шестьсот сорок семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

По состоянию на 1 января 2017 года на территории города Боготола признано аварийным и подлежащим сносу 38,3 тыс. кв. метров жилья, в котором проживает 1300 тыс. человек.

Целью подпрограммы № 1 является обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края.

Для достижения цели необходимо решить задачу по строительству (приобретению) жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Подпрограмма № 1 реализуется с 2014 по 2025 год.

Результатами достижения цели определены следующие показатели:

объем общей площади жилья, построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, к 2025 году — 15,2 тыс. кв. м;

количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Красноярского края, к 2024 году - 1318 человека.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и

комфортным жильем жителей города»

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БОГОТОЛА

С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БОГОТОЛА

| № п/п | Цели, целевые показатели муниципальной программы города Боготола | Единица измерения | Год, предшествующий реализации муниципальной программы города Боготола (2013) | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Годы до конца реализации муниципальной программы г. Боготола в пятилетнем интервале |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |  |  |
| Муниципальная программа: «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель 1: Предоставление государственной поддержки для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования города Боготол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель 1 Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда | % | 11,9 | 9,8 | 10,87 | 7,6 | 6,85 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 5,7 | 4,5 | 3,3 | 2,5 | 1,0 |  |  |
| 1.2 | Целевой показатель 2 Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | 4,8 | 4,3 | 4,2 | 4,9 | 9,7 | 7,8 | 9,3 | 11,8 |  |  |
| 1.3 | Целевой показатель 3 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа обеспеченных жилыми помещениями, от общего количества включенных в список в Министерстве образования Красноярского края | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 14 | 7 | 15 | 5 | 5 | 11 | 18 |  |  |
| 2 | Цель 2: Обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Целевой показатель 4 Годовой объем ввода жилья на территории города | Тыс.кв.м | 3,7 | 10,05 | 7,3 | 3,3 | 2,8 | 2,9 | 2,3 | 4,1 | 7,6 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,5 | 5,0 |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и

комфортным жильем жителей города»

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

БОГОТОЛА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ

СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ

СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

(тыс. Рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Итого на очередной финансовый год и план.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | СР | ВР | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города | всего | х | х | х | х | 982 441,7 | 1 108 545,2 | 21 507,2 | 2 112 494,1 |
|  |  |  | Администрация города Боготола | 117 |  | 0900000000 | Х | 982 441,7 | 1 108 545,2 | 21 507,2 | 2 112 494,1 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города» | всего | 117 |  | 0910000000 |  | 930 328,9 | 1 100 407,0 | 11 100,0 | 2 041 835,9 |
|  | Мероприятие 1 | Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация города Боготола, всего | 117 | 0501 | 091F36748S | 853 412 | 18 515,1 | 6 900,0 | 10 200,0 | 35 615,1 |
|  | Мероприятие 1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, | Администрация города Боготола, всего | 117 | 0501 | 091F367483 | 412 853 | 763 958,5 | 705 647,8 | 0,0 | 1 469 606,3 |
|  | Мероприятие 1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация города Боготола, всего | 117 | 0501 | 091F367484 | 412 853 | 137 568,5 | 386 959,2 | 0,0 | 524 527,7 |
| 3 | Мероприятие 2 | Обследование жилых домов, получение заключений о состоянии строительных конструкций аварийных домов | Администрация города Боготола, всего | 117 | 0501 | 0910065330 | 244 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
| 4 | Мероприятие 3 | Снос расселенных аварийных жилых домов и вывоз строительного мусора, определение стоимости изъятия помещений аварийных домов | Администрация города Боготола, всего | 117 | 0501 | 0910065320 | 244 | 10 066,8 | 850,0 | 850,0 | 11 766,8 |
| 5 | Мероприятие 4 | Выплата возмещения за изымаемые жилые помещения, собственникам жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | Администрация города Боготола, всего | 117 | 0501 | 0910065340 | 831 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
| 6 | Подпрограмма 2 | «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Боготола» | всего | 117 |  | 0920000000 |  | 17 037,3 | 2 597,0 | 600,0 | 20 234,3 |
|  |  |  | Администрация города Боготола | 117 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 1 | Разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет | Администрация города Боготола, всего | 117 | 0501 | 0920065510 | 244 | 378,0 | 0,0 | 0,0 | 378,0 |
| 8 | Мероприятие 2 | Формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет для индивидуального жилищного строительства в целях предоставления многодетным гражданам | Администрация города Боготола, всего | 117 | 0501 | 0920065520 | 244 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| 9 | Мероприятие 3 | Подготовка проектной документации, строительство (реконструкции) и демонтаж муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры | Администрация города Боготола, всего | 117 | 0502 0409 | 0920065530 | 244 243 | 1 950,0 | 500,0 | 500,0 | 2 950,0 |
| 11 | Мероприятие 5 | Изготовление проектно-сметной документации, формирование и планировка земельных участков для капитального ремонта, реконструкции, строительства объектов социальной сферы | Администрация города Боготола, всего | 117 | 0409 | 09200S4610 | 414 | 14 609,3 | 1 997,0 | 0,0 | 16 606,3 |
| 12 | Подпрограмма 3 | «Обеспечение жильем молодых семей» | Администрация города Боготола, всего | 117 | 1003 | 0930000000 | х | 3 204,0 | 2 628,1 | 2 674,2 | 8 506,3 |
| 13 | Мероприятие 1 | Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома. | Администрация города Боготола, всего | 117 | 1003 | 09300L4970 | 322 | 3 204,0 | 2 628,1 | 2 674,2 | 8 506,3 |
| 14 | Подпрограмма 4 | «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» | Администрация города Боготола, всего | 117 | 1004 | 0940000000 | х | 31 871,5 | 2 913,1 | 7 133,0 | 41 917,6 |
| 15 | Мероприятие 1 | Предоставление детям-сиротам жилых помещений по договору найма специализированных жилых помещений | Администрация города Боготола, | 117 | 1004 | 0940075870 09400R0820 | 412 | 30 946,1 | 2 813,3 | 7 033,2 | 40 792,6 |
|  | Мероприятие 2 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284) | Администрация города Боготола | 117 | 0113 | 0940078460 | 121 129 244 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 299,4 |
|  | Мероприятие 3 | Исполнение соглашения об урегулировании спора в досудебном порядке | Администрация города Боготола | 117 | 0113 | 0940065560 | 853 | 105,6 | 0,0 | 0,0 | 105,6 |
|  | Мероприятие 4 | Исполнение административных правонарушений, связанных с неисполнением решений суда об обеспечении детей-сирот жилыми помещениями | Администрация города Боготола | 117 | 0113 | 0940065570 | 853 | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 720,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и

комфортным жильем жителей города»

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БОГОТОЛА (СРЕДСТВА

ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)

тыс. рублей

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/ источники финансирования | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» | Всего | 982 441,7 | 1 108 545,2 | 21 507,2 | 2 112 494,1 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города | 32 917,4 | 9 317,9 | 12 598,1 | 54 833,4 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 947 765,3 | 1 098 781,3 | 8 453,7 | 2 055 000,3 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1 653,4 | 446,0 | 455,4 | 2 554,8 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 105,6 | 0,0 | 0,0 | 105,6 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города» | Всего | 930 328,9 | 1 100 407,0 | 11 100,0 | 2 041 835,9 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города | 28 801,9 | 7 800,0 | 11 100,00 | 47 701,9 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 901 527,0 | 1 092 607,0 | 0,0 | 1 994 134,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2 | Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Боготола» | Всего | 17 037,3 | 2 597,0 | 600,0 | 20 234,3 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города | 2 497,4 | 619,8 | 600,0 | 3 717,2 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 14 539,9 | 1 977,2 | 0,00 | 16 517,1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 | «Обеспечение жильем молодых семей» | Всего | 3 204,0 | 2 628,1 | 2 674,2 | 8 506,3 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города | 898,1 | 898,1 | 898,1 | 2 694,3 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 1 695,1 | 1 284,0 | 1 320,7 | 4 299,8 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 610,8 | 446,0 | 455,4 | 1 512,2 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 | «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» | Всего | 31 871,5 | 2 913,1 | 7 133,0 | 41 917,6 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 720,0 |
|  |  |  | Краевой бюджет | 30 003,3 | 2 913,1 | 7 133,0 | 40 049,4 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1 042,6 | 0,0 | 0,0 | 1 042,6 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 105,6 | 0,0 | 0,0 | 105,6 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и

комфортным жильем жителей города»

Подпрограмма 1

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

города Боготола»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Боготола» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» |
| Муниципальный заказчик | Администрация города Боготола |
| Исполнитель мероприятий подпрограммы | Администрация города Боготола (отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола) |
| Цель подпрограммы | - обеспечение переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| Задачи подпрограммы | - строительство (приобретение) жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; - снос расселенных аварийных жилых домов и вывоз строительного мусора. |
| Показатели результативности подпрограммы | - объем общей площади жилья, построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда к 2024 году составит – 10,0 тыс.кв.м; - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в г.Боготоле к 2024 году составит – 442 человек; - площадь расселенного аварийного жилищного фонда на территории города к 2024 году составит – 14,8 тыс.кв.м. Перечень и значения показателей результативности, запланированных по годам, отражены в приложении 1 к паспорту Подпрограммы 1 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2024 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы – 2 041 835,9 тыс.руб., в том числе: 2022 год - 930 328,9 тыс. руб.; 2023 год - 1 100 407,0 тыс. руб.; 2024 год - 11 100,0 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: местный бюджет - 47 701,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 28 801,9 тыс. руб.; 2023 год - 7 800,0 тыс. руб.; 2024 год - 11 100,0 тыс. руб.; краевой бюджет - 1 994 134,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 901 527,0 тыс. руб.; 2023 год - 1 092 607,0 тыс.руб.; 2024 год - 0,0 тыс.руб.; федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; в том числе по годам: 2022 год - 0,0 тыс. руб. 2023 год - 0,0 тыс. руб. 2024 год - 0,0 тыс. руб. |

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнить мероприятия по сносу расселенных аварийных жилых домов и вывозу строительного мусора, провести обследование жилых домов, и получению заключений о состоянии строительных конструкций аварийных домов, что необходимо для вовлечения освобожденных площадок для строительства домов.

Мероприятие 1. Строительство жилья, участие в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Мероприятие 2. Обследование жилых домов, получение заключений о состоянии строительных конструкций аварийных домов.

Мероприятие 3. Снос расселенных аварийных жилых домов и вывоз строительного мусора, определение стоимости изъятия помещений аварийных домов.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация города Боготола. Источником финансирования подпрограммы является бюджет города Боготола.

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2024 годы.

В ходе реализации подпрограммы проводится работа по привлечению средств вышестоящих бюджетов путем участия в конкурсном отборе на получение средств субсидии в рамках государственных программ Красноярского края.

При этом в процессе реализации подпрограммы возможны отклонения в достижении результатов из-за финансово-экономических изменений.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к паспорту подпрограммы №1.

Приложение № 1

к паспорту подпрограммы 1

«Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда»

Перечень

и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Боготола» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Обеспечение переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Строительство (приобретение) жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель результативности 1 Объем общей площади жилья, построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс.кв.м | 0,1 | Ведомственная отчетность | 5,3 | 3,9 | 5,4 | 10,0 |
| 1.2 | Показатель результативности 2 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в г.Боготоле | Чел. | 0,1 | Ведомственная отчетность | 309 | 215 | 286 | 442 |
| 2 | Задача 2: Снос расселенных аварийных жилых домов и вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель результативности 3 Площадь расселенного аварийного жилищного фонда на территории города | тыс.кв.м | 0,1 | Ведомственная отчетность | 8,85 | 2,9 | 9,9 | 14,8 |

2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Механизм реализации мероприятия 1.

Гражданам, переселяемым из занимаемого по договорам социального найма аварийного жилищного фонда, предоставляются жилые помещения, построенные и приобретенные в рамках программы, в соответствии со статьями 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их в соответствии с Федеральным законом из аварийного жилищного фонда, может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта или с согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

Собственникам жилья за изымаемое жилое помещение выплачивается возмещение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, при достижении соглашения с собственником жилого помещения в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляется другое жилое помещение.

Предоставление собственникам, не имеющим иного пригодного для проживания жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого на условиях социального найма, субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений (далее - субсидии собственникам).

Предоставление собственникам, не имеющим иного пригодного для проживания жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого на условиях социального найма, субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений (далее - субсидии собственникам).

В случае если размер общей площади жилого помещения, предоставляемого собственнику с его согласия взамен изымаемого, превышает максимальный размер, указанный в пункте 1 статьи 3 Закона Красноярского края от 09.07.2020 N 9-4060 "О дополнительной мере поддержки собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции" (далее - Закон края), собственник осуществляет доплату разницы в стоимости предоставляемого жилого помещения и жилого помещения, общая площадь которого соответствует максимальному размеру, указанному в Законе края.

2.2. Финансирование мероприятий по строительству многоквартирных домов, приобретению у застройщиков жилых помещений и приобретению жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, выплате возмещения гражданам» заменить словами «выплате возмещения гражданам,  на предоставление субсидии собственникам» (далее - мероприятия программы) осуществляется за счет средств Фонда, средств краевого бюджета (далее - субсидии) и средств местных бюджетов.

Средства Фонда, краевого бюджета и средства местных бюджетов направляются на долевое финансирование мероприятий программы.

«Объем средств, необходимый для предоставления субсидии собственникам, определен на основании учета собственников, общей площади жилого помещения, принадлежащего собственнику, проведенного анализа стоимости жилых помещений, среднего размера возмещения, предоставляемого собственнику и рассчитанного в порядке, установленном частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствующем муниципальном образовании».

2.3. Главным распорядителем средств субсидий, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, является министерство.

Министерство осуществляет руководство и контроль за ходом выполнения мероприятий программы, организует систему непрерывного мониторинга.

2.4. Условием предоставления субсидий бюджету муниципального образования является выполнение обязательств по долевому мероприятий подпрограммы в размере не менее 1 процента от произведения расчетной общей площади предоставляемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.

2.5. Министерство осуществляет перечисление субсидий бюджету муниципального образования в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству.

Министерство перечисляет субсидии в бюджет муниципального образования на основании соглашений, заключенных между министерством и муниципальным образованием.

2.6. Для перечисления субсидий бюджету муниципального образования муниципальное образование г.Боготол представляют в министерство следующие документы:

при строительстве многоквартирных домов:

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающего долевое участие в финансировании расходов на реализацию мероприятий программы;

копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, полученного в установленном порядке в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации (при строительстве);

копию заключения о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости объекта капитального строительства (при строительстве);

копию сводного сметного расчета утвержденной проектной документации (при строительстве);

копию муниципального контракта на строительство многоквартирных домов, иных муниципальных контрактов (договоров), заключенных для осуществления работ, связанных со строительством многоквартирного дома (при строительстве);

копию разрешения на строительство в случаях, предусмотренных действующим законодательством (при строительстве);

копии муниципальных контрактов (договоров) на участие в долевом строительстве многоквартирных домов, зарегистрированных в установленном порядке Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (при участии в долевом строительстве);

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств местного бюджета в размере не менее 1 процента от произведения расчетной общей площади предоставляемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения. Расходование муниципальным образованием Красноярского края средств местного бюджета по долевому финансированию в размере, превышающем 1 процент от произведения расчетной общей площади предоставляемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, подтверждается копиями платежных документов до 15 декабря соответствующего финансового года;

при приобретении жилых помещений у застройщиков, приобретении жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, выплате возмещения гражданам» заменить словами «выплате возмещения гражданам,  на предоставление субсидии собственникам»:

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающего долевое участие в финансировании расходов на реализацию мероприятий программы;

копии муниципальных контрактов, зарегистрированных в установленном порядке Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

копии разрешений на ввод объекта в эксплуатацию (при приобретении жилых помещений у застройщиков);

копию соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд или копию решения суда об изъятии жилого помещения (при выплате возмещения);

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств местного бюджета в размере не менее 1 процента от произведения расчетной общей площади предоставляемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения. Расходование муниципальным образованием Красноярского края средств местного бюджета по долевому финансированию в размере, превышающем 1 процент от произведения общей площади расселяемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, подтверждается копиями платежных документов до 15 декабря соответствующего финансового года.

при предоставлении субсидии собственникам:

копией соглашения о предоставлении субсидии собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на приобретение другого жилого помещения.

Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, рекомендуется осуществлять в многоквартирных домах после 1990 года постройки. В случае отсутствия на территории муниципального образования построенных после 1990 года многоквартирных домов в объеме, необходимом для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, осуществляется в многоквартирных домах до 1991 года постройки.

В случае реализации муниципальным образованием мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда несколькими способами копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств местного бюджета в размере не менее 1 процента от произведения расчетной общей площади предоставляемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, представляются один раз с документами, представляемыми первый раз в отчетном периоде, вне зависимости от способа переселения и в установленном программой объеме.

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой муниципального образования Красноярского края (главой местной администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.

Документы представляются в министерство нарочным либо посредством почтовой связи с сопроводительным письмом, которое регистрируется министерством в государственной межведомственной информационной системе электронного документооборота Правительства Красноярского края и иных органов исполнительной власти Красноярского края "Енисей-СЭД" в день поступления.

2.7. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в пункте 2.6 настоящего раздела, рассматривает их на соответствие требованиям, предъявляемым действующим законодательством, а также проверяет комплектность документов, представленных в соответствии с пунктом 2.6 настоящего раздела.

В случае соответствия представленных муниципальным образованием документов, указанных в пункте 2.6 настоящего раздела, требованиям, предъявляемым действующим законодательством, комплектности представленных документов министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет в министерство финансов Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.

В случае несоответствия представленных муниципальным образованием документов требованиям, предъявляемым действующим законодательством, и (или) некомплектности представленных документов министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет замечания для их устранения.

До устранения муниципальным образованием замечаний перечисление средств субсидии из краевого бюджета не осуществляется.

После устранения муниципальным образованием замечаний министерство в течение 3 рабочих дней направляет в министерство финансов Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.

2.8. Механизм реализации мероприятия 2, 3.

Для выполнении мероприятий по «Обследованию жилых домов, получению заключений о состоянии строительных конструкций аварийных домов» и «Сносу расселенных аварийных жилых домов и вывозу строительного мусора, определение стоимости изъятия помещений аварийных домов» администрация города Боготола (отдел архитектуры, градостроительство, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола) подает заявку в МКУ «Центр муниципальных закупок».

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», МКУ «Центр муниципальных закупок» города Боготола осуществляет процедуру по проведению закупки в форме электронного аукциона на проведение заявленных работ.

3. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация города Боготола, которая обеспечивает подготовку и реализацию подпрограммных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, готовит информацию о ходе реализации подпрограммы за полугодие и по итогам за год.

Контроль за подпрограммой включает в себя периодическую отчетность о реализации подпрограммных мероприятий и рациональном использовании финансовых средств.

3.1. По результатам реализации мероприятия 1.

Муниципальное образование ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в министерство следующие документы о реализации программы:

при строительстве многоквартирных домов:

копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) - при оплате строительно-монтажных работ, копии актов выполненных работ (оказанных услуг) - при оплате иных работ (услуг) (при строительстве);

копии отчетов о стоимости незавершенного строительством объекта (при участии в долевом строительстве);

копии выписки из Единого государственного реестра недвижимости на жилые помещения муниципального образования Красноярского края (при участии в долевом строительстве);

копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по окончании строительства;

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с программой;

при приобретении жилых помещений у застройщиков, приобретении жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками:

копии муниципальных контрактов, зарегистрированных в установленном порядке Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

копии разрешений на ввод объекта в эксплуатацию (при приобретении жилых помещений у застройщиков);

копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости на жилые помещения;

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с программой.

при предоставлении субсидии собственникам:

копии соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд;

копии договора купли-продажи жилого помещения (при приобретении);

копии договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома или копии договора участия в долевом строительстве, зарегистрированном в установленном порядке (при строительстве).

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой муниципального образования Красноярского края (главой местной администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.

3.2. Орган местного самоуправления - получатель субсидий на реализацию программы:

представляют главному распорядителю средств субсидий отчет о расходовании субсидий в соответствии с порядком, утвержденным правлением Фонда, ежемесячно не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, ежегодно не позднее 12 января года, следующего за отчетным, с приложением копий платежных документов и реестра платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием средств в соответствии с подпрограммой;

расходуют субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в порядке, установленном Федеральным законом, региональной адресной программой "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2019 - 2025 годы утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п, государственной программой Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п  и муниципальными адресными программами по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

3.3. По результатам реализации мероприятия 2, 3.

Управление и контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляет отдел архитектуры и градостроительства администрации города Боготола, который обеспечивает подготовку и реализацию подпрограммных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, готовит информацию о ходе реализации подпрограммы.

Отчеты о реализации программы формируются ответственным исполнителем программы с учетом информации, полученной от соисполнителей программы.

Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года в отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола по форме согласно приложению № 9 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Боготола, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п и в финансовое управление администрации города Боготола по формам согласно приложениям № 10-13 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Боготола, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п.

Годовой отчет представляется одновременно в финансовое управление администрации города Боготола и отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляет финансовое управление администрации города Боготола в соответствии со ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, сформированного плана контрольных мероприятий на очередной финансовый год, в соответствии с федеральным стандартом осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий, обследований», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 № 208.

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств бюджета осуществляет Контрольно-счетный орган города Боготола в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", федеральными стандартами внешнего государственного (муниципального) финансового контроля, Решением Боготольского городского Совета депутатов от 05.12.2017 № 10-113 «Об утверждении Положения Контрольно-счетного органа  г. Боготола»

Приложение № 2

к паспорту подпрограммы 1

«Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда города»

Перечень

мероприятий подпрограммы

| № п/п |  | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы |  |  | ГРБС |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС |  |  | РзПр |  |  | ЦСР |  |  | ВР |  | 2022 |  |  | 2023 | 2024 | Итого |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель подпрограммы: Обеспечение переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1. Строительство (приобретение) жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Мероприятие 1 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  | Администрация города Боготола |  |  | 117 |  |  | 0501 |  |  | 091F36748S |  |  | 853 412 |  | 18 515,1 |  |  | 6 900,0 | 10 200,0 | 35 615,1 | Переселение 1300 граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |
|  |  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | Администрация города Боготола |  |  | 117 |  |  | 0501 |  |  | 091F367483 |  |  | 412 853 |  | 763 958,5 |  |  | 705 647,8 | 0,0 | 1 469 606,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  | Администрация города Боготола |  |  | 117 |  |  | 0501 |  |  | 091F367484 |  |  | 412 853 |  | 137 568,5 |  |  | 386 959,2 | 0,0 | 524 527,7 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Мероприятие 2 Обследование жилых домов, получение заключений о состоянии строительных конструкций аварийных домов |  |  | Администрация города Боготола |  |  | 117 |  |  | 0501 |  |  | 0910065330 |  |  | 244 |  | 150,0 | 50,0 |  | 50,0 | 250,0 | Обследование и получение заключений на 3 жилых домов ежегодно |  |  |  |  |
| Задача 2. Снос расселенных аварийных жилых домов и вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Мероприятие 3 Снос расселенных аварийных жилых домов и вывоз строительного мусора, определение стоимости изъятия помещений аварийных домов |  |  | Администрация города Боготола |  |  | 117 |  |  | 0501 |  |  | 0910065320 |  |  | 244 |  | 10 066,8 | 850,0 |  | 850,0 | 11 766,8 | Физический снос аварийного жилищного фонда во избежание риска возникновения чрезвычайных ситуаций; освобождение площадок в целях строительства и благоустройства города, определение размера возмещения за изъятие помещений в аварийных домах |  |  |  |  |
|  |  |  | Мероприятие 4 Выплата возмещения за изымаемые жилые помещения, собственникам жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |  |  | Администрация города Боготола |  |  | 117 |  |  | 0501 |  |  | 0910065340 |  |  | 831 |  | 70,0 | 0,0 |  | 0,0 | 70,0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930 328,9 |  |  | 1 100 407,0 | 11 100,0 | 2 041 35,9 |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и

комфортным жильем жителей города»

Подпрограмма 2

«Территориальное планирование, градостроительное зонирование

и документация по планировке территории города Боготола»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Боготола» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» |
| Муниципальный заказчик | Администрация города Боготола |
| Исполнитель мероприятий подпрограммы | Администрация города Боготола (отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений) |
| Цель подпрограммы | Обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур |
| Задачи подпрограммы | - формирование земельных участков для строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой; - актуализация документов территориального планирования. |
| Показатели результативности подпрограммы | - количество подготовленных проектов планировки и межевания территории за период 2022-2024 годы не менее 1 единицы ежегодно; - площадь земельных участков, предоставленных для строительства за период 2022-2024 годы не менее 4,5 га ежегодно; - документы территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений) за период 2022-2024 годы не менее 1 единицы ежегодно. Перечень и значения показателей результативности, запланированных по годам, отражены в приложении 1 к паспорту Подпрограммы 2 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы – 20 234,3 тыс. руб., в том числе: 2022 год - 17 037,3 тыс. руб.; 2023 год - 2 597,0 тыс. руб.; 2024 год - 600,0 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: местный бюджет - 3 717,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 2 497,4 тыс. руб.; 2023 год - 619,8 тыс. руб.; 2024 год - 600,0 тыс. руб.; краевой бюджет - 16 517,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 14 539,9 тыс.руб.; 2023 год - 1 977,2 тыс.руб.; 2024 год - 0,00 тыс.руб.; федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.; в том числе по годам: 2022 год - 0,0 тыс.руб.; 2023 год - 0,0 тыс.руб.; 2024 год - 0,0 тыс.руб. |

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Для достижения цели необходима подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа город Боготол, подготовка и актуализация первоочередных проектов планировки и проектов межевания. Выполнение данных работ планируется обеспечить в рамках заявленного мероприятия подпрограммы.

Мероприятие 1. Разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет;

Мероприятие 2. Формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет для индивидуального жилищного строительства в целях предоставления многодетным гражданам;

Мероприятие 3. Строительство и демонтаж муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры;

Мероприятие 4. Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования город Боготол;

Мероприятие 5. Изготовление проектно-сметной документации с формированием земельных участков по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной сферы.

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы планируется выполнить мероприятие по разработке градостроительной документации, подготовке документов, необходимых для внесения сведений о градостроительной документации в Единый государственный реестр недвижимости.

Сроки реализации подпрограммы: 2018 - 2024 годы.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация города Боготола. Источником финансирования подпрограммы является бюджет города Боготола.

В ходе реализации подпрограммы проводится работа по привлечению средств вышестоящих бюджетов путем участия в конкурсном отборе на получение средств субсидии в рамках государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п.

При этом в процессе реализации подпрограммы возможны отклонения в достижении результатов из-за финансово-экономических изменений.

Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать снижение активности населения в части сдачи индивидуальных жилых домов в эксплуатацию, что приведет к снижению показателя результативности, а также недостаточное финансирование подпрограммы из краевых либо федеральных источников.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к паспорту подпрограммы 2.

Приложение № 1

к паспорту подпрограммы 2

«Территориальное планирование, градостроительное

зонирование и документация по планировке территории

города Боготола» программы «Обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей города»

Перечень

и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подпрограмма 1 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Боготола» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Формирование земельных участков для строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель результативности 1 Количество подготовленных проектов планировки и межевания территории | единиц | 0,1 | Ведомственная отчетность | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Показатель результативности 2 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства | га | 0,1 | Ведомственная отчетность | 1,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Задача 2: Актуализация документов территориального планирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель результативности 3 Документы территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений) | единиц | 0,1 | Ведомственная отчетность | 1 | 1 | 1 | 1 |

2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

2.1 Для выполнении мероприятий 1, 2, 3, 5 администрация города Боготола (отдел архитектуры, градостроительство, имущественных и земельных отношений администрации города Боготола) подает заявку в МКУ «Центр муниципальных закупок».

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», МКУ «Центр муниципальных закупок» города Боготола осуществляет процедуру по проведению закупки в форме электронного аукциона на проведение заявленных работ.

2.2. Механизм реализации мероприятия 4.

1. Условиями предоставления субсидии бюджету муниципального образования из краевого бюджета на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории в рамках подпрограммы "Стимулирование жилищного строительства" государственной программы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" являются:

наличие в муниципальной программе мероприятия, направленного на достижение цели;

документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования, разработанные на всю территорию муниципального образования (в случае внесения в них изменений, за исключением схем территориального планирования муниципальных районов), прошедшие процедуру согласования и утверждения в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации;

централизация закупок работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидии, в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2. Критериями отбора муниципальных образований Красноярского края для предоставления субсидии в соответствии являются:

потребность в подготовке документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработке документации по планировке территории муниципального образования;

инвестиционная привлекательность территории муниципального образования;

наличие на территории муниципального образования объекта (ов) капитального строительства, включенного (ых) в перечень строек и объектов, утвержденный законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

потребность в строительстве на территории муниципального образования объектов регионального и (или) местного значения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

необходимость устранения последствий чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования.

3. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждается постановлением Правительства Красноярского края на основании отбора, проведенного комиссией по подготовке предложений о распределении (перераспределении) субсидий бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории (далее - Комиссия).

Состав Комиссии утверждается Правительством Красноярского края.

4. В целях отбора муниципальных образований Красноярского края для распределения субсидий министерство строительства Красноярского края (далее - министерство) размещает на официальном сайте Красноярского края - едином краевом портале "Красноярский край" информационное сообщение, в котором указываются сроки и место представления муниципальными образованиями Красноярского края документов.

5. Муниципальные образования Красноярского края в течение срока, указанного в информационном сообщении, представляют в министерство следующие документы:

заявку на предоставление субсидии по форме, прилагаемой к информационному сообщению;

обоснование стоимости выполнения работ по подготовке документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), по разработке документации по планировке территории;

копию муниципальной программы, направленной на достижение цели;

пояснительную записку о необходимости подготовки документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработки документации по планировке территории, включая анализ инвестиционной привлекательности территории муниципального образования, подписанную главой муниципального образования;

информацию о строительстве на территории муниципального образования объектов, включенных в перечень строек и объектов краевого бюджета, утвержденный законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, подписанную главой муниципального образования Красноярского края;

информацию о потребности в строительстве на территории муниципального образования Красноярского края объектов регионального и (или) объектов местного значения в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, подписанную главой муниципального образования;

решение об утверждении муниципальным образованиям схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, городских поселений и сельских поселений и (или) правил землепользования и застройки (в случае подачи заявки на внесение изменений в действующие документы);

копию правового акта Правительства Красноярского края и (или) органа местного самоуправления о введении на территории муниципального образования чрезвычайной ситуации (в случае подачи заявки с целью устранения последствий чрезвычайной ситуации);

гарантийное письмо главы муниципального образования об обеспечении проведения централизованных закупок работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидии, в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Копии документов должны быть прошиты, заверены печатью и подписью главы муниципального образования или уполномоченного им лица.

Распределение субсидий утверждается постановлением Правительства Красноярского края в течение 25 рабочих дней с момента оформления протокола.

6. В случае неиспользования муниципальными образованиями Красноярского края распределенных им объемов субсидий в течение текущего финансового года указанный объем средств может быть перераспределен между иными муниципальными образованиями Красноярского края в порядке, установленном пунктами 4 - 10 Порядка.

7. Субсидии бюджету муниципального образования предоставляются на основании соглашения, заключенного между министерством и администрацией муниципального образования (далее - соглашение), при условии долевого участия муниципального образования в финансировании расходов на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований после выравнивания (далее - РБО) в размере:

для муниципальных образований с уровнем РБО менее 2,0 - 10% от стоимости работ;

для муниципальных образований с уровнем РБО свыше 2,0 - 15% от стоимости работ.

При изменении стоимости работ по результатам заключенных муниципальных контрактов сумма софинансирования муниципальных образований изменяется пропорционально между краевым бюджетом и бюджетом муниципального образования. Получатель субсидий при изменении стоимости работ по результатам заключенных муниципальных контрактов в течение 10 рабочих дней информирует об этом министерство путем направления уведомления, подписанного главой муниципального образования.

Соглашение заключается в срок не позднее 15 мая текущего года. В случае перераспределения средств субсидий бюджетам муниципальных образований позднее 15 мая текущего года, соглашение заключается в срок не позднее двух месяцев со дня вступления в силу Постановления Правительства Красноярского края о распределении субсидий.

При направлении субсидии на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по выполненным и принятым в предыдущих финансовых годах работам (услугам), в качестве долевого участия муниципального образования в финансировании расходов на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории принимаются платежные документы, подтверждающие фактическую оплату муниципальным образованием расходов за счет средств местного бюджета в предыдущих финансовых годах.

Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов рассматривает их на соответствие действующему законодательству Российской Федерации и Порядку.

В случае соответствия представленных муниципальными образованиями документов, действующему законодательству Российской Федерации и Порядку, министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов доводит расходным расписанием предельные объемы финансирования на счета муниципальных образований, открытые в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю (далее - УФК по Красноярскому краю).

В случае несоответствия представленных муниципальным образованием документов действующему законодательству Российской Федерации и Порядку, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет муниципальному образованию замечания для их устранения.

До устранения муниципальным образованием замечаний перечисление средств субсидии из краевого бюджета не осуществляется.

3. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

По результатам реализации мероприятия 1, 2, 3, 5.

Контроль за подпрограммой включает в себя периодическую отчетность о реализации подпрограммных мероприятий и рациональном использовании финансовых средств.

По результатам реализации мероприятия 4.

Муниципальное образование представляет в министерство отчет об использовании межбюджетных трансфертов по форме ОКУД 0503324 ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Ответственность за нецелевое использование средств субсидии и недостоверность представленных сведений возлагается на муниципальное образование.

Корректировка подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке. Заказчик подпрограммы по итогам реализации подпрограммы уточняет объемы средств, необходимых для финансирования в очередном году, и в случае необходимости подготавливает соответствующие изменения в Решения Совета депутатов муниципального образования города Боготола о бюджете и постановление о подпрограмме.

Отчеты о реализации программы формируются ответственным исполнителем программы с учетом информации, полученной от соисполнителей программы.

Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года в отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола по форме согласно приложению № 9 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Боготола, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п и в финансовое управление администрации города Боготола по формам согласно приложениям № 10-13 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Боготола, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п.

Годовой отчет представляется одновременно в финансовое управление администрации города Боготола и отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляет финансовое управление администрации города Боготола в соответствии со ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, сформированного плана контрольных мероприятий на очередной финансовый год, в соответствии с федеральным стандартом осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий, обследований», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 № 208.

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств бюджета осуществляет Контрольно-счетный орган города Боготола в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", федеральными стандартами внешнего государственного (муниципального) финансового контроля, Решением Боготольского городского Совета депутатов от 05.12.2017 № 10-113 «Об утверждении Положения Контрольно-счетного органа  г. Боготола».

Приложение № 2

к паспорту подпрограммы 2

«Территориальное планирование, градостроительное

зонирование и документация по планировке территории

города Боготола» программы «Обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей города»

Перечень

мероприятий подпрограммы

| Цели, задачи, мероприятия подпрограммы |  | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на период |  |
|  | Подпрограмма № 2: Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Боготола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы: Обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Формирование земельных участков для строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет |  | Администрация города Боготола | 117 | 0501 | 0920065510 | 244 |  | 378,0 | 0,0 | 0,0 | 378,0 | Актуализация документов территориального планирования |
| Мероприятие 2 Формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет для индивидуального жилищного строительства в целях предоставления многодетным гражданам |  | Администрация города Боготола | 117 | 0501 | 0920065520 | 244 |  | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 300,0 | Реализация мероприятий по развитию застроенных территорий в границах муниципального образования, ежегодно формирование по 10 участков |
| Мероприятие 3 Подготовка проектной документации, строительство (реконструкции) и демонтаж муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры |  | Администрация города Боготола | 117 | 0409 0502 | 0920065530 | 244,243 |  | 1950,0 | 500,0 | 500,0 | 2950,0 | Обеспечение территории муниципального образования объектами инфраструктуры с целью повышения качества жизни граждан; предупреждение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций |
|  | Задача 2 Актуализация документов территориального планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5 Изготовление проектно-сметной документации, формирование и планировка земельных участков для капитального ремонта, реконструкции, строительства объектов социальной сферы |  | Администрация города Боготола | 117 | 0409 | 09200S4610 | 414 |  | 14609,3 | 1997,0 | 0,0 | 16606,3 | Установление регламентов использования территорий общего пользования и линейных объектов |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 17 037,3 | 2 597,0 | 600,0 | 20 234,3 |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и

комфортным жильем жителей города»

Подпрограмма 3

«Обеспечение жильем молодых семей»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение жильем молодых семей» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» |
| Муниципальный заказчик | Администрация города Боготола |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация города Боготола (отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений) |
| Цель Подпрограммы | Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Задачи Подпрограммы | - Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома; - Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома |
| Показатели результативности Подпрограммы | - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат до 5 семей ежегодно; - количество претендентов (молодых семей) на получение социальной выплаты в текущем году до 5 семей ежегодно. Перечень и значения показателей результативности, запланированных по годам, отражены в приложении 1 к паспорту Подпрограммы 3 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2024 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы | Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 8 506,3 тыс. руб.: 2022 год - 3 204,0 тыс. руб. 2023 год - 2 628,1 тыс. руб. 2024 год - 2 674,2 тыс. руб. из них: за счет средств местного бюджета - 2 694,3 тыс. руб., в т.ч.: 2022 год - 898,1 тыс. руб. 2023 год - 898,1 тыс. руб. 2024 год - 898,1 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета 4 299,8 тыс. руб., в т.ч.: 2022 год - 1 695,1 тыс. руб. 2023 год - 1 284,0 тыс. руб. 2024 год - 1 320,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета - 1 512,2 тыс. руб., в т.ч.: 2022 год - 610,8 тыс. руб. 2023 год - 446,0 тыс. руб. 2024 год - 455,4 тыс. руб. |

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 планируется выполнить следующие мероприятия:

Мероприятие 1. Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

Целью подпрограммы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

В результате реализации подпрограммы будут достигнуты следующие показатели результативности:

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2024 годы.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация города Боготола. Источником финансирования подпрограммы является бюджет города Боготола.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого бюджета, а также средств местного бюджета в части софинансирования мероприятия по предоставлению субсидии бюджету муниципального образования город Боготол Красноярского края.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к паспорту подпрограммы 3.

Приложение № 1

к паспорту подпрограммы 3

«Обеспечение жильем молодых семей»

Перечень

и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель результативности 1 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат | ед. | 0,05 | Ведомственная отчетность | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Задача 2: создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель результативности 2 Количество претендентов (молодых семей) на получение социальной выплаты в текущем году | ед. | 0,05 | Ведомственная отчетность | 2 | 2 | 3 | 4 |

2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

1. Механизм реализации мероприятия предполагает предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на оказание государственной поддержки молодым семьям, нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 (далее - федеральная программа).

Распределение субсидий бюджета муниципальных образований края, отобранных для участия в федеральной программе на основании конкурсного отбора осуществляется в пределах объема софинансирования за счет средств местного бюджета в размере не менее 7 процентов из расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете размера социальной выплаты в предоставляемых молодым семьям социальных выплат. Начиная с конкурсного отбора муниципальных образований на 2017 год субсидия предоставляется при соблюдении условия софинансирования мероприятия из местного бюджета, установленного с учета уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований после выравнивания (далее – РБО), в следующем размере:

Для муниципальных образований с уровнем РБО менее 1,2 и ровно 1.2 - не менее 7%;

Для муниципальных образований с уровнем РБО свыше 1,2 - не менее 10%.

Итоговый размер средств местного бюджета в предоставляемой молодой семье социальной выплате зависит от размера субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Красноярского края.

2. Участие в подпрограмме является добровольным.

3. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов предоставляется молодой семье только один раз.

4. Социальная выплата может быть использована:

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья);

б) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), после уплаты которого жилое помещение, приобретенное, переходит в собственность этой молодой семьи;

в) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

г) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

д) для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - жилой дом);

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.

4.1. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).

5. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим требованиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на дату утверждения министерством списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в текущем году не превышает 35 лет;

б) признание молодой семьи, нуждающейся в жилом помещении в соответствии с п.6 настоящего подраздела;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, органами исполнительной власти Красноярского края, федеральными органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

6. Применительно к настоящей подпрограмме под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи:

поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года;

признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.

7. Порядок и условия признания молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, устанавливаются Законом Красноярского края от 06.10.2011 № 13-6224 «О порядке и условиях признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома» (далее - Закон края № 13-6224).

Порядок признания молодой семьи участником подпрограммы

и формирования списков молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году

1. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с абзацами вторым-шестым, восьмым подраздела 4 раздела 3 подпрограммы молодая семья до 20 мая года, предшествующего планируемому, подает в администрацию города Боготола следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению № 1 к подпрограмме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющие личность каждого члена семьи;

в) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется).

1.1 Молодая семья вправе по собственной инициативе представить в орган местного самоуправления по месту жительства:

выписку из решения органа местного самоуправления о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании молодой семьи органом местного самоуправления по месту ее постоянного жительства нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совершеннолетнего члена семьи.

документ органа местного самоуправления, подтверждающий признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в соответствии с Законом края № 13-6224.

2. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с абзацем седьмым подраздела 4 раздела 3 подпрограммы программы молодая семья до 20 мая года, предшествующего планируемому, подает в администрацию города Боготола следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению № 3 к подпрограмме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющие личность каждого члена семьи;

в) копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется);

г) копия кредитного договора (договора займа);

д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);

е) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома, - при незавершенном строительстве жилого дома.

2.1 Молодая семья вправе по собственной инициативе представить в администрацию города Боготола:

а) выписку из решения органа местного самоуправления о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании для цели участия в мероприятии 8 молодой семьи органом местного самоуправления по месту ее постоянного жительства нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

б) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совершеннолетнего члена семьи.

3. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с подпунктами 1, 2 настоящего пункта, заверяются уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные подпунктами 1, 2 настоящего подраздела, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

При непредставлении молодой семьей по собственной инициативе документов, указанных в подпунктах 1.1, 2.1 настоящего подраздела администрация города Боготола запрашивает их по истечении 2 рабочих дней после получения документов, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего подраздела, посредством межведомственных запросов в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон).

4. Администрация города Боготола в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, организует работу по проверке сведений, содержащихся в этих документах, и принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участником подпрограммы.

Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве молодой семьи на улучшение жилищных условий с использованием средств федерального, краевого и местного бюджетов администрация города Боготола направляет соответствующие запросы в муниципальные образования по месту предыдущего жительства членов молодой семьи.

О принятом решении молодая семья письменно уведомляется администрацией города Боготола в 5-дневный срок.

5. Администрация города Боготола регистрирует заявление и документы, поданные молодой семьи на участие в подпрограмме, в соответствии с подпунктами 1, 2 настоящего пункта в книге регистрации и учета (далее - книга регистрации и учета).

Книга регистрации и учета является документом строгой отчетности, прошивается, пронумеровывается, удостоверяется подписью должностного лица, уполномоченного органом местного самоуправления, и печатью органа местного самоуправления. В ней не допускаются подчистки, поправки. Изменения, вносимые на основании документов, заверяются подписью должностного лица, уполномоченного органом местного самоуправления, и печатью.

6. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участником подпрограммы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 6  подраздела 3.1 раздела 3 подпрограммы;

б) непредставление или представление в неполном объеме документов, устанавливаемых соответственно в подпунктах «а» - «в» пункта 1,  подпунктами «а» - «д» пункта 2;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала.

7. Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных в подпункте 5 настоящего пункта.

8. Администрация города Боготола до 1 июня года, предшествующего планируемому, формирует из молодых семей, признанных участниками подпрограммы, списки молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - списки молодых семей - участников подпрограммы) с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование подпрограммы из местного бюджета на соответствующий год, по форме согласно приложению № 2 к подпрограмме, утверждают их и представляют в министерство строительства Красноярского края (далее - министерство).

9. Администрация города Боготола формирует списки молодых семей - участников подпрограммы в хронологическом порядке согласно дате принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении.

В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, - по дате такой постановки, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей, - по дате принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.

Молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в один и тот же день или признанные в один и тот же день нуждающимися в жилых помещениях, включаются в данные списки по старшинству одного из супругов (одного родителя в неполной семье).

10. Для включения в списки молодых семей - участников подпрограммы на 2021-2023 годы молодые семьи, состоящие в списках молодых семей - участников подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей города Боготола» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» на   2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годы,  но не получившие социальные выплаты, представляют в администрацию города Боготола в срок до 20 мая года, предшествующего планируемому, заявление по форме согласно приложению № 3 к настоящей подпрограмме.

Если в месте жительства или составе молодой семьи произошли изменения, молодая семья в течение 10 дней со дня произошедших изменений представляет в орган местного самоуправления документы, подтверждающие произошедшие изменения (паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях, за исключением случая приобретения (строительства) жилого помещения с использованием средств, предоставленных по ипотечному кредитному договору (договору займа), является основанием для снятия органом местного самоуправления молодой семьи с учета (исключения из списка молодых семей - участников) в соответствии подпунктом "ж" пункта 14 настоящего раздела.

11. Министерство строительства Красноярского края (далее – министерство) на основании списков молодых семей - участников подпрограммы, поступивших от органов местного самоуправления, отобранных по результатам конкурсного отбора муниципальных образований для участия в подпрограмме, и с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование подпрограммы из местных бюджетов на соответствующий год, в соответствии с очередностью, установленной пунктом 8 настоящего раздела, формирует и утверждает сводный список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - сводный список молодых семей - участников).

После утверждения сводного списка молодых семей - участников программы на планируемый год внесение в него изменений в части увеличения состава молодой семьи не производится. Такие молодые семьи могут участвовать в предоставлении дополнительной социальной выплаты при соответствии условиям подраздела 3.6. раздела 3 настоящей подпрограммы.

12. Министерство публикует в срок не позднее 31 декабря до начала планируемого года на едином краевом портале «Красноярский край» с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.krskstate.ru сведения из сводных списков молодых семей - участников:

о фамилии, имени, отчестве членов молодой семьи;

о дате принятия гражданина с членами семьи на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий в муниципальном образовании Красноярского края, в котором молодая семья поставлена на учет для участия в мероприятии 8.

13. При изменении состава молодой семьи, состоящей в списках молодых семей – участников подпрограммы, ее жилищных условий, изменении фамилии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, иных обстоятельств, влияющих на получение социальной выплаты в текущем году, она подает в администрацию города Боготола заявление с приложением подтверждающих документов. На основании представленных документов администрация города Боготола в течение 7 рабочих дней принимает решение о внесении изменений в список молодых семей - участников, копию которого в течение 7 рабочих дней направляет в министерство. Министерство учитывает произошедшие изменения при формировании списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в текущем году, установленного подпунктом 1 подраздела 3.3 раздела 3 подпрограммы.

14. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой семьи из списка молодых семей - участников) принимается администрацией города Боготола в случаях:

а) получения социальной выплаты за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов на приобретение или строительство жилья кем-либо из членов молодой семьи;

б) переезда в другое муниципальное образование Красноярского края на постоянное место жительства;

в) выявления недостоверных сведений в представленных документах;

г) письменного отказа молодой семьи от участия в подпрограмме;

д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей детей;

е) достижения возраста 36 лет одним из супругов;

ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях;

з) выявления факта несоответствия молодой семьи условиям подпрограммы либо невыполнения условий подпрограммы, в соответствии с которыми молодая семья была признана участником подпрограммы.

15. Администрация города Боготола в течение 7 рабочих дней с момента установления обстоятельств, указанных в подпункте 14 настоящего пункта, принимает решение о снятии молодой семьи с учета (исключении из списка молодых семей - участников подпрограммы) и уведомляет об этом министерство с предоставлением соответствующих документов в течение 10 рабочих дней.

Министерство готовит приказ об исключении молодой семьи из сводного списка молодых семей - участников в течение 10 рабочих дней с момента получения решения о снятии молодой семьи с учета от органа местного самоуправления.

Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на получение социальных выплат, то ее повторное обращение с заявлением на участие в подпрограмме производится на общих основаниях.

Формирование списка молодых семей - претендентов

на получение социальной выплаты в текущем году

1. После утверждения распределения субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации на соответствующий год и доведения этих сведений до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации министерство на основании сводного списка молодых семей - участников подпрограммы и с учетом объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, размера бюджетных ассигнований, предусматриваемых в краевом бюджете и местных бюджетах на соответствующий год для предоставления социальных выплат молодым семьям утверждает список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в текущем году (список молодых семей-претендентов).

Список молодых семей-претендентов формируется в порядке очередности, установленной в сводном списке молодых семей - участников подпрограммы.

В случае если на момент формирования министерством списка молодых семей - претендентов возраст одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из списка участников подпрограммы в соответствии с подпунктом "е" пункта 14 подраздела 3.2 подпрограммы.

При формировании списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации может быть установлена квота для молодых семей, не относящихся к молодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., или молодым семьям, имеющим 3 и более детей, в размере не более 30 процентов общего количества молодых семей, включаемых в указанный список.

2. Министерство в течение 10 дней со дня утверждения списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году доводит до органов местного самоуправления выписки из утвержденного списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

Орган местного самоуправления доводит до сведения молодых семей - участников подпрограммы, решение министерства по вопросу включения их в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

3. Внесение изменений в список молодых семей-претендентов производится в следующих случаях:

а) изменения состава молодой семьи, за исключением изменений, влияющих на увеличение размера социальной выплаты, жилищных условий, изменения фамилии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, иных обстоятельств, влияющих на получение социальной выплаты в текущем году;

б) письменного отказа молодой семьи от получения выделенной социальной выплаты;

в) непредставления молодой семьей необходимых документов для получения свидетельства в установленный срок;

г) изменения объемов финансирования подпрограммы в текущем году.

4. В случаях, указанных в подпункте 3 настоящего пункта, администрация города Боготола в течение 7 рабочих дней с момента их возникновения направляет в министерство уведомление в письменной форме.

5. После утверждения списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат при внесении в него изменений, предусмотренных подпунктом "а" пункта 3 подраздела 3.3 раздела 3   подпрограммы министерство в течение 10 рабочих дней с момента получения решения от органа местного самоуправления готовит приказ о внесении соответствующих изменений в указанный список.

О произведенных изменениях в списке молодых семей - претендентов министерство уведомляет органы местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня внесения изменений в список молодых семей - претендентов.

6. Министерство в течение 10 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края, предназначенной для предоставления социальных выплат, направляет органам местного самоуправления уведомление о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета бюджету Красноярского края местным бюджетам, предназначенных для предоставления социальных выплат.

Определение размера социальной выплаты

1. Социальная выплата, предоставляемая участнику подпрограммы, формируется на условиях софинансирования за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

Размер социальной выплаты составляет не менее:

35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, не имеющих детей;

40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка и более (далее - неполные молодые семьи).

2. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи – участницы подпрограммы и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию, в котором молодая семья включена в список участников подпрограммы. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию город Боготол для расчета размера социальной выплаты устанавливается администрацией города Боготола, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Красноярскому краю, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок), - 42 кв. м;

для семьи, состоящей из 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более детей), - по 18 кв. м на 1 человека.

4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:

СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты;

Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Красноярского края, в котором молодая семья включена в список молодых семей - участников;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из численного состава семьи.

5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения министерством списков молодых семей - претендентов, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.

Правила выдачи и реализации свидетельств на получение социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

1. Право молодой семьи участницы подпрограммы на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой.

Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

2. Администрация города Боготола в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Красноярского края, предназначенных для предоставления социальных выплат, оповещает способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи - претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости представления документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты, а также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

3. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в соответствующем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» - «е» пункта 4 подраздела 3.1  раздела 3  подпрограммы направляет в администрацию города Боготола заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие документы:

а) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

б) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется);

в) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся в жилых помещениях;

г) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома, - при незавершенном строительстве жилого дома.

4. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в текущем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» пункта 4 подраздела 3.1 раздела 3  подпрограммы направляет в администрацию города Боготола  заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие документы:

а) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

б) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется);

в) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся в жилых помещениях;

г) копию выписки (выписок) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на строительство), - при незавершенном строительстве жилого дома;

д) копию кредитного договора (договора займа);

е) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

5. В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые указаны в уведомлении.

Копии документов, предъявляемые молодыми семьями в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего подраздела, заверяются должностным лицом органа местного самоуправления при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 3, 4 настоящего пункта, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

6. Администрация города Боготола организует работу по проверке содержащихся в этих документах сведений.

7. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:

непредставление необходимых документов для получения свидетельства в срок, установленный абзацем первым пункта 3 настоящего подраздела или абзацем первым пункта 4 настоящего подраздела;

непредставление или представление не в полном объеме документов, установленных подпунктами «а» – «г» пункта 3 или подпунктами «а» - «е»  пункта 4 настоящего подраздела;

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;

несоответствие жилого помещения (жилого дома), приобретенного (построенного) с помощью кредитных (заемных) средств, требованиям пунктов 16, 17 подраздела 3.5 подпрограммы.

8. В течение 1 месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из краевого бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат, орган местного самоуправления производит оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, утвержденным министерством.

9. При возникновении у молодой семьи - претендента на получение социальной выплаты в текущем году обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье представить свидетельство в банк в установленный срок, а также изменение состава семьи, влияющие на уменьшение размера социальной выплаты (расторжение брака, смерть членов семьи).

В течение 30 дней с даты получения заявления о замене свидетельства орган, выдававший свидетельство, выдает новое свидетельство, в котором указывается размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.

В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи производится перерасчет размера социальной выплаты исходя из нового состава семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Красноярского края, установленному на момент выдачи замененного свидетельства. Замена свидетельства в этом случае производится в рамках лимитов средств федерального, краевого и местного бюджетов, утвержденных на плановый (текущий) период. При этом срок действия свидетельства, выданного при данной замене, остается неизменным.

10. Полученное свидетельство молодая семья (далее - владелец свидетельства) сдает в течение 1 месяца с даты его выдачи в банк, отобранный для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат (далее - банк), где на его имя открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Отбор банков для участия в реализации подпрограммы осуществляется комиссией, созданной в министерстве.

Критерии отбора банков определяются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации.

По результатам отбора банков с учетом рекомендации комиссии министерство заключает с ними соглашения.

Рекомендации комиссии по отбору банков, претендующих на участие в реализации подпрограммы, оформляются соответствующим протоколом, подписываемым всеми членами комиссии.

Порядок отбора банков, состав комиссии по отбору банков, участвующих в реализации подпрограммы, положение о ней устанавливаются министерством.

Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств на его банковский счет.

Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета его владельцу не возвращается.

11. Свидетельство, представленное в банк по истечении 1- месячного срока со дня его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 9 настоящего подраздела, в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, с заявлением о замене свидетельства.

12. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также своевременность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.

13. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношения банка и владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковского счета может быть указано лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления, поступивших на банковский счет распорядителя счета средств.

14. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты.

15. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в орган местного самоуправления информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, об их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (строительства объекта индивидуального жилищного строительства).

16. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения на территории Красноярского края у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынках жилья, уплаты цены договора участия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, или для строительства жилого дома, отвечающих требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение для постоянного проживания.

17. В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами "а" - "е" пункта 4 подраздела 3.1 Механизма реализации программы общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома, жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом "е" пункта 4 подраздела 3.1. Механизма реализации программы  общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

18. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

19. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) и для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом член молодой семьи, на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в администрацию города Боготола нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома.

В случае использования средств социальной выплаты для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве в качестве участника (участников) долевого строительства одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после принятия объекта долевого строительства.

20. Молодые семьи - участники подпрограммы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (строительства жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала и средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами.

21. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет в банк:

а) при использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, на строительство индивидуального жилого дома:

кредитный договор (договор займа);

договор банковского счета;

договор строительного подряда;

б) при использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения:

кредитный договор (договор займа);

договор банковского счета;

договор купли-продажи жилого помещения, прошедший государственную регистрацию;

в) при использовании социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;

кредитный договор (договор займа);

свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или выписку из Единого государственного реестра недвижимости (по собственной инициативе), или документы на строительство - при незавершенном строительстве жилого дома;

справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом;

г) при использовании социальной выплаты для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения:

договор банковского счета;

договор купли-продажи жилого помещения, в котором указываются реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого договора, а также порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

выписку из Единого государственного реестра недвижимости;

документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, либо документ о передаче денежных средств продавцу жилья в сумме, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, если в договоре купли-продажи жилья отсутствует положение о передаче покупателем собственных (заемных) средств в сумме, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, продавцу до подписания договора купли-продажи жилья;

д) при использовании социальной выплаты для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома:

договор банковского счета;

договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жилого дома, планируемого к строительству, в котором указываются реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате, строящегося жилого помещения на основании этого договора, а также порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на земельный участок;

разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;

расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома;

е) при использовании социальной выплаты для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения жилого помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации:

договор банковского счета;

договор с уполномоченной организацией.

Условия примерного договора с уполномоченной организацией утверждаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников подпрограммы, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство), уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья;

ж) при использовании социальной выплаты в качестве последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;

копию устава кооператива;

выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;

копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - участницы подпрограммы;

копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.

21.1. В случае направления социальной выплаты для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу, распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор участия в долевом строительстве и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены договора участия в долевом строительстве в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре участия в долевом строительстве указываются реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого (которых) будут осуществляться операции по уплате цены договора участия в долевом строительстве, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

22. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктами 21, 21.1 настоящего подраздела, осуществляет проверку содержащихся в них сведений, включающую проверку соответствия приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома, жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства) условиям отнесения жилых помещений к стандартному жилью, утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

23. В случае принятия банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных пунктами 21, 21.1 настоящего подраздела, либо об отказе в оплате расходов на основании этих документов или уплате оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются.

24. Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных пунктом 21 настоящего подраздела, хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа в таком перечислении и затем возвращаются распорядителю счета.

25. Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных пунктом 21 настоящего подраздела, направляет в орган местного самоуправления заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основании указанных документов, а также копии указанных документов.

26. Администрация города Боготола в течение 10 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. При несоответствии заявки данным о выданных свидетельствах либо несоответствии представленных документов, перечисление указанных средств не производится, о чем администрация города Боготола в указанный срок письменно уведомляет банк.

27. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

28. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:

а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор купли-продажи жилого помещения, документы на строительство и документы, предусмотренные пунктами 21, 21.1 настоящего подраздела, но оплата не произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом с указанием срока оформления государственной регистрации указанного права. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом, и правоустанавливающие документы на жилое помещение или жилой дом представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком договора купли-продажи жилого помещения для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 25 настоящего подраздела.

29. Социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, договора с уполномоченной организацией, погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома,  либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена кооператива.

30. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в сроки, установленные подпунктом 8 настоящего подраздела, считаются недействительными.

31. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в администрацию города Боготола, выдавший свидетельство, справку о закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в подпрограмме на общих основаниях.

Порядок предоставления дополнительной социальной выплаты

при рождении (усыновлении) 1 ребенка

1. При рождении (усыновлении) 1 ребенка после включения в список молодых семей - претендентов молодой семье - участнику подпрограммы предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств краевого бюджета в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с условиями подпрограммы, на цели погашения части кредита или займа, предоставленного на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо компенсации затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.

Дополнительная социальная выплата предоставляется также при рождении (усыновлении) 1 ребенка в период после утверждения сводного списка молодых семей - участников подпрограммы и до утверждения министерством списка молодых семей - претендентов, если расчет размера социальной выплаты, осуществленный в соответствии с подразделом 3.4 раздела 3  подпрограммы, производился без учета этого ребенка.

2. Размер дополнительной социальной выплаты ограничивается размером затраченных молодой семьей собственных (заемных) средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.

3. Расчет дополнительной социальной выплаты производится исходя из расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете на дату выдачи свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. Данная социальная выплата предоставляется молодой семье однократно.

4. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья при рождении (усыновлении) 1 ребенка подает в орган местного самоуправления, выдавший молодой семье свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках подпрограммы, заявление по форме согласно приложению № 4.

От имени молодой семьи заявление может быть подано одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий (далее – заявитель).

5. К заявлению прилагаются следующие документы:

а) копия свидетельства о рождении 1 ребенка, документы, подтверждающие усыновление (решение суда об усыновлении 1 ребенка, вступившее в законную силу, или свидетельство об усыновлении);

б) копия договора купли-продажи жилья или договора с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников подпрограммы по приобретению жилого помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья или договора строительного подряда;

в) документы, подтверждающие оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

г) копию кредитного договора или договора займа, справку кредитора или заимодавца о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом;

д) документы, подтверждающие внесение собственных средств при приобретении жилья: документ о передаче денежных средств продавцу жилья, договор купли-продажи жилья в случае указания в нем порядка внесения собственных (заемных) средств покупателем, документ об оплате договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

документы, подтверждающие расходы на строительство индивидуального жилого дома: кредитный договор или договор займа на строительство индивидуального жилого дома, документ об оплате договора строительного подряда.

Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с подпунктами «а» - «д» настоящего пункта, заверяются должностным лицом органа местного самоуправления при предъявлении оригиналов документов.

6. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в орган местного самоуправления, выдавший молодой семье свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках подпрограммы, свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение (индивидуальный жилой дом) или выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе указанного документа администрация города Боготола запрашивает по истечении 5 рабочих дней после представления заявления и документов, указанных в подпунктах «а» - «д» пункта 5 настоящего раздела, выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую информацию о зарегистрированном праве лица на жилое помещение (индивидуальный жилой дом), в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

Администрация города Боготола в течение 5 рабочих дней с даты получения документов, указанных в подпунктах «а» - «д» пункта 5, пункте 6 настоящего подраздела, организует работу по проверке сведений, содержащихся в этих документах, и направляет, но не позднее 10 декабря текущего года, заявление, указанные документы с приложением выписок из реестров выданных и оплаченных свидетельств в отношении молодой семьи, претендующей на получение дополнительной социальной выплаты, и договора банковского счета, открытого на имя одного из членов (члена) молодой семьи, претендующей на получение дополнительной социальной выплаты, в министерство.

7. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов рассматривает их и принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении дополнительной социальной выплаты. В течение 7 рабочих дней со дня принятия решения министерство в письменной форме уведомляет о нем молодую семью.

8. Основаниями для отказа в предоставлении молодой семье дополнительной социальной выплаты являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 1 настоящего подраздела;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 4, 5 настоящего подраздела;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.

9. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье в безналичном форме путем ее зачисления на банковский счет, открытый в банке, участвующем в реализации подпрограммы.

10. В случае поступления в министерство документов на предоставление дополнительной социальной выплаты позднее 10 декабря текущего года предоставление дополнительной социальной выплаты осуществляется в следующем финансовом году.

3. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляет администрация города Боготола (отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений).

Контроль за подпрограммой включает в себя периодическую отчетность о реализации подпрограммных мероприятий и рациональном использовании финансовых средств.

Исполнитель мероприятий подпрограммы предоставляет ответственному исполнителю муниципальной программы годовой отчет с пояснительной запиской в сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Боготола, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п.

Отчеты о реализации программы формируются ответственным исполнителем программы с учетом информации, полученной от соисполнителей программы.

Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года в отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола по формам согласно приложениям № 9 к настоящему Порядку, в финансовое управление администрации города Боготола по форме согласно приложению № 10-13 к настоящему Порядку.

Годовой отчет представляется одновременно в финансовое управление администрации города Боготола и отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Также Министерство контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализации мероприятий результатам, предусмотренным подпрограммой, устанавливает причины их невыполнения. В рамках осуществления контроля за ходом выполнения мероприятий подпрограммы министерство вправе выборочно запрашивать у муниципальных образований, участвующих в реализации подпрограммы, документы, представленные молодыми семьями - претендентами на получение социальной выплаты в текущем году, для признания их участниками подпрограммы.

Отчеты о выполнении мероприятий подпрограммы представляются администрацией города Боготола в Министерство строительства Красноярского края согласно формам и срокам, определенным в соглашении.

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляет финансовое управление администрации города Боготола в соответствии со ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, сформированного плана контрольных мероприятий на очередной финансовый год, в соответствии с федеральным стандартом осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий, обследований», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 № 208.

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств бюджета осуществляет Контрольно-счетный орган города Боготола в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", федеральными стандартами внешнего государственного (муниципального) финансового контроля, Решением Боготольского городского Совета депутатов от 05.12.2017 № 10-113 «Об утверждении Положения Контрольно-счетного органа  г. Боготола».

Приложение № 2

к паспорту подпрограммы 3

«Обеспечение жильем молодых семей»

Перечень

мероприятий подпрограммы

| Цели, задачи, мероприятия подпрограммы |  | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | Итого на период |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы «Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи: Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома. |  | Администрация города Боготола | 117 | 1003 | 09300L4970 | 322 |  |  | 3 204,0 |  | 2 628,1 | 2 674,2 | 8 506,3 | Предоставление социальных выплат молодым семьям - 119, в том числе по годам: 2021 – 2 молодых семьи, 2022 – 2 молодых семьи, 2023 - 3 , 2024 – 4 молодых семьи |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 204,0 |  | 2 628,1 | 2 674,2 | 8 506,3 |  |

Приложение № 3

к подпрограмме 3 «Обеспечение

жильем молодых семей»

________________________________________________________

(орган местного самоуправления)

Заявление

Прошу  признать  нашу  молодую  семью  участником мероприятия "Субсидии бюджетам  муниципальных  образований  на  предоставление  социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья" в составе:

супруг ___________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения)

паспорт: серия __________ N __________, выданный ____________________________________________

_______________________________________________________________________ "__" ________ ____ г.,

проживает по адресу (с указанием индекса) ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________;

супруга ___________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения)

паспорт: серия __________ N __________, выданный ____________________________________________

_______________________________________________________________________ "__" ________ ____ г.,

проживает по адресу _______________________________________________________________________;

дети: _____________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении (паспорт для ребенка,

достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)

серия __________ N __________, выданное (ый) _________________________________________________

_______________________________________________________________________ "__" ________ ____ г.,

проживает по адресу _______________________________________________________________________,

__________________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении (паспорт для ребенка,

достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)

серия __________ N __________, выданное (ый) ________________________________________________

_______________________________________________________________________ "__" ________ ____ г.,

проживает по адресу ________________________________________________________________________

Молодая  семья  состоит  на  учете  по  улучшению жилищных условий в органе местного самоуправления ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(указать муниципальное образование)

с "__" __________ ____ года.

Подтверждаю,   что   не   имею (ем)   жилья,   принадлежащего  на  праве собственности,  ранее  не  получал (и)  безвозмездную помощь за счет средств федерального, краевого или местного бюджетов:

1) __________________________________________________________________ __________ __________;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи)                                                               (подпись)        (дата)

2) __________________________________________________________________ __________ __________;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи)                                                               (подпись)        (дата)

3) __________________________________________________________________ __________ __________;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи)                                                               (подпись)        (дата)

Я  подтверждаю,  что  сведения,  сообщенные мной в настоящем заявлении, достоверны: __________________________________________________________________________________________

(подпись)                            (фамилия, инициалы)

С  условиями  участия  в  мероприятии  "Субсидии бюджетам муниципальных образований   на   предоставление   социальных  выплат  молодым  семьям  на приобретение  (строительство) жилья", в том числе о необходимости ежегодной подачи  заявления  на  включение  в  список  молодых  семей  -  участников, изъявивших   желание   получить  социальную  выплату  в  планируемом  году, ознакомлен (ы) и обязуюсь (емся) их выполнять:

1) __________________________________________________________________ __________ __________;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи)                                                               (подпись)        (дата)

2) __________________________________________________________________ __________ __________;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи)                                                               (подпись)        (дата)

3) __________________________________________________________________ __________ __________;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи)                                                               (подпись)        (дата)

Даю  (ем)  согласие  на  обработку  органами  местного  самоуправления, органами  исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральными органами  исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи, размещение  данных  о  фамилии,  имени,  отчестве членов молодой семьи и ее составе      на      официальном     сайте     Красноярского     края     в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

1) __________________________________________________________________ __________ __________;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи)                                                               (подпись)        (дата)

2) __________________________________________________________________ __________ __________;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи)                                                               (подпись)        (дата)

3) __________________________________________________________________ __________ __________;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи)                                                               (подпись)        (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) _______________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) _______________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) _______________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) _______________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) _______________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6) _______________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7) _______________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

8) ________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Телефоны: домашний ________________, сотовый ___________________, служебный ________________

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты "__" _____________ 20__ г.

______________________________________________________ ________________ ___________________

(должность лица, принявшего  заявление)                                         (подпись, дата)     (инициалы, фамилия)

М.П.

| Приложение № 4 к подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей» Список молодых семей - участников мероприятия "Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья", изъявивших желание получить социальную выплату в 202__ году по городу Боготолу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Данные о членах молодой семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата решения о признании молодой семьи участником программы | Дата принятия молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий | Орган местного самоуправления, на основании решения которого молодая семья включена в список участников программы | Расчетная стоимость жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество членов семьи (человек) |  | Ф.И.О. |  | родственные отношения (супруг, супруга, сын, дочь, мать, отец) | Паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении |  | число, месяц, год рождения | свидетельство о браке |  |  |  |  | стоимость 1 кв.м (тыс. рублей) | размер общей площади жилого помещения на семью (кв.м) |  |  |  | всего (графа 13 х графа 14) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | серия, номер | кем, когда выдан |  | серия, номер | кем, когда выдано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Глава муниципального образования _______________________ (подпись, дата) (инициалы, фамилия) МП Дата Исполнитель Должность Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к подпрограмме 3 «Обеспечение жильем

молодых семей»

Заявление

Прошу   включить  в  список  молодых  семей  -  участников  мероприятия "Субсидии  бюджетам  муниципальных образований на предоставление социальных выплат  молодым семьям на приобретение (строительство) жилья" на 2022, 2023 и  т.д.  (нужное  подчеркнуть)  год  нашу  молодую  семью в составе:

супруг ___________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения)

паспорт: серия __________ N __________, выданный ____________________________________________

_______________________________________________________________________ "__" ________ ____ г.,

проживает по адресу (с указанием индекса) _____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________;

супруга ___________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения)

паспорт: серия __________ N __________, выданный ____________________________________________

_______________________________________________________________________ "__" _________ ___ г.,

проживает по адресу ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________;

дети: _____________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении (паспорт для ребенка,

достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)

серия __________ N __________, выданное (ый) ________________________________________________

_______________________________________________________________________ "__" ________ ____ г.,

проживает по адресу _______________________________________________________________________,

__________________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении (паспорт для ребенка,

достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)

серия __________ N __________, выданное (ый) _________________________________________________

_______________________________________________________________________ "__" ________ ____ г.,

проживает по адресу ________________________________________________________________________

Подтверждаю,   что   не   имею (ем)   жилья,   принадлежащего  на  праве собственности,  ранее  не  получал (и)  безвозмездную помощь за счет средств федерального, краевого или местного бюджетов:

1) __________________________________________________________________ __________ __________;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи)                                                               (подпись)        (дата)

2) __________________________________________________________________ __________ __________;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи)                                                               (подпись)        (дата)

3) __________________________________________________________________ __________ __________;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи)                                                               (подпись)        (дата    Я

подтверждаю,  что  сведения,  сообщенные мной в настоящем заявлении, достоверны: __________________________________________________________________________________________.

(подпись, фамилия, инициалы)

С  условиями  участия  в  мероприятии  "Субсидии бюджетам муниципальных образований   на   предоставление   социальных  выплат  молодым  семьям  на приобретение  (строительство) жилья", в том числе о необходимости ежегодной подачи   заявления  на  включение  в  список  молодых  семей  -  участников мероприятия,  изъявивших  желание получить социальную выплату в планируемом году, ознакомлен (ы) и обязуюсь (емся) их выполнять:

1) __________________________________________________________________ __________ __________;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи)                                                               (подпись)        (дата)

2) __________________________________________________________________ __________ __________;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи)                                                               (подпись)        (дата)

3) __________________________________________________________________ __________ __________;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи)                                                               (подпись)        (дата

Даю (ем)   согласие   на  обработку  органами  местного  самоуправления, органами  исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральными органами  исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи, размещение  данных  о  фамилии,  имени,  отчестве членов молодой семьи и ее составе      на      официальном     сайте     Красноярского     края     в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

1) __________________________________________________________________ __________ __________;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи)                                                               (подпись)        (дата)

2) __________________________________________________________________ __________ __________;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи)                                                               (подпись)        (дата)

3) __________________________________________________________________ __________ __________;

(ФИО совершеннолетнего члена семьи)                                                               (подпись)        (дата

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) _______________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) _______________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) _______________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) _______________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) _______________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6) _______________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7) _______________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

8) ________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Телефоны: домашний ________________, сотовый ___________________, служебный ________________

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты "__" _____________ 20__ г.

______________________________________________________ ________________ ___________________

(должность лица, принявшего  заявление)                                         (подпись, дата)     (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение № 5

к подпрограмме «Обеспечение жильем

молодых семей»

Заявление

о предоставлении дополнительной социальной выплаты

на приобретение жилья или строительство индивидуального

жилого дома в соответствии с мероприятием "Предоставление

дополнительной социальной выплаты при рождении

(усыновлении) 1 ребенка"

Прошу предоставить моей семье

__________________________________________________________________________________________,

(ФИО лица, подающего заявление)

паспорт: серия __________ N __________, выданный ____________________________________________

___________________________________________________ "__" _________ ____ г.,

проживаю по адресу:

индекс ___________________________________________________________________________________,

дополнительную  социальную выплату  в размере 5% средней стоимости жилья на цели   погашения   части   ипотечного  жилищного  кредита  или  займа  либо компенсации  затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение жилья или строительство  индивидуального  жилья  при рождении (усыновлении)

1 ребенка

__________________________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения)

свидетельство о рождении: серия __________ N __________, выдано _______________________________

_____________________________________________________________________ "__" __________ ____ г.

Социальная  выплата  на  приобретение или строительство индивидуального жилого   дома   за  счет  средств  краевого  бюджета  выдана  на  основании свидетельства   о  выделении  социальной  выплаты  N  ____________  от "__" _________ ____ г., выданного_________________________________________________________________________________

(орган местного самоуправления)

1) _______________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) _______________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) _______________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) _______________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) _______________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6) _______________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7) _______________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

8) ________________________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________________________________

(ФИО подающего заявление лица)

_________________ __________________________________ ______________________

(дата подписания)     (подпись подавшего заявление лица)     (инициалы, фамилия)

Заявление принято "__" __________ 20__ г.

________________________________________ ___________ ______________________

(должность принявшего заявление лица)         (подпись)           (расшифровка)

М.П

Приложение № 7

к муниципальной программе

города Боготола «Обеспечение

доступным и комфортным

жильем жителей города»

Подпрограмма 4

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» |
| Муниципальный заказчик | Администрация города Боготола |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация города Боготола (отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений и отдел по опеке и попечительству) |
| Цель подпрограммы | обеспечение государственных гарантий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным (далее - дети-сироты) |
| Задачи подпрограммы | Предоставление качественного жилого помещения на территории г. Боготола детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, исходя из общей площади 33 кв. м., с допусками, установленными п. 24 ст. 17 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» |
| Показатели результативности подпрограммы | - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями и включены в список в Министерстве образования Красноярского края; - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа обеспеченных жилыми помещениями, от общего количества включенных в список в Министерстве образования Красноярского края; - количество детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями. Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведен в приложение № 1 к паспорту подпрограммы 4 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018- 2024 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 41 917,6 тыс. руб. 2022 год - 31 871,5 тыс. руб. 2023 год - 2 913,1 тыс. руб. 2024 год - 7 133,0 тыс. руб. из них: за счет средств местного бюджета 720,0тыс. руб., в т.ч.: 2022 год - 720,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей. 2024 год - 0,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета - 40 049,4 тыс. руб., в т.ч.: 2022 год - 30 003,3 тыс. руб. 2023 год - 2 913,1 тыс. руб. 2024 год - 7 133,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета - 1 042,6 тыс. руб., в т.ч.: 2022 год - 1 042,6 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 105,6 тыс. руб., в т.ч.: 2022 год - 105,6 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; |

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма предусматривает следующее мероприятие, направленное на реализацию поставленной цели и решение поставленной задачи – предоставление детям-сиротам жилых помещений по договору найма специализированных жилых помещений.

Мероприятие подпрограммы реализуется за счет средств краевого (федерального) бюджета.

Главным распорядителем средств является Администрация города Боготола.

Закупка жилых помещений в рамках реализации подпрограммного мероприятия осуществляется МКУ «Центр муниципальных закупок» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Целью подпрограммы является обеспечение государственных гарантий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным.

Задача подпрограммы – предоставление качественного жилого помещения на территории г. Боготола детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, исходя из общей площади 33 кв. м., с допусками, установленными п. 24 ст. 17 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка».

Подпрограмма реализуется в период 2018 - 2024 годы.

Эффективность реализации программы и целевое использование выделенных на данные цели средств будут обеспечены за счет краевых (федеральных) средств для приобретения жилья.

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, будет осуществляться на основе показателей реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы должна обеспечить достижение следующих социально-экономических результатов – обеспечение жильем 39 детей-сирот, нуждающихся в жилищных помещениях, в том числе по годам: 2021 – 8 детей-сирот, 2022 – 19 детей-сирот, 2023 – 8 детей-сирот, 2024 - 4 детей-сирот.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложением № 2 к паспорту подпрограммы 4.

2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, нуждающимся в жилых помещениях, путем предоставления им качественных жилых помещений на территории г. Боготола, исходя из общей площади 33 кв. м., с допусками, установленными п. 24 ст. 17 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» в соответствии с законом Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Пункт 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» гласит, что детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого находится место жительства указанных лиц, в порядке, установленном законодательством этого субъекта Российской Федерации, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

Жилые помещения предоставляются лицам по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия. В случаях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации, жилые помещения могут быть предоставлены лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, ранее чем по достижении ими возраста 18 лет.

Право на обеспечение жилыми помещениями сохраняется за лицами, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями.

Срок действия договора найма специализированного жилого помещения, составляет пять лет.

Распределение субсидий осуществляется Министерством образования Красноярского края на основании закон Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Статья 1. Наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями.

2. Государственные полномочия, передаваемые в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, включают в себя:

г) определение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения и средней рыночной стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципальном районе или городском округе края, в котором предоставляется жилое помещение, в целях определения расчетной стоимости жилого помещения, приобретаемого (строящегося) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

д) приобретение в муниципальную собственность жилых помещений в целях их однократного предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем осуществления закупки жилых помещений на территории соответствующего муниципального образования в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

(в ред. Закона Красноярского края от 06.03.2014 N 6-2117)

е) строительство жилых помещений в целях их однократного предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем осуществления закупки работ по строительству жилых помещений на территории соответствующего муниципального образования в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

(в ред. Закона Красноярского края от 06.03.2014 № 6-2117)

ж) приобретение в муниципальную собственность, строительство жилых помещений и предоставление жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, на основании решений судебных органов;

з) заключение договоров найма специализированных жилых помещений и однократное предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании решений о предоставлении жилых помещений уполномоченного органа исполнительной власти края в области образования;

и) выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания содействия в преодолении трудной жизненной ситуации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в жилых помещениях по договорам найма специализированных жилых помещений, в порядке, установленном Правительством края;

к) принятие решений о повторном заключении договоров найма специализированных жилых помещений на новый пятилетний срок в случаях выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания содействия в преодолении трудной жизненной ситуации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

л) принятие решений об исключении жилых помещений из муниципального специализированного жилищного фонда и решений о заключении договоров социального найма в отношении предоставленных жилых помещений по окончании срока действия договоров найма специализированных жилых помещений и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания содействия в преодолении трудной жизненной ситуации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Формирование и ведение списка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте до 23 лет осуществляется Министерством образования Красноярского края в соответствии со статьей 17 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка».

В список включаются лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, достигшие возраста 14 лет, имеющие постоянное место жительства на территории края, которым ранее не предоставлялось жилое помещение в соответствии с настоящей статьей, на основании следующих документов:

а) ходатайства законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не являющихся полностью дееспособными (далее - законные представители), заявления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в случае приобретения ими полной дееспособности, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о предоставлении жилого помещения с указанием желаемого места предоставления жилого помещения в границах муниципального района или городского округа края, который является местом жительства указанных лиц, либо согласия на определение места предоставления жилого помещения по решению уполномоченного органа исполнительной власти края в области образования;

б) копии паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего;

в) документов, подтверждающих постоянное проживание на территории края, в случаях отсутствия регистрации по месту жительства;

г) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним с участием лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и их родителей;

д) документа органа, осуществлявшего до 1 января 1999 года регистрационную деятельность в отношении недвижимого имущества, о наличии (отсутствии) в собственности лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и их родителей жилых помещений, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

е) справки уполномоченного органа местного самоуправления о наличии (отсутствии) заключенного с лицом, указанным в пункте 1 настоящей статьи, и (или) его родителями договора социального найма жилого помещения или копии договора социального найма жилого помещения;

ж) копии правового акта органа опеки и попечительства о направлении лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, на воспитание в учреждение для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, о передаче его под опеку (попечительство), в приемную семью;

з) документов, подтверждающих факт отсутствия одного или обоих родителей (копия свидетельства о смерти одного или обоих родителей, справка органов ЗАГС о рождении (форма N 25), копия документа об оставлении лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, в учреждении социальной защиты населения, воспитательном, лечебном и другом аналогичном учреждении, копия решения суда о лишении родителей родительских прав, об ограничении в родительских правах, признании недееспособными, ограниченно дееспособными, безвестно отсутствующими или объявлении их умершими, справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания в виде лишения свободы, выданная учреждением, в котором находятся или отбывают наказание родители лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, и (или) копия решения суда об установлении факта оставления лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, без попечения родителей);

и) документов, подтверждающих факт невозможности проживания в ранее занимаемых жилых помещениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений.

Копии документов, указанных в настоящем пункте, не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, или нотариально, представляются с предъявлением оригинала.

Для включения в список законные представители, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, в случае приобретения ими полной дееспособности, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представляют в уполномоченный орган местного самоуправления документы, указанные в подпунктах "а" - "в" настоящей статьи. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, в случае приобретения ими полной дееспособности, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вправе по собственной инициативе представить в уполномоченный орган местного самоуправления документы, указанные в подпунктах "г" - "и" настоящей статьи.

Специалисты отдела по опеке и попечительству администрации           г. Боготола запрашивают с использованием межведомственного информационного взаимодействия документы (содержащиеся в них сведения), указанные в подпунктах "г" - "и" настоящей статьи, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами края, муниципальными правовыми актами, если указанные документы не представлены законными представителями, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по собственной инициативе.

Заявление о включении в список и прилагаемые к нему документы регистрируются органом местного самоуправления в день подачи (поступления) в журнале регистрации заявлений о включении в список, форма которого утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 № 397.

Специалисты отдела по опеке и попечительству администрации           г. Боготола в день регистрации заявления о включении в список выдают (направляет) расписку заявителю (представителю заявителя) о принятии заявления о включении в список и прилагаемых к нему документов способом, обеспечивающим подтверждение ее получения с указанием даты их принятия.

Специалисты отдела по опеке и попечительству администрации           г. Боготола в бумажном и (или) электронном виде формируют учетное дело на каждого гражданина, в отношении которого рассматривается заявление о включении в список (далее по тексту статьи - учетное дело), в котором хранятся заявление о включении в список и прилагаемые к нему документы.

Специалисты отдела по опеке и попечительству администрации           г. Боготола в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о включении в список направляют в Министерство образования Красноярского края копии заявления о включении в список и прилагаемых к нему документов.

Включение в список детей-сирот осуществляется в хронологическом порядке по дате подачи заявлений о предоставлении жилых помещений. При совпадении дат подачи заявлений включение в список осуществляется в алфавитном порядке фамилий граждан.

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», МКУ «Центр муниципальных закупок» города Боготола осуществляет процедуру по проведению закупки в форме электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на приобретение жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, не имеющим жилого помещения.

При установлении цены контракта выбран тарифный метод.

Обоснование НМЦК:

1) Объем средств на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без   попечения  родителей,   а также лицам  из  их  числа,  не  имеющим  жилого   помещения определяется согласно Закону Красноярского края от 24.12.2009 N 9-4225 (ред. от 20.12.2012) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

2) Учитывается средняя рыночная стоимости   одного квадратного метра общей площади   жилого помещения    на    первое    полугодие    предыдущего года.

НМЦК определяется по формуле:

НМЦКтариф = КП х G х Zli х dl x d2,

где:

KП - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, для которых запланировано приобретение  жилых помещений в планируемом году в городском округе края, в том числе на основании решений  судов о предоставлении жилых помещений;

G - расчетная норма общей площади жилого помещения, равная 33 квадратным метрам общей площади жилого помещения на одного человека;

Zli - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в городском округе края, утвержденная органом местного самоуправления на I квартал года, предшествующего планируемому;

dl - коэффициент, учитывающий уровень инфляции в году, предшествующем планируемому. Данный коэффициент устанавливается ежегодно Правительством края;

d2 - коэффициент, учитывающий уровень инфляции в планируемом году. Данный коэффициент устанавливается ежегодно Правительством края.

3. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Контроль за подпрограммой включает в себя периодическую отчетность по реализации Закона Красноярского края от 24.12.2009          № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Исполнитель мероприятий подпрограммы предоставляет ответственному исполнителю муниципальной программы годовой отчет с пояснительной запиской в сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Боготола, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п.

Отчеты о реализации программы формируются ответственным исполнителем программы с учетом информации, полученной от соисполнителей программы.

Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года представляется в срок не позднее 10-го августа отчетного года в отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола по формам согласно приложениям № 9 к настоящему Порядку, в финансовое управление администрации города Боготола по форме согласно приложению № 10-13 к настоящему Порядку.

Годовой отчет представляется одновременно в финансовое управление администрации города Боготола и отдел экономического развития и планирования администрации города Боготола в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляет финансовое управление администрации города Боготола в соответствии со ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, сформированного плана контрольных мероприятий на очередной финансовый год, в соответствии с федеральным стандартом осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий, обследований», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 № 208.

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств бюджета осуществляет Контрольно-счетный орган города Боготола в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", федеральными стандартами внешнего государственного (муниципального) финансового контроля, Решением Боготольского городского Совета депутатов от 05.12.2017 № 10-113 «Об утверждении Положения Контрольно-счетного органа  г. Боготола».

Приложение № 1

к паспорту подпрограммы 4

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»

ПЕРЕЧЕНЬ

И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| N п/п | Цель, показатели результативности | Ед. изм. | Вес показателя | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | текущий финансовый год | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование подпрограммы: «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель подпрограммы: обеспечение государственных гарантий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным (далее - дети-сироты) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача подпрограммы - Предоставление качественного жилого помещения на территории г. Боготола детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, исходя из общей площади 33 кв. м., с допусками, установленными п. 14 ст. 17 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатели результативности: |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4 | - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями и включены в список в Министерстве образования Красноярского края | человек | 0,1 | Ведомственная отчетность | 123 | 126 | 125 | 123 |
| 5 | - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа обеспеченных жилыми помещениями, от общего количества включенных в список в Министерстве образования Красноярского края | % | 0,1 | Ведомственная отчетность | 7 | 15 | 6 | 3 |
| 6 | - количество детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями | чел. | 0,1 | Ведомственная отчетность | 9 | 19 | 8 | 4 |

Приложение № 2

к паспорту подпрограммы 4

«Обеспечение жилыми помещениями

детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из их числа

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| N п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации подпрограммы, тыс.рублей |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Наименование подпрограммы - «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель подпрограммы - Государственная поддержка в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача подпрограммы - Предоставление качественного жилого помещения на территории г. Боготола детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, исходя из общей площади 33 кв. м., с допусками, установленными п. 14 ст. 17 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Предоставление детям-сиротам жилых помещений по договору найма специализированных жилых помещений | Администрация города Боготола | 117 | 1004 | 0940075870 09400R0820 | 412 | 30 946,1 | 2 813,3 | 7 033,2 | 40 792,6 | обеспечение жильем 39 детей-сирот, нуждающихся в жилищных помещениях, в том числе по годам: 2021 – 8 детей-сирот, 2022 – 19 детей-сирот, 2023– 8 детей-сирот, 2024 - 4 детей сирот |
|  | Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284) | Администрация города Боготола | 117 | 1004 | 0940078460 | 121129244 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 299,4 |  |
|  | "Исполенение соглашения об урегулировании спора в досудебном порядке в рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» муниципальной программы города Боготола "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города" | Администрация города Боготола | 117 | 0113 | 0940065560 | 853 | 105,6 | 0,0 | 0,0 | 105,6 |  |
|  | Исполнение административных правонарушений, связанных с неисполнением решений суда об обеспечении детей-сирот жилыми помещениями | Администрация города Боготола | 117 | 0113 | 0940065570 | 853 | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 720,0 |  |
| 6 | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 31 871,5 | 2 913,1 | 7 133,0 | 41 917,6 |  |