ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА БОГОТОЛА

Р Е Ш Е Н И Е

«17» июня 2015 года                                                                                     № 2/2

Об утверждении Календарного плана

мероприятий по подготовке и проведению выборов

в органы местного самоуправления на территории

города Боготола Красноярского края

На основании статьи 14 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования города Боготола РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на территории города Боготола Красноярского края.

2. Направить настоящее решение в окружные, участковые  избирательные комиссии.

| Председатель избирательной комиссии муниципального образования | ______ Турсунова Е.М. (подпись) (фамилия, имя, отчество) |
| --- | --- |
| Секретарь избирательной комиссии муниципального образования | ______ Сависько И.В. (подпись) (фамилия, имя, отчество) |

МП

УТВЕРЖДЕН

решением избирательной комиссии

муниципального образования

города города Боготола

от 17.06.2015 № 2/2

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов

в органы местного самоуправления на территории города Боготола

Красноярского края «13»сентября 2015 года

| № пп | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение выборов |  |  |  |
| 1 | Назначение выборов на «13»сентября 2015 года | В период с «14» июня по «24» июня 2015 года | Представительный орган муниципального образования |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов | Представительный орган муниципального образования |
| 3 | Информирование Избирательной комиссии Красноярского края о принятии решения о назначении выборов | Незамедлительно | Представительный орган муниципального образования |
| Избирательные участки |  |  |  |
| 4 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Не позднее «13» августа 2015 года, а в исключительных случаях – не позднее «9» сентября | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 5 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее «3» августа 2015 года | Глава местной администрации муниципального образования |
| Избирательные комиссии |  |  |  |
| 6 | Формирование окружных избирательных комиссий по выборам депутатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | Не позднее «04»июля 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| Списки избирателей |  |  |  |
| 7 | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, командиры воинских частей |
| 8 | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | Не позднее «2»сентября 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 9 | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку при проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях | Не позднее «13 »августа 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 10 | Включение в списки избирателей граждан, находящихся в местах временного пребывания, на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее «9»сентября 2015 года | Участковые избирательные комиссии |
| 11 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее «2»сентября 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 12 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию при проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях | Не позднее «22 »августа 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 13 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | Не позднее «2»сентября 2015 года | Участковые избирательные комиссии |
| 14 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения при проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях | Не позднее «13 »августа 2015 года | Участковые избирательные комиссии |
| 15 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее «12»сентября 2015 года | Участковые избирательные комиссии |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |
| 16 | Составление и направление в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю |
| 17 | Опубликование указанного списка в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение его в сети «Интернет» | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю |
| 18 | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов (представление заявлений и иных документов в соответствующую избирательную комиссию) | Со дня опубликования решения о назначении выборов | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 19 | Заверение общетерриториальных списков кандидатов, представленных избирательными объединениями | В течение трех дней со дня приема документов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 20 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем получения соответствующей избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Кандидат, граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособным |
| 21 | Сбор подписей в поддержку выдвижения списка кандидатов | Со дня, следующего за днем заверения списка кандидатов | Кандидат, граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособным |
| 22 | Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов, списков кандидатов | Не позднее «3 »августа 2015 года до 18 часов по местному времени | Кандидаты, избирательные объединения |
| 23 | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации общетерриториальных списков кандидатов. | В 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 24 | Принятие решения о регистрации либо в отказе в регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | В 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | Окружная избирательная комиссия |
| 25 | Опубликование данных о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов | Не позднее 3-х дней после их регистрации | Соответствующая избирательная комиссия |
| Статус кандидата |  |  |  |
| 26 | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | После выдвижения кандидатов, списков кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 27 | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | В течение 3-х дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлением гражданина о согласии быть доверенным лицом | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 28 | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 29 | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка на снятие своей кандидатуры | Не позднее «28» августа 2015 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее «11»сентября 2015 года | Кандидат |
| 30 | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее «7»сентября 2015 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее «11»сентября 2015 года | Кандидат |
| 31 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата, список кандидатов | Не позднее «7» сентября 2015 года | Избирательное объединение |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |
| 32 | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидатов, списка кандидатов и до ноля часов «12»сентября 2015 года по местному времени | Кандидаты, избирательные объединения |
| 33 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С «15» августа 2015 года до ноля часов «12»сентября 2015 года по местному времени | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 34 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | # Енисейское управление Роскомнадзора |
| 35 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на 5-й день после представления его в избирательную комиссию муниципального образования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 36 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов Не позднее «18» июля 2015 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 37 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов Не позднее «18» июля 2015 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 38 | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для целей предвыборной агитации. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов Не позднее «18» июля 2015 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 39 | Проведение жеребьевки с целью распределения бесплатной печатной площади для опубликования предвыборных агитационных материалов. Составление графика предоставления бесплатной печатной площади с указанием конкретной даты | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее «13» августа 2015 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 40 | Утверждение вышеуказанного графика | После проведения жеребьевки | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 41 | Проведение жеребьевки с целью распределения бесплатного эфирного времени на каналах муниципальных организаций телерадиовещания | не позднее чем за 32 дня до дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 42 | Проведение жеребьевки с целью распределения платного эфирного времени на каналах муниципальных организаций телерадиовещания | не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Муниципальная организация телерадиовещания на основании письменных заявок |
| 43 | Сообщение в письменном виде соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования бесплатного эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 3 дня до выхода в эфир или опубликования предвыборного агитационного материала. | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 44 | Представление филиалу Сбербанка Российской Федерации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до выхода в эфир или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 45 | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До выхода в эфир или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 46 | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию данных учета объема и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не позднее «23»сентября 2015 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 47 | Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно - телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет») | С«8 »сентября по «13»сентября 2015 года (включительно) | Редакции средств массовой информации, граждане, организации публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 48 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями на установленное избирательной комиссией муниципального образования время | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, находящихся в государственной или муниципальной собственности; владельцы помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 30% |
| 49 | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником) в письменном виде | Заблаговременно | Кандидаты, избирательные объединения |
| 50 | Представление экземпляров или копий агитационных печатных материалов в избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата вместе со сведениями об организациях, лицах их заказавших и изготовивших | До начала их распространения | Кандидаты, избирательные объединения |
| 51 | Выделение специальных мест для размещения агитационных печатных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее «13»августа 2015 года | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
| Финансирование выборов |  |  |  |
| 52 | Выдача разрешения для открытия специального избирательного счета | В течение 2-х дней со дня получения уведомления о выдвижении кандидата, регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам | Соответствующая избирательная комиссия |
| 53 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | В период после письменного уведомления о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидат |
| 54 | Представление в соответствующую избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Периодически | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации |
| 55 | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически | Соответствующая избирательная комиссия |
| 56 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение трех дней со дня получения указанных сведений | СМИ |
| 57 | Возврат пожертвований жертвователям в случаях, предусмотренных п. 8 ст. 44 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411"О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
| 58 | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
| 59 | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов: а) первый финансовый отчет; б) итоговый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата Не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 60 | Направление копий выше указанных финансовых отчетов в средства массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Соответствующая избирательная комиссия |
| 61 | Опубликование копий финансовых отчетов | В течение трех дней со дня их получения | СМИ |
| 62 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования | Кандидаты, избирательные объединения |
| 63 | Перечисление в доход бюджета муниципального образования денежных средств, оставшихся на специальном счете | По истечении 60 дней со дня голосования | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии |
| 64 | Представление финансового отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: - в избирательную комиссию муниципального образования с приложением первичных финансовых документов; - в представительный орган муниципального образования | Не позднее «23»сентября 2015 года Не позднее «3» октября 2015года не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные комиссии Окружные избирательные комиссии Избирательная комиссия муниципального образования |
| 65 | Возврат остатка неизрасходованных в период подготовки и проведения выборов денежных средств в бюджет муниципального образования | До сдачи отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 66 | Закрытие лицевых счетов на финансирование выборов | До сдачи отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |
| 67 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа изготовляемых бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением на выборах | Не позднее «23»августа 2015 года | Соответствующая избирательная комиссия |
| 68 | Изготовление избирательных бюллетеней | В сроки установленные комиссией | Соответствующая избирательная комиссия |
| 69 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам соответствующей избирательной комиссии, уничтожения лишних бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | Соответствующая избирательная комиссия |
| 70 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии, в т.ч. для проведения досрочного голосования | Не позднее «7» сентября 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 71 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее «2»сентября 2015 года При проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях – не позднее чем за пять дней до дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования, Участковая избирательная комиссия |
| 72 | Проведение досрочного голосования для избирателей, которые в день голосования будут отсутствовать по месту жительства по уважительной причине в избирательной комиссии муниципального образования в участковой избирательной комиссии | С «2»сентября 2015 года по «8 »сентября 2015 года с «9» по «12» сентября 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования, Участковая избирательная комиссия |
| 73 | Проведение досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях | Не ранее «23»августа 2015 года | Участковая избирательная комиссия |
| 74 | Передача списков избирателей, проголосовавших досрочно в избирательной комиссии муниципального образования, соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее «8» сентября | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 75 | Регистрация всех поданных письменных заявлений (устных обращений) избирателей в специальном реестре о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | Заявления могут быть поданы в течение 10 дней до дня голосования с «3» сентября 2015 года, но не позднее 14.00 часов по местному времени «13»сентября 2015 года | Участковые избирательные комиссии |
| 76 | Голосование | «13»сентября 2015 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 77 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | После окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
| 78 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | После проведения итогового заседания | Участковые избирательные комиссии |
| 79 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, иных лиц, указанных в п. 3 ст. 21 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411"О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" | После подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 80 | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования: - в избирательную комиссию муниципального образования по выборам депутатов по единому общетерриториальному избирательному округу - в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов по одномандатным округам | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Участковые избирательные комиссии |
| 81 | Определение результатов выборов, составление протокола о результатах выборов: - Депутатов по единому общетерриториальному избирательному округу - по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | Избирательная комиссия муниципального образования Окружная избирательная комиссия |
| 82 | Направление извещения зарегистрированному кандидату, избранного депутатом представительного органа | Незамедлительно после определения результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 83 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа, либо копию документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В 5-дневный срок со дня получения извещения | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа |
| 84 | Определение общих результатов выборов | Не позднее «17»сентября 2015 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 85 | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования Окружная избирательная комиссия |
| 86 | Регистрация избранного - депутата представительного органа по общетерриториальному избирательному округу - депутата представительного органа по одномандатному избирательному округу | После официального опубликования общих результатов выборов и представления копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа | Избирательная комиссия муниципального образования Окружная избирательная комиссия |
| 87 | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списков кандидатов | Не позднее одного месяца со дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 88 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования |