**Администрация города Боготола**

**Отдел экономического развития и планирования**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА БОГОТОЛА ЗА 2016 ГОД**

**Боготол – 2017**

ОГЛАВЛЕНИЕ

[СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ…………………………….3](#_Toc423358243)

[МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2015 ГОДУ……………………………………………………………....](#_Toc423358244)5

[1](#_Toc423358245). Муниципальная программа "Содействие занятости населения"………………………………………………………....5

2. Муниципальная программа " Управление муниципальными финансами"………………………………………………………..6

3. Муниципальная программа " Социальная поддержка граждан"………………………………………………...………....8

4. Муниципальная программа " Развитие культуры"…………..9

5. Муниципальная программа " Развитие образование"……...13

6. Муниципальная программа " Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства"…….16

7. Муниципальная программа " Молодежь"…………………...19

8. Муниципальная программа " Развитие физической культуры и спорта"……………………………………………………………21

9. муниципальная программа "Гражданское общество - открытый муниципалитет"………………………………………………….23

10. муниципальная программа " Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города"………..26

11. Муниципальная программа" Развитие транспортной системы"…………………………………………………………..29

12. Муниципальная программа " Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города"………………………….32

13. Муниципальная программа " Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"…………………………………………………………34

# 

# СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

В 2016 году на реализацию 13 муниципальных программ утверждено 563 327,8 тысяч рублей.

Общая сумма распределенных бюджетных средств составила 534 753,7 тысяч рублей или 94,9 % от запланированного объема финансирования.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществлена в соответствии с постановлением администрации города Боготола от 31.12.2015 № 1665-п «О внесении изменений в постановление администрации города Боготола от 06.05.2015 № 0550-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ»», на основании информации, представленной органами администрации города, ответственными за реализацию программ.

Итоговая оценка эффективности (**Оитог**) включает в себя анализ полноты и эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы, степени достижения ее целевых индикаторов и показателей результативности.

Эффективность реализации программы признается:

**высокой**, если Оитог не менее 0,9;

**средней**, если Оитог не менее 0,8;

**удовлетворительной**, если Оитог не менее 0,7.

В результате проведенной оценки не все муниципальные программы реализованы с высокой степенью эффективности.

| № | Наименование муниципальных программ | Оитог |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Содействие занятости населения» | 0,9 |
| 2 | «Управление муниципальными финансами» | 1,0 |
| 3 | «Социальная поддержка граждан» | 0,8 |
| 4 | «Развитие культуры» | 0,9 |
| 5 | «Развитие образование» | 1,0 |
| 6 | «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» | 0,9 |
| 7 | «Молодежь» | 0,9 |
| 8 | «Развитие физической культуры и спорта» | 1,0 |
| 9 | «Гражданское общество - открытый муниципалитет» | 0,9 |
| 10 | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» | 0,9 |
| 11 | «Развитие транспортной системы» | 0,8 |
| 12 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» | 0,9 |
| 13 | «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 0,9 |

# 

# МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2016 ГОДУ

1. **Муниципальная программа «Содействие занятости населения»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 30.09.2013г. №1248-п

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы**: Администрация города Боготола.

**Цель программы**: Социальная поддержка и временное трудоустройство граждан, относящихся к категории «испытывающих трудности в поиске работы» (инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; безработные граждане).

**Задачи программы:**

1. Привлечение безработных граждан в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер в муниципальных учреждениях города Боготола

2. Определение квоты для трудоустройства инвалидов в подведомственных муниципальных учреждениях

**Финансирование программы**

Объем финансирования – 272,0 тыс. руб. за счет местного бюджета.

Объем исполнения – 271,8 тыс. руб. (99,9 %).

Объем не исполнения – 0,2 тыс.руб. (0,1 %).

**Основные результаты выполнения программы**

Мероприятие 1. Организация общественных работ.

- численность участников привлеченных на общественные работы по городу Боготолу в 2016 году составила 19 чел.; (в администрацию города трудоустроено 2 чел.; МКУ «ССВПД» 17 чел.);

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2016 год предусмотрено 1 целевой индикатор программы и 1 показатель результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы оценена как высокая:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы | 0,9 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов программы | 1,0 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности программы | 1,0 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации программы | 0,9 | высокая |

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 23.09.2013г. №1184-п

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы**: Финансовое управление администрации города Боготола.

**Цель программы**: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов городского бюджета;

Обеспечение контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства.

**Задачи программы:**

Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы города Боготола;

Автоматизация исполнения городского бюджета;

Обеспечение доступа для граждан к информации о городском бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме;

Обеспечение соблюдения бюджетного законодательства;

Повышение результативности муниципального финансового контроля.

**Финансирование программы**

Объем финансирования – 4 874,9 тыс. руб. за счет местного бюджета.

Объем исполнения – 4 874,9 тыс. руб. (100 %).

Объем не исполнения – 0,0 тыс. руб. (0 %).

**Основные результаты выполнения программы**

- доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города Боготола, составила 94,9 %;

- в 2016 году повысило свою квалификацию 3 муниципальных служащих по следующим направлениям: «Программный бюджет», «Государственное и муниципальное управление», «Долгосрочная финансовая стратегия», «О контрольной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг»;

- проведено 5 проверок финансово хозяйственной деятельности по учреждениям: МБОУ «СОШ № 5», МБДОУ № 9, МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ м МЗ г.Боготола, МБУК «БГКМ», МБУ ДО ДМШ;

- проведено 6 проверок по 44-ФЗ: Администрация города Боготола, МБУ ДО ДМШ, МБДОУ № 7, МКУ «СУБУ» г. Боготола, МБОУ «СОШ № 3», МБОУ ДОД «ДЮСШ» г. Боготола;

- разработано по итогам контрольных мероприятий 2 материала: аналитическая справка по результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2016 году. Аналитическая справка по повышению эффективности расходования средств бюджета на закупки товаров для нужд муниципальных учреждений;

- в течении года производилась сверка актуальных данных, размещенных на сайте bus.gov.ru;

- проведена актуализация данных по формированию сводного реестра участников бюджетного процесса, по приведению (формированию) ведомственных перечней муниципальных услуг в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг;

- разработаны приказы сроков предоставления ГРБС, главными администраторами доходов, что позволило получение достоверной информации, необходимой при формировании и составлении бюджета и его исполнению.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2016 год предусмотрено 7 целевых индикаторов программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы оценена как высокая:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы | 1,0 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов программы | 1,0 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности программы | 1,0 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации программы | 1,0 | высокая |

1. **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 31.10.2014г. № 1797-п

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы:** Управление социальной защиты населения администрации города Боготола

**Цели программы:** - полное, своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан;

- повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию граждан.

**Задачи программы:**

1. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.

2. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан города Боготола.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы –32 282,4 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 708,8 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 31 573,6 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 32 023,2 тыс. руб. (99,2%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 554,8 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 31 468,4 тыс. руб.

Объем неисполнения – 259,2 тыс. руб. (0,8 %).

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма1. «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан»**

- в отчетном году 17-ти гражданам была предоставлена пенсия за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы на общую сумму 554,8 тыс. рублей из средств муниципального бюджета.

**Подпрограмма 2. «Повышение качества и доступности социальных услуг»**

- охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому составляет 57 человек на 1000 пенсионеров и инвалидов, что на одного человека больше, чем в предыдущем году. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг учреждением социального обслуживания составляет 100 % по итогам социологического опроса, проводимого в рамках «Декады качества».

**Подпрограмма 3. «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания»**

**-** 21 ребенок воспользовался бесплатной путевкой в оздоровительный лагерь «Тесь» Минусинского района.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2016 год предусмотрено 10 целевых индикаторов программы и 6 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как средняя:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,9 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,5 | низкая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,8 | средняя |

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 04.10.2013г. № 1267-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма).

**Цель программы:** создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Боготола.

**Задачи программы:** 1.Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Боготола;

2.Обеспечение доступа населения города Боготола к культурным благам и участию в культурной жизни;

3.Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в городе Боготоле.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 49 341,9 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 31 439,2 тыс. руб.

- краевого бюджета – 17 899,0 тыс. руб.

- федеральный бюджет – 3,7 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 47 793,5 тыс. руб. (96,9%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 30 055,5 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 17 734,3 тыс. руб.

- федеральный бюджет – 3,7 тыс. руб.

Объем неисполнения – 1 548,4 тыс. руб. (3,1%).

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1. «Культурное наследие»**

- в целях поддержки самодеятельного народного творчества в Боготоле проводились: брендовое мероприятие города Боготола, проводимое в рамках стратегии культурной политики – фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества «Цветные сны», церемония вручения приза администрации города «Гордость Боготола», фестиваль хореографических коллективов «Танцевальный калейдоскоп», патриотический фестиваль «Моя Россия», вокальный конкурс «Музыкальный ринг», фестиваль детского и молодежного экранного творчества им. В.И. Трегубовича, молодежное событие "Джинсовый бал", Библионочь, «Ночь в музее», традиционная ярмарка «Краски осени»;

- МБУК "Боготольский городской парк культуры и отдыха" прошел второй этап реконструкции - реализован проект "Синематограф: парк съемочного периода" на сумму 4 836 282 рублей;

- специалистами музея проведено 124 тематических и обзорных экскурсии для жителей Боготола и Боготольского района самого разного возраста, а также для гостей города из других территорий;

- учреждениями клубного типа проведено 169 мероприятий, более 40% от общего числа участников клубных формирований – это дети. Начал работу «Семейный клуб «Ковчег» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Большое внимание уделяется работе с маломобильными группами населения, ветеранами.

**Подпрограмма 2. «Поддержка досуга и народного творчества»**

**-** пополнялись и обновлялись библиотечные фонды муниципальных библиотек. Число пользователей муниципальных библиотек составило 11365 человек, охват обслуживанием населения общедоступными библиотеками составляет 54,6%, совокупный книжный фонд библиотек города насчитывает свыше 100 тысяч единиц хранения, или 21,8 экземпляра в расчете на одного жителя;

- создаются собственные электронные базы данных, пользователям предоставляются новые виды библиотечных услуг, в том числе виртуальные справочные службы и другие;

- число персональных компьютеров в истекшем году составило 25 шт., подключенных к Интернету 21шт.;

- за отчетный период музейное собрание увеличилось на 102 единицы и составило по состоянию на 31.12.2015 года 7445 единицы хранения, в том числе 6019 ед.хр. основного фонда и 1426 ед.хр. научно-вспомогательного фонда. Число экспонировавшихся в отчетном году предметов составило 1445.

**Подпрограмма 3. «Развитие архивного дела в городе Боготоле»**

В сфере обеспечения сохранности и государственного учёта проведена проверка наличия документов:

Ф. Р-7 – Боготольская центральная районная больница - единиц хранения, находящихся в розыске нет;

- составлен паспорт архива на 01.01.2017г.;

- раз в неделю велось наблюдение за температурой и относительной влажностью воздуха, данные вносились в журнал;

- в БД «Местонахождение документов по личному составу» - внесено 3 карточки, всего 34 фонда и карточек;

- предоставили анкету мониторинга состояния материально-технической базы и соблюдения нормативных условий хранения архивных документов;

- проводится систематический контроль за порядком выдачи дел из архивохранилищ всем категориям пользователей, в том числе сотрудникам архива за своевременным их возвратом;

- внедрили в практику работы версию 5.0 ПК «Архивный фонд» и производим его наполнение на уровне «дело», внесены сведения о 83 фондах архива, 110 описей и 12207 заголовков дел;

В сфере комплектования:

Внедрены в практику работы:

- положения Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 477;

- методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденных приказом Росархива от 23.12.2009 № 76;

- методические рекомендации по обеспечению сохранности, оформлению и описанию кадровых документов;

- методические рекомендации «Определение организаций – источников комплектования государственных и муниципальных архивов»;

- «Правила организации хранения, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях», утвержденных приказом Минкультуры от 31.03.2015 № 526;

- «Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций с указанием сроков хранения», приказ Минкультуры России от 25.08.2010 № 558;

- подвели итоги паспортизации архивов организаций – источников комплектования в соответствии с Регламентом;

- проведена работа по обеспечению сохранности документов в ходе банкротства общества с ограниченной ответственностью «Завод слесарного монтажного инструмента», принято на хранение и описано 71 дело по личному составу;

- в организациях – источниках комплектования, организовано упорядочение документов Архивного фонда РФ и документов по личному составу организаций – источников комплектования по 2012 год включительно;

- согласовано 3 сводных номенклатуры дел;

- принято на хранение по описи № 1 – 172 дела от 12 организаций;

- представлены на ЭПК архивного агентства описи дел постоянного срока хранения от 12 организаций на 175 дел за 2013г.

В сфере использования архивных документов:

- продолжалась работа по электронному взаимодействию с отделениями ПФР;

- внедрили в практику работы АИС «Архивы»;

- для отдела культуры предоставлен список юбилейных и знаменательных дат;

- своевременное и качественное предоставление гражданам архивной информации исполнено 1266 запросов. В архиве (читального зала нет) работало 5 посетителей, 6 посещений, изготовлено 28 копий документов, для работы выдано 86 дел.

**Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»**

- выделенные средства по данной подпрограмме были направлены на финансовое обеспечение муниципального задания и иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания бюджетным учреждениям дополнительного образования культуры.

- проведены городские календарные и обрядовые праздники для всего населения города Боготола и выделены средства для участия в проездках на фестивали и конкурсы учащихся Детской школы искусств.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2016 год предусмотрено 15 целевых индикаторов программы и 12 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,9 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,9 | высокая |

1. **Муниципальная программа «Развитие образования»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 04.10.2013г. № 1266-п

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы:** Управление образования города Боготола.

**Цель программы:** Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Боготола, обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний период.

**Задачи программы:**

1. Создание в системе дошкольного, общего, дополнительного образования равных возможностей для современного качества образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период.

2. Формирование кадрового ресурса системы образования, обеспечивающего необходимое качество образования детей, соответствующего потребностям граждан.

3. Создание условий для эффективного управления системой образования, исполнение переданных полномочий по опеке и попечительству.

**Финансирование программы**

Объем финансирования составил – 299 025,6 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 84 709,5 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 214 316,1 тыс. руб.;

Объем исполнения составил – 290 152,0 тыс. руб.(97 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 82 806,9 тыс.руб.;

- краевого бюджета – 207 345,1 тыс. руб.;

Объем неисполнения составил – 8 873,6 тыс. руб. (3 %)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1.**  **«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»**

- учебный год завершили 2 470 человек, из них 129 – обучающиеся по адаптированной программе для детей с умственной отсталостью. По итогам учебного года 99,32% школьников успешно освоили программу, на 4 и 5 учебный год окончили 35,9 %. Доля выпускников 11 классов, сдавших ЕГЭ и получивших аттестат о среднем общем образовании, составила 100% (105 выпускников);

- по результатам государственной итоговой аттестации из 105 выпускников 11 классов аттестат с отличием получили 5 человек из третьей, четвертой, пятой и шестой школ;

- из 193 девятиклассников аттестаты получили все выпускники;

- в пять муниципальных и один ведомственный детский сад ходят 1 157 детей, обеспеченность местами в детских садах детей с 3 до 7 лет составляет 100%;

- в пяти летних лагерях при школах отдохнули 716 человек;

- в общеобразовательных учреждениях города дополнительным образованием охвачено 95% учащихся;

- в муниципальном туре краевого конкурса творческих и исследовательских работ учащихся начальных классов «Страна чудес – страна исследований» было зарегистрировано 16 работ. Не приняли участие школьники четвертой школы. В результате из 16 заявленных работ лишь 7 прошли в финальный тур краевого конкурса;

- на конференцию «Открытия юных», которая является муниципальным туром краевого форума «Молодёжь и наука» для учащихся 6-11 классов, наиболее качественные работы были предоставлены от школ № 2, 6 и ДДТ. На дистанционный этап краевого форума «Молодёжь и наука» прошла 31 работа, из них экспертным советом края на очный этап было отобрано 10, что составляет 30% от общего количества;

- в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 87,3 % от общего количества учащихся городских школ, в муниципальном - 39,7%. По сравнению с 2015 годом увеличилось количество победителей и призеров по биологии, истории, математике, русскому языку, физике, химии, физической культуре, ОБЖ. На региональный этап были направлены 26 учащихся по 10 предметам;

- был проведен ряд спортивных мероприятий городского и Краевого масштаба: Президентские состязания, первенство школ города по футболу, баскетболу, волейболу, легкой атлетике, лыжным гонкам, организованы и проведены 1 и 2 этапы соревнований Школьной спортивной лиги по восьми видам спорта с общим охватом школьников 522 человека. Команды-победители муниципального этапа принимали участие в региональном этапе соревнований. В общем рейтинге «Школьной спортивной лиги» среди городских школ Красноярского края школа № 3 заняла 5 место среди 126 школ участников соревнований.

- за счет средств местного бюджета в школе 4 выполнены работы по текущему ремонту кровли спортзала на сумму: 221 804,0 рубля; в школе 5 выполнены работы по капитальному ремонту овощного цеха для первичной обработки овощей в пищеблоке на сумму: 123 120,0 рублей; в детском саду №10 ограждена территория на сумму: 273,0 тысячи рублей;

- с целью устранения предписаний надзорных органов к зданию школы 2 проведены работы по капитальному ремонту помещений здания;

- проведены замеры производственных факторов, мероприятия по дезинфекции дератизации, дезинсекции;

- проведено обучение специалистов по охране труда и технике безопасности, прохождение пожарно-технического минимума.

**Подпрограмма 2.** **«Обеспечение приоритетных направлений муниципальной системы образования города Боготола»**

- В системе образования трудятся 271 педагогический работник. В городе создан клуб молодых педагогов. В настоящее время проходят обучение по целевому набору 12 человек;

- обучение прошли 6 работников дошкольных организаций;

- получили средне – специальное образование 8 человек;

- один руководитель детского сада прошел профессиональную переподготовку по специальности «менеджмент организации». Всего за учебный год на курсах повышения квалификации обучено 76 педагогических работников. Приоритетом в выборе курсов повышения квалификации были Федеральные государственные стандарты дошкольного и основного общего образования.

**Подпрограмма 3**. «**Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования муниципальной программы»**

- показатель «Количество приемных семей» выполнен, созданы все 40 семей;

- показатель «Доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями» не выполнен: запланировано 37%, фактически 33%.

- показатель «Доля детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жильем» возросла на 12%. Недостаточное финансирование из краевого и федерального бюджетов.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2016 год предусмотрено 22 целевых индикатора программы и 19 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,9 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1 | высокая |

1. **Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 30.09.2013г. № 1247-п

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел экономического развития и планирования)

**Цель программы:** Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства и улучшения инвестиционного климата на территории города.

**Задачи программы:**

1. Создание благоприятных экономических и правовых условий для динамичного развития малого и среднего предпринимательства на территории города;

2. Привлечение инвестиций на территорию города.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 2 778,3 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 1 278,3 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 500,0 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 2 413,5 тыс. руб. (86,9 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 913,5 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 500,0 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 364,8 тыс. руб. (13,1 %)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Боготола»**

- средства местного бюджета в сумме 20,0 тыс. руб. израсходованы на обеспечение малого и среднего предпринимательства информационными, обучающими и другими услугами: ведение рубрики «Предприниматель и предпринимательство» в информационной программе «Город и горожане» местного телевидения; публикация информации в печатном издании газеты «Земля боготольская» о формах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

- а оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства израсходовано 505,0 тыс. руб. из местного бюджета и 1 500,0 тыс. руб. из средств краевого бюджета.

- за счет средств краевого бюджета оказана финансовая поддержка 5 субъектам малого бизнеса по мероприятию «Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности», создано 20 новых рабочих мест, привлечено инвестиций на сумму 1 865,4 тыс. руб. Таким образом, целевые показатели результативности использования средств краевого бюджета достигнуты в полном объеме.

- за счет средств местного бюджета оказана поддержка:

- 1 субъекту малого предпринимательства по мероприятию Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности», создано 4 рабочих места, привлечено инвестиций на сумму 368,4 тыс. руб.;

- 2 субъектам малого бизнеса по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров», создано 2 новых рабочих места, количество сохраненных рабочих мест составило 13, привлечено инвестиций на сумму 582,4 тыс. руб.

- показатели результативности «количество созданных рабочих мест» и «количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку» достигнуты в полном объеме. Показатель «количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства» исполнен на 22%, при планировании данного показателя на 2016 год был проанализирован аналогичный показатель за периоды прошлых лет (2013-2015гг). Не достижение в полном объеме показателя «количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства» обусловлено низким процентом заявителей, обратившихся за финансовой поддержкой по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров» в период формирования заявки для получения субсидии в 2016 году.

Благодаря реализации программных мероприятий по субсидированию начинающих предпринимателей субъектам малого предпринимательства оказана поддержка по таким видам экономической деятельности как производство хлеба и мучных кондитерских изделий (ООО «Русский хлеб»), производство санитарно-технических работ (ИП Неведомская Т.В.); оказывающим медицинские услуги (ООО «Альпина-Мед»), услуги по ремонту компьютеров и периферийного компьютерного оборудования (ООО «Ника»), ведущим развлекательную деятельность (ИП Баранова М.А.) и деятельность по оказанию услуг общественного питания (ИП Ярославская Ю.А.).

Результатом реализации мероприятия по приобретению оборудования в целях модернизации производства товаров и оказания услуг стало повышение качества выпускаемой продукции (мучных и кондитерских изделий) ИП Ткач Е.Г., а также повышение качества оказываемых стоматологических услуг ООО «Колибри».

**Подпрограмма 2. «Муниципальная поддержка развития инвестиционной деятельности»** за 2016 год израсходовано 388,45 тыс. рублей. Реализация настоящей подпрограммы позволила:

- оплатить программное обеспечение для автоматизации деятельности отдела архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации г.Боготола в сумме 120,0 тыс. рублей;

- провести работы по утилизации 8 (восьми) бесхозных металлических гаражей в районе многоквартирных домов по адресу г.Боготол, ул. Куйбышева в сумме 25,0 тыс. рублей;

- оплатить установку нового дверного замка в муниципальной квартире по адресу г.Боготол, ул. Кирова д.12, кв.5, в сумме 420,0 рублей;

- оплатить услуги техинвентаризации гаражного бокса по ул. Школьная, блок 09, квартал 20, бокс 16, в сумме 15,0 тыс. рублей;

- оплатить услуги по оценке рыночной стоимости нежилого здания по ул. Советской, 60 б в сумме 13,0 тыс.руб.;

- оплатить кадастровые работы (акты обследования) жилых зданий по адресам: Красноярский край, г.Боготол: ул. Элеваторная, 17, 13а, 5, 21; ул. Вокзальная, 27,19,22,57,61,59,21,31,8,40,4; ул. 1-ая Зарельсовая, 39а, 9а, 21а; ул. Московская, 55, 57; ул. Сибирская, 4; ул. Садовая, 12; ул. Шикунова, 40 а; ул. Куйбышева, 21; ул. Интернациональная, 52; ул. Рабочая, 13; ул. Школьная, 69; ул. Комсомольская, 7; ул. Колхозная, 20; пер. 1-й Сибирский, 2., в сумме 18,9 тыс.руб.;

- оплатить работы по устройству мусорных площадок в сумме 35,0 тыс.руб.;

- оплатить услуги по изготовлению справок о зарегистрированных правах в сумме 80,0 тыс.руб.;

-оплатить акты обследования для снятия с кадастрового учета объектов по адресам: г.Боготол, ул. Енисейская, 16; ул. Урицкого, 5а, в сумме 4,0 тыс.руб.;

-оплатить кадастровые работы (акты обследования) жилых зданий в сумме 54,45 тыс. руб.;

- оплатить госпошлину по ликвидации юр.лица д/с №11 в сумме 7,1 тыс. руб.;

- оплатить пошлину нотариуса за выморочное имущество в сумме 15,5 тыс.руб..

Данная подпрограмма позволяет в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» решать вопросы по ведению реестров муниципального имущества, выявлению и постановке на учет бесхозяйного имущества и т.д.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2016 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 6 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,8 | средняя |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,9 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,9 | высокая |

1. **Муниципальная программа «Молодежь»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 30.09.2013г. № 1234-п

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма)

**Цель программы:** Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города Боготола.

**Задачи программы:**

1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Боготола;

2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодёжи (и развитие добровольчества) на территории города Боготола;

3. Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома: создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

4. Повышение выявляемости и ранней диагностики наркологических расстройств.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 5 318,0 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 2 618,5 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 2 147,8 тыс. руб.;

- федерального бюджета – 551,7 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 5 317,4 тыс. руб. (100 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 2 617,9 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 2 147,8 тыс. руб.;

- федерального бюджета – 551,7 тыс. руб.

Объем неисполнения программы – 0,6 тыс. руб. (0 %)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи города Боготола в социальную практику»**

- в городе было проведено более 60 мероприятий и акций, в которых приняло участие более 1500 молодых людей.

- в летний период было временно трудоустроено 55 подросток (при плановом показателе – 60 человек). Уменьшение планового показателя произошло в связи с повышением минимального размера оплаты труда;

- в краевых профильных лагерях отдохнули 14 подростков, двое из них из семей СОП и ТЖС;

- во время проведения грантового конкурса «Территория 2020» было разработано 31 проект, 27 из них были одобрены и получили материальную поддержку на реализацию, общая сумма 137,255 тыс. рублей. (50 тыс.руб. – местный бюджет, 87,255 тыс.руб. – за счет средств субсидии из краевого бюджета);

- в средствах массовой информации было выпущено 5 телевизионных сюжетов, опубликовано 12 статей, 12 номеров молодежного журнала «Наше время»;

- 55 молодых людей (1,7% от общего числа молодёжи, проживающей в городе Боготоле) регулярно посещают молодежный центр, несмотря на его удаленность.

**Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи города Боготола»**

- проведено 8 крупных городских мероприятий и более 10 акций, представители патриотических клубов города приняли участия в 3 краевых военно-патриотических соревнованиях. Количество вовлеченных в их реализацию молодых людей составило более 700 человек. Численность участников патриотических объединений и клубов составляет более 60 человек.

**Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей»**

- трем молодым семьям было предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья или строительства индивидуального жилого дома в размере 770,0 тыс. рублей.

**Мероприятие:**

**1. Приобретение наркотестов для диагностики наркологических расстройств**

- во избежание ухудшения наркоситуации в городе, постоянного и планомерного проведения комплекса антинаркотической работы среди молодежи, за счет средств программы были приобретены наркотесты на сумму 72,5 тыс. рублей, с целью повышения выявляемости и ранней диагностики наркологических расстройств.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2016 год предусмотрено 12 целевых индикаторов программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,8 | средняя |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,9 | высокая |

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 04.10.2013г. № 1275-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел культуры, молодежной политики и спорта).

**Цель программы:** Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта муниципального образования на краевой и всероссийской спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

**Задачи программы:**

1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории города Боготола;

2. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва;

3. Поддержка спорта высших достижений.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 11 550,2 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 8 119,1 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 3 431,1 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 11 342,2 тыс. руб. (98,2%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 7 911,1 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 3 431,1 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 208,1 тыс. руб. (1,8%).

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»**

- проведено 55 мероприятий спортивно-оздоровительного характера, в которых участвовало 4,5 тыс. человек (21,9% от общего числа жителей);

- проведено одно спортивное мероприятие краевого масштаба (XXI открытый краевой турнир по рукопашному бою памяти Н. Катаровского).

- проведены чемпионаты, первенства города по баскетболу, футболу, мини-футболу, волейболу, подледному лову, рукопашному бою, пауэрлифтингу, лыжным гонкам, шахматам, настольному теннису. Спартакиады: зимняя спартакиада среди коллективов физической культуры; VII городская женская спартакиада (приняло участие 19 команд); спартакиада клубов по месту жительства; спартакиада допризывной молодёжи и среди учащихся (по 6 видам спорта).

- проведены спортивные праздники, посвящённые: Дню Победы; Дню защиты детей; Дню города; Дню физкультурника.

- Всероссийские акции: «лыжня России»; «кросс нации»; «оранжевый мяч».

**Подпрограмма 2 « Развитие системы подготовки спортивного резерва»**

- команда города Боготола завоевала 12 первых мест на первом чемпионате и первенстве Красноярского края по всестилевому каратэ;

- на первенствах Красноярского края по футболу среди девушек в возрастной группе 1999-2000 и 2001-2002 команды МБУ ДО «ДЮСШ» г. Боготола заняли вторые места;

- в командном зачете на Первенстве Красноярского края среди юношей команда г.Боготола стала победителем;

- на чемпионате Красноярского края в командном зачете боготольцы поднялись на вторую ступень пьедестала.

- результаты выступления боготольских спортсменов на всех уровнях публикуются в газетах «Земля Боготольская» (12 публикаций), Боготол 24 (11 публикаций), «Боготольский курьер» (10 публикаций);

- муниципальное предприятие Телекомпания «Эфир» освещает все спортивные мероприятия, проводимые на территории города в выпусках новостей испециальных репортажах о спортивных мероприятиях.

**Подпрограмма 3 « Развитие спорта высших достижений»**

- спортсменами г.Боготола в составе сборных команд Красноярского края завоевано 5 медалей.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2016 год предусмотрено 11 целевых индикаторов программы и 6 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1,0 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1,0 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1,0 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1,0 | высокая |

1. **Муниципальная программа «Гражданское общество – открытый муниципалитет»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 30. 90.2013г. № 1249-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел экономического развития и планирования).

**Цель программы:** Создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности органов местного самоуправления, а также повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг путем создания многофункционального центра

**Задачи программы:**

1 Содействие формированию пространства, способствующего развитию гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

2. Создание условий для получения гражданами и организациями информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления, иной социально значимой информации;

3. Создание многофункционального центра по принципу «одного окна» для получения государственных и муниципальных услуг, а также повышения удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 1 812,0 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 1 348,4 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 463,6 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 1 406,3 тыс. руб. (77,6 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 1 342,7 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 63,6 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 405,7 тыс. руб. (22,4 %).

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Боготола»**

- создан общественно-координационный совет по патриотическому воспитанию;

- на базе МБУК ЦБС г.Боготола создан ресурсный центр поддержки общественных инициатив;

- созданы группы в социальных сетях у МОО «Гранит», Благотворительного фонда «Сила Сибири»;

- предоставлено 120 консультаций, в том числе 43 для членов СО НКО;

- проведено 5 городских семинаров и круглых столов;

- реализовано 6 проектов;

- в конце 2016 года Ресурсный центр г.Боготола принимал участие в краевом конкурсе по предоставлению субсидий на создание и развитие ресурсных центров. Администрации города была выделена субсидия в размере 400 тыс.руб., данные средства будут израсходованы в 2017 году на укрепление материально-технической базы ресурсного центра. Также будет создано рабочее место с выходом в интернет для членов СОНКО и инициативных граждан.

- в 2016 году финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций не предоставлялась, т.к. данные организации не заявлялись для участия в мероприятии.

- В четвертом квартале 2016 года средства в размере 20 тыс.руб. предусмотренные на предоставления субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям направлены на обеспечение деятельности ресурсного центра (приобретены расходные материалы)

**Подпрограмма 2 «Открытость власти и информирование населения города о деятельности и решениях органов местного самоуправления и информационно – разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам»**

- приобретено антивирусное программное обеспечение Dr Web 6.0.5.03091;

- опубликовано 1300 информационных сообщений, 304 нормативно-правовых акта;

- в оперативном режиме велось информирование жителей города о состоянии жизнеобеспечения города Боготола, о ходе ремонта сетей теплоснабжения, об общественной безопасности и защите территории города от ЧС, о ликвидации последствий не штатных ситуаций на сетях тепло- и водоснабжения;

- востребована рубрика «Обратная связь», в которой пользователи Интернет- сайта могут задать вопрос главе администрации города: за год поступило более 118 вопросов, на них даны оперативные ответы заявителям;

- постоянно обновлялась фотогалерея.

- в газетах «Земля Боготольская» опубликовывались постановления администрации города, главы города, решения Боготольского городского Совета депутатов;

- в связи с праздничными и торжественными событиями пресс-службой публиковались поздравления;

- в течение года в электронных и печатных СМИ, на Интернет-сайте регулярно размещалась информация о важнейших общественных событиях, памятных и знаменательных датах, встречах руководителей городской администрации с представителями общественных организаций;

- в течение года распространялась информация эфирных СМИ.

**Подпрограмма 3 «Повышение качества оказания услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»**

- не предусмотрено финансирование (подпрограмма отменена)

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2016 год предусмотрено 5 целевых индикаторов программы и 5 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,8 | средняя |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,9 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,9 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,9 | высокая |

1. **Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 16.03.2015г. № 0280-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола.

**Цель программы:** 1. Обеспечение населения города Боготола качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

2. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;

3. Создание условий для комфортного проживания населения города.

**Задачи программы:**

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Боготола;

2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории города;

4. Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства;

5. Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории города;

6. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 114 950,8 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 18 003,8 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 96 947,0 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 98 600,2 тыс. руб. (85,8 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 16 803,1 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 81 797,1 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 16 350,6 тыс. руб. (14,2%)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»**

- по программе «Чистая вода» отремонтировано 557 м ветхих водопроводных сетей на участке по ул. Котовского, ул. Деповская, ул. Ефремова (II этап П/Э 225мм.), и по неотложным мероприятиям – 1650 м водопроводных сетей от ВК 321 по ул. Урицкого до ВК 342 по ул. Линейной (замена сетей П/Э 160мм.);

- АО «КрасЭКо» отремонтировано 387 м ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении);

- приобретено и установлено котельное оборудование для центральной котельной г.Боготола по ул. Заводская, 1;

- увеличен срок эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, источников теплоснабжения, водоснабжения и систем водоотведения;

- снижены потери энергоносителей в инженерных сетях за счет применения современных теплоизоляционных материалов, трубопроводов из износостойких материалов.

**Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт жилищного фонда города»**

- проведен капитальный ремонт и улучшено состояние муниципального имущества на сумму 423 654,17 руб. по адресам:

-ул. Пролетарская, д.8, кв.4 (капитальный ремонт шиферной кровли и стропильной системы) на сумму14 597 руб.;

- ул. Комсомольская, д.179, кв.1 (полное восстановление квартиры) на сумму 274 388,17 руб.;

-ул. Кирова, д.12, кв.5 (ремонт полов, побелка, покраска, наклейка обоев, замена линолеума) в сумме 78 023 руб.;

-ул. Садовая, д.59 (демонтаж системы ГВС в МКД) в сумме 53 000 руб.;

-ул.40 лет Октября, д.20, кв.4, замена стеклопакета в сумме 3 646,0 руб.;

- Перечислены взносы на капитальный ремонт по муниципальному жилью в сумме 457 966,63 руб. следующим организациям:

-ООО «Русь» - 136 634,64 руб.;

-Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Красноярского края – 312 653,34 руб.;

- ООО «Управляющая компания жилищным фондом» - 8 678,34 руб.

- установлены индивидуальные (внутриквартирные) приборы учета энергетических ресурсов в муниципальных квартирах на сумму 202 090 руб.

**Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города»**

- данная подпрограмма не финансируется

**Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города»**

- при озеленении территории усовершенствовали эстетическое состояние города – вырезка сухих веток, окультирование, подрезка, валка деревьев – 89 шт.: (ул.Кирова, ул.Чапаева, ул.Кирова поворот к МБОУ СОШ №6, угол ул. Кирова –ул. Шикунова, ул. Школьная , ул.Чайковского, ул. Вокзальная, ул. Пушкина, МБДОУ №8); вырезка веток над линиями передач и над автобусной – 138 м (18 объектов);

- освещено – 0,8 км улиц, дополнительно установлено 13 светильников (от ул. Промышленная до перекрестка М53), выполнен ремонт по замене светильников – 40 шт. (северная и южная стороны города);

- осуществлен отлов 270 безнадзорных домашних животных, из них 145 животных подвергнутых эвтаназии, 52 – подвергнутых стерилизации (кастрации);

- восстановление профиля водоотводных канав, уложены водопропускные трубы (ул. Кондукторская – ул.Партизанская, ул. Кирова 33, ул. Некрасова, ул. Пионерская – ул. Дубровина, ул. Пролетарская, ул. Щетинкина, ул.Тюхтетская от №7, пер. 4-й Полевой, пер.Восточный 1, ул.Фрунзе, ул. Боброва, ул. Детская – пер. 2-й Детский, ул. Пушкина в районе дома №52, ул. Ефремова);

- обеспечение бесперебойной работы общедоступных бань, предоставление льготных билетов для отдельных категорий граждан.

**Подпрограмма 5 «Обращение с отходами»**

- размещено в средствах массовой информации информационные материалы о мероприятиях в сфере обращения с отходами;

- ликвидировано порядка 95% несанкционированных свалок на территории города (48 объектов - ул.8 Марта, ул. Шевченко, ул.Ефремова, ул.Пионерская - ул.Колхозная, ул.Иркутская, объездная дорога на с.Булатово, перекресток дороги Тюхтет-Булатово, ул. Енисейская – пер. Железнодорожный, ул. 40 лет Октября, ул. Шикунова, ул. Совхозная, ул.Енисейская, ул. Садовая, по обочинам дороги по ул. Совхозная, ул.Октябрьская, тупик Кривой, ул.Молодежная, ул.Кирова, ул.Фрунзе – ул.Западная, ул. Дубровина – ул.Буркова, ул.Вокзальная, ул.Лесная, ул.Игарская, ул. Фрунзе, ул. Советская, ул. Нилова, ул. Партизанская, ул.Кондукторская, ул. Линейная, ул. Детская, ул. Комсомольская, ул.Деповская, ул. 1 –я Зарельсовая, ул.Урицкого, ул.Школьная, ул. 1-е Мая);

- обеспечены районы индивидуальной жилой застройки контейнерным оборудованием для сбора ТБО.

**Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации мероприятий**

**муниципальной программы»**

- созданы необходимые условия для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках реализации программы;

- уровень исполнения расходов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы 98,6%.

**Мероприятие 1** «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»:

- оказаны временные меры поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг.

За 2016 год перечислено средств субсидий на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг:

- ООО «Управляющая компания жилищным фондом» - 12 042,9 тыс. рублей;

- ООО «ЖКХ» - 15 557,4 тыс. рублей;

- ООО УК «Полигон» - 11 956,1 тыс. рублей;

- ООО «Русь» - 16 717,7 тыс. рублей;

- ООО «Водоканал» - 630,4 тыс. рублей;

- ООО «Водоканал-сервис» - 253,1 тыс. рублей;

- АО «КрасЭКо» - 7 722,7 тыс. рублей.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2016 год предусмотрено 20 целевых индикаторов программы и 16 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,9 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,9 | высокая |

1. **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 30.09.2013г. № 1236-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола.

**Цель программы:** 1. Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Боготол;

2. Удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в городе Боготоле;

3. Снижение аварийности на дорогах города, сокращение числа погибших и пострадавших в ДТП.

**Задачи программы:**

1. Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального.

2. Повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта.

3. Совершенствование условий движений по улично-дорожной сети в городе Боготоле.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 32 398,1 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 14 826,1 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 17 572,0 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 32 030,5 тыс. руб. (98 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 14 691,3 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 17 339,2 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 367,7 тыс. руб. (2 %)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования»**

- произведено улучшение дорожного покрытия за счет производственного капитального ремонта и восстановление технических параметров состояния дорожного полотна, отвечающего нормативным требованиям: ул. Кирова – 1,1 км;

- отремонтированы участки дорог со щебеночным покрытием (ул. Авиационная въезд, ул. Песочная в районе дома 16 а, ул. Полевая в районе дома 70, пер.1-й Лесной, пер. 2-й Лесной въезд, пер. 3-й Лесной, пер. 2-й Поперечный 1, тупик 8 марта, пер. 2-й Школьный, пер. 4-й Школьный, ул. Линейная от дома №24 до №28, пер. Еременко в районе дома № 12, от ул. Линейной до ул. Гоголя, ул. Чайковского, от ул. Детская до ул. Лесная, ул. Шикунова, ул. Октябрьская от дома № 120 до дома № 128, ул. Сурикова въезд, ул. Колхозная в районе дома № 19, пер. Партизанский, пер. 1 Северный, пер. 1-й Линейный, ул. Зубова в районе дома №2, ул. Школьная в районе дома №137а, пер. 3-й Сибирский, пер. Опытный, ул. Щетинкина, ул. Деповская, ул. Красноярская, пер. 2-й Колхозный);

- отремонтированы участки дорого с асфальтобетонным покрытием (ул. Буркова, ул. Школьная, пер. паровозный, ул. Иркутская, ул. Сибирская, ул. Элеваторная, ул. Интернациональная, ул. Советская, ул. М.Горького, ул. Промышленная, пер. спортивный, ул. Куйбышева, ул. Рабочая, ул. Школьная, ул. Никольского, ул. Линейная, ул. 1-я Зарельсовая, ул. Урицкого, ул. Пролетарская, ул. Кузнецова, ул. Переездная, пер. Мельничный, ул. Транспортная, пер. 9 Мая, ул. Пионерская, ул. Вокзальная, ул. Молодежная, ул. Опытная станция, ул. Садовая, подъезд к кладбищу, подъезд к зданию администрации с ул. Деповская).

**Подпрограмма 2 «Пассажирские перевозки»**

- заключен муниципальный контракт об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам (маршрут № 1 «Школьная – Сибирская»; маршрут № 3 «Опытная – Южный»; маршрут № 4 «ж/д больница – ул. 1-ая Зарельсовая»);

- количество рейсов по действующим маршрутам составили 31 134 рейса.

**Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»**

- заменено и установлено 126 дорожных знаков;

- обеспечено видимость знаковой информации при движение ТС и пешеходов – 234 знака, бесперебойная работа светофорных объектов – 4 светофора, устройство пешеходных ограждений – 234 м;

- уточнение знаковой информации, места расположения искусственных неровностей, пешеходных переходов, горизонтальной дорожной разметки – 10 улиц – 9,541 м. (пер. Спортивный, ул. Больничная, ул. Дубровина, ул. Иркутская, ул. Кирова, ул. Пионерская, ул. Интернациональная);

- обеспечено видимость пешеходных переходов, искусственных неровностей при движении ТС и пешеходов- 18 пешеходных дорожек, искусственная неровность – 14, горизонтальная дорожная разметка – 27,3км.);

- беспрепятственное передвижение пешеходов по тротуарной сети города – 20044,0 м2;

- обеспечена безопасность движения пешеходов по улицам города – 1,249 км. (устройство тротуара от ул. Кирова до МБОУ СОШ №6; устройство тротуара по ул. Октябрьская – 116 м., ул. Рабочая – 42 м., устройство пешеходного мостика возле МБДОУ №10);

- приобретено наглядное оборудование (светоотражающие приспособления).

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2016 год предусмотрено 9 целевых индикаторов программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каксредняя:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,9 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,8 | средняя |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,8 | средняя |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,8 | средняя |

Программа средне эффективна, в связи с увеличением дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в этих происшествиях.

**12.** **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 04.10.2013г. № 1268-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений).

**Цели программы:** 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Боготола;

2. Обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

**Задачи программы:**

1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

2. Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 7 436,84 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 2 535,61 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 4 901,23 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 7 246,40 тыс. руб. (97,4%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 2 345,17 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 4 901,23 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 190,44 тыс. руб. (2,6%).

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Боготола»**

Реализация мероприятий подпрограммы позволила:

- обеспечить переселение граждан из аварийного жилищного фонда, путем выкупа жилых помещений, расположенных в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными, у собственников (выкуп 2 жилых помещений);

- обеспечить освобождение земельных участков в ходе сноса аварийных домов расселенных в рамках программы (г.Боготол, ул. Советская, д.60; ул. Элеваторная, д. 13 а, д. 21; ул. Садовая, д. 59), и вовлечь освобожденные земельные участки в реализацию в целях строительства жилых и нежилых объектов.

- уменьшить долю аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда города (за 2016 год были сняты с кадастрового учета и исключены из реестра жилых домов города Боготола 35 многоквартирных домов);

- увеличить долю земельных участков предоставленных для жилищного строительства, обеспечить жильем и улучшить жилищные условия отдельных категорий граждан.

**Подпрограмма 2 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Боготола»**

Реализация мероприятий подпрограммы позволила:

- произвести актуализацию документов территориального планирования (подготовлены документы о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории города Боготола) , которые определяют перспективную градостроительную политику в части жилищного строительства (строительство жилья для расселения из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда, подлежащего сносу; строительство рыночного жилья, для той части населения, которая пожелает улучшить свои жилищные условия; улучшение жилищных условий семьям, имеющим трех и более детей, индивидуальное жилищное строительство), а также нежилых объектов.

- межевание земельных участков для жилищного строительства (35 земельных участков для предоставления многодетным гражданам; 1 для строительства КНП и т.д.), формирование и постановку на кадастровый учет земельных участков для индивидуального жилищного строительства (3 земельных участка для предоставления гражданам по результатам аукциона);

- проведение оценки рыночной стоимости земельных участков с целью продажи права аренды (купли-продажи) земельных участков с аукциона (оценка земельного участка расположенного по адресу: г.Боготол, ул. Деповская, д.14; оценка земельного участка для установки рекламной конструкции по адресу: г.Боготол, ул. Кирова);

- проведение актуализации «Схема водоснабжения и водоотведения города Боготола на период с 2013 по 2023 год», необходимой ввиду ввода в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2016 год предусмотрено 5 целевых индикаторов программы и 5 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,9 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,9 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,8 | средняя |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,9 | высокая |

Снижение показателя «площадь земельных участков, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих трех и более детей» связано с тем, что в 2016 году изыскивались и формировались земельные участки для предоставления их под застройку.

**13. «Защита населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 04.10.2013г. № 1270-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола.

**Цель программы:** Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

**Задачи программы:**

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасных условий проживания населения города.

2. Проведение комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий на территории города.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 1 286,8 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 1 246,8 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 40,0 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 1281,8 тыс. руб. (99,6%),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 1 241,8 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 40,0 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 0,6 тыс. руб. (0,4%).

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях; обеспечение безопасности населения»**

В результате реализации подпрограммных мероприятий достигнуты следующие результаты:

- средства по мероприятию «приобретение, распространение тематической печатной и видеопродукции в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения безопасности населения» на 2016 год не израсходованы и перенесены на 2017 год;

- с целью оперативного взаимодействия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций между ЕДДС г. Боготола и оперативными и дежурными службами города заключены соглашения «Об обмене информацией, оперативном взаимодействии и реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации на территории города Боготола». Всего заключено 16 соглашений. Информационный обмен между дежурно-диспетчерскими службами, органами постоянной готовности и центром управления кризисными ситуациями (ЦУКС) Красноярского края налажен. ЕДДС ежедневно участвует в селекторных совещаниях, проводимых ЦУКСом в режиме видеоконференции с целью уточнения оперативной обстановки;

- с целью оперативного реагирования на ЧС различного характера на территории города Боготола проводятся командно-штабные тренировки. За 2016 год ЕДДС города совместно с организациями и предприятиями города проведено 3 тренировки по организации выполнения мероприятий оперативного реагирования при угрозе и/или возникновении чрезвычайных ситуаций; 04-08 октября 2016 года администрация города Боготола проводила тренировку на территории муниципального образования город Боготол в рамках проведения Всероссийской тренировки по гражданской обороне.

Были задействованы следующие силы и средства:

* Члены КЧС и ПБ города Боготола;
* Объектовые звенья ТП РСЧС;
* Аппарат администрации города Боготола.

- во всех общеобразовательных учреждениях города Боготола проведены уроки по тематике гражданской обороны в Российской Федерации. Занятия прошли в 8 -11 классах. Всего проведено 20 уроков с 430 учащимися;

- с целью комплектования материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и защиты населения приобретены следующие средства: носилки – 3 шт.; покрывало спасательное – 30 шт;

- 14 ноября 2016 г. проводилась годовая комплексная проверка АСЦО ГО, о чем были составлены и направлены в адрес ГУ МЧС России по краю соответствующие акты.

**Мероприятие 1 «**Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения**»**

- Администрацией города Боготола заключен муниципальный контракт с ООО Научно-производственной фирмой «Дерате», на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения (обработано 10 га).

**Мероприятие 2** «Проведение дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний, дезинфекционные работы, проводимые в профилактических целях»

- мероприятие не производилось.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2016 год предусмотрено 8 целевых индикаторов программы и 5 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,9 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,9 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,9 | высокая |

Снижение показателя «площадь уничтожения мест произрастания дикорастущей конопли» связано с тем, что очагов произрастания дикорастущей конопли на землях муниципального образования не выявлено.

Глава города Боготола А.Н. Артибякин