**Администрация города Боготола**

**Отдел экономического развития и планирования**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА БОГОТОЛА ЗА 2018 ГОД**

**Боготол – 2019**

ОГЛАВЛЕНИЕ

[СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ…………………………….3](#_Toc423358243)

[МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2018 ГОДУ……………………………………………………………....](#_Toc423358244)5

[1](#_Toc423358245). Муниципальная программа "Содействие занятости населения"………………………………………………………....5

2. Муниципальная программа " Управление муниципальными финансами"………………………………………………………..6

3. Муниципальная программа " Социальная поддержка граждан"………………………………………………...………....8

4. Муниципальная программа " Развитие культуры"………….10

5. Муниципальная программа " Развитие образования"……....16

6. Муниципальная программа " Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства"……..19

7. Муниципальная программа " Молодежь"…………………....23

8. Муниципальная программа " Развитие физической культуры и спорта"…………………………………………………………….25

9. муниципальная программа "Гражданское общество - открытый муниципалитет"…………………………………………………..27

10. муниципальная программа " Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города"………...30

11. Муниципальная программа" Развитие транспортной системы"…………………………………………………………...34

12. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды города Боготола"……………………………....36

13. Муниципальная программа " Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города"…………………………..38

14. Муниципальная программа " Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"………………………………………………………….40

15. Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории города Боготола"….. 44

# 

# СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ города Боготола, утвержденного Постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013г. № 0963-п.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществлена в соответствии с постановлением администрации города Боготола от 31.12.2015 № 1665-п «О внесении изменений в постановление администрации города Боготола от 06.05.2015 № 0550-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ»» на основании информации, представленной органами администрации города, ответственными за реализацию программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования города Боготола за 2018 год сформирован отделом экономического развития и планирования администрации города Боготола на основе, предоставленных годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ. Согласно перечню муниципальных программ города Боготола на 2018-2020гг., утвержденному распоряжением администрации города Боготола от 27.10.2017г. № 360-р, на территории г. Боготола были приняты и действовали в отчетном году 15 муниципальных программ.

Общая сумма запланированных средств на реализацию МП в 2018 году составила 636 342,4 тыс. рублей, фактическое исполнение – 628 877,6 тыс. рублей (98,8%).

Итоговая оценка эффективности (**Оитог**) включает в себя анализ полноты и эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы, степени достижения ее целевых индикаторов и показателей результативности.

Эффективность реализации программы признается:

**высокой**, если Оитог не менее 0,9;

**средней**, если Оитог не менее 0,8;

**удовлетворительной**, если Оитог не менее 0,7.

В результате проведенной оценки не все муниципальные программы реализованы с высокой степенью эффективности.

| № | Наименование муниципальных программ | Оитог |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Содействие занятости населения» | 1 |
| 2 | «Управление муниципальными финансами» | 1 |
| 3 | «Социальная поддержка граждан» | 0,9 |
| 4 | «Развитие культуры» | 1 |
| 5 | «Развитие образования» | 1 |
| 6 | «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» | 0,9 |
| 7 | «Молодежь» | 1 |
| 8 | «Развитие физической культуры и спорта» | 1 |
| 9 | «Гражданское общество - открытый муниципалитет» | 0,9 |
| 10 | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» | 0,8 |
| 11 | «Развитие транспортной системы» | 1 |
| 12 | «Формирование современной городской среды города Боготола» | 1 |
| 13 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» | 0,8 |
| 14 | «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 0,9 |
| 15 | «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории города Боготола» | 0,8 |

# МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2018 ГОДУ

1. **Муниципальная программа**

**«Содействие занятости населения»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 30.09.2013г. №1248-п

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы**: Администрация города Боготола.

**Цель программы**: Социальная поддержка и временное трудоустройство граждан, относящихся к категории «испытывающих трудности в поиске работы» (инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; безработные граждане).

**Задачи программы:**

1. Привлечение безработных граждан в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер в муниципальных учреждениях города Боготола

2. Определение квоты для трудоустройства инвалидов в подведомственных муниципальных учреждениях

**Финансирование программы**

Объем финансирования – 465,3 тыс. руб. за счет местного бюджета.

Объем исполнения – 448,6 тыс. руб. (96,4 %).

Объем не исполнения – 16,7 тыс. руб. (3,6 %).

**Основные результаты выполнения программы**

Мероприятие 1. Организация общественных работ.

- численность участников, привлеченных на общественные работы по городу Боготолу в 2018 году составила 53 чел. (МКУ «ССВПД» 33 чел. МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ 20 чел.) количество трудоустроенных граждан определялось из фактически отработанного времени;

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2018 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 1 показатель результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы оценена как высокая:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы | 0,9 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов программы | 1 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности программы | 1 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации программы | 1 | высокая |

1. **Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 23.09.2013г. №1184-п

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы**: Финансовое управление администрации города Боготола.

**Цели программы**:

1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов городского бюджета;
2. Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства;
3. Эффективное расходование бюджетных средств, направленное на повышение качества проведения закупок.

**Задачи программы:**

1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы города Боготола;
2. Обеспечение доступа для граждан к информации о городском бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме;
3. Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
4. Повышение результативности муниципального финансового контроля;
5. Оптимизация бюджетных расходов, повышение эффективности, результативности осуществления закупок для муниципальных нужд.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 5 929,1 тыс. руб.

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 558,1 тыс. руб.;

- местного бюджета – 5 371,0 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 5 925,4 тыс. руб. (99,9 %)

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 558,1 тыс. руб.;

- местного бюджета – 5 367,3 тыс. руб.

Объем не исполнения – 3,7 тыс. руб. (0,1 %).

**Основные результаты выполнения программы**

- доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города Боготола, составила 98,8 %;

- в 2018 году повысило свою квалификацию 3 муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении по следующим направлениям: «Программный бюджет. Долгосрочная финансовая стратегия», «Актуальные вопросы внедрения проектного управления на муниципальном уровне» «Актуальные вопросы организации и осуществления местного самоуправления в городском округе, муниципальном районе»;

- на основании проведенного мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, сформирована сводная итоговая оценка качества, которая составила 4,5 балла;

- проведено 3 плановых проверки по вопросам финансово хозяйственной деятельности по учреждениям: Администрация города Боготола, МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г.Боготола, МКУ «Управление образования г.Боготола», и одна внеплановая проверка совместно с ФСБ – МКУ «Боготольский городской архив»;

- проведено 2 проверки по 44-ФЗ: МБДОУ № 9, Администрация города Боготола, выявлены нарушения бюджетного законодательства, оформлены акты;

- разработано по итогам контрольных мероприятий 2 материала: аналитическая справка по результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2018 году;

- в течении года производилась сверка актуальных данных, размещенных на сайте bus.gov.ru;

- проведена актуализация данных по формированию Сводного реестра участников бюджетного процесса, по приведению (формированию) ведомственных перечней муниципальных услуг в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг;

- разработаны приказы по доведению сроков предоставления ГРБС, главными администраторами доходов необходимых документов и отчетности, что позволило получение достоверной информации, необходимой при формировании и составлении бюджета и его исполнению.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2018 год предусмотрено 7 целевых индикаторов программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы оценена как высокая:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы | 1 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов программы | 1 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности программы | 0,9 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации программы | 1 | высокая |

1. **Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка граждан»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 31.10.2014г. № 1797-п

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы:** Управление социальной защиты населения администрации города Боготола

**Цели программы:** - полное, своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан;

- повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию граждан.

**Задачи программы:**

1. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.

2. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан города Боготола.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 47 771,1 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 47 044,1 тыс. руб.;

- местного бюджета – 727,0 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 47 742,3 тыс. руб. (99,9%),

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 47 037,9 тыс. руб.;

- местного бюджета – 704,4 тыс. руб.

Объем неисполнения – 28,8 тыс. руб. (0,1 %).

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1. «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан»**

- в отчетном году 23-м гражданам была предоставлена пенсия за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы на общую сумму 704,4 тыс. рублей из средств местного бюджета.

**Подпрограмма 2. «Повышение качества и доступности социальных услуг»**

- охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому составляет 90 человек на 1000 пенсионеров и инвалидов, что на двадцать один человек больше, чем в предыдущем году.

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг учреждением социального обслуживания составляет 100 % по итогам социологического опроса, проводимого в рамках «Декады качества».

**Подпрограмма 3. «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания»**

- управлением социальной защиты населения администрации г. Боготола предоставляется 71 государственная и 2 муниципальных услуги;

- 21 ребенок воспользовался бесплатной путевкой в оздоровительный лагерь «Тесь» Минусинского района. Сумма по обеспечению бесплатной доставки детей в лагерь и обратно составила 53,9 тыс. рублей.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2018 год предусмотрено 1 целевой индикатор программы и 9 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,9 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,9 | высокая |

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 04.10.2013г. № 1267-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма).

**Цель программы:** Создание условий для развития и реализации стратегической роль культуры, как фактора формирования духовно-нравственной, творческой, гармонично развитой личности, гражданской идентичности населения города Боготола.

**Задачи программы:**

1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Боготола;

2. Обеспечение доступа населения города Боготола к культурным благам и участию в культурной жизни;

3. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в городе Боготоле.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 61 729,1 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- федеральный бюджет – 1 710,7 тыс. руб.

- краевого бюджета – 9 117,3 тыс. руб.

- местного бюджета – 50 901,1 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 61 729,0 тыс. руб. (99,9%),

в том числе, за счет средств:

- федеральный бюджет – 1 710,7 тыс. руб.

- краевого бюджета – 9 117,3 тыс. руб.

- местного бюджета – 50 901,0 тыс. руб.;

Объем неисполнения – 0,1 тыс. руб. (0,1%).

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Культурное наследие»**

- число пользователей муниципальных библиотек составило 11367 человек, охват обслуживанием населения общедоступными библиотеками составляет 56,7 %, совокупный книжный фонд библиотек города насчитывает свыше 100 тысяч единиц хранения, или 21,8 экземпляра в расчете на одного жителя;

- число персональных компьютеров в истекшем году составило 25, все подключены к сети Интернет;

- финансирование из местного бюджета на комплектование библиотечных фондов составило: 264 900 рублей;

- за отчетный период музейное собрание увеличилось на 104 единицы и составило по состоянию на 31.12.2018 года 7702 единицы хранения, в том числе 6185 единиц хранения основного фонда и 1517 единиц хранения научно-вспомогательного фонда.

- число экспонировавшихся предметов составило 2015 из 7702 общего фонда. Причина - недостаток экспозиционных площадей и необходимого выставочного оборудования;

- специалистами музея проведено 166 тематических и обзорных экскурсии для жителей Боготола и Боготольского района самого разного возраста, а также для гостей города из других территорий;

- в 2018 году музей посетили 3471 человек;

- установлены две мемориальные доски:

\* боготольскому поэту Н. Килькееву на здании библиотеки – филиала №2 по адресу г. Боготол, ул. Кирова 135,

\* почетному гражданину города Боготола В. Александрову по адресу г.Боготол, ул. 40 лет Октября 14;

**Подпрограмма 2. «Поддержка досуга и народного творчества»**

- в целях поддержки самодеятельного народного творчества в Боготоле проводились: брендовое мероприятие города Боготола, проводимое в рамках стратегии культурной политики – фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества «Цветные сны», церемония вручения приза администрации города «Гордость Боготола», фестиваль хореографических коллективов «Танцевальный калейдоскоп», патриотический фестиваль «Моя Россия», вокальный конкурс «Музыкальный ринг», фестиваль детского и молодежного экранного творчества им. В.И. Трегубовича, молодежное событие "Джинсовый бал", Библионочь, «Ночь в музее», традиционная ярмарка «Краски осени»;

- особая роль в организации досуга населения отводится клубам по интересам: в КДЦ «Зодиак» их функционирует 21, 2 из которых имеют звание «Образцовый художественный коллектив», в ЦБС 9 и 1 социальная группа, с количеством участников более 700 человек;

- в 2018 году учреждениями клубного типа проведено 180 мероприятий, более 40% от общего числа участников клубных формирований – это дети. Начал работу «Семейный клуб «Ковчег» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Большое внимание уделяется работе с маломобильными группами населения, ветеранами.

**Подпрограмма 3. «Развитие архивного дела в городе Боготоле»**

В сфере правового, организационного, кадрового обеспечения:

- 02 марта 2018г. участие в on-line совещании по вопросу «О нарушении обязательных требований законодательства в области архивного дела муниципальными архивами края»;

- 29 марта 2018г. участие в краевом on-line совещании на базе территориальных отделений Пенсионного фонда России по итогам выполнения Основных направлений развития архивного дела в Красноярском крае за 2017 год и задачах на 2018 год;

- 14 июня 2018г. участие в торжественных мероприятиях посвященных 100-летию Государственной архивной службы России;

- 02 ноября участие в on-line совещании по вопросам:

о требованиях, предъявляемых к заполнению основных документов, представляемых при проведении паспортизации муниципальных архивов, музеев, библиотек;

о заполнении Сведений о состоянии хранения документов в организациях источниках комплектования муниципальных архивов края;

- реализация Закона Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела»;

Реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела» государственной программы «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п.

В сфере обеспечения сохранности и государственного учёта проведена проверка наличия документов:

- продолжается соблюдение условий, режимов хранения и учёта документов в соответствие с Правилами организации хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденных приказом Минкультуры России от 18.01.2007г. № 19, и Специальными правилами пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, утвержденными приказом Минкультуры Российской Федерации от 12 января 2009г. №3;

- проводится систематический контроль за порядком выдачи дел из архивохранилищ всем категориям пользователей, в том числе сотрудникам архива за своевременным их возвратом – в архиве работало 5 посетителей, выдано для работы 59 дел;

- внедрили в практику работы версию 5 версии ПК «Архивный фонд» и производим его наполнение на уровне «дело», внесены 240 единиц хранения в том числе 48 единиц хранения документов госсобственности. На 01.01.2019 внесены сведения о 84 фондах архива, 115 описей и 13718 заголовков дел;

- приобретены коробки и канцелярия;

- составлен паспорт архива на 01.01.2019г.;

- проведена паспортизация архивов организаций – источников комплектования в соответствии с Регламентом государственного учёта документов Архивного фонда Российской федерации, утверждённым приказом Росархива от 11.03.1997 № 11;

- проведена проверка наличия документов:

Ф. Р-102 – КГКУ «Центр занятости населения города Боготола» - в наличии 127 единиц хранения из 127;

- раз в неделю ведётся наблюдение за температурой и относительной влажностью воздуха, данные вносятся в журнал;

- в БД «Местонахождение документов по личному составу» - внесена 1 карточка, всего 37 фондов и карточек.

В сфере комплектования:

Внедрены в практику работы:

- «Правила организации хранения, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях», утвержденных приказом Минкультуры от 31.03.2015 № 526;

- положения правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 477, и Методических рекомендаций по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденных приказом Росархива от 23.12.2009 № 76;

- «Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций с указанием сроков хранения», приказ Минкультуры России от 25.08.2010 № 558;

- методические рекомендации «Экспертиза ценности и отбор в состав Архивного фонда Российской Федерации документов по личному составу»;

- методические рекомендации «Определение организаций – источников комплектования государственных и муниципальных архивов»;

- проведена работа по обеспечению сохранности документов в ходе ликвидации ООО «Боготол Инструмент Сервис», ООО «Водоканал», принято на хранение и описано 58 дел за 2011-2017 гг. по личному составу;

- в организациях – источниках комплектования, организовано упорядочение документов Архивного фонда РФ и документов по личному составу организаций – источников комплектования по 2014 год включительно;

- согласовано 2 сводные номенклатуры дел: КГБУЗ «Боготольская межрайонная больница» КГКУ «Центр занятости населения г.Боготола»;

- принято на хранение по описи № 1 – 198 дел от 15 организаций:

Ф. Р-7 – КГБУЗ «Боготольская межрайонная больница» 42 дела за 2012г.;

Ф. Р-13 – администрация города Боготола 31 дело за 2012г.;

Ф. Р-37 – финансовое управление администрации города Боготола 11 дел за 2012г.;

Ф. Р-38 – управление образования 11 дел за 2011-2012 гг.;

Ф. Р-49 – межрайонная прокуратура 24 дела за 2012г.;

Ф. Р-57 – отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации города Боготола 6 дел за 2012г.;

Ф. Р-59 – Боготольский районный суд 1 дело за 2012г.;

Ф. Р-62 – МКУ «Боготольский городской архив» 1 дело за 2012 г.;

Ф. Р-66 – ООО «Боготол Инструмент Сервис» 3 дела за 2013-2015 гг.;

Ф. Р-99 – территориальная избирательная комиссия г.Боготола 24 дела за 2015г.;

Ф. Р-102 – КГКУ «Центр занятости населения г. Боготола» 6дел за 2012г.;

Ф. Р-115 –Боготольский городской Совет 10 дел за 2012г.;

Ф. Р-122 – Управление социальной защиты населения г. Боготола 6 дел за 2012г.;

Ф. Р-123 – управление пенсионного фонда 10 дел за 2012г.;

Ф.Р-129 – МКУ «Специализированное учреждение по ведению бухгалтерского учета» 12 дел за 2012г.

- по описи № 2 по личному составу – 58 дел от 2 организаций:

Ф. Р-66 – ООО «Боготол Инструмент Сервис» на 22 дела за 2013-2017 гг.;

Ф. Р-125 – ООО «Водоканал» на 36 дел за 2011-2017 гг.

- Представлены на ЭПК архивного агентства описи дел постоянного срока хранения и по личному составу: от 16 организаций:

Ф. Р-7 – КГБУЗ «Боготольская межрайонная больница» оп. № 1 – 9/оп. 2-13 дел за 2014 г.;

Ф. Р-13 – Администрация города Боготола оп. 1- 52/оп. 2 – 15 дел за 2014 г.;

Ф. № Р-37 – финансовое управление администрации города Боготола оп. 1 – 7/оп. 2 – 1 дело за 2014г.;

Ф. № Р-38 – Управление образования оп. 1 – 10/оп. 2 – 2 дела за 2013 -2014г.г.;

Ф. № Р-49 – межрайонная прокуратура оп. 1 – 25 дел за 2014г.;

Ф. № Р-57 – отдел культуры администрации города Боготола оп. 1 – 6 дел за 2014г.;

Ф. № Р-59 – Боготольский районный суд оп. 1 – 1дело за 2014г.;

Ф. № Р-62 – МКУ «Боготольский городской архив» оп. 1 – 3 дела за 2014г.;

Ф. № Р-66 – ООО «Боготол Инструмент Сервис» оп. 1 – 3/оп. 2 – 22 дела за 2013-2017гг.;

Ф. № Р-99 – территориальная избирательная комиссия города Боготола оп. 1 – 24 дела за 2015г.;

Ф. № Р-102 – КГКУ «Центр занятости населения г. Боготола» оп. 1 – 5/оп. 2 – 5 дел за 2014г.;

Ф. № Р-115 – Боготольский городской Совет оп. 1 – 14 дел за 2014г.;

Ф. № Р-122 – Управление социальной защиты населения г. Боготола оп. 1 – 10/оп. 2 – 2 дела за 2014г;

Ф. № Р-123 – управление пенсионного фонда оп. 1 – 9/оп. 2 – 3 дела за 2014г.;

Ф. № Р-125 – ООО «Водоканал» оп. 2 – 36 дел за 2011-2017 гг.

Ф. № Р-129 – МКУ «Специализированное учреждение по ведению бухгалтерского учета» оп. 1 – 20/оп. 2 – 37 дел за 2014г.

В сфере использования архивных документов:

- предоставлена информация по знаменательным датам в истории города для отдела культуры, в связи с проведением празднования 125-летием города Боготола;

- продолжается работа по электронному взаимодействию с отделениями ПФР, получено 365 запросов;

- продолжается ведение БД «Местонахождение документов по личному составу» внесена 1 новая карточка Красноярский региональный филиал Коммерческий банк «Сибирское ОВК» ОАО «Дополнительный офис № 1326, добавлены документы в карточку Боготольского завода слесарно – монтажного инструмента и ООО «Водоканал»;

- своевременное и качественное предоставление гражданам архивной информации;

- исполнено 709 запросов социально – правового характера, из них 641 с положительным результатом, 572 тематических запроса, из них 470 с положительным результатом. В архиве (читального зала нет) работало 8 посетителей, выдано для работы 59 книг. Посещение архива участниками проекта «Сибирский крест» с целью изучения жизни, деятельности, мученической кончины и духовного подвига священномучеников. Для работы исследователей и исполнения запросов изъято и заложено в коробки 3378 дел.

**Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»**

- приобретено оборудование для развития учреждений культуры на 3 229,43тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 1 414,0 тыс. рублей; краевой бюджет – 1 377,09 тыс. рублей; местный бюджет – 364,07 тыс. рублей; внебюджетные источники – 74,27 тыс. руб.;

- платные услуги населению оказаны на 1 815,1 тыс. рублей;

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2018 год предусмотрено 5 целевых индикаторов программы и 12 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1 | высокая |

1. **Муниципальная программа «Развитие образования»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 04.10.2013г. № 1266-п

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы:** Управление образования города Боготола.

**Цели программы:**

1. Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Боготола.

2. Обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний период. Государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

**Задачи программы:**

1. Создание в системе дошкольного, общего, дополнительного образования равных возможностей для современного качества образования, позитивной социализации детей, обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний период.

2. Формирование кадрового ресурса системы образования, обеспечивающего необходимое качество образования детей, соответствующего потребностям граждан.

3. Создание условий для эффективного управления системой образования. Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

**Финансирование программы**

Объем финансирования составил – 318 614,0 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 215 206,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 103 408,0 тыс. руб.;

Объем исполнения составил – 315 567,3 тыс. руб. (99 %),

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 213 033,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 102 534,3 тыс. руб.;

Объем неисполнения составил – 3 046,7 тыс. руб. (1 %)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1.**  **«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»**

- в городе 5 муниципальных средних общеобразовательных школ, 5 муниципальных детских садов, 1 негосударственный детский сад ОАО «РЖД», Дом детского творчества, Детская школа искусств, Детская музыкальная школа, Детско - юношеская спортивная школа, 2 учреждения среднего профессионального образования: КГБ ПОУ «Боготольский техникум транспорта», филиал КГБ ПОУ «Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса»

- на территории г. Боготола проживает 1733 ребенка дошкольного возраста. Дошкольное образование реализуется в шести детских садах для 1268 детей. В учреждениях дошкольного образования работают 130 педагогов;

- в дошкольных образовательных организациях, для детей от 1,5 до 8 лет, не посещающий детский сад, открыты группы кратковременного пребывания;

- функционируют 4 логопедические группы;

- обеспеченность местами в детских садах детей с 3 до 7 лет составляет 100%;

- в общеобразовательных школах обучается 2 796 обучающихся (из них 32 человека обучаются заочно и 118 – по адаптированным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья);

- в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 88,6% от общего количества учащихся городских школ. По итогам этапа были определены 33 победителя и 36 призеров, все награждены поощрительными грамотами;

- в краевом конкурсе социальных инициатив «Мой край – мое дело» команда МБОУ СОШ №5 заняла первое место в направлении «Гражданская инициатива»;

- значимым результатом деятельности обучающихся стало появление в нашем городе открытого пространства «Кудринка». Проект объединил подростков от 6 до 18 лет, а также детей, состоящих на профилактическом учете;

- учебный год завершили 2 679 человек, из них 117 – обучающиеся по адаптированной программе для детей с умственной отсталостью. По итогам учебного года 98,32 % школьников успешно освоили программу, из них на 4 и 5 - 35,8 %;

- доля выпускников 11 классов, сдавших ЕГЭ и получивших аттестат о среднем общем образовании, составила 96,2 % (109 из 113 выпускников);

- четверо выпускников не сдали ЕГЭ по русскому языку и математике (не получили аттестат о среднем общем образовании);

- по результатам государственной итоговой аттестации из 109 выпускников 11 классов аттестат с отличием получили 12 человек;

- на базе общеобразовательных школ в летний период были открыты, пять лагерей с дневным пребыванием детей с общим количеством 715 человек, из них 260 детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 17 ребят, состоящих на различных видах профилактического учета;

- в связи с изменениями в Закон Красноярского края от 07.07.2009 №8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае» с 2018 года за счет средств краевого бюджета оплачивалось 70 % стоимости набора продуктов питания для приготовления готовых блюд в лагере с дневным пребыванием, а 30 % за счет средств родителей (законных представителей), работодателей, профсоюзных организаций и иных источников, не запрещенных законодательством РФ;

- одна из важнейших составляющих летний кампании – трудовая занятость подростков. С этой целью на базе пяти образовательных учреждений организованы трудовые отряды, в которых в течение июня месяца работали 18 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. С учащимися были заключены срочные трудовые договоры. Ребята занимались озеленением территорий образовательных учреждений, ремонтом библиотечного фонда, подготовкой классных кабинетов к новому учебному году;

- в общеобразовательных учреждениях города дополнительным образованием охвачено 93,4% учащихся;

- на базе Дома Детского Творчества реализуется 26 программ дополнительного образования. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами учреждения, составляет 800 человек;

- на оздоровление, занятость детей и подростков детей по линии образования в 2018 году было затрачено 3 315,3 тыс. рублей, из них: Краевой бюджет - 2 271,0 тыс. рублей; Городской бюджет – 70 тыс. рублей; Средства родителей – 748 тыс. рублей; Спонсорские средства – 226, 3 тыс. рублей;

- в отчетном году на базе загородного оздоровительного лагеря «Сокол» отдыхом было охвачено 59 детей. Стоимость путевки составляло: 18 115 рублей; сумма родительской платы составила 30% от общей стоимости путевки т.е. 5 434,50 руб.

**Подпрограмма 2.** **«Обеспечение приоритетных направлений муниципальной системы образования города Боготола»**

- в системе образования г. Боготола трудится 274 педагогических работника. В городе создан клуб молодых педагогов. В 2018 году поступили на обучение по целевому набору 2 человека;

- обучение проходят в высших учебных заведениях 9 работников дошкольных организаций; средне – специальное образование 7 человек;

- всего за учебный год на курсах повышения квалификации обучено 33 педагогических работника. Приоритетом в выборе курсов повышения квалификации были Федеральные государственные стандарты дошкольного и основного общего образования, внедрение современных образовательных технологий, разработка адаптированных образовательных программ и организация образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ;

**Подпрограмма 3**. «**Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования муниципальной программы»**

- за отчетный год отделом по опеке и попечительству администрации г.Боготола выявлено 35 детей, оставшихся без попечения родителей, из них 5 детей – сироты;

- в замещающие семьи переданы 17 несовершеннолетних, в образовательные учреждения на полное государственное обеспечение в детские дома направлены 11 детей, еще 6 – в медицинские учреждения;

- в Центр семьи и дома малютки за 12 месяцев помещены 44 ребенка;

- запланированный показатель «Количество замещающих семей» не выполнен в полном объеме, уменьшение произошло в результате снятия с учета 10 семей (2 семьи по удочерению, 2 семьи по возвращению несовершеннолетних в кровные семьи, 1 семья в связи с переездом в другой район, 5 семей в связи с совершеннолетием детей).

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2018 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 19 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,9 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,9 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,9 | высокая |

1. **Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 30.09.2013г. № 1247-п

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел экономического развития и планирования)

**Цель программы:** Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства и улучшения инвестиционного климата на территории города.

**Задачи программы:**

1. Создание благоприятных экономических и правовых условий для динамичного развития малого и среднего предпринимательства на территории города;

2. Привлечение инвестиций на территорию города.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 3 377,0 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 1 111,1 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 2 265,9 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 3 333,9 тыс. руб. (98,7 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 1 068,0 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 2 265,9 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 43,1 тыс. руб. (1,3 %)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Боготола»**

- в мае 2018 года проведено мероприятие «День предпринимателя», израсходовано 29,8 тыс. руб.;

- на обеспечение малого и среднего предпринимательства информационными услугами израсходовано 10,0 тыс. руб.;

- приобретена форма для участников торговых мероприятий и мероприятий общественного питания в количестве: 45 фартуков, 21 шапочка (повара) и 21 козырек на сумму: 30,0 тыс. руб.;

- заключен договор ГПХ на оказание услуг по организации работы «Боготольской сельскохозяйственной ярмарки» на сумму 67,3 тыс. руб;

- для ярмарки приобретен баннер на сумму 3,5 тыс. руб.;

- на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства израсходовано 2 385,2 тыс. руб. из местного бюджета 119,26 тыс. руб. и 2 265,94 тыс. руб. из средств краевого бюджета, субсидия предоставлена 3 субъектам малого бизнеса;

- 119,26 тыс. руб. 1 субъекту малого бизнеса (ОАО «Автомобилист») предоставлена субсидия по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров»;

- 333,3 тыс. руб. субсидия предоставлена 2 субъектам малого бизнеса (ОАО «Автомобилист», ООО «Альпина-Мед») по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров»;

- 1 932,64 тыс. руб. субсидия предоставлена ООО ДПМК «Боготольская» по мероприятию «Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования».

**Подпрограмма 2. «Муниципальная поддержка развития инвестиционной деятельности»** в 2018 году израсходовано 808,0 тыс. руб. Расход направлен на оплату услуг:

- нотариуса Глазко О.Г. за выдачу свидетельства о праве на наследство на долю муниципальной собственности в квартире расположенной по адресу: г.Боготол, ул. Московская, д.1, кв.1. в сумме: 374,4 руб.;

- АО «КРЭК» за выдачу технических условий на помещение расположенного по адресу: г. Боготол, ул. Кирова д.4, пом.4 в сумме: 1000,0 руб.;

- ИП Каримовой О.Р. за оценку рыночной стоимости муниципального имущества (металлические банки) в сумме: 36630,0 руб.;

- ИП Каримовой О.Р. за оценку годовой арендной платы движимого имущества (автомобиль ГАЗ-53 цистерна, автомобиль грузовой – цистерна) машина ассенизационная в сумме: 6887,5 руб.;

- ИП Козловой М.Ю. за оценку рыночной стоимости двух земельных участков в сумме: 17900,00 руб.;

- ИП Поповой Л.И. за постановку на кадастровый учет, межевые планы объектов по адресу: г. Боготол, ул. Урицкого 8 «а» - мастерская школы №5; гидроскважина по адресу: г. Боготол, ул. Гоголя в сумме: 34000,00 руб.;

- ООО «Инвестоценка аудит» за оценку рыночной стоимости недвижимого муниципального имущества г. Боготол, ул.40 лет Октября д.31 корпус 2 кв.58 в сумме: 3000,0 руб.;

- ООО ТПК «Старатель» за оценку рыночной стоимости годовой арендной платы за движимое имущество – мусоровоз в сумме: 3000,0 руб.;

- ООО ТПК «Старатель» за оценку рыночной стоимости земельных участков в сумме: 7000,0 руб.;

- нотариуса Глазко О.Г. за заявление нотариусу о праве вступления в наследство на жилой дом по адресу г. Боготол ул. Богашева д.51 в сумме 1900,0 руб.;

- нотариуса Глазко О.Г. за выдачу свидетельства о праве на наследство на жилой дом по адресу г. Боготол, ул. Богашева д.51 в сумме: 3000,0 руб.;

- нотариуса Глазко О.Г. за заявление о ликвидации МУП «Эфир» в сумме: 2000,0 руб.;

- ФГУП «Почта России» за приобретение почтовых конвертов в сумме: 30000,0 руб.;

- приобретение автомата для электросчетчика в сумме: 227,0 руб.;

- оплата публикации о банкротстве МУП «Эфир» в сумме: 3410,2 руб.;

- нотариуса Глазко О.Г. за заявление на вступление в право наследования Локомотивная 10, в сумме: 900,0 руб.;

- ООО «Госкадастр» выполнение кадастровых работ в сумме: 19640,0 руб.;

- Ильин В.А услуги по установке программного обеспечения в сумме: 14608,87 руб.;

- ООО «Асгор» сопровождение программного обеспечения в сумме: 55000,0 руб.;

- ООО «Инвестоценка аудит» оценка рыночной стоимости муниципальных жилых помещений (4 шт.) в сумме: 12000,0 руб.;

- ООО ОК «Старатель» оценка рыночной стоимости нежилых помещений (Полигон, баня) в сумме: 6000,0 руб.;

- Ип Козлова М.Ю. оценка рекламных щитов, конструкций в сумме: 27550,0 руб.;

- АО «Интерфакс» размещение рекламы в сумме: 825,12 руб.;

- Ип Попова Л.И. подготовка межевых и технических планов на объекты в сумме: 38000,0 руб.;

- ООО «Городское объединение специалистов кадастра» выполнение кадастровых работ на технические и межевые планы в сумме: 60000,0 руб.;

- ООО ««Инвестоценка аудит» оценка рыночной стоимости комплекса теплоснабжения в сумме: 50000,0 руб.;

- ООО ОК «Старатель» оценка земельных участков в сумме: 10500,0 руб.;

- ООО ОК «Старатель» оценка комплекса электросетевого хозяйства в сумме: 39000,0 руб.;

- нотариуса Глазко О.Г. услуги в сумме: 9680,24 руб..

- за счет средств местного бюджета в 2018 году было приобретено нежилое здание, общей площадью 2989,3 кв.м. и земельный участок, общей площадью 2623,0 кв.м. в сумме 314,0 тыс. руб. на основании договора купли-продажи имущества, находящегося в собственности ОАО «РЖД» №ЦРИ/10/КП7925/18/000119 от 29.10.2018г.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2018 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 6 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,9 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,8 | средняя |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,9 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,9 | высокая |

1. **Муниципальная программа «Молодежь»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 30.09.2013г. № 1234-п

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма)

**Цель программы:** Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города Боготола.

**Задачи программы:**

1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Боготола;

2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодёжи (и развитие добровольчества) на территории города Боготола;

3. Повышение выявляемости и ранней диагностики наркологических расстройств.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 4 912,2 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 690,3 тыс. руб.;

- местного бюджета – 4 221,9 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 4 912,0 тыс. руб. (99,9 %),

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 690,1 тыс. руб.;

- местного бюджета – 4 221,9 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 0,2 тыс. руб. (0,1 %)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи города Боготола в социальную практику»**

- в городе было проведено более 50 мероприятий и акций, в которых приняло участие более 1500 молодых людей.

- в летний период было временно трудоустроено 61 подросток;

- в краевых профильных лагерях (в том числе палаточных) отдохнули 33 подростка;

- во время проведения грантового конкурса «Территория 2020» было разработано 41 проект, 28 из них были одобрены и получили материальную поддержку на реализацию, общая сумма 169,0 тыс. руб. (70,0 тыс. руб. – местный бюджет; 99,0 тыс. руб. – краевой бюджет);

- в средствах массовой информации было опубликовано 12 статей, 10 номеров молодежного журнала «Наше время»;

- 75 молодых людей регулярно посещают молодежный центр, несмотря на его удаленность;

- во избежание ухудшения наркоситуации в городе, постоянного и планомерного проведения комплекса антинаркотической работы среди молодежи, за счет средств местного бюджета были приобретены 500 штук тест-полосок для быстрого качественного выявления разных видов наркотиков на сумму 73,0 тыс. рублей.

**Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи города Боготола»**

- проведено 8 крупных городских мероприятий и более 12 акций, представители патриотических клубов города приняли участия в 2 краевых военно-патриотических соревнованиях. Количество вовлеченных в их реализацию молодых людей составило более 850 человек. Численность участников патриотических объединений и клубов составляет 93 человека.

**Мероприятие:**

1. **Приобретение наркотестов для диагностики наркологических расстройств**

- в 2018 году данное мероприятие перенесено в подпрограмму 1 «Вовлечение молодежи города Боготола в социальную практику». Соответственно, плановые и фактические расходы заложены в данной подпрограмме.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2018 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1 | высокая |

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 04.10.2013г. № 1275-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма).

**Цель программы:** Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов муниципального образования на краевой и всероссийской спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

**Задачи программы:**

1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории города Боготола.

2. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

3. Поддержка спорта высших достижений

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 18 074,8 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 4 304,3 тыс. руб.;

- местного бюджета – 13 770,5 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 17 885,3 тыс. руб. (98,9%),

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 4 116,7 тыс. руб.;

- местного бюджета – 13 768,6 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 189,5 тыс. руб. (1,1%).

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»**

- проведено 67 мероприятий спортивно-оздоровительного характера, в которых участвовало 4,9 тыс. человек (24,8 % от общего числа жителей);

- проведено одно спортивное мероприятие краевого масштаба (XXIII открытый краевой турнир по рукопашному бою памяти Н. Катаровского) 120 спортсменов из 9 территорий края приняли участие в данном мероприятии;

- проведены чемпионаты, первенства города по баскетболу, футболу, мини-футболу, подледному лову, рукопашному бою, пауэрлифтингу, лыжным гонкам, шахматам, настольному теннису. Спартакиады: летняя спартакиада среди коллективов физической культуры; IX городская женская спартакиада (приняло участие 15 команд); спартакиада клубов по месту жительства; спартакиада допризывной молодёжи и среди учащихся (по 6 видам спорта).

- проведены спортивные праздники, посвящённые: Дню Победы; Дню защиты детей; Дню города; Дню физкультурника.

- Всероссийские акции: «лыжня России»; «кросс нации»; «оранжевый мяч».

**Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»**

- 30 воспитанников Спортивной школы г. Боготола вошли в составы сборных команд Красноярского края по футболу, пауэрлифтингу, рукопашному бою и всестилевому каратэ;

- в командном зачете на кубке Красноярского края команда г. Боготола стала победителем (Тренер спортсменов–заслуженный тренер России В.В.Кортунов);

- в чемпионате Красноярского края команда г. Боготола заняла 2 место;

- команда города Боготола завоевала 16 первых мест на четвертом чемпионате и первенстве Красноярского края по всестилевому каратэ;

- на краевом турнире по всестилевому каратэ памяти А. Сафронова 12 спортсменов стали победителями соревнований;

- на первенствах Красноярского края по мини-футболу среди девушек в возрастной группе 2001-2002гг. команды МБУ ДО «ДЮСШ» г. Боготола заняла второе место;

- на первенствах Красноярского края по футболу среди девушек 2001-2002 г.р. команда МБУ ДО «ДЮСШ» г. Боготола заняла второе место;

- на кубке Сибири 12 воспитанниц спортивной школы стали бронзовыми призерами;

- из базовых видов спорта наибольшие развитие и результаты в городе имеет женский футбол.

**Подпрограмма 3 «Развитие спорта высших достижений»**

- спортсменами г. Боготола в составе сборных команд Красноярского края завоевано 17 медалей;

- Чемпионом России по всестилевому каратэ стал Макаров Константин, серебряным призером Чемпионата России стал Манелюк Сергей, бронзовым - Бикбаев Дмитрий. Серебряным призером первенства России стал Аляев Даниил;

- победителем Первенства мира среди юношей и первенства России стал Дукшанин Семен;

- Бронзовые медали на кубке России завоевали Корастелев Александр и Окунев Антон;

- результаты выступления боготольских спортсменов на всех уровнях публикуются в газетах «Земля Боготольская» (10 публикаций), «Боготольский курьер» (8 публикаций);

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2018 год предусмотрено 5 целевых индикатора программы и 6 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,9 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1 | высокая |

1. **Муниципальная программа**

**«Гражданское общество – открытый муниципалитет»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 30. 09.2013г. № 1249-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма)

**Цель программы:** Создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

**Задачи программы:**

1. Содействие формированию пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

2. Создание условий для получения гражданами и организациями информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления иной социально значимой информации.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 2 227,9 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 1 877,9 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 350,0 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 2 174,9 тыс. руб. (97,6 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 1 824,9 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 350,0 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 53 тыс. руб. (2,4%).

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Поддержка общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, инициативных граждан города Боготола в реализации гражданских инициатив»**

**-** в 2018 году велась активная работа по развитию социального партнерства между администрацией города Боготола и социально ориентированными некоммерческими организациями. Проводником решений власти в вопросах развития гражданского общества в г. Боготоле является, созданный на базе МБУК ЦБС г. Боготола Ресурсный центр поддержки общественных инициатив. На базе ресурсного центра проходит обучение клиентов (члены СО НКО, инициативные граждане, проектные команды от бюджетных учреждений) по вопросам участия в конкурсах на предоставление грантов и субсидий, по вопросам деятельности СО НКО, а также вопросам, касающимся создания, функционирования НКО и оказания ими услуг;

- оказано 245 индивидуальных консультации для представителей СО НКО и инициативных групп граждан;

- проведено 5 обучающих семинаров, организованных как специалистами Ресурсного центра, так и с участием привлечённых специалистов (БФ Центр социальной поддержки компании РУСАЛ, Краевой центр поддержки общественных инициатив);

- специалистами Ресурсного центра систематически освещалась и позиционировалась деятельность некоммерческих организаций, инициативных групп граждан в социальных сетях групп Ресурсного центра в ВК и Facebook, на официальных сайтах Администрации города Боготола и МБУК ЦБС г. Боготола, также в течение года вышло более 6 статей в местных СМИ;

- в 2018 году НКО оказана имущественная поддержка в виде предоставления помещений по договору безвозмездного пользования (МОО «Гранит» и Боготольский городской Совет ветеранов), также была возможность пользования компьютерной и множительной техникой, выходом в сеть интернет;

- специалистами Ресурсного центра в течение года организовывались и проводились встречи, круглые столы с участием представителей Администрации города, СО НКО и инициативных групп граждан;

- учреждениями города были поданы 34 проектных заявки в различные фонды и грантовые программы, из которых финансовую поддержку получили 12 социальных проектов и 1 субсидия на деятельность Ресурсного центра;

- в рамках предоставленной субсидии в размере 350 тыс. рублей были осуществлены следующие мероприятия:

\* оплата услуг привлеченных специалистов-консультантов, в количестве 9 человек, по вопросам деятельности СОНКО, написанию и реализации социальных проектов;

\* повышение квалификации четырех специалистов, работающих с СОНКО;

\* приобретение основных средств для работы Ресурсного центра (два ноутбука и кулер);

\* изготовление методических материалов в количестве 50 экземпляров.

- в отчетном году на территории г. Боготола была зарегистрирована новая социально-ориентированная общественная организация АНО региональный центр инициатив «Шаги к успеху»;

- в конце года Ресурсный центр организовал и провел конкурс на предоставление субсидий из городского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям города Боготола. Субсидию получили две СО НКО: БФСП «Сила Сибири» и АНОРЦИ «Шаги к успеху». Общая сумма средств, предусмотренных на решение данной задачи составила 20,00 тыс. рублей.

**Подпрограмма 2 «Открытость власти и информирование населения города о деятельности и решениях органов местного самоуправления и информационно – разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам»**

- опубликовано 268 нормативно-правовых актов;

- в оперативном режиме велось информирование жителей города о состоянии жизнеобеспечения города Боготола, о ходе ремонта сетей теплоснабжения, об общественной безопасности и защите территории города от ЧС, о ликвидации последствий не штатных ситуаций на сетях тепло- и водоснабжения;

- востребована рубрика «Обратная связь», в которой пользователи Интернет- сайта могут задать вопрос главе администрации города: за год поступило 121 вопрос, на них даны оперативные ответы заявителям;

- постоянно обновлялась фотогалерея.

- в газетах «Земля Боготольская» опубликовывались постановления администрации города, главы города;

- в связи с праздничными и торжественными событиями пресс-службой публиковались поздравления;

- в течение года в электронных и печатных СМИ, на Интернет-сайте регулярно размещалась информация о важнейших общественных событиях, памятных и знаменательных датах, встречах руководителей городской администрации с представителями общественных организаций;

- в течение года распространялась информация эфирных СМИ.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2018 год предусмотрено 9 целевых индикаторов программы и 9 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,9 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1 | средняя |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,9 | высокая |

1. **Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 16.03.2015г. № 0280-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола.

**Цели программы:**

1. Обеспечение населения города Боготола качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

2. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;

3. Создание условий для комфортного проживания населения города;

4. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

**Задачи программы:**

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Боготола;

2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории города;

4. Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства;

5. Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории города;

6. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 86 409,2 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 57 259,4 тыс. руб.;

- местного бюджета – 29 149,8 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 82 997,0 тыс. руб. (96,1 %),

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 55 730,5 тыс. руб.;

- местного бюджета – 27 266,5 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 3 412,2 тыс. руб. (3,9 %)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»**

- АО «КрасЭКо» отремонтировано 0,3 км ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), ООО «ВКС» отремонтировано 0,5 км, увеличен срок эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, источников теплоснабжения, водоснабжения и систем водоотведения;

- снижены потери энергоносителей в инженерных сетях за счет применения современных теплоизоляционных материалов, трубопроводов из износостойких материалов;

- снижен уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры - замена ветхих водопроводных сетей от ВК 34 по ул. Комсомольской до ВК 200 по ул. Советской – 950 м. (замена ветхих трубопроводов dy 160-225 мм.) и приобретение горизонтального центробежного насоса на насосно-фильтрованную станцию 2 подъема;

**Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт жилищного фонда города»**

- проведен капитальный ремонт и улучшено состояние муниципального имущества на сумму 260 313,41 руб. по адресам:

\* ул. Комсомольская, д.179, кв.1; пер. 4-й Школьный д.12, кв.3, ул.Кирова д.86, кв.2; ул. Школьная, д.56, стр.2; ул. Фрунзе, д.19.

- перечислены взносы на капитальный ремонт по муниципальному жилью в сумме 701 955,65 руб. следующим организациям:

\* ООО «Русь» - 157 880,83 руб.;

\* Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Красноярского края – 496 977,74 руб.;

\* ООО «Управляющая компания жилищным фондом» - 12 097,08 руб.

\* оплачены услуги по строительному контролю за качеством и ходом работ по капитальному ремонту МКД по адресу: г.Боготол, ул. 40 лет Октября, 18, КГУ «УКС» в сумме 35 000 руб.;

- установлены индивидуальные (внутриквартирные) приборы учета энергетических ресурсов в муниципальных квартирах на сумму 9 050 руб. (счетчик горячей воды в помещении по адресу: г.Боготол, ул. Советская, д. 95 кв.11; электросчетчик по адресу: г.Боготол, ул. Кирова, д.127 кв.2; приборы учета энергетических ресурсов в муниципальных квартирах по адресу: г.Боготол, ул. Колхозная д.4 кв.64; ул. Иркутская, д.1в кв.8; ул. Фрунзе, д.4 кв. 3.

**Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города»**

Реализация подпрограммы не выполнена в полном объеме из-за отсутствия согласования на увеличение нагрузки потребляемой мощности с сетевой организацией

**Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города»**

- при озеленении территории усовершенствовали эстетическое состояние города – вырезка сухих веток, окультирование, подрезка, валка деревьев, корчевка пней – 83 шт.: (ул.Шикунова 42, ул. Детская 72, пер. Железнодорожный 23, ул. Кузнецова 97,85, ул. Больничная 8, ул. Комсомольская 18, 28а, ул. 1-я Зарельсовая 55, пер. 1-й Северный 9, ул. Красноярская 65, МДОУ №8, район авиадука, ул. Интернациональная 30, центральное кладбище, ул. Пролетарская 50, ул. 40 лет Октября магазин «Байкал», ул. Деповская, ул. Крестьянская 46, ул. 40 лет Октября ост. Центр, ул. Лесная 16-20, 26, 68, ул. Советская 5), вырезка и валка деревьев на территории города – 33 шт. (ул. Транспортная 47, ул. Линейная 45, ул. Советская 87, ул. Полевая 16, ул. Советская стадион «Локомотив», ул. Садовая 18); завоз грунта на территорию парка – 550 тонн;

- увеличилась протяженность линий уличного освещения за 2018 год освещено – 2,5 км улиц, дополнительно установлено 50 светильников (ул. Еременко-15, ул. Кондукторская-56, пер. 1-й Северный-17, ул. Пионрская-75, ул. Кузнецова), выполнен ремонт по замене светильников – 105 шт. (северная и южная сторона города), работы по замене проводов и растяжек в пределах пролета между опорами, перетяжка неизолированных проводов – 1,3 км.;

- осуществлен отлов 208 безнадзорных домашних животных, из них 103 животных, подвергнутых эвтаназии, 45 – подвергнутых стерилизации (кастрации);

- восстановлены профили водоотводных канав (ул. Боброва – 200 м.; ул. Пушкина – 40 м.; ул. Иркутская – 20 м.; ул. Переездная – 100 м.; пр.1-й Партизанский – 214 м.; ул. Школьная – 100 м.; ул. Тюхтетская – 300 м.) перекладка ж/б и металлических водопропускных труб;

- обеспечение бесперебойной работы фонтана, стелы на въезде в город (замена оборудования на фонтане, установка центробежного насоса, установка вентилей, кранов, задвижек, затворов; прокладка кабеля, установка бокса под автоматические выключатели);

- обеспечение бесперебойной работы общедоступных бань, предоставление льготных билетов для отдельных категорий граждан.

**Подпрограмма 5 «Обращение с отходами»**

- размещено в средствах массовой информации информационные материалы о мероприятиях в сфере обращения с отходами;

- ликвидировано порядка 81% несанкционированных свалок на территории города (перекресток ул. Колхозная – ул. Детская; ул. Чайковского, пер. Паровозный, ул. Деповская, ул. Шикунова, ул. Школьная, ул. Рабочая, ул. Крестьянская, ул. Кондукторская, ул. Садовая, ул. Линейная, перекресток ул. Кирова- ул. Фрунзе; перекресток ул. Колхозная – ул. Буркова, ул. Дубровина, перекресток ул. Западная- ул. Фрунзе, ул. Октябрьская, ул. Молодежная, ул. Иркутская);

- обеспечены районы индивидуальной жилой застройки контейнерным оборудованием для сбора мусора.

**Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации мероприятий**

**муниципальной программы»**

- созданы необходимые условия для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках реализации программы;

- уровень исполнения расходов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы 96,1%.

**Мероприятие 1** «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»:

- оказаны временные меры поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг.

За 2018 год перечислено средств субсидий на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг:

- ООО «ЖКХ» - 13 534,9 тыс. рублей;

- ООО «Управляющая компания жилищным фондом» - 7 350,0 тыс. рублей;

- ООО УК «Полигон» - 8 091,6 тыс. рублей;

- ООО «Русь» - 3 452,0 тыс. рублей;

- ООО «Водоканал-сервис» - 616,9 тыс. рублей;

- АО «КрасЭКо» -13 556,2 тыс. рублей

- ОАО «РЖД» - 48,6 тыс. рублей

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2018 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 26 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каксредняя:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,9 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,7 | удовлетворительная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,8 | средняя |

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 30.09.2013г. № 1236-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола.

**Цели программы:**

1. обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Боготол;

2. удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в городе Боготоле;

3. снижение аварийности на дорогах города, сокращение числа погибших и пострадавших в ДТП.

**Задачи программы:**

1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений.

2. Повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта.

3. Совершенствование организации транспортного и пешеходного движения в городе.

4. Совершенствование условий движений по улично-дорожной сети в городе Боготоле.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 40 830,9 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 27 381,9 тыс. руб.;

- местного бюджета – 13 449,0 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 40 808,3 тыс. руб. (99,9 %),

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 27 375,8 тыс. руб.;

- местного бюджета – 13 432,5 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 22,6 тыс. руб. (0,1 %)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования»**

- произведено улучшение дорожного покрытия за счет производственного ремонта и восстановление технических параметров состояния дорожного полотна, отвечающего нормативным требованиям: количество отремонтированных участков дорог в 2018 году по ул. Комсомольская, ул. Боброва, ул. Детская, пер. Юбилейный общей протяженностью – 1,973 км.; ул. Кирова, ул. Советская – 532,4 м.; ул. Боброва -222 м.;

- отремонтированы участки дорог со щебеночным покрытием(ул. Боброва, ул. Детская, пер. Юбилейный);

- отремонтированы участки дорого с асфальтобетонным покрытием (ул. Кирова, ул. Комсомольская, ул. Советская);

- получено 15 технических паспортов – ул. Транспортная 0,9 км.; ул. Котовского – 0,23 км.; ул. Колхозная – 1,8 км.; ул. Молодежная – 1,5 км.; ул. Октябрьская – 2,7 км.; ул. Пролетарская – 1,48 км.; ул. Садовая – 1,67 км.; ул. Енисейская – 1,89 км.; ул. Больничная – 0,48 км.; ул. Богашева – 1,91 км.; ул. Пионерская – 1,5 км.; пер. Спортивный – 0,45 км.; ул. Линейная – 3,74 км.; ул. Заводская – 0,58 км.; ул. Чайковская – 0,67 км.; туп. Октябрьский – 0,15 км.)

**Подпрограмма 2 «Пассажирские перевозки»**

- заключен муниципальный контракт об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам (маршрут № 1 «Школьная – Сибирская»; маршрут № 2 «Заводская – Южный»; маршрут № 3 «Опытная – Южный»; маршрут № 4 «Зарельсовая - ж/д больница»);

- заключен муниципальный контракт на выполнение программы пассажирских перевозок, субсидируемых из местного бюджета, размер субсидии определен согласно Решения Боготольского городского Совета депутатов от 24.12.2018 № 14-190 и составляет 10 635,9 тыс. руб.;

- с 3 мая 2018 года маршрут № 2 «Южный – Заводская» включен в муниципальную программу города Боготола «Развитие транспортной сети» по регулируемым тарифам на основании решения Боготольского городского совета депутатов от 03.05.2018 №12-140;

- по маршрутам №1 «Школьная-Сибирская», № 3 «Южный – Опытное», № 4 «ул. 1 Зарельсовая – больница» в 2018 году изменилась протяженность маршрутов в связи с тем, что утверждены новые паспорта действующих маршрутов;

- по маршруту № 3 «Южный – Опытное» пересмотрено и количество ежедневно выполняемых рейсов. В 2018 году количество ежедневных рейсов составило 49 (в 2017 году – 54). Сокращение количества рейсов обусловлено вводом нового маршрута № 2 «Южный – Заводская»;

- количество рейсов за год по действующим маршрутам составило 31 941;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам составило 661,4 тысяч человек.

**Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»**

- заменено и установлено 154 дорожных знака;

- обеспечено видимость знаковой информации при движение ТС и пешеходов – 480 знаков, бесперебойная работа светофорных объектов – 5 светофоров, устройство пешеходных ограждений – 234 м;

- поддержание эксплуатационных характеристик остановочных павильонов, соответствие требованиям ОСТ-218.1.002 – 6 шт. (покраска, ремонт покрытий остановочного павильона, облицовка профилированным листом, устройство подстилающих и выравнивающих слоев), перенос остановочного павильона «Южный -2»;

- обеспечено видимость пешеходных переходов, искусственных неровностей при движении ТС и пешеходов - 19 пешеходных дорожек, искусственная неровность – 14, горизонтальная дорожная разметка – 303,236 м2);

- беспрепятственное передвижение пешеходов по тротуарной сети города – 20199,95 м2;

- обеспечена безопасность движения пешеходов по улицам города – 1 188 м2. (устройство тротуара от ул. Садовая – 480 м2, ул. Заводская – 554 м2, ул. Комсомольская – 154 м2.);

- обучение воспитанников детского сада и учащихся начальной школы правилам безопасного поведения на дорогах - приобретение наглядного оборудования, светоотражающих приспособлений.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2018 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1 | высокая |

**12.** **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 02.11.2017г. № 1390-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений; МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола.

**Цель программы:** Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения.

**Задачи программы:**

1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования;

4. Внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов внешнего благоустройства.

**Финансирование программы:**

Объем финансирования программы – 16 014,3 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 9 551,8 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 5 002,6 тыс. руб.;

- местного бюджета – 1 140,7 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 319,2 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 16 014,3 тыс. руб. (100 %),

в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 9 551,8 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 5 002,6 тыс. руб.;

- местного бюджета – 1 140,7 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 319,2 тыс. руб.

Объем неисполнения программы – 0 тыс. руб. (0 %)

**Основные результаты выполнения программы:**

- улучшили эстетическое состояние дворовых территорий города:

\* 10 дворовых территорий по минимальному перечню работ (ул. Октябрьская д.2; ул. Кирова д. 76; ул. 40 лет Октября д.7, д.10, д.29«а»; ул. Комсомольская д.28«а», д.173; ул. Школьная д.2, д.54 «а»; ул. Куйбышева д.32) – асфальтирование дворовых проездов, установка скамеек, урн и светильников.

\* 1 двор по дополнительному перечню работ (ул. Комсомольская, 18 – устройство детской площадки, спортивного оборудования);

- благоустройство площадок на территории городского парка (озеленение, асфальтирование, укладка дорожек из брусчатки и керамических плит, установка садовых арок и ротонды);

- обустройство городского парка (устройство дорожных покрытий, установка игрового комплекса, скейт-парка);

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2018 год предусмотрено 7 целевых индикаторов программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,9 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1 | высокая |

1. **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 04.10.2013г. № 1268-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений).

**Цели программы:**

1. улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Боготола;

2. обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

3. государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

4. обеспечение государственных гарантий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным (далее - дети-сироты).

**Задачи программы:**

1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

2. Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города.

3. Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома: создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

4. Предоставление качественного жилого помещения на территории г. Боготола детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, исходя из общей площади 33 кв. м., с допусками, установленными п. 14 ст. 17 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка».

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 28 300,4 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- федеральный бюджет – 4 748,6 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 20 821,8 тыс. руб.;

- местного бюджета – 2 730,0 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 27 685,1 тыс. руб. (97,8 %),

в том числе, за счет средств:

- федеральный бюджет – 4 748,6 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 20 821,7 тыс. руб.;

- местного бюджета – 2 114,8 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 615,3 тыс. руб. (2,2 %).

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Боготола»**

- подготовлены отчеты по результатам обследования двух многоквартирных жилых домов (Игарская, 63 и Комсомольская, 45);

- произведено освобождение земельного участка по ул. Комсомольская 41 от строительного мусора после сноса аварийного дома расселенного в рамках программы переселения;

- осуществлен разбор и вывоз строительного мусора обрушившегося многоквартирного дома по ул. Сибирская 38;

- произведен снос аварийного жилого дома по ул. Шикунова 112;

- произведена выплата возмещения за изымаемое жилое помещение, собственникам для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

**Подпрограмма 2 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Боготола»**

- выполнены кадастровые работы по формированию земельных участков;

- выполнены кадастровые работы по формированию земельных участков для предоставления многодетным гражданам;

- изготовлена проектная документация и экспертиза по строительству водопровода по ул. Детская – ул. Ефремова;

- подготовлены документы по земельным участкам (по кладбищам);

- подготовка актуализации «Схема теплоснабжения г. Боготола на период с 2013 по 2023 год», на основании постановления Правительства РФ;

- подготовка документов для строительства внеплощадочных сетей по ФОК.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей»**

- социальную выплату получили три молодых семьи;

**Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»**

- общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в отделе по опеке и попечительству администрации г. Боготола, находящихся на воспитании в семьях и на полном государственном обеспечении составило 154 ребенка. Из них:

в 40 приемных семьях воспитываются 89 несовершеннолетних детей;

в 55 семьях опекунов воспитываются 59 несовершеннолетних детей;

под предварительной опекой 5 несовершеннолетних детей;

на полном государственном обеспечении находится 1 ребенок.

- за отчетный год в отдел поступило 35 сообщений о нарушении прав детей. Судом рассмотрено 31 исковое заявление, 19 родителей были лишены родительских прав, еще 13 были в них ограничены;

- приобретено 23 жилых помещения для предоставления детям-сиротам по договору найма специализированных жилых помещений.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2018 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 9 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как средняя:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,9 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 0,8 | средняя |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,8 | средняя |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,8 | средняя |

**14. Муниципальная программа «Защита населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 04.10.2013г. № 1270-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола.

**Цель программы:** Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

**Задачи программы:**

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасных условий проживания населения города.

2. Проведение комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий на территории города.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 1 672,1 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 359,6 тыс. руб.;

- местного бюджета – 1 312,5 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 1 645,9 тыс. руб. (98,4 %),

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 359,6 тыс. руб.;

- местного бюджета – 1 286,3 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 26,2 тыс. руб. (1,6 %).

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях; обеспечение безопасности населения»**

- с целью оперативного взаимодействия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций между ЕДДС г. Боготола и оперативными и дежурными службами города заключены соглашения «Об обмене информацией, оперативном взаимодействии и реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации на территории города Боготола». Всего заключено 14 соглашений. Информационный обмен между дежурно-диспетчерскими службами, органами постоянной готовности и центром управления кризисными ситуациями (ЦУКС) Красноярского края налажен. МКУ «ЕДДС г. Боготола» ежедневно участвует в селекторных совещаниях, проводимых ЦУКС в режиме видеоконференции с целью уточнения оперативной обстановки;

- с целью оперативного реагирования на ЧС различного характера на территории города Боготола проводятся командно-штабные тренировки. За 2018 год ЕДДС города совместно с организациями и предприятиями города проведено 4 тренировки по организации выполнения мероприятий оперативного реагирования при угрозе и/или возникновении чрезвычайных ситуаций;

\* 26.03.2018г. проведена объектовая командно-штабная тренировка на базе ОА «КрасЭКО» по теме: «Действия органов управления, сил и средств РСЧС по реагированию на угрозу ЧС, вызванного аварией на объекте теплоснабжения».

В ходе объектовой штабной тренировке были отработаны следующие учебные вопросы:

- действия ДДС по оповещению и сбору должностных лиц;

- действия КЧС и ПБ по реагированию на ЧС;

- действия аварийно-спасательных сил и средств по ликвидации последствий ЧС.

\* 24.04.2018г.проведена объектовая командно-штабная тренировка на базе ООО «Водоканал-Сервис» по теме: «Действия органов управления, сил и средств РСЧС при реагированию на угрозу чрезвычайной ситуации в связи с порывом магистрального водовода».

В ходе объектовой КШТ были отработаны следующие учебные вопросы:

- действия ДДС по оповещению и сбору должностных лиц;

- действия КЧС и ПБ по реагированию на ЧС;

- действия аварийно-спасательных сил и средств по ликвидации последствий ЧС.

\* 19-20 сентября 2018г. принято участие в КШТ с территориальными звеньями ТП РСЧС по теме: «Организация управлении мероприятиями при ликвидации последствий ЧС, связанных с авариями на объектах ТЭК и ЖКХ».

В ходе проведения КШТ отработаны вопросы:

- организация управления при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС. Проверка готовности городского звена ТП РСЧС г. Боготола к выполнению мероприятий по ЧС;

- теоретическая проверка знаний руководителями, должностными лицами КЧС на муниципальном уровне и в организациях в вопросах организации выполнения мероприятий по ЧС;

- теоретическая проверка слаженности действий органов управления и сил по ликвидации ЧС;

- проверен план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории г. Боготола, план ГО и защиты населения;

- уточнено взаимодействие ЕДДС города и ДДС организаций и учреждений города Боготола;

- уточнен порядок финансового обеспечения проводимых мероприятий;

- проверена организация экстренного оповещения населения при возникновении ЧС.

\* 01-03 октября 2018г. принято участи в КШТ по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями по теме «Организация мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны и защиты населения РФ при введении в действие Президентом РФ Плана гражданской обороны и защиты населения РФ на территории РФ». В ходе проведения КШТ отработаны практические мероприятия по приведению в готовность ГО в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии против РФ.

- материальный запас составляет:

\* Носилки – 3 шт.;

\* Покрывало спасательное – 30 шт.;

- с целью своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий город Боготол оборудован системой централизованного оповещения ГО Красноярского края. Дата ввода в эксплуатацию АСЦО ГО – октябрь 2000 года. Для проверки работоспособности ежемесячно по вторым четвергам проводились проверки централизованной системы оповещения (АСЦО ГО);

- 11 ноября 2018 года состоялась комплексная годовая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения Гражданской обороны Красноярского края (АСЦО ГО), о чем были составлены и направлены в адрес ГУ МЧС России по краю соответствующие акты.

**Мероприятие 1 «**Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения**»**

- Администрацией города Боготола заключен Муниципальный контракт с ООО «Данделион», на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения, площадь обработки составило 10 га. Сумма контракта 44,8 тысяч рублей.

**Мероприятие 2** «Проведение дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний, дезинфекционные работы, проводимые в профилактических целях»

- данное мероприятие не производилось, в виду отсутствия очагов выявлений, что свидетельствует о хорошей противоэпидемиологической обстановки в муниципальном образование.

**Мероприятие 3** «Мероприятия по уничтожению мест произрастания дикорастущей конопли»

- в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 29 Федерального Закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах юридические и физические лица, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, на которых произрастают либо культивируются наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить. В отчетном году совместно с представителями МО МВД России «Боготольский» рассмотрено три представления о принятии мер по уничтожению мест произрастания конопли. По результатам рассмотрения выяснилось, что земельные участки принадлежат физическим лицам на праве собственности. Дикорастущая конопля уничтожена собственниками земельных участков самостоятельно.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2018 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 3 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,9 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,9 | высокая |

1. **«Муниципальная программа «Противодействие экстремизму, и профилактика терроризма на территории города Боготола»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 04.09.2017г. № 1085-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (главный специалист по ГО, ЧС, ПБ и специальной работе администрации города Боготола)

**Цель программы:** Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории города от террористических актов и экстремистских проявлений.

**Задачи программы:**

1. Проведение информационно-пропагандистской работы с населением города, разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирование у граждан неприятие идеологии терроризма и экстремизма, повышения бдительности.

2. Обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, объектов жизнеобеспечения и массового пребывания людей.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 15,0 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 15,0 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 8,3 тыс. руб. (55,3 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 8,3 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 6,7 тыс. руб. (44,7 %).

Не освоение денежных средств в полном объеме связана со сменой поставщика.

**Основные результаты выполнения программы**

- в течении года велась информационно-разъяснительная работа по противодействию терроризму через печатные и электронные средства массовой информации;

- проведено 6 заседаний муниципальной антитеррористической группы города Боготола;

- организованна консультационная помощь организациям и предприятиям г.Боготола по вопросам противодействия терроризму в период Президентских выборов и в единый день голосования (09.09.2018);

- на официальном сайте администрации города Боготола в разделе «Антитеррор» в 2018 году размещены памятки и статьи: Антитеррор. Практикум для Горожанина; Памятка МВД РФ и ФСБ РФ; Памятка населению по борьбе с терроризмом; Памятка о мерах по противодействию терроризму; Памятка по экстремизму;

- проведено 10 обследований объектов (территорий) МКУ «Управления образования города Боготола», 5 обследования объектов (территорий) культуры и спорта города Боготола и 2 объекта социального обслуживания населения города Боготола;

- проведено 15 мероприятий с населением города Боготола (в основном с молодежью), направленные на воспитание негативного отношения к идеям терроризма и экстремизма с раздачей печатной продукции антитеррористической направленности.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2018 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 4 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как средняя:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,6 | неудовлетвори  тельная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,8 | средняя |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по критерию "Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы" за 2018 год выполнена не в полном объеме, это связано с изготовлением и приобретением печатной продукции на более выгодных условиях, в связи с чем сложилась экономия бюджета.

Начальник отдела экономического

развития и планирования

Администрации г. Боготола Е.Н. Бухарова