**Администрация города Боготола**

**Отдел экономического развития и планирования**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА БОГОТОЛА ЗА 2019 ГОД**

**Боготол – 2020**

ОГЛАВЛЕНИЕ

[СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ…………………………….3](#_Toc423358243)

[МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2019 ГОДУ……………………………………………………………....](#_Toc423358244)5

1. Муниципальная программа " Управление муниципальными финансами"………………………………………………………..5

2. Муниципальная программа " Социальная поддержка граждан"………………………………………………...………....7

3. Муниципальная программа " Развитие культуры"…………..9

4. Муниципальная программа " Развитие образования"……....13

5. Муниципальная программа " Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства"……..18

6. Муниципальная программа " Молодежь"…………………....20

7. Муниципальная программа " Развитие физической культуры и спорта"…………………………………………………………….22

8. муниципальная программа "Гражданское общество - открытый муниципалитет"…………………………………………………..24

9. муниципальная программа " Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города"………...27

10. Муниципальная программа" Развитие транспортной системы"…………………………………………………………...33

11. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды города Боготола"……………………………....36

12. Муниципальная программа " Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города"…………………………..38

13. Муниципальная программа " Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"………………………………………………………….41

14. Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории города Боготола"….. 45

# 

# СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ города Боготола, утвержденного Постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013г. № 0963-п.

Оценка эффективности муниципальных программ осуществлена в соответствии с постановлением администрации города Боготола от 31.12.2015 № 1665-п «О внесении изменений в постановление администрации города Боготола от 06.05.2015 № 0550-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ»» на основании информации, представленной органами администрации города, ответственными за реализацию программ.

Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования города Боготола за 2019 год сформирован отделом экономического развития и планирования администрации города Боготола на основе, предоставленных годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ. Согласно перечню муниципальных программ города Боготола на 2019-2021 гг., утвержденному распоряжением администрации города Боготола от 18.09.2018г. № 259-р (в ред. от 22.10.2018 № 297-р), на территории г. Боготола были приняты и действовали в отчетном году 14 муниципальных программ.

Общая сумма запланированных средств на реализацию МП в 2019 году составила 760 417,0 тыс. рублей, фактическое исполнение – 726 908,1 тыс. рублей или 95,6 %, из них за счёт средств бюджета города 239 466,9 тыс. рублей, краевого бюджета 477 329,9 тыс. рублей, федерального бюджета 9 832,3 тыс. рублей, внебюджетные средства 279 тыс. рублей.

Итоговая оценка эффективности (**Оитог**) включает в себя анализ полноты и эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы, степени достижения ее целевых индикаторов и показателей результативности.

Эффективность реализации программы признается:

**высокой**, если Оитог не менее 0,9;

**средней**, если Оитог не менее 0,8;

**удовлетворительной**, если Оитог не менее 0,7.

В результате проведенной оценки все муниципальные программы реализованы с высокой степенью эффективности.

| № | Наименование муниципальных программ | Оитог |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Управление муниципальными финансами» | 1 |
| 2 | «Социальная поддержка граждан» | 1 |
| 3 | «Развитие культуры» | 1 |
| 4 | «Развитие образования» | 0,9 |
| 5 | «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» | 1 |
| 6 | «Молодежь» | 1 |
| 7 | «Развитие физической культуры и спорта» | 1 |
| 8 | «Гражданское общество - открытый муниципалитет» | 1 |
| 9 | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» | 0,9 |
| 10 | «Развитие транспортной системы» | 1 |
| 11 | «Формирование современной городской среды города Боготола» | 1 |
| 12 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» | 0,9 |
| 13 | «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 1 |
| 14 | «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории города Боготола» | 1 |

# МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2019 ГОДУ

1. **Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 23.09.2013г. №1184-п

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы**: Финансовое управление администрации города Боготола.

**Цели программы**:

1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов городского бюджета;
2. Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства;
3. Эффективное расходование бюджетных средств, направленное на повышение качества проведения закупок.

**Задачи программы:**

1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы города Боготола;
2. Обеспечение доступа для граждан к информации о городском бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме;
3. Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
4. Повышение результативности муниципального финансового контроля;
5. Оптимизация бюджетных расходов, повышение эффективности, результативности осуществления закупок для муниципальных нужд.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 8 843,3 тыс. руб.

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 460,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 8 383,3 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 8 841,6 тыс. руб. (99,9 %)

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 460,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 8 381,6 тыс. руб.

Объем не исполнения – 1,7 тыс. руб. (0,1 %).

**Основные результаты выполнения программы**

- доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города Боготола составила 95,8 %;

- в отчетном году повысил свою квалификацию 1 муниципальный служащий, работающих в финансовом управлении по следующему направлению: «Управление проектами в органах власти: углубленные знания»;

- на основании проведенного мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, сформирована сводная итоговая оценка качества, которая составила 4,4 балла;

- проведено 3 плановых проверки по вопросам финансово хозяйственной деятельности по учреждениям: Администрация города Боготола, МКУ «МЦ», МКУ «Боготольский городской архив»;

- проведена 1 проверка по 44-ФЗ: МБОУ СОШ № 5, выявлены нарушения бюджетного законодательства, оформлены акты;

- разработано по итогам контрольных мероприятий 2 аналитических материала: типичные нарушения 44-ФЗ «О контрактной системе (для руководства в работе) и особенности начисления персональной выплаты обеспечивающий уровень оплаты труда работников не ниже минимального размера оплаты труда;

- в течении года производилась сверка актуальных данных, размещенных на сайте bus.gov.ru .

- проведена актуализация данных по формированию Сводного реестра участников бюджетного процесса, по приведению (формированию) ведомственных перечней муниципальных услуг в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг;

- разработаны приказы по доведению сроков предоставления ГРБС, главными администраторами доходов необходимых документов и отчетности, что позволило получение достоверной информации, необходимой при формировании и составлении бюджета и его исполнению;

- в ходе реализации мероприятий программы города Боготола Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок» осуществляет снижение расходов бюджетов всех уровней за счет увеличения экономии бюджетных средств, как до объявления закупки, так и по результатам состоявшихся торгов (10% от общей суммы расходов бюджета города Боготола). Согласно данных за 2019 год количество участников составило 505 заявок. По итогам состоявшихся закупок общая сумма сэкономленных средств бюджетов всех уровней составила 17 002 202,97 рублей или 15,58 % от суммы всех контрактов, заключенных по итогам объявленных конкурсных процедур;

- учреждением была проведена 251 конкурентная процедура в соответствии с поданными заявками, что составило 100%. Участником закупки была подана 1 (одна) жалоба в УФАС Красноярского края, которая была признана частично обоснованной, штрафные санкции на заказчика не налагались, что составило 99,7 %;

- в связи с постоянными изменениями, которые вносятся в Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013, в типовые документации для закупок вносятся постоянные изменения, проводятся обучающие семинары для заказчиков, разъясняющие порядок заключения контрактов с единственным поставщиком, порядок оплаты по контрактам, порядок проведения экспертизы и приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, оказывается методическая помощь по закупкам, осуществленных у единственного поставщика, по формированию отчетов об исполнении контрактов, отчетов об объеме закупок среди субъектов малого предпринимательства.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2019 год предусмотрено 10 целевых индикаторов программы и 10 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы оценена как высокая:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы | 1 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов программы | 1 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности программы | 1 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации программы | 1 | высокая |

1. **Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка граждан»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 31.10.2014г. № 1797-п

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы:** Управление социальной защиты населения администрации города Боготола

**Цели программы:** - полное, своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан;

- повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию граждан.

**Задачи программы:**

1. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.

2. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан города Боготола.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 53 048,6 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 51 774,6 тыс. руб.;

- местного бюджета – 1 274,0 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 53 046,7 тыс. руб. (99,9%),

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 51 774,1 тыс. руб.;

- местного бюджета – 1 272,6 тыс. руб.

Объем неисполнения – 1,9 тыс. руб. (0,1 %).

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1. «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 1 273,9 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1 272,6 тыс. рублей (99,9 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- 23-м гражданам была предоставлена пенсия за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы на общую сумму 778,0 тыс. рублей из средств местного бюджета;

- полное, своевременное и качественное предоставление отдельным категориям граждан адресной материальной помощи при посещении бань на сумму 494,6 тыс. руб. из средств местного бюджета.

**Подпрограмма 2. «Повышение качества и доступности социальных услуг»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 41 695,3 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 41 695,3 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому составляет 90 человек на 1000 пенсионеров и инвалидов, что на двадцать одного человека больше, чем в предыдущем году.

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг учреждением социального обслуживания составляет 100 % по итогам социологического опроса, проводимого в рамках «Декады качества».

**Подпрограмма 3. «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 10 079,4 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 10 078,8 тыс. рублей (99,9 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- управлением социальной защиты населения администрации г. Боготола предоставляется 71 государственная и 2 муниципальных услуги;

- 26 детей воспользовались бесплатной путевкой в оздоровительный лагерь «Солнечный - 1». Сумма по обеспечению бесплатной доставки детей в лагерь и обратно составила 56,1 тыс. рублей.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2019 год предусмотрено 1 целевой индикатор программы и 10 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1 | высокая |

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 04.10.2013г. № 1267-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма).

**Цель программы:** Создание условий для развития и реализации стратегической роль культуры, как фактора формирования духовно-нравственной, творческой, гармонично развитой личности, гражданской идентичности населения города Боготола.

**Задачи программы:**

1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Боготола;

2. Обеспечение доступа населения города Боготола к культурным благам и участию в культурной жизни;

3. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в городе Боготоле.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 60 532,8 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- федеральный бюджет – 3,7 тыс. руб.

- краевого бюджета – 20 607,6 тыс. руб.

- местного бюджета – 39 921,5 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 60 532,3 тыс. руб. (100 %),

в том числе, за счет средств:

- федеральный бюджет – 3,7 тыс. руб.

- краевого бюджета – 20 607,6 тыс. руб.

- местного бюджета – 39 921,0 тыс. руб.;

Объем неисполнения – 0,5 тыс. руб.

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Культурное наследие»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 18 519,2 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 18 519,2 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- число пользователей муниципальных библиотек составило 11367 человек, охват обслуживанием населения общедоступными библиотеками составляет 57,3%, совокупный книжный фонд библиотек города насчитывает свыше 100 тысяч единиц хранения, или 21,8 экземпляра в расчете на одного жителя;

- финансирование из местного бюджета на комплектование библиотечных фондов составило: 189 000 рублей;

- за отчетный период музейное собрание увеличилось на 104 единицы и составило по состоянию на 31.12.2019 года 7806 единицы хранения, в том числе 6271 единиц хранения основного фонда и 1535 единиц хранения научно-вспомогательного фонда.

- число экспонировавшихся предметов составило 2605 из 7806 общего фонда. (Причина - недостаток экспозиционных площадей и необходимого выставочного оборудования);

- специалистами музея проведено 154 тематических и обзорных экскурсии для жителей Боготола и Боготольского района самого разного возраста, а также для гостей города из других территорий;

- в 2019 году музей посетили 2769 человек;

- приобретено новое оборудование:

\* в МБУК ЦБС г. Боготола – Акустическая система (1 шт.), стеллаж выставочный (1 шт.), стенд выставочный (1 шт.), диван офисный (2 шт.), стул (10 шт.), стол (4 шт.), принтер цветной (1 шт.), ноутбук (3 шт.), монитор (1 шт.), системный блок (1 шт.), плазменный телевизор (1 шт.), принтер черно- белый (1 шт.).

\* в МБУК «Боготольский городской краеведческий музей» - ноутбук (1 ед.).

**Подпрограмма 2. «Поддержка досуга и народного творчества»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 20 497,2 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 20 497,2 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- для реализации стратегических целей и задач развития сферы культуры в городе Боготоле имеется значительный культурный потенциал: объекты культурного наследия, традиционные духовные ценности в их разнообразии, творческие коллективы, имеющие звания (два образцовых хореографических коллектива – «Стелла» и «Антре», образцовый театр кукол «Теремок» народный ансамбль «Русское раздолье»), квалифицированные кадры, Сеть УК сохранена, произошла смена наименования и адреса учреждения культуры культурно-досугового типа: МБУК КДЦ «Зодиак» (ул. Кирова, 78) переехал в здание по адресу 40 лет Октября, 12 и получил наименование Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Боготольский городской Дворец культуры имени В. И. Трегубовича;

- в 2019 году учреждениями клубного типа проведено 204 мероприятия, более 40% от общего числа участников клубных формирований – это дети;

- число посетителей культурно-досуговых мероприятий в г. Боготоле составило 37 766 человек;

- в результате конкурсного отбора, федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) Боготольский городской Дворец культуры имени В.И. Трегубовича в рамках Национального проекта «Культура» получил 5 млн. руб. на модернизацию кинозала. В ноябре состоялось открытие кинозала, и за 2 месяца работы отечественные фильмы посмотрело 1557 человек;

- в МБУК «Боготольский гор. ДК им. В.И. Трегубовича» поставлено новое оборудование: прожектор 2 шт., микшерный пульт (1 шт.), наушники (2 шт.), звуковая карта (1 шт.), головной микрофон (4 шт.), экран (2 шт.), кинооборудование в комплекте (1 шт.), камеры видеонаблюдения (4 шт.), хореографические станки (2 шт.).

**Подпрограмма 3. «Развитие архивного дела в городе Боготоле»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 724,4 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 724,4 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- своевременное и качественное предоставление гражданам архивной информации;

- общий объем архивных, хранящийся по данным паспорта в МКУ «Архив», составляет на 31.12.2019 года 16 779 дел. Структура архивных документов представлена управленческими документами на бумажных носителях – 7 498 ед. (44,7%), фотодокументами – 839 ед. (5,0%). Значительный объем документов составляют документы по личному составу - 8 442 ед. (50,3%).

**Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 20 792,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 20 791,5 тыс. рублей (99,9 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- сеть муниципальных образовательных учреждений в области культуры включает в себя муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования детей: детская музыкальная школа и детская школа искусств. Контингент учащихся музыкальной школы и школы искусств - 730 человек. Школы реализуют общеразвивающие, предпрофессиональные программы художественно-эстетической направленности и на основе ФГТ для обучающихся 6-18 лет;

- особая роль в организации досуга населения отводится клубам по интересам: в МБУК " Гор.ДК им. В.И.Трегубовича" их функционирует 29, число участников в клубных формированиях - 545 человек. Учреждения культурно-досугового типа проводят детские конкурсы, смотры, фестивали, выставки, на базе учреждений музейного и библиотечного типа с целью содействия творческому развитию­ детей работают творческие студии, проводятся экскурсии и другие мероприятия;

- основной категорией пользователей библиотек ЦБС являются дети и молодежь – 8000 читателей, это 70,3% от общего числа пользователей. Количество клубов по интересам увеличилось до 17. Постоянно посещают занятия 251 человек;

- для МБУ ДО «Детская музыкальная школа г. Боготола» приобретен принтер стоимостью 14,5 тыс. рублей;

- по государственному контракту от 27.05.2019 между Правительством (министерством культуры Красноярского края) и министерством промышленности и торговли РФ (ООО «Тульская гармонь») в город Боготол было поставлено два пианино в МБУ ДО ДШИ и МБУ ДО ДМШ.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2019 год предусмотрено 5 целевых индикаторов программы и 12 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1 | высокая |

1. **Муниципальная программа «Развитие образования»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 04.10.2013г. № 1266-п

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы:** Управление образования города Боготола.

**Цели программы:**

1. Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Боготола.

2. Обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний период. Государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

**Задачи программы:**

1. Создание в системе дошкольного, общего, дополнительного образования равных возможностей для современного качества образования, позитивной социализации детей, обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний период.

2. Формирование кадрового ресурса системы образования, обеспечивающего необходимое качество образования детей, соответствующего потребностям граждан.

3. Создание условий для эффективного управления системой образования. Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

**Финансирование программы**

Объем финансирования составил – 359 946,5 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 260 539,2 тыс. руб.;

- местного бюджета – 99 125,7 тыс. руб.;

- внебюджетные - 281,6 тыс. руб.

Объем исполнения составил – 358 195,1 тыс. руб. (99,5 %),

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 258 902,3 тыс. руб.;

- местного бюджета – 99 011,3 тыс. руб.;

- внебюджетные – 281,6 тыс. руб.

Объем неисполнения составил – 1 751,4 тыс. руб. (0,5 %)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1.**  **«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 335 374,4 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 334 224,2 тыс. рублей (99,7 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- в городе 5 муниципальных средних общеобразовательных школ, 6 муниципальных детских садов, Дом детского творчества, Детская школа искусств, Детская музыкальная школа, Спортивная школа, 2 учреждения среднего профессионального образования: КГБ ПОУ «Боготольский техникум транспорта», филиал КГБ ПОУ «Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса»;

- на территории г. Боготола проживает 1666 детей дошкольного возраста. Дошкольное образование реализуется в шести детских садах для 1167 детей. В учреждениях дошкольного образования работают 134 педагога;

- с 2019 года в муниципальную систему передан детский сад ОАО РЖД, он открылся как МБДОУ «Детский сад № 12». В нем открыты 6 групп с общей численностью 116 воспитанников, в том числе: две группы для детей в возрасте от 1 до 3-х лет, четыре группы для детей с 3-х до 8-ми лет;

- в 2019 году получили путевки в детские сады 195 дошкольников;

- обеспеченность местами в детских садах детей с 3 до 7 лет составляет 100%;

- в детских садах функционируют 6 логопедических групп;

- в целях удовлетворения потребности населения в образовательных услугах во всех дошкольных организациях работает консультационный пункт для родителей по вопросам обучения и воспитания детей дошкольного возраста, не посещающих детский сад. В состав консультационного пункта входят специалисты и воспитатели дошкольных организаций. Консультативная помощь оказана 68 семьям. Также в дошкольных образовательных организациях, для детей от 1,5 до 8 лет, не посещающих детский сад, открыты группы кратковременного пребывания;

- в общеобразовательных школах обучается 2843 обучающихся (из них 23 человека обучаются заочно и 115 – по адаптированным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья);

- учебный год по программам начального, основного и среднего общего образования завершили 2654 человека, из них 121 человек - по адаптированной программе для детей с умственной отсталостью;

- доля выпускников 11 классов, сдавших ЕГЭ и получивших аттестат о среднем общем образовании, составила 96,5% (111 из 115 выпускников), 8 человек по итогам обучения получили аттестаты с отличием и золотые медали;

- четверо выпускников не сдали ЕГЭ по русскому языку и математике (не получили аттестат о среднем общем образовании);

- по результатам государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования все 211 выпускников 9 классов получили аттестаты, из них 11 человек – аттестаты особого образца;

- в рамках реализации национального проекта «Образование» на базе всех образовательных организаций созданы консультационные центры по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. В 2019 году оказано 248 услуг родителям;

- проведена Независимая оценка качества условий образования во всех школах города: в присутствии членов Общественного Совета и специалистов управления образования проведен онлайн-опрос 80 % обучающихся школ (это 1233 человека), собраны анкеты 60 % родителей (489 человек), материалы результатов НОКОУ размещены на сайте управления образования, сайте busgov.ru;

- на оздоровление, занятость детей и подростков детей по линии образования в 2019 году было затрачено 2 млн. 637 тыс. руб.: на детские пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием затрачено 1 млн. 222 тыс. 60 руб. (в пяти лагерях, созданных на базе школ, оздоровлено 540 детей), на приобретение путевок в загородные лагеря – 1 млн. 414 тыс. 940 руб. (приобретены путевки для 50 человек);

- в г. Боготоле осуществляет свою деятельность 1 учреждение дополнительного образования, подведомственное Управлению образования – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества». В 2018/19 учебном году в объединениях занимались 607 человек, в том числе 432 - обучающиеся школ (16 % от общего количества детей школьного возраста) и 75 детей дошкольного возраст;

- на базе Дома Детского Творчества начал свою работу распределенный педагогический класс, реализуют данную программу специалисты педагогического университета им. В.П. Астафьева;

- в школах города также осуществляется образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, различной направленности и внеурочная занятость обучающихся. В 2018/19 учебном году в объединениях были заняты 1014 обучающихся, что составляет 35,7% от общего количества обучающихся. Во всех школах города организованы спортивные секции, их посещает 371 ребенок. В городе отработана и совершенствуется система проведения спортивных мероприятий в образовательных учреждениях. Ежегодно проводятся соревнования в рамках краевого проекта «Школьная спортивная лига» и Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»;

- были организованы и проведены 1 и 2 этапы соревнований в рамках Краевой целевой программы «Школьная лига» по девяти видам спорта с общим охватом школьников 467 человек;

- не менее важным направлением в дополнительном образовании является развитие творческого потенциала детей. Под руководством Слизевской Натальи Михайловны в конкурсах различного уровня 28 воспитанников театра-студии «Глобус» стали победителями. И в фестивале творческих коллективов «Таланты без границ» наши юные артисты одержали победу в номинации «Драматический театр»;

- в сентябре 2019 года 2 школы города включились в реализацию национального проекта ранней профориентации «Билет в будущее». Участниками мероприятий стали 184 обучающихся МБОУ СОШ№ 3 и 4;

- в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 5 общеобразовательных учреждений организовали работу по подключению к урокам по профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ»;

- всего дополнительным образованием в учреждениях всех форм собственности сферы «Образование» охвачено 1014 детей в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 41,7% от общего количества детей данной категории;

- в 2019 в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 88,6 % от общего количества учащихся городских школ, в муниципальном - 35,07%;

- по итогам муниципального этапа были определены 33 победителя и 36 призеров. Победители и призеры награждены поощрительными грамотами. Составлен рейтинг участников олимпиады, который размещен на сайте Управления образования города Боготола;

- в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 278 учащихся с 7 по 11 класс, что составило 30,22% от общего количества учащихся городских школ. По итогам муниципального этапа были определены 30 победителей и 44 призера. Олимпиада проводилась по 19 учебным предметам. Не была проведена олимпиада по следующим иностранным языкам: французскому, немецкому, испанскому, итальянскому, китайскому, так как среди учащихся, принимавших участие в школьном этапе олимпиады, не оказалось участников, набравших необходимое количество баллов для участия в муниципальном этапе олимпиады;

- в деятельность Российского движения школьников (РДШ) включились все школы нашего города. Участниками РДШ являются 526 учеников, численность юнармейцев составляет 156 человек.

**Подпрограмма 2.** **«Обеспечение приоритетных направлений муниципальной системы образования города Боготола»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 326 041,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 324 356,0 тыс. рублей (99,5 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- в системе образования г. Боготола трудится 279 педагогических работников. В городе создан клуб молодых педагогов. В 2019 году поступили на обучение по целевым договорам 3 человека;

- обучение проходят в высших учебных заведениях 8 человек; средне – специальное образование 7 человек;

- в течение года аттестованы на высшую квалификационную категорию 8 человек, на 1 категорию – 44 человека. В 2019 г. пришли в образовательные организации города 5 молодых педагогов;

- всего было обучено на курсах повышения квалификации 46 педагогических работников. Приоритетом в выборе курсов повышения квалификации остаются Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного и основного общего образования, внедрение современных образовательных технологий, разработка адаптированных образовательных программ и организация образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ;

- в работе X Всероссийской научно-методической конференции «Современная дидактика и качество образования: учительский коллектив и новая практика обучения» участвовали 7 педагогов Боготола;

- Ассоциация молодых педагогов города в 2019 году приняла участие в Молодежных педагогических играх, три молодых педагога по итогам семинара и отборочного этапа в г. Красноярске получили именные удостоверения Ассоциации молодых педагогов и затем приняли участие в качестве тренеров на этапе Молодежных профессиональных педагогических игр;

- в настоящее время первичная организация молодых педагогов Боготола является структурным подразделением АМП Красноярского края.

**Подпрограмма 3**. «**Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования муниципальной программы»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 24 246,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 23 646,5 тыс. рублей (97,5 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в отделе по опеке и попечительству администрации г. Боготола, находящихся на воспитании и составила 153 ребенка. Из них:

в 42 приемных семьях воспитываются 89 несовершеннолетних детей;

в 56 семьях опекунов воспитываются 61 несовершеннолетний ребенок;

под предварительной опекой 3 ребенка в двух семьях;

- по факту на конец года на учете состояло 105 семей. Две семьи снято по удочерению; две семьи по возвращению несовершеннолетних в кровные семьи; одна семья в связи с переездом в другой район; пять семей в связи с совершеннолетием детей.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2019 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 19 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,9 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,9 | высокая |

1. **Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 30.09.2013г. № 1247-п

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел экономического развития и планирования)

**Цель программы:** Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства и улучшения инвестиционного климата на территории города.

**Задачи программы:**

1. Создание благоприятных экономических и правовых условий для динамичного развития малого и среднего предпринимательства на территории города;

2. Привлечение инвестиций на территорию города.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 3 661,0 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 638,9 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 3 022,1 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 3 587,4 тыс. руб. (98 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 565,3 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 3 022,1 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 73,6 тыс. руб. (2 %)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Боготола»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 3 160,9 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 3 160,9 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- в мае 2019 года проведен «День предпринимателя», израсходовано 30,0 тыс. руб.;

- заключен договор ГПХ на оказание услуг по организации работы «Боготольской сельскохозяйственной ярмарки» на сумму 77,3 тыс. руб. Также приобретены товары хозяйственно – бытового назначения на сумму: 1,0 тыс. руб.

- в 4 квартале 2019 года оказана финансовая поддержка 1 субъекту среднего предпринимательства по мероприятию «Субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности». Обществу с ограниченной ответственностью «Боготольский вагоноремонтный завод» была предоставлена субсидия в размере 3 052 626,26 руб. Результатом оказания поддержки стало создание 3 рабочих мест, объем привлеченных инвестиций составил 3 645,73 тыс. руб.

**Подпрограмма 2. «Муниципальная поддержка развития инвестиционной деятельности»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 500,1 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 426,5 тыс. рублей (85,3 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- ООО ОК «Старатель» за оценку рыночной стоимости муниципального имущества (городская баня) в сумме: 37,9 тыс. руб.;

- ФГУП «Почта России» за приобретение почтовых конвертов в сумме: 30, тыс. руб.;

- ООО «Асгор» сопровождение программного обеспечения в сумме: 42,0 тыс. руб.;

- ИП Ильязова О.Э. оценка рыночной стоимости движимого муниципального имущества в сумме: 12,4 тыс. руб.;

- ООО «Аналитик Центр» оценка рыночной стоимости недвижимого имущества в сумме: 22,8 тыс. руб.;

- ООО «Кабинет судебной экспертизы и оценки» оценка рыночной стоимости недвижимого имущества в целях изъятия для муниципальных нужд в сумме: 48,3 тыс. руб.;

- ООО «Кабинет судебной экспертизы и оценки» оценка права требования размера возмещения за изымаемое жилое помещение в сумме: 3,5 тыс. руб.;

- ООО «ПромСервисПермь» оценка движимого имущества в сумме: 48,5 тыс. руб.;

- ООО «Партнеры» выполнение кадастровых работ в сумме: 53,6 тыс. руб.;

- ООО «Практик Комфорт» оценка права требования размера возмещения за изымаемое жилое помещение в сумме: 21,6 тыс. руб.;

- ООО «ТрансГеоСервис» выполнение кадастровых работ в сумме: 6,0 тыс. руб.;

- ООО «Экорс» оценка технического состояния малых котельных и определение размера ущерба» в сумме: 100,0 тыс. руб.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2019 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 6 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,9 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1 | высокая |

1. **Муниципальная программа «Молодежь»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 30.09.2013г. № 1234-п

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма)

**Цель программы:** Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города Боготола.

**Задачи программы:**

1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Боготола;

2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодёжи (и развитие добровольчества) на территории города Боготола;

3. Повышение выявляемости и ранней диагностики наркологических расстройств.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 6 315,2 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 1 851,5 тыс. руб.;

- местного бюджета – 4 463,7 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 6 315,2 тыс. руб. (100 %),

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 1 851,5 тыс. руб.;

- местного бюджета – 4 463,7 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 0 тыс. руб. (0 %)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи города Боготола в социальную практику»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 6 191,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 6 191,0 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- в городе было проведено более 80 мероприятий и акций, в которых приняло участие более 2500 молодых людей.

- в летний период было временно трудоустроено 58 подростков, в краевых лагерях (в т.ч. палаточных) отдохнули 33 подростка;

- во время проведения грантового конкурса «Территория 2020» было разработано 35 проектов, 28 из них получили материальную поддержку на общую сумму 169 тыс. рублей (70 тыс. руб. – местный бюджет, 99 тыс. руб. – краевой бюджет);

- в средствах массовой информации было опубликовано 12 статей, 10 номеров молодежного журнала «Наше время»;

- 75 молодых людей регулярно посещают молодежный центр, несмотря на его удаленность;

- во избежание ухудшения наркоситуации в городе, постоянного и планомерного проведения комплекса антинаркотической работы среди молодежи, за счет средств местного бюджета были приобретены 480 штук тест-полосок для быстрого качественного выявления разных видов наркотиков на сумму 73,0 тыс. руб.

**Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи города Боготола»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 124,2 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 124,2 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- проведено 8 крупных городских мероприятий и 12 акций, представители патриотических клубов города приняли в 2 краевых военно-патриотических соревнованиях. Количество вовлеченных в их реализацию молодых людей составило более 850 человек;

- численность участников патриотических объединений и клубов составляет 145 человек;

- количество молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, составило более 750 человек.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2019 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1 | высокая |

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 04.10.2013г. № 1275-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма).

**Цель программы:** Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов муниципального образования на краевой и всероссийской спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

**Задачи программы:**

1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории города Боготола.

2. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

3. Поддержка спорта высших достижений

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 19 638,7 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 6 676,4 тыс. руб.;

- местного бюджета – 12 962,3 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 19 609,3 тыс. руб. (99,9%),

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 6 676,2 тыс. руб.;

- местного бюджета – 12 933,1 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 29,4 тыс. руб. (0,1%).

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 4 326,8 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 4 297,6 тыс. рублей (99,3 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- проведено 70 мероприятий спортивно-оздоровительного характера, в которых участвовало около 5 тыс. человек (25,2 % от общего числа жителей);

- проведено одно спортивное мероприятие краевого масштаба (XХIV открытый краевой турнир по рукопашному бою памяти Н. Катаровского) 100-120 спортсменов из 8-9 территорий края приняли участие в данном мероприятии;

- проведены чемпионаты, первенства города по баскетболу, футболу, мини-футболу, подледному лову, рукопашному бою, пауэрлифтингу, лыжным гонкам, шахматам, настольному теннису. Спартакиады: летняя спартакиада среди коллективов физической культуры; X городская женская спартакиада (приняло участие 19 команд); спартакиада клубов по месту жительства; спартакиада допризывной молодёжи.

- проведены спортивные праздники, посвящённые: Дню Победы; Дню защиты детей; Дню города; Дню физкультурника.

- Всероссийские акции: «лыжня России»; «кросс нации»; «оранжевый мяч».

**Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 14 934,9 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 14 934,7 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- 32 спортсмена Спортивной школы г. Боготола вошли в составы сборных команд Красноярского края по футболу, пауэрлифтингу, рукопашному бою и всестилевому каратэ;

- в командном зачете на кубке Красноярского края команда г.Боготола стала победителем. Тренер спортсменов – заслуженный тренер России В.В.Кортунов.

- в чемпионате Красноярского края команда г. Боготола заняла командное 2 место;

- команда города Боготола завоевала 14 первых мест на пятом чемпионате и первенстве Красноярского края по всестилевому каратэ;

- на первенстве Красноярского края по мини-футболу среди девушек 2001-2002 г.р. команды МБУ «СШ» г. Боготола заняла второе места;

- на первенстве Красноярского края по футболу среди девушек 2001-2002 г.р. команда МБУ «СШ» г. Боготола заняла второе место;

- на кубке Сибири 12 воспитанниц спортивной школы стали бронзовыми призерами;

- из базовых видов спорта наибольшие развитие и результаты в городе имеет женский футбол.

**Подпрограмма 3 «Развитие спорта высших достижений»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 377,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 377,0 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- спортсменами г. Боготола в составе сборных команд Красноярского края завоевано 17 медалей;

- спортсмены боготольской федерации рукопашного боя постоянно участвуют в Чемпионатах и первенствах края и России по всестилевому каратэ. Победителем Кубка России стал Бикбаев Дмитрий. Победителями первенства России среди юношей стал Андрей Артамонов, серебряным призером Аляев Даниил, бронзовым призером первенства России среди юношей стал и Максим Артамонов;

- призером первенства России среди юниоров стал Семен Дукшанин;

- воспитанницы спортивной школы участвовали в составе команды СФУ в первом чемпионате мира среди студентов. Две воспитанницы спортивной школы стали победителями Первенства России Зона Сибирь по футболу среди девушек;

- очень широко на страницах местной печати освещаются выступления наших спортсменов на российских и международных соревнованиях. Результаты выступления боготольских спортсменов на всех уровнях публикуются в газетах «Земля Боготольская» (12 публикаций), «Боготольский курьер» (7 публикаций);

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2019 год предусмотрено 5 целевых индикатора программы и 6 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1 | высокая |

1. **Муниципальная программа**

**«Гражданское общество – открытый муниципалитет»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 30. 09.2013г. № 1249-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма)

**Цель программы:** Создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

**Задачи программы:**

1. Содействие формированию пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

2. Создание условий для получения гражданами и организациями информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления иной социально значимой информации.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 2 051,1 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 1 749,2 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 301,9 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 2 043,8 тыс. руб. (99,6 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 1 741,9 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 301,9 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 7,3 тыс. руб. (0,4%).

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Поддержка общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, инициативных граждан города Боготола в реализации гражданских инициатив»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 341,9 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 341,9 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

**-** в 2019 году велась активная работа по развитию социального партнерства между администрацией города Боготола и социально ориентированными некоммерческими организациями. Проводником решений власти в вопросах развития гражданского общества в г. Боготоле является, созданный на базе МБУК ЦБС г. Боготола Ресурсный центр поддержки общественных инициатив. На базе ресурсного центра проходит обучение клиентов (члены СО НКО, инициативные граждане, проектные команды от бюджетных учреждений) по вопросам участия в конкурсах на предоставление грантов и субсидий, по вопросам деятельности СО НКО, а также вопросам, касающимся создания, функционирования НКО и оказания ими услуг;

- оказано 195 консультации для представителей СО НКО и инициативных групп граждан;

- проведено 20 обучающих семинаров по направлениям: социальное проектирование, основы фандрайзинга, управление проектами, вхождение в реестры исполнителей и поставщиков социальных услуг, подготовка публичного годового отчета организации и др.;

- специалистами Ресурсного центра систематически освещалась и позиционировалась деятельность некоммерческих организаций, инициативных групп граждан в социальных сетях групп Ресурсного центра в ВК и Facebook, на официальных сайтах Администрации города Боготола и МБУК ЦБС г. Боготола, также в течение года вышло 12 статей в местных СМИ;

- в рамках решения задач финансовой, имущественной и других видов поддержки в 2019 году оборудованием и помещением ресурсного центра воспользовались 5 организаций;

- на основании договоров безвозмездного пользования 3 СО НКО получили имущественную поддержку;

- специалистами Ресурсного центра в течение года организовывались и проводились встречи, круглые столы с участием представителей Администрации города, СО НКО и инициативных групп граждан;

- учреждениями города были поданы 39 проектных заявок в различные фонды и грантовые программы, из которых финансовую поддержку получили 16 социальных проектов и 2 субсидии на реализацию данной подпрограммы;

- в конце года Ресурсный центр организовал и провел муниципальный конкурс малых грантов в виде субсидий для общественных объединений и СОНКО. Из местного бюджета и средств краевой субсидии были поддержаны 4 проекта НКО на общую сумму 100 тыс. рублей;

- в декабре 2019 года Ресурсным центром был организован и проведен городской конкурс на соискание награды общественного признания в сфере благотворительности, добровольчества, гражданской активности «Наше дело», где были отмечены 18 человек из числа гражданских активистов;

- в течение года специалистами Ресурсного центра были разработаны и выпущены информационно – методические материалы о создании и деятельности СОНКО (2 брошюры и 1 буклет, тираж каждого издания 50 шт.);

**Подпрограмма 2 «Открытость власти и информирование населения города о деятельности и решениях органов местного самоуправления и информационно – разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 1 709,2 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1 701,9 тыс. рублей (99,6 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- в печатных средствах массовой информации опубликовано 414 нормативно-правовых актов;

- в оперативном режиме велось информирование жителей города о состоянии жизнеобеспечения города Боготола, о ходе ремонта сетей теплоснабжения, об общественной безопасности и защите территории города от ЧС, о ликвидации последствий не штатных ситуаций на сетях тепло- и водоснабжения;

- востребована рубрика «Обратная связь», в которой пользователи Интернет- сайта могут задать вопрос главе администрации города: за год поступило 107 вопросов, на них даны оперативные ответы заявителям;

- постоянно обновлялась фотогалерея.

- в связи с праздничными и торжественными событиями пресс-службой публиковались поздравления;

- в течение года в электронных и печатных СМИ, на Интернет-сайте регулярно размещалась информация о важнейших общественных событиях, памятных и знаменательных датах, встречах руководителей городской администрации с представителями общественных организаций;

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2019 год предусмотрено 9 целевых индикаторов программы и 9 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,9 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1 | средняя |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1 | высокая |

1. **Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 16.03.2015г. № 0280-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола.

**Цели программы:**

1. Обеспечение населения города Боготола качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

2. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;

3. Создание условий для комфортного проживания населения города;

4. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

**Задачи программы:**

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Боготола;

2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории города;

4. Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства;

5. Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории города;

6. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 96 485,5 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- федеральный бюджет – 350,2 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 66 037,4 тыс. руб.;

- местного бюджета – 30 097,9 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 88 764,2 тыс. руб. (92 %),

в том числе, за счет средств:

- федеральный бюджет – 350,2 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 59 601,3 тыс. руб.;

- местного бюджета – 28 812,7 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 7 721,3 тыс. руб. (8 %)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 7 579,2 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 6 967,4 тыс. рублей (91,9 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- АО «КрасЭКо» отремонтировано 0,636 км ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), ООО «БКС» отремонтировано 0,16 км, увеличен срок эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, источников теплоснабжения, водоснабжения и систем водоотведения;

- снижены потери энергоносителей в инженерных сетях за счет применения современных теплоизоляционных материалов, трубопроводов из износостойких материалов;

- снижен уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры:

\* замена ветхих водопроводных сетей от ВК 60 по ул. Октябрьская до ВК 66 по ул. 40 лет Октября – 857 м. (замена ветхих трубопроводов dy 160-90-50 мм.)

\* капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей на участке от ВК 66 А по ул. 40 лет Октября до ВК 70 А по ул. Элеваторная – 193 м.;

\* по программе «Чистая вода» реконструкция водопроводной сети на участке по ул. Детская – ул. Ефремова – 433 м.

**Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт жилищного фонда города»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 1 911,2 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1 903,3 тыс. рублей (99,6 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- проведен капитальный и текущий ремонт муниципальных квартир на сумму 201,5 тыс. руб. по адресам:

\* ул. Сибирская 8, кв.49; ул. Комсомольская, 173 А, кв.15; ул. Больничная 10 кв. 10;

- произведены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на сумму 1 212,9 тыс. руб. (ООО «Русь»; ООО «УКЖФ»; Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края);

- установлены индивидуальные (внутриквартирные) приборы учета энергетических ресурсов в муниципальных квартирах на сумму 7 209,0 руб.: счетчик горячей воды в жилом помещении по адресу: г. Боготол, ул. Ефремова, д. 4 кв.3; электросчетчик по адресу: г. Боготол, ул. Кирова, д.14 кв.42; приборы учета горячего и холодного водоснабжения по адресу: г.Боготол, ул. Сибирская д.30 кв.3; прибор учета электроэнергии по адресу: ул. Кирова, д.86, кв. 7.

**Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города»**

Реализация подпрограммы не выполнена в полном объеме – не выполнены технические условия (изменение исполнительных схем электроснабжения организаций «КрасЭко» по запрашиваемым точкам технического подключения).

**Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 17 770,4 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 16 769,8 тыс. рублей (94,4 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- при озеленении территории усовершенствовали эстетическое состояние города – вырезка сухих веток, окультирование, подрезка, валка деревьев, корчевка пней – 95 шт. (ул. Ефремова, 3 Фасад; ул. Кирова, 76; ул. Кирова, 85; ул. Советская, 87; ул. Советская, 89; ул. Детская, 114; ул. Детская, 92; ул. Западная, 19; ул. Западная, 94; ул. Западная, 95; ул. Садовая, 14; ул. Сибирская, 37; ул. Сибирская, 38; ул. Школьная (пешеходный переход МБОУ СОШ №4)), ул. Интернациональная, 36; ул. Октябрьская, 44; ул. 40 лет Октября, 14 (вдоль ограждения территории парка); ул. 40 лет Октября, 10 (за остановкой); ул. Северная, 55; ул. Кузнецова, 89; ул. Партизанская, 36,38; ул. Больничная, 8; ул. Больничная, 10; ул. Опытная станция, 8, 10; ул. 1-ая Зарельсовая, 27; ул. 1-ая Зарельсовая, 21);

- снос деревьев под корень -18 шт. (ул. Кирова д.131; ул. 40 лет Октября д.12; ул. Садовая д.56; ул.1Мая д.7, ул. Комсомольская д.28а; ул. Советская д. 82-2; ул. Советская д. 53);

- завоз грунта на территорию парка – 590 тонн;

- восстановлены профили водоотводных канав (ул.Вокзальная-410м.; ул.Боброва-173м.; ул. Лесная – ул. Вокзальная -304м.; ул. Крестьянская – пер. Ломоносова - 72м.; ул. Кирова - 100м.; ул. Транспортная - 50м.; ул.Пролетарская-240м; ул. Буркова – 120 м.; ул. Боброва – 173 м.; ул. Октябрьская – 150 м.; ул. Шикунова- пер. Мельничный – 200 м.) перекладка ж/б и металлических водопропускных труб;

- выполнены работы на восстановление и обустройство воинского захоронения – мемориал «Скорбящая», на котором заменены 56 памятников воинам, погибшим в госпиталях города Боготола во время ВОВ, нанесено 56 имен и званий захороненных воинов, установлен мемориальный знак (гранитная плита размером 60\*60\*1,5 см с надписью), заменена арка на входной зоне;

- выполнены работы по ремонту проезжей части протяженностью 90м, на кладбище в районе ул. Заводская 4а, а также работы по устройству подъездных путей и площадок для разворота автотранспорта на Северном кладбище протяженностью 200 м;

- устроена зона моральной защиты на Северном кладбище протяженностью 270 м., высажено 180 елей, высотой 1,5м. выполнены работы по ограждению периметра Северного кладбища протяженностью 733 м.;

- осуществлен отлов 205 безнадзорных домашних животных, из них 175 животных, подвергнутых эвтаназии, 15 – подвергнутых стерилизации (кастрации), 28 – вакцинированы против бешенства;

- выполнены работы по устройству входной группы парка «Сфера», частичного ограждения, и освещения арки, направлено 2 200,0 тысяч рублей.

**Подпрограмма 5 «Обращение с отходами»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 2 634,9 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 2 634,9 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- размещено в средствах массовой информации информационные материалы о мероприятиях в сфере обращения с отходами;

- на вывоз мусора несанкционированных свалок, заключено два муниципальных контракта:

\* Муниципальный контракт от 25.04.2019 № 5 на выполнение работ по ликвидации несанкционированных площадок размещения ТКО на территории города Боготола. Цена контракта составляет 792 785,00 (семьсот девяносто две тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

по следующим адресам: ул. 1- я Зарельсовая, 100 метров в восточном направлении от здания № 188, по обе стороны дорожного полотна, ул. Полевая напротив дома № 12, ул. Сибирская напротив дома № 61, ул. Дубровина 150-200 метров от домов №№ 54,56, ул. Совхозная 33, ул. Молодежная 150-200 метров от переулка 9 Мая в сторону выезда из города, ул. Иркутская район АЗС АО «Красноярскнефтепродукт», ул. Линейная напротив дома № 87, ул. Деповская между домами №5,7, ул. Совхозная за зданием № 12, перекресток ул. 8 Марта и ул. Шевченко, ул. Садовая в районе дома 59. Вывезенный объем составил: 705,714 м3.

\* Муниципальный контракт на выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения ТКО на территории города Боготола от 02.10.2019 № 44. Цена контракта составляет 353 799,70 рублей.

по следующим адресам: ул. Совхозная 6, ул. Сибирская в районе рекламного щита ООО «Вторчермет», ул. Совхозная 33, ул. Совхозная 12, ул. Деповская 21, ул. Кондукторская 4. Вывезенный объем составил: 314,942 м3.

- в целях реализации мероприятия «Организация (строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования», администрацией города Боготола в декабре 2018 года подана заявка в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края на участие в конкурсном отборе по распределению субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на организацию (строительство) контейнерных площадок в рамках государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», подпрограммы «Обращение с отходами». По результату конкурсного отбора город Боготол включен в перечень получателей краевой субсидии. Для реализации заявленных мероприятий заключен муниципальный контракт на организацию мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования от 03.07.2019 № 14. Цена контракта составляет 1 043 300,00 рублей (один миллион сорок три тысячи триста) рублей 00 копеек, без НДС. Бюджет города Боготола - 12 500,00 рублей (двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе финансирование из бюджета Красноярского края - 1 030 800,00 рублей (один миллион тридцать тысяч восемьсот) рублей. Результат проведенных мероприятий: организация (строительство) 5 мест накопления отходов потребления и приобретение 7 ед. бункеров-накопителей для накопления ТКО на трёх городских кладбищах.

**Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 16 647,8 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 16 394,2 тыс. рублей (98,5 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- созданы необходимые условия для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках реализации программы;

- уровень исполнения расходов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы 96,1%.

**Мероприятие 1** «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»

На финансирование отдельного мероприятия программы в 2019 году предусмотрено 49 928,7 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 44 094,6 тыс. рублей (88,3 %).

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- оказаны временные меры поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг.

- за 2019 год перечислено средств субсидий на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг:

- ООО «ЖКХ» - 13 250,96 тыс. рублей;

- ООО «Управляющая компания жилищным фондом» - 3 200,06 тыс. рублей;

- ООО «Русь» - 350,67 тыс. рублей;

- ООО «БКС» - 607,61 тыс. рублей;

- АО «КрасЭКо» - 26 633,54 тыс. рублей;

- ОАО «РЖД» - 51,78 тыс. рублей.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2019 год предусмотрено 3 целевых индикатора программы и 26 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,9 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 0,9 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,9 | высокая |

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 30.09.2013г. № 1236-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола.

**Цели программы:**

1. обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Боготол;

2. удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в городе Боготоле;

3. снижение аварийности на дорогах города, сокращение числа погибших и пострадавших в ДТП.

**Задачи программы:**

1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений.

2. Повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта.

3. Совершенствование организации транспортного и пешеходного движения в городе.

4. Совершенствование условий движений по улично-дорожной сети в городе Боготоле.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 40 494,2 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 21 319,7 тыс. руб.;

- местного бюджета – 19 174,5 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 40 491,8 тыс. руб. (99,9 %),

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 21 318,6 тыс. руб.;

- местного бюджета – 19 173,2 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 2,4 тыс. руб. (0,1 %)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 21 759,3 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 21 757,3 тыс. рублей (99,9 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- произведено улучшение дорожного покрытия за счет производственного ремонта и восстановление технических параметров состояния дорожного полотна, отвечающего нормативным требованиям;

- изготовлен 41 технический паспорт УДС (пер. 9 Мая – 0,38 км.; ул. 9 Мая – 0,4 км.; ул. Ефремова – 0,87 км.; пер. Ефремова – 0,36 км.; ул. Западная – 1,55 км.; пер. Мельничный – 0,99 км.; ул. Никольского – 0,2 км.; ул. Опытная станция – 0,63 км.; ул. Промышленная – 0,81 км.; пер. Промышленный – 0,36 км.; пер. Спортивный – 0,45 км.; ул. Рабочая – 0,85 км.; ул. Совхозная – 0,86 км.; ул. Фрунзе – 1,49 км.; ул. Авиационная – 0,41 км.; ул. Боброва – 1,91 км.; ул. Богуна – 0,33 км.; ул. Бр. Масленкиных – 0,86 км.; пер. Вагонный – 0,27 км.; ул. Вишняковых – 1,26 км.; пер. Вокзальный – 0,09 км.; пер. Восточный – 0,6 км.; ул. 8-е Марта – 0,79 км.; 1-й туп. 8-е Марта – 0,2 км.; 2-й туп. 8-е Марта – 0,22 км.; ул. Гоголя – 0,87 км.; ул. М. Горького – 1,12 км.; 1-й пер. М. Горького – 0,25 км.; 2-й пр. М. Горького – 0,36 км.; туп. Куйбышева – 0,11 км.; пер. Чехова – 0,1 км.; пер. Юбилейный – 0,2 км.; ул. Детская – 2,16 км.; ул. Зубова – 0,94 км.; ул. Игарская – 1,26 км.; ул. Пушкина – 1,04 км.; ул. Красноярская – 1,26 км.; ул. Крестьянская – 1,89 км.; ул. Песочная – 0,9 км.; пер. 1-й Западный – 0,2 км.; пер. 3-й Западный – 0,25 км.)

**Подпрограмма 2 «Пассажирские перевозки»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 10 104,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 10 103,9 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- заключены муниципальные контракты об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам (маршрут № 1 «Школьная – Сибирская»; маршрут № 2 «Южный - Заводская»; маршрут № 3 «Опытная – Южный»; маршрут № 4 «Больница – ул. 1 Зарельсовая»);

- утвержден Порядок предоставления и возврата субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, выполняющим перевозки пассажиров по городским маршрутам в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Боготоле по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков (постановление администрации г. Боготола от 08.02.2019 № 0134-п);

- заключено Соглашение «О предоставлении субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока в г. Боготоле» № 1 от 11.02.2019, размер субсидии, предоставляемый в соответствии с Соглашением составляет 10 104,0 тыс. рублей;

- утвержден норматив субсидирования одного километра пробега с пассажирами при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом за счет средств бюджета города, предусмотренных на эти цели, юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, выполняющим перевозки пассажиров по городским маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в соответствии с программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Боготоле на 2020 год, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков, постановление администрации г. Боготола от 10.12.2019 № 1454-п;

- количество рейсов за год по действующим маршрутам составило 34 398;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам 756,0 тысяч человек.

**Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 8 630,9 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 8 630,6 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- заменено и установлено 122 знака дорожного сервиса, из них 89 шт. по решению суда, исполнение предписаний ГИБДД МОВД «Боготольский»;

- обеспечено видимость знаковой информации при движение ТС и пешеходов – 480 знаков, бесперебойная работа светофорных объектов – 5 светофоров, замена кабеля на светофорном объекте ул. Кирова – ул. Деповская;

-ограждены опоры линий уличного освещения по ул. Иркутская 6 шт.;

- обеспечено видимость пешеходных переходов, искусственных неровностей при движении ТС и пешеходов (20 пешеходных переходов; 9 искусственных неровностей; 2 дублирующих знака - ограничение скорости; 2 дублирующих знака - дети; осевая горизонтальная разметка – 30, 36; разметка парковочных мест – 5);

- беспрепятственное передвижение пешеходов по тротуарной сети города – 20081,8 м2;

- устройство автобусных остановок остановочными и посадочными площадками – 6 шт. (ост.: ул. Кирова «Школа»; ул. Кирова ост. «Центр»; ул. Иркутская д.1 ост. «ВРЗ»; ул. Иркутская д.2 ост. «ВРЗ»; ул. Кирова ост. «Южный 1» - четная и нечетная сторона;

- произведен ремонт тротуаров: ул. Школьная - 274 м.; ул. Богашева – 440 м.; ул. Енисейская – 320 м.;

- обучение воспитанников детского сада и учащихся начальной школы правилам безопасного поведения на дорогах - приобретение наглядного оборудования, светоотражающих приспособлений.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2019 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1 | высокая |

**11.** **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 02.11.2017г. № 1390-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений; МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола.

**Цель программы:** Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения.

**Задачи программы:**

1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования;

4. Внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов внешнего благоустройства.

**Финансирование программы:**

Объем финансирования программы – 10 308,6 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 8 497,5 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 447,3 тыс. руб.;

- местного бюджета – 1 084,8 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 279,0 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 10 228,5 тыс. руб. (99,2 %),

в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 8 497,5 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 447,3 тыс. руб.;

- местного бюджета – 1 004,7 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 279,0 тыс. руб.

Объем неисполнения программы – 0 тыс. руб. (0 %)

**Основные результаты выполнения программы:**

- улучшили эстетическое состояние дворовых территорий города:

\* благоустройство дворовых территорий по минимальному перечню и подъездных путей к дому (5 дворовых территорий – ул. Кирова д.22; ул. Кирова д. 125; ул. Никольского д.2; ул. Промышленная д.7; ул. Школьная д.54);

\* 1 двор по дополнительному перечню работ (ул. Комсомольская, 18 – устройство детской площадки, спортивного оборудования);

\* благоустройство дворовой территории по дополнительному и минимальному перечню (1 двор – ул. Кирова д.78);

- обустройство городского парка:

\* установка малых архитектурных форм: пергола – 2 шт., скамья – 12 шт., урна – 8 шт.

\* уложено тротуарной плитки – 122 м2.;

\* установлены светодиодные светильники – 6 шт.;

\* асфальтирование пешеходных дорожек – 741 м2.;

\* озеленение (посадка кустарников): боярышник – 4 шт., ель – 8 шт., липа – 6 шт., рябина – 4 шт., пузыреплодник калинолистный – 19 шт., роза кустовая – 30 шт., спирея – 28 шт., ракитник – 5 шт., сирень кустовая – 4 шт., чубушник – 3 шт., дерен сибирский белый – 8 шт., кизильник – 394 шт.

\* посев газонов – 141,5 м2.;

- создание проектной документации (дизайн-проекта) по объекту «Территория городского парка «Сфера» г. Боготол»;

- выполнение работ по горизонтальной съемке земельных участков;

- изготовление Заключения (обоснования) по последовательности благоустройства общественных пространств в г. Боготоле;

- подготовка и разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественного пространства городской парк «Сфера».

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2019 год предусмотрено 7 целевых индикаторов программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,9 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1 | высокая |

**12. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 04.10.2013г. № 1268-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений).

**Цели программы:**

1. улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Боготола;

2. обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

3. государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

4. обеспечение государственных гарантий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным (далее - дети-сироты).

**Задачи программы:**

1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

2. Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города.

3. Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома: создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

4. Предоставление качественного жилого помещения на территории г. Боготола детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, исходя из общей площади 33 кв. м., с допусками, установленными п. 14 ст. 17 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка».

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 96 945,9 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- федеральный бюджет – 980,9 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 92 032,3 тыс. руб.;

- местного бюджета – 3 932,7 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 73 119,8 тыс. руб. (75,4 %),

в том числе, за счет средств:

- федеральный бюджет – 980,9 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 69 157,6 тыс. руб.;

- местного бюджета – 2 981,3 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 23 826,1 тыс. руб. (24,6 %).

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Боготола»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 69 487,2 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 47 926,6 тыс. рублей (69 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- 24 семьи получили денежную компенсацию за изымаемые жилые помещения;

- 9 семей въехали в купленные взамен аварийных, жилые помещения (за счет этого расселено 1425,5 кв.м аварийной площади жилья);

- подготовлен отчет по результатам обследования 1 многоквартирного жилого дома (Фрунзе, 80);

- произведен снос аварийного дома расселенного в рамках программы Переселения и освобождение земельного участка по ул. Шикунова, 17, от строительного мусора (освобожденный земельный участок вовлечен в реализацию в целях продажи для предпринимательской деятельности).

**Подпрограмма 2 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Боготола»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 3 050,1 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 2 099,8 тыс. рублей (68,8 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- разработана проектная документация по объекту «Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Советская - ул. Фрунзе», с прохождением гос.экспертизы;

- разработка проекта ежегодной актуализации схемы теплоснабжения;

- подготовка проекта планировки кладбища «Северное»;

- разработка документации о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки г. Боготола;

- формирование земельных участков по ул. Советская, для ФОК и футбольного поля;

- оплата технических условий по телефонизации на Школу и ФОК.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 3 518,4 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 3 518,4 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- социальную выплату получили три молодых семьи;

**Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 20 890,2 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 19 575,0 тыс. рублей (93,7 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в отделе по опеке и попечительству администрации г. Боготола, находящихся на воспитании в составила 153 ребенка. Из них:

в 42 приемных семьях воспитываются 89 несовершеннолетних детей;

в 56 семьях опекунов воспитываются 61 несовершеннолетний ребенок;

под предварительной опекой 3 ребенка в двух семьях;

- за отчетный год в отдел поступило 35 сообщений о нарушении прав детей. Судом рассмотрено 35 исковых заявлений, в результате чего, 24 родителя были лишены родительских прав, еще 11 были в них ограничены;

- приобретено 18 жилых помещений для предоставление детям-сиротам по договору найма специализированных жилых помещений.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2019 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 9 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,8 | средняя |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 0,9 | высокая |

**13. Муниципальная программа «Защита населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 04.10.2013г. № 1270-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола.

**Цель программы:** Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

**Задачи программы:**

1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасных условий проживания населения города.

2. Проведение комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий на территории города.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 2 130,6 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 638,8 тыс. руб.;

- местного бюджета – 1 491,8 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 2 117,4 тыс. руб. (99,4 %),

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 638,8 тыс. руб.;

- местного бюджета – 1 478,6 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 13,2 тыс. руб. (0,6 %).

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях; обеспечение безопасности населения»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 2 088,1 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 2 074,9 тыс. рублей (99,4 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- с целью оперативного взаимодействия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2019 году продолжена работа по заключению соглашений со взаимодействующими организациями «Об обмене информацией, оперативном взаимодействии и реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации на территории города Боготола» между ЕДДС г. Боготола, оперативными и дежурными службами города, ресурсоснабжающими организациями и управляющими организациями, осуществляющими управление МКД на территории города Боготола. Всего заключено и актуализировано 5 соглашений. Информационный обмен между дежурно-диспетчерскими службами, органами постоянной готовности и центром управления кризисными ситуациями (ЦУКС) Красноярского края отработан, осуществляется ежедневное взаимное информирование.

- МКУ «ЕДДС г. Боготола» ежедневно участвует в селекторных совещаниях, проводимых ЦУКС в режиме видеоконференции с целью уточнения оперативной обстановки;

- с целью оперативного реагирования на ЧС различного характера на территории города Боготола проведены 4 командно- штабные тренировки:

\* 19-20 сентября проведена командно-штабная тренировка с территориальными звеньями территориальной подсистемы РСЧС Красноярского края по теме «Организация управления мероприятиями при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах теплоэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства».

Руководитель тренировки - начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю генерал-майор внутренней службы - Лисин Игорь Николаевич.

Руководитель межведомственного оперативного штаба - исполняющий обязанности Главы города Боготола Шитиков Анатолий Анатольевич.

В ходе проведения КШТ отработаны вопросы:

* организация управления при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС. Проверка готовности городского звена ТП РСЧС г. Боготола к выполнению мероприятий по ЧС;
* теоретическая проверка знаний руководителями, должностными лицами КЧС на муниципальном уровне и в организациях в вопросах организации выполнения мероприятий по ЧС;
* теоретическая проверка слаженности действий органов управления и сил по ликвидации ЧС;
* проверен план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории г. Боготола, план ГО и защиты населения;
* уточнено взаимодействие ЕДДС города и ДДС организаций и учреждений города Боготола;
* уточнен порядок финансового обеспечения проводимых мероприятий;
* проверена организация экстренного оповещения населения при возникновении ЧС.

\* 01-03 октября 2019 года принято участи в КШТ по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями по теме «Организация мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны и защиты населения РФ при введении в действие Президентом РФ Плана гражданской обороны и защиты населения РФ на территории РФ»

В ходе проведения КШТ отработаны практические мероприятия по приведению в готовность ГО в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии против РФ

\* 27 марта 2019 года проведена объектовая командно-штабная тренировка на базе ОА «КрасЭКО» по теме: «Действия органов управления, сил и средств РСЧС по реагированию на угрозу ЧС, вызванного аварией на объекте теплоснабжения».

В ходе объектовой штабной тренировке были отработаны следующие учебные вопросы:

- действия ДДС по оповещению и сбору должностных лиц;

- действия КЧС и ПБ по реагированию на ЧС;

- действия аварийно-спасательных сил и средств по ликвидации последствий ЧС.

\* 13 мая 2019 года проведена объектовая командно-штабная тренировка на базе ООО «Водоканал-Сервис» по теме: «Действия органов управления, сил и средств ТП РСЧС при реагировании на угрозу чрезвычайной ситуации в связи с порывом магистрального водовода».

В ходе объектовой КШТ были отработаны следующие учебные вопросы:

- действия ДДС по оповещению и сбору должностных лиц;

- действия КЧС и ПБ по реагированию на ЧС;

- действия аварийно-спасательных сил и средств по ликвидации последствий ЧС.

В тренировках были задействованы следующие силы и средства:

* Члены КЧС и ПБ города Боготола;
* Объектовые звенья ТП РСЧС;
* Аппарат администрации города Боготола.

Материальный запас составляет:

Носилки – 3 шт.;

Покрывало спасательное – 30 шт.

- с целью своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий город Боготол оборудован системой централизованного оповещения ГО Красноярского края. Дата ввода в эксплуатацию АСЦО ГО – октябрь 2000 года. Для проверки работоспособности ежемесячно по вторым четвергам проводились проверки централизованной системы оповещения (АСЦО ГО).

09 ноября 2019 года состоялась комплексная годовая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения Гражданской обороны Красноярского края (АСЦО ГО), о чем были составлены и направлены в адрес ГУ МЧС России по краю соответствующие акты;

- в целях устойчивого функционирования сил и средств муниципальной подсистемы ТП РСЧС города Боготола в области ГО и ЧС, в 2019 году приобретены следующие материальные средства:

* защитный костюм Л-1, 4 шт.;
* страховочная универсальная система «FANTOM ZF-VL», 2 шт.;
* удерживающая система УС 1 А, 2 шт.;
* щиток защитный лицевой «ВИЗИОН SUPER TERMOTREK», 1 шт.;
* стропа 10М, 4 шт.;
* перчатки диэлектрические, 2 пары;
* респиратор 3М 8122, 6 шт.;
* респиратор противоаэрозольный «Бриз-1201» Ф-62Ш, 4 шт.;
* карабин стальной «Ринг» 30 КН, 3 шт.

- Администрацией города Боготола заключен Муниципальный контракт с ООО «Данделион» на проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения города Боготола, площадь обработки составило 10 га. Сумма контракта 42,5 тысяч рублей. Комплексная обработка местности, по борьбе с таёжным клещом с двукратным (до и после обработки) энтомологическим обследованием мест массового отдыха населения проведена;

- изготовлена печатная продукция по направлению ГО, ЧС и ПБ, распространение тематической печатной продукции осуществлялось в 2019 году, часть планируется к распространению в 2020 году.

**Мероприятие 2** «Проведение дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний, дезинфекционные работы, проводимые в профилактических целях»

- данное мероприятие не производилось, в виду отсутствия очагов выявлений, что свидетельствует о хорошей противоэпидемиологической обстановки в муниципальном образование.

**Мероприятие 3** «Мероприятия по уничтожению мест произрастания дикорастущей конопли»

- в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 29 Федерального Закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах юридические и физические лица, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, на которых произрастают либо культивируются наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить. В отчетном году совместно с представителями МО МВД России «Боготольский» рассмотрено три представления о принятии мер по уничтожению мест произрастания конопли. По результатам рассмотрения выяснилось, что земельные участки принадлежат физическим лицам на праве собственности. Дикорастущая конопля уничтожена собственниками земельных участков самостоятельно.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2019 год предусмотрено 2 целевых индикатора программы и 5 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 0,9 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1 | высокая |

1. **«Муниципальная программа «Противодействие экстремизму, и профилактика терроризма на территории города Боготола»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 04.09.2017г. № 1085-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (главный специалист по ГО, ЧС, ПБ и специальной работе администрации города Боготола)

**Цель программы:** Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории города от террористических актов и экстремистских проявлений.

**Задачи программы:**

1. Проведение информационно-пропагандистской работы с населением города, разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирование у граждан неприятие идеологии терроризма и экстремизма, повышения бдительности.

2. Обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, объектов жизнеобеспечения и массового пребывания людей.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 15,0 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 15,0 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 15,0 тыс. руб. (100 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 15,0 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 0,0 тыс. руб.

**Основные результаты выполнения программы**

- в течении года велась информационно-разъяснительная работа по противодействию терроризму через печатные и электронные средства массовой информации;

- проведено 7 заседаний муниципальной антитеррористической группы города Боготола;

- на официальном сайте администрации города Боготола в разделе «Антитеррор» в 2019 году размещены памятки и статьи: Антитеррор. Практикум для Горожанина; Памятка МВД РФ и ФСБ РФ; Памятка населению по борьбе с терроризмом; Памятка о мерах по противодействию терроризму; Памятка по экстремизму;

- проведено 11 обследований объектов (территорий) МКУ «Управления образования города Боготола;

- проведено 21 мероприятие с населением города Боготола (в основном с молодежью), направленные на воспитание негативного отношения к идеям терроризма и экстремизма с раздачей печатной продукции антитеррористической направленности.

- по состоянию на 31.12.2019 информации об актах, предпосылках, признаках подготовки или совершения террористических актов, экстремистских действий, проявлений радикального характера, а также угрозах безопасности, способных привести к изменениям оперативной обстановки не выявлено.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2019 год предусмотрено 4 целевых индикатора программы и 4 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокая:

| Критерии оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы | 1 | высокая |
| Степень достижения показателей результативности Программы | 1 | высокая |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы | 1 | высокая |

Начальник отдела экономического

развития и планирования

Администрации г. Боготола Е.Н. Бухарова