**Администрация города Боготола**

**Отдел экономического развития и планирования**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА БОГОТОЛА ЗА 2020 ГОД**

**Боготол – 2021**

ОГЛАВЛЕНИЕ

[СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ……………………………...3](#_Toc423358243)

[МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2020 ГОДУ……………………………………………………………....](#_Toc423358244)..5

1. Муниципальная программа " Управление муниципальными финансами"…………………………………………………………5

2. Муниципальная программа " Развитие культуры"……………7

3. Муниципальная программа " Развитие образования"……......11

4. Муниципальная программа " Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства"………20

5. Муниципальная программа " Молодежь"…………………......22

6. Муниципальная программа " Развитие физической культуры и спорта"………………………………………………………………25

7. муниципальная программа "Гражданское общество - открытый муниципалитет"…………………………………………………….28

8. муниципальная программа " Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города"……….....32

9. Муниципальная программа" Развитие транспортной системы"………………………………………………………….....37

10. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды города Боготола"……………………………......40

11. Муниципальная программа " Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города"……………………………42

12. Муниципальная программа " Обеспечение безопасности населения города" ………………………………………………….45

# 

# СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ города Боготола за 2020 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Боготола, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013г. № 0963-п. (в ред. от 03.09.2020 № 0884-п).

Оценка эффективности муниципальных программ осуществлена в соответствии с постановлением администрации города Боготола от 21.09.2020 № 0980-п «О внесении изменений в постановление администрации города Боготола от 06.05.2015 № 0550-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ»».

Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования города Боготола за 2020 год сформирован отделом экономического развития и планирования администрации города Боготола на основе, предоставленных годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ. Согласно перечню муниципальных программ города Боготола на 2020-2022 гг., утвержденному распоряжением администрации города Боготола от 24.09.2019 № 422-р, на территории г. Боготола были приняты и действовали в отчетном году 12 муниципальных программ.

Общая сумма запланированных средств на реализацию МП в 2020 году составила 744 385,3 тыс. рублей, фактическое исполнение – 718 671,4 тыс. рублей или 96,5 %, из них за счёт средств бюджета города 280 896,4 тыс. рублей, краевого бюджета 408 723,1 тыс. рублей, федерального бюджета 28 884,7 тыс. рублей, внебюджетные средства 167,2 тыс. рублей.

Итоговая оценка эффективности (**Оэ**) включает в себя анализ полноты и эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы, степени достижения ее целевых показателей и показателей результативности.

Эффективность реализации программы признается:

**высокоэффективной**, если Оэ – 28 баллов (включительно) и более баллов;

**эффективной**, если Оэ – от 20 баллов (включительно) до 28 баллов;

**среднеэффективной**, если Оэ – от 12 баллов (включительно) до 20 баллов;

**неэффективной** – при получении менее 12 баллов.

В результате проведенной оценки не все муниципальные программы реализованы с высокой степенью эффективности.

| № | Наименование муниципальных программ | Оэ |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Управление муниципальными финансами» | 23 |
| 2 | «Развитие культуры» | 27 |
| 3 | «Развитие образования» | 28 |
| 4 | «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» | 24 |
| 5 | «Молодежь» | 28 |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта» | 28 |
| 7 | «Гражданское общество - открытый муниципалитет» | 12 |
| 8 | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» | 27 |
| 9 | «Развитие транспортной системы» | 28 |
| 10 | «Формирование современной городской среды города Боготола» | 28 |
| 11 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» | 26 |
| 12 | «Обеспечение безопасности населения города» | 28 |

# МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2020 ГОДУ

1. **Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 23.09.2013г. № 1184-п

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы**: Финансовое управление администрации города Боготола.

**Цели программы**:

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Боготола, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.
2. Эффективное расходование бюджетных средств, направленное на повышение качества проведения закупок.

**Задачи программы:**

1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности главных распорядителей бюджетных средств;

2. Создание условий для эффективного управления муниципальным долгом города.

3. Обеспечение своевременного осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.

4.Оптимизация бюджетных расходов, повышение эффективности, результативности осуществления закупок для муниципальных нужд.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 8 750,3 тыс. руб.

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 818,8 тыс. руб.;

- местного бюджета – 7 931,5 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 8 742,1 тыс. руб. (99,9 %)

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 818,8 тыс. руб.;

- местного бюджета – 7 923,3 тыс. руб.

Объем не исполнения – 8,2 тыс. руб. (0,1 %).

**Основные результаты выполнения программы**

- доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города Боготола составила 94,2 %;

- исполнение расходных обязательств города обеспечено на 96,5%;

- на основании проведенного мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, сформирована сводная итоговая оценка качества, которая составила 91 %;

- проведено 2 плановых проверки по вопросам финансово хозяйственной деятельности по учреждениям: МБУ ДО «Детская школа искусств г. Боготола», МБУ «Спортивная школа» г. Боготола;

- проведена 1 проверка по 44-ФЗ: МБУ «Спортивная школа» г. Боготола, выявлены нарушения бюджетного законодательства, оформлены акты;

- разработано по итогам контрольных мероприятий 2 аналитических материала: типичные нарушения Федерального Закона №44-ФЗ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета и необходимости внесения изменений при новых требованиях, установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете;

- в течении года производилась сверка актуальных данных, размещенных на сайте bus.gov.ru .

- в ходе реализации мероприятий программы города Боготола Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок» осуществляет снижение расходов бюджетов всех уровней за счет увеличения экономии бюджетных средств, как до объявления закупки, так и по результатам состоявшихся торгов. По итогам состоявшихся закупок в 2020 году общая сумма сэкономленных средств бюджетов всех уровней составила 25 558 477,12 рублей или 12,31 % от суммы всех контрактов, заключенных по итогам объявленных конкурсных процедур;

- объем закупок у единственного поставщика (за минусом закупок у субъектов естественных монополий на услуги энергосбережения, теплоснабжения и водоснабжения) составил 35,8% от совокупного годового объема;

- количество участников конкурентных закупок составило 502 заявки или 102,4%;

- учреждением была проведено 247 конкурентных процедур в соответствии с поданными заявками, что составило 117,6%.

- в связи с постоянными изменениями, которые вносятся в Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013, в типовые документации для закупок вносятся постоянные изменения, проводятся обучающие семинары для заказчиков, разъясняющие порядок заключения контрактов с единственным поставщиком, порядок оплаты по контрактам, порядок проведения экспертизы и приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, оказывается методическая помощь по закупкам, осуществленных у единственного поставщика, по формированию отчетов об исполнении контрактов, отчетов об объеме закупок среди субъектов малого предпринимательства.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2020 год предусмотрено 4 целевых показателей программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы оценена как эффективная:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| Достижения целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) | 9 | эффективная |
| Достижения показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) | 10 | высокоэффективная |
| Достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы) | 4 | среднеэффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы | 23 | эффективная |

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 04.10.2013г. № 1267-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма).

**Цель программы:** Создание условий для развития и реализации стратегической роли культуры, как фактора формирования духовно-нравственной, творческой, гармонично развитой личности, гражданской идентичности населения города Боготола.

**Задачи программы:**

1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Боготола;

2. Обеспечение доступа населения города Боготола к информации, культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для реализации творческого потенциала;

3.Создание условий для устойчивого развития культуры в городе Боготоле.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 82 155,4 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- федеральный бюджет – 10 186,4 тыс. руб.

- краевого бюджета – 9 069,5 тыс. руб.

- местного бюджета – 62 899,5 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 78 460,8 тыс. руб. (95,5 %),

в том числе, за счет средств:

- федеральный бюджет – 10 186,4 тыс. руб.

- краевого бюджета – 8 976,1 тыс. руб.

- местного бюджета – 59 298,3 тыс. руб.;

Объем неисполнения – 3 694,6 тыс. руб.

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Культурное наследие»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 33 299,4 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 32 426,6 тыс. рублей (97,4 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- число пользователей муниципальных библиотек составило 8 954 человека, охват обслуживанием населения общедоступными библиотеками составляет 45,7%;

- финансирование из местного бюджета на комплектование библиотечных фондов составило: 221 272,7 рублей;

- за отчетный период музейное собрание увеличилось на 120 единиц и составило по состоянию на 31.12.2020 года 7926 единицы хранения, в том числе 6360 единиц хранения основного фонда и 1566 единиц хранения научно-вспомогательного фонда.

- число экспонировавшихся предметов составило 2195 единиц;

- специалистами музея проведено 55 тематических и обзорных экскурсии для жителей Боготола и Боготольского района самого разного возраста, а также для гостей города из других территорий;

- в 2020 году музей посетили 793 человека;

- приобретено новое оборудование:

\* в МБУК ЦБС г. Боготола – стеллажи (14 шт.), стулья (46 шт.), стол (9 шт.), шкаф (2 шт.), ноутбук (1 шт.), система виртуальной реальности (1 шт.), фотоаппарат (1 шт.), подиум модульный (1 шт.); диван (1 шт.); кресло (4 шт.); проектор (1 шт.); телевизор (1 шт.); планшет (1 шт.); моноблок (3 шт.); наушники (3 шт.); МФУ лазерное (1 шт.); подставка под тв. (1 шт.).

\* в МБУК «Боготольский городской краеведческий музей» - BenQ MW612 Проектор Световой поток 4000 ANSI lm Технология 1xDLP Разрешение WXGA Контрастность 20000:1 Источник света Лампа Цвет Белый - 1 шт.; Yamaha DBR12 - Активная 2-х полосная АС ,1000 Вт - 2 шт.; Behringer XR12 - цифровой рэковый микшер, 12 каналов - 1 шт.; ArthurForty AF-104 - Вокальная радиосистема с 4 ручными микрофонами. Выходы 4шт - Jack, 1 - mixJack, 1- mix XLR. - 1 шт.; ArthurForty U-9300B - Радиосистема с двумя головными микрофонами - 1 шт.

**Подпрограмма 2. «Поддержка досуга и народного творчества»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 22 952,1 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 20 613,3 тыс. рублей (89,8 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- Для реализации стратегических целей и задач развития сферы культуры в городе Боготоле имеется значительный культурный потенциал: объекты культурного наследия, традиционные духовные ценности в их разнообразии, творческие коллективы, занимающиеся на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Боготольский городской Дворец культуры имени В.И.Трегубовича», имеющие звания (образцовый хореографический коллектив – «Стелла», образцовый театр кукол «Теремок», народный ансамбль «Русское раздолье», народный театр «Скена»), квалифицированные кадры, Стабильно на базе Дворца культуры действуют 29 клубных формирований, где занимаются 555 человек (+10 человек к 2019 году);

- в 2020 году учреждениями клубного типа проведено 133 мероприятия, более 40% от общего числа участников клубных формирований – это дети;

- число посетителей культурно-досуговых мероприятий в г. Боготоле составило 6 514 человек;

- за счет средств краевого бюджета проведен текущий ремонт помещений Боготольского городского ДК им. В.И. Трегубовича (на сумму 1 448 500 рублей);

- продолжает свою работу кинозал, открытый в 2019 году в рамках Национального проекта «Культура». За 2020 года план по показу фильмов только российского кинематографа выполнен на 111,8%;

- одним из целевых показателей национального проекта «Культура» является число обращений к цифровым ресурсам. В 2020 году число обращений на портале Культура 24 зарегистрировано 394 просмотра;

- в МБУК «Боготольский гор. ДК им. В.И. Трегубовича» приобретено новое оборудование: принтер - 1 шт., надувная фигура «Аэромен» - 1шт., клумбы- 2шт., Зеркало гримерное - 1 шт., стулья – 70 шт., стеллаж металлический - 2шт., декоративные фигуры Дед Мороз и Снегурочка — 2шт., новогодние гирлянды -12 шт.

**Подпрограмма 3. «Развитие архивного дела в городе Боготоле»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 817,2 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 816,4 тыс. рублей (99,9 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- своевременное и качественное предоставление гражданам архивной информации;

- общий объем архивных, хранящийся по данным паспорта в МКУ «Архив», составляет на 31.12.2020 года 17 029 дел. Структура архивных документов представлена управленческими документами на бумажных носителях – 7 710 ед. (45,3%), фотодокументами – 839 ед. (4,9%). Значительный объем документов составляют документы по личному составу - 8 480 ед. (49,8%).

**Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 25 086,7 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 24 604,5 тыс. рублей (98,1 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- сеть муниципальных образовательных учреждений в области культуры включает в себя муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования детей: детская музыкальная школа и детская школа искусств. Контингент учащихся музыкальной школы и школы искусств - 738 человек. Школы реализуют общеразвивающие, предпрофессиональные программы художественно-эстетической направленности и на основе ФГТ для обучающихся 6-18 лет; общий охват детей школьного возраста составляет 31,4 %, в ДШИ 21%, в ДМШ 10,4%;

- одним из важнейших показателей работы педагогического персонала является введение дополнительных предпрофессиональных программ, по двум школам по данному направлению охват составляет 58,4%. В 2020 году по дополнительным предпрофессиональным программам в ДШИ обучалось 308 человек, по общеразвивающим 125 человек. В ДМШ 123 человек проходят обучение по дополнительной предпрофессиональной программе «Хоровое пение», остальные 187 человек (61,4%) обучаются по общеразвивающим программам;

- в рамках реализации Национального проекта «Культура» Детская школа искусств существенно модернизировала имеющуюся материально-техническую базу за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов (4 00 040,40 рублей);

- фонд школы пополнился новыми инструментами: пианино, духовые инструменты, баяны. Для художников приобретено световое оборудование, мольберты, планшеты, этюдные ящики, художественная литература. В зале установлены новые проектор и интерактивная панель. В школе обновилась компьютерная техника;

- для жителей города Боготола учреждение культурно-досугового типа проводит детские конкурсы, смотры, фестивали, выставки, на базе учреждений музейного и библиотечного типа с целью содействия творческому развитию¬ детей работают творческие студии, проводятся экскурсии и другие мероприятия. Проводятся праздничные мероприятия, согласно социально-творческому заказу.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2020 год предусмотрено 5 целевых показателей программы и 15 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Достижения целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) | 10 | высокоэффективная |
| Достижения показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) | 9 | эффективная |
| Достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы) | 8 | эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы | 27 | эффективная |

1. **Муниципальная программа «Развитие образования»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 04.10.2013г. № 1266-п

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы:** Муниципальное казенное учреждение «Управление образования города Боготола».

**Цели программы:**

1. Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Боготола.

2. Обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний период. Государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

**Задачи программы:**

1. Создание в системе дошкольного, общего, дополнительного образования равных возможностей для современного качества образования, позитивной социализации детей, обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний период.

2. Формирование кадрового ресурса системы образования, обеспечивающего необходимое качество образования детей, соответствующего потребностям граждан.

3. Создание условий для эффективного управления системой образования. Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

**Финансирование программы**

Объем финансирования составил – 387 543,5 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 236 691,9 тыс. руб.;

- местного бюджета – 137 071,5 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 13 780,1 тыс. руб.

Объем исполнения составил – 378 968,2 тыс. руб. (97,8 %),

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 235 620,6 тыс. руб.;

- местного бюджета – 133 215,1 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 10 132,5 тыс. руб.

Объем неисполнения составил – 8 575,3 тыс. руб. (2,2 %)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1.**  **«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 358 498,9 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 350 201,5 тыс. рублей (97,7 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- в городе 5 муниципальных средних общеобразовательных школ, 6 муниципальных детских садов, Дом детского творчества, Детская школа искусств, Детская музыкальная школа, Спортивная школа, 2 учреждения среднего профессионального образования: КГБ ПОУ «Боготольский техникум транспорта», филиал КГБ ПОУ «Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса»;

- на территории г. Боготола проживает 1813 детей дошкольного возраста. Дошкольное образование реализуется в шести детских садах для 1040 детей. В учреждениях дошкольного образования работают 134 педагога;

- в 2020 году получили путевки в детские сады 190 дошкольников;

- обеспеченность местами в детских садах детей с 3 до 7 лет составляет 100%;

- в целях удовлетворения потребности населения в образовательных услугах во всех дошкольных организациях работает консультационный пункт для родителей по вопросам обучения и воспитания детей дошкольного возраста, не посещающих детский сад. В состав консультационного пункта входят специалисты и воспитатели дошкольных организаций. Консультативная помощь оказана 72 семьям. Также в дошкольных образовательных организациях, для детей от 1,5 до 8 лет, не посещающих детский сад, открыты группы кратковременного пребывания;

- в детских садах функционируют 6 логопедических групп;

- в 2020 году все дошкольные образовательные учреждения и ДДТ прошли независимую оценку качества образовательных условий. По результатам НОКО образовательные организации получили рекомендации и работают над составлением планов мероприятий по выполнению данных рекомендаций;

- на конец учебного года 98,4% школьников успешно освоили программу, из них на «4» и «5» - 38,2%;

- в диагностике «Групповой проект» приняли участие 293 учащихся. Основные результаты по городу приведены в сопоставлении со средними данными по всей параллели 4-х классов Красноярского края. Среди проверяемых в ходе группового проекта метапредметных умений лучше всего сформированы распределение и выполнение функций при работе в группе. Наибольшие сложности вызывают целеполагание, планирование и работа в команде – велика группа детей, которые на всех этапах занимают позиции ведомых, что свидетельствует о том, что начальная школа успешно формирует исполнительские умения и не предоставляет ученикам достаточного опыта самостоятельной и ответственной работы, недостаточно поддерживает инициативность;

- в диагностике по читательской грамотности приняли участие 235 учащихся;

- в диагностической работе по естествознанию для 8-х классов приняли участие 202 обучающихся основной школы г. Боготола;

- по итогам 2019-2020 учебного года получили аттестаты с отличием 7 выпускников 9 классов и 11 выпускников 11 классов;

- в 2020 году ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые планировали поступление в ВУЗы, таких в 2020 году было 97 человек. Средний балл по русскому языку составил 70%, более 26% выпускников получили высокий балл: более 80 баллов, по математике - 48%, по обществознанию – 56%, по биологии – 45%, по информатике – 42%. На начало 2020-2021 учебного года в общеобразовательных школах обучается 2803 обучающихся, из них 23 человека обучаются заочно и 136 –по адаптированным программам, в том числе 112 ребят - в отдельных классах для детей с ограниченными возможностями здоровья, 25 человек занимаются инклюзивно в общеобразовательных классах;

- в целях реализации национального проекта «Образование» в г. Боготоле создана рабочая группа, всеми общеобразовательными организациями разработаны и реализуются дорожные карты по 5 направлениям проекта: «Современная школа», «Учитель будущего», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда». Реализация проектов «Современная школа» и «Учитель будущего» начнется в 2021 году;

- цель проекта «Успех каждого ребенка» - обеспечить к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступные условия для дополнительного образования и увеличить охват до 75% от общего числа детей данной категории. Ключевые мероприятия: создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ, вовлечение в дополнительное образование детей с ограниченными возможностями здоровья, внедрение и распространение системы персонифицированного финансирования. Внедрены сертификаты персонифицированного финансирования, внедрен общедоступный навигатор по дополнительным общеразвивающим программам, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей, ведется его наполнение актуальной информацией; все организации, реализующие дополнительные общеразвивающие программы, включены в Навигатор; учреждениями, реализующими программы дополнительного образования, разработано 90 краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ. В рамках данного проекта реализуются проекты по профориентации. В проект «ПроеКТОриЯ» в 2020 г. вовлечено 624 участника. Плановые показатели выполнены по всем мероприятиям программы. В проекте «Билет в будущее» приняли участие все общеобразовательные школы г. Боготола. Участниками проекта стали обучающиеся 6-11 классов (более 200 человек). Ребята имеют свой личный кабинет на платформе «Билет в будущее», где проходят тестирование и принимают участие в практических профориентационных мероприятиях (онлайн), после чего каждый обучающийся получает индивидуальные рекомендации по определению профессиональных способностей и интересов. В рамках проекта «Билет в будущее» в сентябре прошел фестиваль профессий, от нашего города в нем участвовали восьмиклассники из школ 3 и 4. Ребята принимали участие в онлайн-уроках: «Разработка мобильных приложений» и «Видеопроизводство».

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках реализации проекта услуги консультативной помощи родителям (законным представителям) детей оказывались на базе всех образовательных организаций города, а также в отделе по опеке и попечительству. На 2020 год плановый показатель – 200 консультаций, план выполнен.

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» высокоскоростной Интернет подключен во всех школах. На базе двух школ: № 3 и № 4, - внедрены модели цифровой образовательной среды, модернизирована информационно-телекоммуникационная структура образовательных организаций, структурированная кабельная система и локальные вычислительные сети, система контроля и учета доступа, видеонаблюдения, направленные на обеспечение мер комплексной безопасности и осуществления образовательного процесса. В целях реализации проекта обеспечено повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий: в МБОУ «СОШ № 3» проучились 54 педагога, в МБОУ СОШ № 4 проучились 63 педагога.

В целях комплексного, целостного и системного изучения детей, выявления отклонения в их развитии и определения для них путей получения образования, консультирования родителей и педагогов в городе функционирует психолого-медико-педагогическая комиссия города Боготола. За 2020 год проведено 14 заседаний комиссии, выдано 82 заключения. В рамках реализации национального проекта «Образование» на базе всех образовательных организаций созданы консультационные центры по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. В 2020 году оказано 218 услуг родителям.

В 2020 году проведена НОКО (Независимая оценка качества условий образования) во всех детских садах города и в ДДТ: в присутствии членов Общественного Совета и специалистов управления образования проведен онлайн-опрос 80 % обучающихся и родителей ДДТ школ, собраны анкеты 60 % родителей материалы результатов НОКОУ размещены на сайте управления образования, сайте busgov.ru.

Мероприятия по организации летнего отдыха и оздоровления в 2020 году не осуществлялись в связи ограничительными мерами и отменой летней оздоровительной кампании на основании Указа Губернатора Красноярского края 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV».

В г. Боготоле осуществляет свою деятельность 1 учреждение дополнительного образования, подведомственное Управлению образования – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества». В 2019/20 учебном году в объединениях занимались 687 человек, в том числе 612 - обучающиеся школ (16 % от общего количества детей школьного возраста) и 75 детей дошкольного возраста. Ежегодно обучающиеся принимают участие в обучении в краевых дистанционных и интенсивных школах, реализуемых Краевым дворцом пионеров, Краевым центром туризма и краеведения. С 2019 года на базе Дома детского творчества функционирует распределенный педагогический класс, реализуют данную программу специалисты педагогического университета им. В.П. Астафьева.

В школах города также осуществляется образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам различной направленности, и внеурочная занятость обучающихся. В 2019/20 учебном году в объединениях были заняты 1014 обучающихся, что составляет 35,7% от общего количества обучающихся. Во всех школах города организованы спортивные секции, их посещает 371 ребенок. В городе отработана и совершенствуется система проведения спортивных мероприятий в образовательных учреждениях. Ежегодно проводятся соревнования в рамках краевого проекта «Школьная спортивная лига» и Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания».

Было проведено несколько спортивных мероприятий городского и Краевого масштаба: «Президентские состязания» - среднее звено школьников, краевой турнир прокуратуры по мини-футболу.

Были организованы и проведены 1 и 2 этапы соревнований в рамках Краевой целевой программы «Школьная лига» по девяти видам спорта с общим охватом школьников 467 человек.

Были проведены спортивные мероприятия городского и краевого масштаба: «Всероссийский фестиваль «Веселые старты» для обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций.

Были организованы и проведены 1 и 2 этапы соревнований в рамках Краевой целевой программы «Школьная спортивная лига» по шести видам спорта с общим охватом школьников 363 чел.

Команды-победители муниципального этапа принимали участие в региональных этапах соревнований:

- по баскетболу в г. Шарыпово команда школы №5 заняла I место среди юношей;

- по волейболу в г. Шарыпово команда школы №5 заняла IV место среди девушек;

- по волейболу в г. Шарыпово команда школы №3 заняла IV место среди юношей;

- команда школы №6 участники соревнований по лыжным гонкам в г. Железногорске;

- команда школы №2 среди девушек приняла участие в зональных соревнованиях по баскетболу 3х3 в г. Шарыпово;

- с сентября 2019 года все школы города включились в реализацию национального проекта ранней профориентации «Билет в будущее». Участниками мероприятий в 2020 году стали 208 обучающихся;

- в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 5 общеобразовательных учреждений организовали работу по подключению к урокам по профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ»;

- в рамках реализации новых стандартов во всех общеобразовательных организациях разработаны и реализуются программы внеурочной деятельности и планы воспитательной работы. Всеми школами осуществляется работа с обучающимися по реализации программ духовно-нравственного, экологического воспитания, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни;

- в 2020 в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 88,6 % от общего количества учащихся городских школ, в муниципальном - 35,07%;

- по итогам муниципального этапа были определены 33 победителя и 36 призеров. Победители и призеры награждены поощрительными грамотами. Составлен рейтинг участников олимпиады, который размещен на сайте Управления образования города Боготола.

- в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 278 учащихся с 7 по 11 класс, что составило 30,22% от общего количества учащихся городских школ. По итогам муниципального этапа были определены 30 победителей и 44 призера. Олимпиада проводилась по 19 учебным предметам. Не была проведена олимпиада по следующим иностранным языкам: французскому, немецкому, испанскому, итальянскому, китайскому, так как среди учащихся, принимавших участие в школьном этапе олимпиады, не оказалось участников, набравших необходимое количество баллов для участия в муниципальном этапе олимпиады;

- в деятельность Российского движения школьников (РДШ) включились все школы нашего города. В ряды участников РДШ вступили более 100 учеников, активистами являются 24 представителя движения. В течение учебного года более двух тысяч учеников стали участниками 207 мероприятий и акций, среди них: «Сделано с заботой», «Мы славим имя твое, Учитель», «Через сказку к спорту», «Осенняя неделя добра», «Молодежь выбирает жизнь», «Единый край большой страны»», «День Матери», «Морщинки от улыбок», «Одеяло добра», весенний кубок КВН «125 минут смеха» и многие другие. Очень важно, что на данном этапе формирования первичных отделений общественной организации на базе школ активную позицию занимают сами обучающиеся – представители детских объединений и ученического самоуправления;

- в целях реализации комплексной программы развития личностного потенциала ребенка организованы Кризисные службы по предотвращению подростковых суицидов, по оказанию психолого-педагогического консультирования и поддержки семьям, созданы и активно действуют общероссийские детско-юношеские организации Российского движения школьников и Юнармии. В деятельность РДШ включились все наши школы, участниками РДШ являются 856 учеников, численность юнармейцев составляет 156 человек;

- в рамках реализации Указа Губернатора края от 31.03.2020 №73-уг «Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края» была организована выдача продуктовых наборов взамен обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся образовательных организаций льготных категорий;

- на основании Перечня поручений по реализации посланий Президента Федеральному Собранию от 24.01.2020 № Пр-113 с сентября 2020 года горячее питание без взимания платы получают все обучающиеся начальной школы: 1179 детей.

**Подпрограмма 2.** **«Обеспечение приоритетных направлений муниципальной системы образования города Боготола»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 362,5 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 362,5 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- в системе образования трудятся 296 человек, из них 246 педагогических работников, в их числе «Заслуженный учитель Российской Федерации», 5 человек имеют почетное звание «Заслуженный педагог Красноярского края», 47 человек награждены ведомственными наградами, 38 человек - краевыми наградами, 11 победителей городской премии «Гордость Боготола» в номинации «Работник образования года», 2 педагога – победители краевого конкурса среди педагогических работников, успешно работающих с одаренными детьми. В городские школы ежегодно приходят молодые специалисты, в городе создано молодежное педагогическое сообщество из 26 человек;

- в течение года аттестованы на высшую квалификационную категорию 17 человек, на 1 категорию – 42 человека. В 2020 г. пришли в образовательные организации города 3 молодых педагога, поступили на обучение по целевым договорам 2 человека. Активно обучаются работники дошкольных организаций, так в высших учебных заведениях обучаются 6 человек, получают средне – специальное образование 8 человек;

- всего было обучено на курсах повышения квалификации 146 педагогических работников. Приоритетом в выборе курсов повышения квалификации остаются внедрение современных образовательных технологий, разработка адаптированных образовательных программ и организация образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ;

- в 2019-2020 учебном году учебниками обеспечены все общеобразовательные учреждения в 100 % объеме на общую сумму 4 222 419,37 руб. Образовательные организации заключают контракты на поставку учебной литературы с такими издательствами, как: ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний", ООО «Издательство ВЛАДОС», ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА», ООО «РУССКОЕ СЛОВО-УЧЕБНИК», ООО «ДРОФА», ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" и АО «Издательство «Просвещение». Заказ учебной литературы для обучающихся общеобразовательных учреждений в 2019-2020 уч. году составил 9346 экземпляров книг;

- на 2020-2021 учебный год выполнен заказ учебной литературы на общую сумму 4 333 718,79 руб. Поставка учебной литературы обеспечена в полном объеме: общий заказ учебной литературы составил 9897 экземпляров книг.

**Подпрограмма 3**. «**Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования муниципальной программы»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 28 682,1 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 28 191,1 тыс. рублей (98,3 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- количество замещающих семей: по плану – 97 замещающих семей, по факту на конец 2020 года на учете состоит 89 семей. Снижение количества замещающих семей по сравнению с 2019 годом произошло в связи с тем, что в 2020 году прекращена опека:

- в 5 семьях по достижению совершеннолетия детей;

- в 2 семьях в связи с возвращением детей в кровную семью;

- 4 семьи принявшие детей на воспитание в 2020 году проживают за пределами города Боготола;

- в 1 семье в связи с эмансипацией (девушка-сирота вышла замуж);

- в 5 семьях связи с освобождением, отстранением и смертью опекуна;

- 1 семья произвела усыновление ребенка.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2020 год предусмотрено 9 целевых показателей программы и 27 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокоэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Достижения целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) | 9 | эффективная |
| Достижения показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) | 10 | высокоэффективная |
| Достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы) | 9 | эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы | 28 | высокоэффективная |

1. **Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 30.09.2013г. № 1247-п

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел экономического развития и планирования)

**Цель программы:** Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства и улучшения инвестиционного климата на территории города.

**Задачи программы:**

1. Создание благоприятных экономических и правовых условий для динамичного развития малого и среднего предпринимательства на территории города;

2. Привлечение инвестиций на территорию города.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 2 763,7 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 947,5 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 816,2 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 2 540,3 тыс. руб. (92 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 724,1 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 816,2 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 223,4 тыс. руб. (8 %)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Боготола»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 1 914,3 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1 914,3 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- в связи с коронавирусной инфекцией мероприятие: «День предпринимателя» не состоялось.

- заключен договор ГПХ на оказание услуг по организации работы «Боготольской сельскохозяйственной ярмарки» на сумму 79 813,0 рублей.

- приобретены товары хозяйственно-бытового назначения на сумму 2500,0 руб.

- в 4 квартале 2020 года оказана финансовая поддержка 1 субъекту среднего предпринимательства по мероприятию «Субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности». Обществу с ограниченной ответственностью «Колибри» была предоставлена субсидия в размере 1 834 494,95 руб. Результатом оказания поддержки стало создание 2 рабочих мест, объем привлеченных инвестиций составил 3 669,0 тыс. руб.

**Подпрограмма 2. «Муниципальная поддержка развития инвестиционной деятельности»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 849,4 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 626,0 тыс. рублей (73,7 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- ФГУП «Почта России» за приобретение почтовых конвертов в сумме: 30 000,0 руб.;

- ООО «Асгор» сопровождение программного обеспечения в сумме: 42000,0 руб.;

- ИП Дорофеев А.В. оценка изымаемых жилых помещений в сумме: 248 520,0 руб.;

- ИП Козлова М.Ю. оценка рыночной стоимости движимого муниципального имущества в сумме: 10 200,0 руб.;

- ИП Новикова О.С. оценка рыночной стоимости земельных участков в сумме: 3 900, 0 руб.;

- ИП Повова Л.И. выполнение кадастровых работ в сумме: 18 000,0 руб.;

- ООО «ГеоПроф» постановка объектов на кадастровый учет в сумме: 56 762,0 руб.;

- ООО «Документы в порядке» снятие объекта с кадастрового учета в сумме: 1 975,0 руб.;

- ООО «ЗиП» постановка на кадастровый учет в сумме: 16 000,0 руб.;

- ООО Оценочная компания «Прогресс» оценка рыночной стоимости муниципального имущества в сумме: 26 000,0 руб.;

- ООО «ПК» оценка рыночной стоимости муниципального имущества в сумме: 2 987,8 руб.;

- ООО «ПраймКонсалдинг» оценка рыночной стоимости муниципального имущества в сумме: 18 446,64 руб.;

- ООО «Практик Комфорт» оценка права требования размера возмещения за изымаемые жилые помещения в сумме: 87 882,76 руб.;

- ООО «ТехноКад» сопровождение программного обеспечения в сумме: 16 500,0 руб.;

- ООО «ТрансГеоСервис» выполнение кадастровых работ в сумме; 6 000,0 руб.;

- ООО «ЦКП» выполнение кадастровых работ по технической инвентаризации в сумме: 19 832,79 руб.;

- ООО Краевой центр профессиональной оценки и экспертизы «Движение» в сумме: 16 000,0 руб.;

- ООО СК «Старатель» оценка рыночной стоимости муниципального имущества в сумме: 5 000,0 руб.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2020 год предусмотрено 1 целевой показатель программы и 9 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Достижения целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) | 9 | эффективная |
| Достижения показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) | 7 | эффективная |
| Достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы) | 8 | эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы | 24 | эффективная |

1. **Муниципальная программа «Молодежь»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 30.09.2013г. № 1234-п

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма)

**Цель программы:** Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города Боготола.

**Задачи программы:**

1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Боготола;

2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодёжи (и развитие добровольчества) на территории города Боготола;

3. Повышение выявляемости и ранней диагностики наркологических расстройств.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 6 060,4 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 559,9 тыс. руб.;

- местного бюджета – 5 500,5 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 5 997,0 тыс. руб. (99 %),

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 559,9 тыс. руб.;

- местного бюджета – 5 437,1 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 63,4 тыс. руб. (1 %)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи города Боготола в социальную практику»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 6 060,4 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 5 997,0 тыс. рублей (99 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- выделение субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 5054,8 тыс. руб.: Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в сумме 120,5 тыс. рублей. Организация досуга детей, подростков и молодежи в сумме 4 801,4 тыс. рублей. Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в сумме 38 ,2 тыс. рублей. Средства на повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы края в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров их оплаты труда в сумме 72,1 тыс. рублей. Средства на повышение с 1 октября 2020 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы Красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением региональных выплат и (или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в сумме 22,6 тыс. рублей.

- проведение городских конкурсов, фестивалей, проектов, поощрение талантливой молодежи – 143,0 т.р.;

- профилактика негативных проявлений в молодежной среде - 10,0 т.р.;

- организация досуга детей, подростков и молодежи - 247,4 т. р.;

- финансовая (грантовая) поддержка инициативных групп молодёжи – 50,0 т.р.;

- выделение субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров – 344,7 т.р.;

- софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров – 68,9 т.р.;

- участие в общероссийских, краевых и региональных молодежных конкурсах – 78,1 т.р.

- в городе было проведено более 70 мероприятий и акций, в которых приняло участие более 2500 молодых людей.

- во время проведения грантового конкурса «Территория Красноярский край» было разработано 17 проектов, 13 из них получили материальную поддержку на общую сумму 150,0 тыс. рублей (50 тыс. руб. – местный бюджет, 100 тыс. руб. – краевой бюджет);

- в средствах массовой информации было опубликовано 12 статей;

- 75 молодых людей регулярно посещают молодежный центр, несмотря на его удаленность;

**Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи города Боготола»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 78,1 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 78,1 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- проведено 5 крупных городских мероприятий и 12 акций, представители патриотических клубов города приняли в 3 краевых военно-патриотических соревнованиях. Количество вовлеченных в их реализацию молодых людей составило более 800 человек;

- численность участников патриотических объединений и клубов составляет 145 человек;

- количество молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, составило более 750 человек.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2020 год предусмотрено 3 целевых показателя программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокоэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Достижения целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) | 9 | эффективная |
| Достижения показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) | 10 | высокоэффективная |
| Достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы) | 9 | эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы | 28 | высокоэффективная |

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 04.10.2013г. № 1275-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма).

**Цель программы:** Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов муниципального образования на краевой и всероссийской спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

**Задачи программы:**

1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории города Боготола.

2. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

3. Поддержка спорта высших достижений

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 17 940,9 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 1 263,9 тыс. руб.;

- местного бюджета – 16 677,0 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 17 574,0 тыс. руб. (98%),

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 1 194,1 тыс. руб.;

- местного бюджета – 16 379,9 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 366,9 тыс. руб. (0,1%).

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 4 709,9 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 4 632,8 тыс. рублей (98,4 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- проведено 34 мероприятий спортивно-оздоровительного характера, в которых участвовало 2,4 тыс. человек (12,3 % от общего числа жителей);

- проведено одно спортивное мероприятие краевого масштаба (XХIV открытый краевой турнир по рукопашному бою памяти Н. Катаровского);

- проведены чемпионаты, первенства города по баскетболу, футболу, мини-футболу, подледному лову, рукопашному бою, пауэрлифтингу, лыжным гонкам, шахматам, настольному теннису. Спартакиады: XI городская женская спартакиада (приняло участие 19 команд); спартакиада клубов по месту жительства;

- Всероссийские акции: «лыжня России»; «кросс нации»; «оранжевый мяч».

**Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 12 940,9 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 12 797,0 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- 22 спортсмена Спортивной школы г. Боготола вошли в составы сборных команд Красноярского края по футболу, пауэрлифтингу, рукопашному бою и всестилевому каратэ;

- сборная г. Боготола стала победителем первенства Красноярского края в командном зачете среди юношей, второе командное место в чемпионате Красноярского края среди мужчин, третье командное место в чемпионате Красноярского края среди женщин;

- 14 спортсменов города вошли в сборную Красноярского края;

- спортсмены города стали победителями в 10 весовых категориях открытого турнира по рукопашному бою памяти Н. Катаровского;

- команда МБУ «Спортивная школа» среди девушек 2001 – 2002 г.р. стала победителем первенства Красноярского края по мини – футболу;

- в первенстве России по мини-футболу среди женских студенческих и любительских команд первой лиги сезона 2019-2020 г.г. Зона «Сибирь» команда спортивной школы заняла 3 место.

**Подпрограмма 3 «Развитие спорта высших достижений»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 290 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 144,2 тыс. рублей (49,7 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- спортсменами г. Боготола в составе сборных команд Красноярского края завоевано 4 медали;

- Каримов Аслиддин стал бронзовым призером первенства России среди юниоров (18-21 год);

- Семен Дукшанин стал победителем первенства России среди юниоров;

- победителем первенства России среди юношей стал Дмитрий Гафнер;

- бронзовую медаль в первенстве России среди девушек завоевала Екатерина Франц;

- воспитанницы спортивной школы участвовали в составе команды СФУ в первом чемпионате мира среди студентов;

- две воспитанницы спортивной школы стали победителями Первенства России Зона Сибирь по футболу среди девушек;

- очень широко на страницах местной печати освещаются выступления наших спортсменов на российских и международных соревнованиях. Результаты выступления боготольских спортсменов на всех уровнях публикуются в газетах «Земля Боготольская» (11 публикаций).

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2020 год предусмотрено 2 целевых показателя программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокоэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Достижения целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) | 9 | эффективная |
| Достижения показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) | 10 | высокоэффективная |
| Достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы) | 9 | эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы | 28 | высокоэффективная |

1. **Муниципальная программа**

**«Гражданское общество – открытый муниципалитет»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 30.09.2013г. № 1249-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма)

**Цель программы:** Создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

**Задачи программы:**

1. Содействие формированию пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

2. Создание условий для получения гражданами и организациями информации о деятельности, и решениях органов местного самоуправления социально значимой информации.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 2 067,5 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 1 827,2 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 240,3 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 2 046,2 тыс. руб. (99 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 1 805,9 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 240,3 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 21,3 тыс. руб. (1%).

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций, инициативных граждан города Боготола в реализации гражданских инициатив»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 280,3 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 280,3 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

**-** в 2020 году продолжилась активная работа по развитию социального партнерства между администрацией города Боготола и социально ориентированными некоммерческими организациями. Проводником решений власти в вопросах развития гражданского общества в г. Боготоле является, созданный на базе МБУК ЦБС г. Боготола Ресурсный центр поддержки общественных инициатив.

- на базе ресурсного центра проходит обучение клиентов (члены СО НКО, инициативные граждане, проектные команды от бюджетных учреждений) по вопросам участия в конкурсах на предоставление грантов и субсидий, по вопросам деятельности СО НКО, а также вопросам, касающимся создания, функционирования НКО и оказания ими услуг.

- в течение 2020 года в этом направлении для активных граждан ресурсным центром было проведено 6 обучающих семинаров по направлениям: социальное проектирование, основы фандрайзинга, работа с целевыми группами, организации событий и др. по причине пандемии не было возможности провести обучающих семинаров и встреч в большем количестве, т.к. были отменены все массовые мероприятия.

- благодаря совместным действиям общественных организаций, проектных команд от бюджетных учреждений муниципального образования на 2020 год было подано 26 проектных заявок, из которых получили финансовую поддержку 10 социальных проектов на сумму 5,0 млн. рублей, также субсидию в размере 240 тыс. руб. на реализацию муниципальной программы.

Проекты были поддержаны в следующих конкурсах: Краевая грантовая программа «Партнерство», фонд Тимченко, конкурс Центра социальных программ РУСАЛ, Фонд Президентских грантов, Фонд Прохорова, а также субсидии Агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. Благо получателями проектов стали более 2000 человек.

- в рамках решения задачи по информационной и консультационной поддержке специалистов социально-ориентированных некоммерческих организаций при ресурсном центре действует консультационный пункт. За год было предоставлено 197 консультации, о чем свидетельствует журнал регистрации обращений, адресную рассылку о мероприятиях Ресурсного центра получили 62 представителя целевой аудитории. Через официальные группы Ресурсного центра в социальных сетях новости, методическую информацию получают 780 подписчиков. Представители СО НКО, активные граждане получают консультации по широкому кругу вопросов, в том числе вопросам организационного управления, юридической, бухгалтерской, налоговой отчетности, по вопросам государственной и муниципальной поддержки и другим вопросам, касающимся создания и деятельности СО НКО.

- специалисты ресурсного центра оказывают помощь в подготовке отчетной документации по реализованным проектам. Кроме этого для решения данной задачи в 2020 году вышло 27 новостных постов на сайте администрации г.Боготола и сайте ЦБС, 11 статей в газете «Земля Боготольская». На сайте Администрации города имеется раздел «Поддержка СО НКО», где выкладывается информация о деятельности Ресурсного центра, реестры НКО, информация о проектах, реализуемых на территории муниципального образования. Также там размещаются НПА по развитию некоммерческих организаций. В фойе краеведческого музея оформлена выставка «Ярмарка социальных проектов», на которой размещается сменная информация о реализации социальных проектов в г. Боготоле.

- в рамках решения задач финансовой, имущественной и других видов поддержки в 2020 году оборудованием и помещением ресурсного центра воспользовались 6 организаций.

- с целью поддержки СО НКО был организован и проведен муниципальный конкурса малых грантов в виде субсидий для общественных объединений и СОНКО. Из местного бюджета и средств краевой субсидии были поддержаны 8 проекта некоммерческих организации на общую сумму 275,3 тыс. рублей.

- в декабре 2020 года Ресурсным центром был организован и проведен городской конкурс на соискание награды общественного признания в сфере благотворительности, добровольчества, гражданской активности «Наше дело», где были отмечены 15 человек из числа гражданских активистов.

- в течение года специалистами Ресурсного центра были разработаны и выпущены 4 информационно – методических изданий о создании и деятельности СОНКО.

- на основании договоров безвозмездного пользования 3 СО НКО получили имущественную поддержку.

- по причине пандемии и карантинных ограничений не был проведен муниципальный форум. Вместо этого в группе Ресурсного центра была введена постоянная рубрика «Гражданские активисты в лицах», в которой рассказывается о специалистах, добровольцах НКО, людях, принимающих участие в развитии территории.

**Подпрограмма 2 «Открытость власти и информирование населения города о деятельности и решениях органов местного самоуправления и информационно - разъяснительная работа по актуальным социально - значимым вопросам»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 1 787,2 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1 765,9 тыс. рублей (98,8 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- обеспечить публикацию изданных органами местного самоуправления нормативно-правовых актов в печатных средствах массовой информации на сумму 1000,0 тыс. рублей - опубликовано 261 НПА;

- обеспечить работу официального сайта города в сети интернет, размещение информации на сумму 765,8 тыс. рублей. – 385 посетителя;

- в оперативном режиме велось информирование жителей города о состоянии жизнеобеспечения города Боготола, о ходе ремонта сетей теплоснабжения, об общественной безопасности и защите территории города от ЧС, о ликвидации последствий не штатных ситуаций на сетях тепло- и водоснабжения;

- востребована рубрика «Обратная связь», в которой пользователи Интернет- сайта могут задать вопрос главе администрации города: за год поступило 154 вопроса, на них даны оперативные ответы заявителям;

- постоянно обновлялась фотогалерея.

- в связи с праздничными и торжественными событиями пресс-службой публиковались поздравления;

- в течение года в электронных и печатных СМИ, на Интернет-сайте регулярно размещалась информация о важнейших общественных событиях, памятных и знаменательных датах, встречах руководителей городской администрации с представителями общественных организаций;

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2020 год предусмотрено 5 целевых показателей программы и 5 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каксреднеэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Достижения целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) | 9 | эффективная |
| Достижения показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) | 0 | неэффективная |
| Достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы) | 3 | среднеэффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы | 12 | среднеэффективная |

1. **Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 16.03.2015г. № 0280-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола.

**Цели программы:**

1. Обеспечение населения города Боготола качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

2. Создание условий для комфортного проживания населения города;

3. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

**Задачи программы:**

- развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Боготола;

- внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

- повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории города;

- содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства;

- обеспечение надлежащего санитарного состояния территории города;

- обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 84 732,5 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 50 397,2 тыс. руб.;

- местного бюджета – 34 335,3 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 82 080,9 тыс. руб. (96,9 %),

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 49 542,8 тыс. руб.;

- местного бюджета – 32 538,1 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 2 651,6 тыс. руб. (3,1 %)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 8 480,7 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 7 617,6 тыс. рублей (89,8 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- по программе «Чистая вода Красноярского края» предусмотрено 4737,8 тыс. руб. на реконструкцию водопроводной сети на участке по ул. Советская – ул. Фрунзе – 1310 м.

- капитальный ремонт канализационной сети на участке от КК651 до КК693 по ул. Советская – 427 м. на сумму 2879,8 тыс. руб.

**Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт жилищного фонда города»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 1 691,6 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1 601,8 тыс. рублей (94,7 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- произведен капитальный ремонт муниципальных нежилых помещений по адресу: г. Боготол, ул. Кирова д.4 пом.12 на сумму 45 209,0 руб.;

- произведен ремонт крыши в муниципальном жилом помещении, расположенном по адресу: г. Боготол, ул. Нилова д.10 на сумму 105 000,0 руб.

- перечислены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в ООО «Русь» - 289 659,48 руб.;

- перечислены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в ООО «УКЖФ» - 2 504,14 руб.;

- перечислены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края - 1 017 888,57 руб.;

- перечислены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в ООО УК «Новатор» - 9 385,49 руб.;

- перечислены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в ООО «ЖКХ» - 27 141,64 руб.

- оплатить АО «КрасЭко» по судебному решению: задолженность за предыдущие периоды по теплоснабжению (за прошлые периоды), Исполнительный лист № 034485198 от 26.10.2020 в сумме 65 744,66 руб.;

- оплатить пени и государственной пошлины по тепловой энергии прошлых лет, Исполнительный лист № 033384977 от 14.07.2020 в сумме 28065,54 руб.

- установить 17 счетчиков ГВС и ХВС в муниципальных жилых помещениях (9 муниципальных квартир) - 11 197,75 руб.

**Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города»**

Реализация подпрограммы не выполнена в полном объеме – не выполнены технические условия (изменение исполнительных схем электроснабжения организаций «КрасЭко» по запрашиваемым точкам технического подключения).

**Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 15 098,2 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 13 587,7 тыс. рублей (90 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- при озеленении территории усовершенствовали эстетическое состояние города – вырезка сухих веток, окультуривание, подрезка, валка деревьев, корчевка пней – 76 шт. (ул. Советская, 62; 40 лет Октября, 7; 40 лет Октября, 27; 40 лет Октября, остановка; ул. Кирова, 10; ул. Кирова, 16; Кирова МБОУ СОШ № 4; Кирова, 20; Кирова, 24; Кирова, 67; Кирова, 26; Кирова, 46; Кирова, 70-72; ул. Полевая, 7; ул. Совхозная, 26; ул. Деповская, между 38-40; ул. Игарская, 44; ул. Ефремова, 7 а; ул. Шикунова, 54; ул. Комсомольская, гаражи в районе гор. Бани; ул. Сибирская, район магазина «Лира»; ул. Садовая, 12);

- снос деревьев под корень -21 шт. (ул. Советская д.62; ул. 40 лет Октября д.7; ул. Кирова д.117; ул. Полевая д.14, ул. 1-ая Зарельсовая, 134; ул. Лесная, д.65; ул. Богуна д. 15; ул. Переездная; ул. Северная, д. 24; ул. Зубова, д. 4; ул. Пионерская д. 52-54; ул. Садовая д. 23);

- осуществили надлежащее содержание площадей, бульваров, скверов, парков в санитарном состоянии (уборка территории в летний – зимний периоды), подготовка мест для проведения праздников, посадка цветов на площадях и бульваре – 1140 шт., приобретение и установка цветочниц на площади Победы-8 шт;

- обеспечение водопропускной системы на территории города Боготола – разработка продольных и водоотводных и нагорных канав (ул. Советская, ул. Ефремова - 24м.; от д. 69 ул. Кирова в сторону ул. Колхозная и ул. Шикунова-45м.; 150м. - пер. Котовского от пер. Чехова, 700 м. резерв.);

- обеспечение бесперебойной работы фонтана, обслуживание стелы при въезде в город.

- за 2020 год было привлечено всего 34 чел., из них 3 чел. являлись инвалидами. Работы заключались в уборке территорий кладбищ г. Боготола, а также курьерские работы. Запланировано финансирование с учетом фонда социального страхования в размере 498 165,00 руб., фактически израсходовано 484 132,30 руб.

- на уборку и вывоз ТБО с территорий кладбищ с погрузкой израсходовано 137 663 руб., площадь обслуживаемой территории составляет 36,41 Га (три кладбища), кроме того на обслуживание площадок накопления ТКО израсходовано 261 702,61 руб. (ООО Эко-Транспорт)

- по многочисленным заявлениям от населения города Боготола выделено 289 882,00 руб. на работы по устройству подъездных путей на Северном кладбище протяженностью 130 м.

- согласно решению Боготольского районного суда от 16.10.2018 г. №24RS0006-01-2018-001312-30 об устранении допущенных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства выполнены работы по ограждению периметра кладбища безродного протяженностью 372 м., на сумму 269 905,20 руб., а также выполнены работы по Подготовке проекта планировки территорий и проекта межевания территорий кладбищ, расположенных по адресу: Красноярский край, г. Боготол, в районе ул. Заводская, 4 А., в районе ул. Иркутская на общую сумму 290 000,00 руб.

- осуществлен отлов 203 безнадзорных домашних животных, из них 92 животных, подвергнутых эвтаназии, 24 – подвергнутых стерилизации (кастрации, вакцинированных, содержание в течение 10 дней – 61 животное).

**Подпрограмма 5 «Обращение с отходами»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 818,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 818,0 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- размещены в средствах массовой информации информационные материалы о мероприятиях в сфере обращения с отходами;

- выполнены работы по содержанию площадки ТКО по адресу: ул. Иркутская д.62 и работы по вывозу мусора по адресу: ул. Шикунова д.1 (199,9 куб.м.).

**Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 18 459,8 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 18 365,2 тыс. рублей (99,5 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- созданы необходимые условия для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках реализации программы;

- уровень исполнения расходов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы 96,9%:

Заработная плата работников – 13 635 066,19 руб.; страховые взносы на заработную плату во внебюджетные фонды – 4 088 902,71 руб.; пособие по уходу за ребенком до 3х лет – 1560,00 руб.; услуги связи – 126 065,89 руб.; обслуживание орг.техники – 48 260,00 руб.; предоставление и обслуживание лицензионного программного обеспечения – 106 726,70 руб.; мед. комиссии работников – 22 908,00 руб.; выполнение электромонтажных работ в помещении офиса МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ – 123 550,00 руб.; публикация в СМИ о ликвидации МКУ «ССВПД» - 2 898,00 руб.; канцелярские товары – 61 594,00 руб.; расходные материалы ( спец.одежда, инвентарь) для работников по комплексному обслуживанию – 58 845,00 руб.; ГСМ – 22 130,00 руб.; основные средства – 66 645,00 (бензопила – 12 990,00 руб., мотокоса – 29 980,00 руб., присадка – 9 900,00 руб., тример – 13 775,00 руб.).

**Мероприятие 1** «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»

На финансирование отдельного мероприятия программы в 2020 году предусмотрено 39 776,9 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 39 776,9 тыс. рублей (100 %).

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- оказаны временные меры поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг.

- за 2020 год перечислены средства субсидий на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг:

- ООО «БКС» - 689,9 тыс. рублей;

- АО «КрасЭКо» - 39 029,8 тыс. рублей

- ОАО «РЖД» - 57,2 тыс. рублей.

**Мероприятие 2** «Предоставление отдельным категориям граждан адресной помощи при посещении бань»

На финансирование отдельного мероприятия программы в 2020 году предусмотрено 407,5 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 313,7 тыс. рублей (77 %).

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- количество человек получивших адресную помощь при посещении бань 663, количество помывок при посещении бань – 3135.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2020 год предусмотрено 3 целевых показателя программы и 23 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена какэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Достижения целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) | 9 | эффективная |
| Достижения показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) | 10 | высокоэффективная |
| Достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы) | 8 | эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы | 27 | эффективная |

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 30.09.2013г. № 1236-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола.

**Цели программы:**

1. обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Боготол;

2. удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в городе Боготоле;

3. снижение аварийности на дорогах города, сокращение числа погибших и пострадавших в ДТП.

**Задачи программы:**

1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений.

2. Повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта.

3. Совершенствование организации транспортного и пешеходного движения в городе.

4. Совершенствование условий движений по улично-дорожной сети в городе Боготоле.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 37 792,1 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 19 412,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 18 380,1 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 37 057,7 тыс. руб. (98,1 %),

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 19 409,1 тыс. руб.;

- местного бюджета – 17 648,6 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 734,4 тыс. руб. (1,9 %)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 21 793,5 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 21 607,2 тыс. рублей (99,1 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- произведено улучшение дорожного покрытия за счет производственного ремонта и восстановление технических параметров состояния дорожного полотна, отвечающего нормативным требованиям;

- изготовлен 25 технических паспорт – пер. Детский № 1 - 0,385 км.; пер. Детский № 2 - 0,385 км.; пер. Ерёменко – 0,235 км.; туп. Ерёменко – 0,19 км.; пер. Железнодорожный – 0,875 км.; пер. Западный № 2 – 0,2 км.; пер. Зональный – 0,24 км.; пер. Иркутский № 1 – 0,26 км.; пер. Иркутский № 2 – 0,13 км.; пер. Иркутский № 3 – 0,16 км.; ул. Итатская – 0,526 км.; пер. Итатский – 0,24 км.; пер. Колхозный – 0,165 км.; пер. Коммунальный – 0,72 км.; ул. Кондукторская – 1,231 км.; пер. Кооперативный – 0,22 км.; пер. Короткий – 0,185 км.; туп. Короткий – 0,140 км.; пер. Крестьянский № 1 – 0,22 км.; пер. Крестьянский № 2 – 0,15 км.; пер. Кривой – 0,09 км.; пер. Кудринский – 1,125 км.; ул. Лесная – 1,650 км.; пер. Опытный - 0,455 км.; пер. 1-й Сибирский – 0,150 км.;)

**Подпрограмма 2 «Пассажирские перевозки»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 10 815,6 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 10 815,6 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- заключено Соглашение «О предоставлении субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока в г. Боготоле» № 1 от 24.01.2020, размер субсидии, предоставляемый в соответствии с Соглашением составляет 10 449,7 тыс. рублей;

- внесены изменения в норматив субсидирования одного километра пробега с пассажирами при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом за счет средств бюджета города, предусмотренных на эти цели, юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, выполняющим перевозки пассажиров по городским маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в соответствии с программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Боготоле на 2020 год, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков, постановление администрации г. Боготола от 28.08.2020 № 0841-п;

В рамках поддержки пострадавших от пандемии субъектов предпринимательской деятельности администрацией города были проведены следующие мероприятия:

- предоставлена субсидия ОАО «Автомобилист» на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с возмещением части фактически понесенных затрат на топливо, проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта, при осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции на сумму 365 860,54 руб.

- количество рейсов за год по действующим маршрутам составило 30554;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам 602,7 тысяч человек.

**Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 5 183,1 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 4 634,9 тыс. рублей (89,4 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- заменено и установлено 130 знаков дорожного сервиса, предписаний ГИБДД МОВД «Боготольский»;

- поддержание эксплуатационных характеристик знаков дорожного сервиса, обеспечение видимости знаковой информации при движении ТС и пешеходов. Бесперебойная работа светофорных объектов, 480 знаков; 5 светофоров, замена кабеля на светофорном объекте Кирова – Деповская, Кирова 135, 40 лет Октября – Октября;

- обеспечение видимости пешеходных переходов, искусственных неровностей при движении ТС и пешеходов (21 пешеходный переход; 15 искусственных неровностей; 2 дублирующих знака - ограничение скорости; 2 дублирующих знака - дети; осевая горизонтальная разметка – 43,14; разметка парковочных мест – 0,38 км.);

- беспрепятственное передвижение пешеходов по тротуарной сети города – 21667,6 м2;

- устройство автобусных остановок остановочными и посадочными площадками – 3 шт. (ост.: ул. Кирова «Мельничная»; ул. Кирова ост. «Чайковского»; ул. Кирова ост. «Южный 2»;

- исполнение Решения Суда от 24.04.2015 г - ремонт тротуаров: ул. Школьная - 274 м.; ул. Богашева – 440 м.; ул. Енисейская – 320 м.;

- исполнение Предписания ГИБДД МОВД «Боготольский» от 20.02.2019 № 27 – ремонт тротуара по ул. Школьная - 160 м.

- установка светофорного объекта типа Т7 вблизи общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ №6. Установка знаков дорожного сервиса вблизи МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 2, МБДОУ № 7 – 14 шт.

- обучение воспитанников детского сада и учащихся начальной школы правилам безопасного поведения на дорогах - приобретение наглядного оборудования, светоотражающих приспособлений

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2020 год предусмотрено 3 целевых показателя программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокоэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Достижения целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) | 9 | эффективная |
| Достижения показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) | 10 | высокоэффективная |
| Достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы) | 9 | эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы | 28 | высокоэффективная |

1. **Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 02.11.2017г. № 1390-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений; МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола.

**Цель программы:** Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения.

**Задачи программы:**

1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования;

4. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) муниципального образования.

**Финансирование программы:**

Объем финансирования программы – 9 766,8 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 8 220,1 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 432,6 тыс. руб.;

- местного бюджета – 946,9 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 167,2 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 9 608,4 тыс. руб. (98,4 %),

в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 8 220,1 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 432,6 тыс. руб.;

- местного бюджета – 788,5 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 167,2 тыс. руб.

Объем неисполнения программы – 158,4 тыс. руб. (1,6 %)

**Основные результаты выполнения программы:**

- улучшили эстетическое состояние дворовых территорий города:

\* благоустройство дворовых территорий по минимальному перечню и подъездных путей к дому (4 дворовых территорий – ул. Ефремова, д.7; ул. Ефремова, д. 7А; ул. Ефремова, д. 7Б; ул. Рабочая, д.21);

\* 2 дворовых территории по минимальному и дополнительному перечню работ (ул. Ефремова, д.7А; ул. Рабочая, д.21 – устройство детской площадки);

\* 2 дворовых территории по минимальному перечню (ул. Ефремова, д.7; ул. Ефремова, д. 7Б);

- объектом для благоустройства общественных пространств был определен парк «Сфера»: установка малых архитектурных форм; зона отдыха (открытая площадка) – 2 шт.; зона отдыха (скамья – беседка) – 2 шт.; амфитеатры – 2 шт.; клумбы с многолетними цветами; живая изгородь (кизильник блестящий); скамейки, урны;

- оборудование парка круглосуточным видеонаблюдением и зоной действия беспроводной сети Fi-Wi.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2020 год предусмотрено 2 целевых показателя программы и 3 показателя результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокоэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Достижения целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) | 9 | эффективная |
| Достижения показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) | 10 | высокоэффективная |
| Достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы) | 9 | эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы | 28 | высокоэффективная |

**11. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 04.10.2013г. № 1268-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений).

**Цели программы:**

- предоставление государственной поддержки для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования города Боготол;

- обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

**Задачи программы:**

1. Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в городе Боготол.

2. Оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающих на территории города Боготол.

3. Создание условий для увеличения объемов ввода жилья.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 102 702,0 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- федеральный бюджет – 345,7 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 98 420,9 тыс. руб.;

- местного бюджета – 3 935,4 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 93 553,2 тыс. руб. (91,1 %),

в том числе, за счет средств:

- федеральный бюджет – 345,7 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 89 929,2 тыс. руб.;

- местного бюджета – 3 278,3 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 9 148,8 тыс. руб. (8,9 %).

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Боготола»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 76 134,1 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 73 475,8 тыс. рублей (96,5 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- 37 семей получили денежную компенсацию за изымаемые жилые помещения;

- 5 семей въехали в купленные взамен аварийных, жилые помещения (за счет этого расселено 1635,5 кв.м аварийной площади жилья);

- произведен снос аварийный домов по адресам: ул. Деповская, 18; ул. Буркова, 18; ул. Пионерская, 2. Также освобождение земельных участков от строительного мусора после сноса расселенных аварийных домов.

**Подпрограмма 2 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Боготола»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 2 035,3 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1 378,2 тыс. рублей (67,7 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- подготовлены проекты планировки, межевания микрорайона «Южный»; произведены две топосъемки земельных участков под МКД;

- подготовлена проектная документация и получены заключения экспертиз на реконструкцию водопроводной сети по ул. Фрунзе;

- подготовлен проект актуализации схем теплоснабжения и водоснабжения;

- подготовлена топосъемка под плоскостное спортивное сооружение и детский сад.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 2 365,9 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 2 365,9 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- социальную выплату получили две молодых семьи;

**Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 22 166,7 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 16 333,33 тыс. рублей (73,7 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- за отчетный год в отдел поступило 35 сообщений о нарушении прав детей. Судом рассмотрено 35 исковых заявлений, в результате чего, 24 родителя были лишены родительских прав, еще 11 были в них ограничены;

- приобретено 14 жилых помещений для предоставление детям-сиротам по договору найма специализированных жилых помещений.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2020 год предусмотрено 4 целевых показателя программы и 11 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как эффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Достижения целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) | 10 | высокоэффективная |
| Достижения показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) | 10 | высокоэффективная |
| Достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы) | 6 | среднеэффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы | 26 | эффективная |

**12. Муниципальная программа**

**«Обеспечение безопасности населения города»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 13.11.2019г. № 1360-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола.

**Цель программы:** Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов жизнеобеспечения на территории города Боготола.

**Задачи программы:**

1. Обеспечение исполнения полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС;

2. Создание условий по снижению уровня правонарушений, совершаемых на территории города Боготола

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 2 110,2 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 183,4 тыс. руб.;

- местного бюджета – 1 926,8 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 2 042,6 тыс. руб. (96,8 %),

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 183,4 тыс. руб.;

- местного бюджета – 1 859,2 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 67,6 тыс. руб. (3,2 %).

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 2 095,2 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 2 027,6 тыс. рублей (96,8 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- в целях устойчивого функционирования сил и средств муниципальной подсистемы ТП РСЧС города Боготола в области ГО и ЧС, создания, содержания и восполнение резерва материальных ресурсов в целях ГО в 2020 году на сумму 29 000 рублей приобретены следующие материальные средства: аккумулятор 1000mAh AAAHC-2CR2 HR03 BL2, GP – 12 шт.; аккумулятор AA 2700mAh Ni-MH, TDM – 10 шт.; зарядное устройство Volume Charger LCD, Robiton – 1 шт.; зарядное устройство для фонаря SS-2190, SMILING SHARK – 2 шт.; прожектор светодиодный 2\*30 Вт на штативе 6400К IP65, Feron -2 шт.; удлинитель силовой на катушке УХз16-004 с/з 3500W 4гн, 40м ПВС 3\*1,5, Электроконтакт – 2 шт.; фонарь "Прожектор", аккумуляторный, подставка, 6 Вт галогенная лампа, 9 светодиодов 80 лм/Вт, TDM – 2 шт.; фонарь светодиодный SS-E3 2\*18650, SMILING SHARK – 2 шт.; фонарь светодиодный налобный SS-2190 аккумуляторный IP44, SMILING SHARK – 2 шт.; мультиметр цифровой ZT-C2, S-line – 1 шт.;.

- приобретена и распространена тематическая печатная продукция на сумму 15,0 тыс. рублей;

- с целью оперативного взаимодействия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2020 году продолжена работа по заключению соглашений со взаимодействующими организациями «Об обмене информацией, оперативном взаимодействии и реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации на территории города Боготола» между ЕДДС г. Боготола, оперативными и дежурными службами города, ресурсоснабжающими организациями и управляющими организациями, осуществляющими управление МКД на территории города Боготола. Всего заключено и актуализировано 29 соглашений:

- в ежедневном режиме проводятся оперативные совещания диспетчера МКУ «ЕДДС города Боготола» в режиме видеоконференции с ЦУКС Красноярского края на котором уточняется оперативная обстановка на территории города Боготола и всего Красноярского края;

- с целью оперативного реагирования на ЧС различного характера на территории города Боготола в 2020 году проведены 4 командно-штабные тренировки: 19-20 сентября 2020 года принято участие в КШТ с территориальными звеньями ТП РСЧС по теме: «Организация управлении мероприятиями при ликвидации последствий ЧС, связанных с авариями на объектах ТЭК и ЖКХ». В ходе проведения КШТ отработаны вопросы:

\* организация управления при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС. Проверка готовности городского звена ТП РСЧС г. Боготола к выполнению мероприятий по ЧС;

\* теоретическая проверка знаний руководителями, должностными лицами КЧС на муниципальном уровне и в организациях в вопросах организации выполнения мероприятий по ЧС;

\* теоретическая проверка слаженности действий органов управления и сил по ликвидации ЧС;

\* проверен план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории г. Боготола, план ГО и защиты населения;

\* уточнено взаимодействие ЕДДС города и ДДС организаций и учреждений города Боготола;

\* уточнен порядок финансового обеспечения проводимых мероприятий;

\* проверена организация экстренного оповещения населения при возникновении ЧС.

01-02 октября 2020 года принято участи в КШТ по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями по теме «Организация мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны и защиты населения РФ при введении в действие Президентом РФ Плана гражданской обороны и защиты населения РФ на территории РФ». В ходе проведения КШТ отработаны практические мероприятия по приведению в готовность ГО в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии против РФ.

04-05 февраля 2020 года проведена объектовая командно-штабная тренировка на базе ОА «КрасЭКО» по теме: «Действия органов управления, сил и средств РСЧС по реагированию на угрозу ЧС, вызванного аварией на объекте теплоснабжения». В ходе объектовой штабной тренировке были отработаны следующие учебные вопросы:

\* действия ДДС по оповещению и сбору должностных лиц;

\* действия КЧС и ПБ по реагированию на ЧС;

\* действия аварийно-спасательных сил и средств по ликвидации последствий ЧС.

29 апреля 2020 года проведена объектовая командно-штабная тренировка на базе ООО «БКС» по теме: «Действия органов управления, сил и средств РСЧС при реагированию на угрозу чрезвычайной ситуации в связи с порывом магистрального водовода». В ходе объектовой КШТ были отработаны следующие учебные вопросы:

\* действия ДДС по оповещению и сбору должностных лиц;

\* действия КЧС и ПБ по реагированию на ЧС;

\* действия аварийно-спасательных сил и средств по ликвидации последствий ЧС.

- функционирование и поддержание в готовности технических средств оповещения населения города в случае чрезвычайных ситуаций и военных действий: с целью своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий город Боготол оборудован системой централизованного оповещения ГО Красноярского края. Дата ввода в эксплуатацию АСЦО ГО – октябрь 2000 года. Для проверки работоспособности ежемесячно по вторым четвергам проводились проверки централизованной системы оповещения (АСЦО ГО).

04 апреля и 11 ноября 2020 года проведена комплексная годовая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения Гражданской обороны Красноярского края (АСЦО ГО), о чем были составлены и направлены в адрес ГУ МЧС России по краю соответствующие акты.

- в целях защиты населения города Боготола от клещевого энцефалита, Программой предусмотрено мероприятие по организации и проведении акарицидных обработок мест массового отдыха жителей города Боготола. В рамках Программы, между администрацией города Боготола и ООО «Данделион», по результатам аукциона, заключен муниципальный контракт на проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения города Боготола. Стоимость контракта составила 4205 тыс. рублей, площадь обработки составила 10 га. Проведена комплексная обработка местности, по борьбе с таёжным клещом с двукратным (до и после обработки) энтомологическим обследованием.

- одним из факторов, негативно влияющих на криминогенную ситуацию в городе, является наличие мест произрастания дикорастущей конопли. В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 29 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» юридические и физические лица, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, на которых произрастают либо культивируются наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить. В 2020 году совместно с представителями МО МВД России «Боготольский» рассмотрено три представления о принятии мер по уничтожению мест произрастания конопли. По результатам рассмотрения выяснилось, что земельные участки принадлежали физическим лицам на праве собственности. Дикорастущая конопля уничтожена собственниками земельных участков. Денежные средства на уничтожение дикорастущей конопли в рамках Программы не выделялись.

- с целью проведения обобщения данных о погодных условиях и предотвращения возможных ЧС осуществлялся сбор данных об источниках ЧС, влияющих на жизнедеятельность населения, работу организаций и действия ТП РСЧС.

- сбор данных о возможных неблагоприятных погодных явлениях осуществлялся через МКУ «ЕДДС» города Боготола.

**Подпрограмма 2 «Противодействие экстремизму, и профилактика терроризма на территории города Боготола»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 15,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 15,0 тыс. рублей (100 %)

- в целях реализации программы, в 2020 году администрация города организовывала информационно-разъяснительную работу по противодействию терроризму через печатные и электронные средства массовой информации (официальный сайт г. Боготола).

- с целью анализа складывающейся на территории муниципального образования обстановки проводится сбор сведений о возникающих осложнениях в социально-экономической сфере, а также о преступлениях, имеющих признаки экстремизма и терроризма. Антитеррористической комиссией города Боготола в каждодневном режиме проводится анализ оперативных сводок, поступающих от Межмуниципального отдела МВД России «Боготольский» на предмет выявления угрозообразующих факторов.

- по состоянию на 31.12.2020 информации об актах, предпосылках, признаках подготовки или совершения террористических актов, экстремистских действий, проявлений радикального характера, а также угрозах безопасности, способных привести к изменениям оперативной обстановки не выявлено. Преступлений, предусмотренных ст.ст.205, 205.1, 205.2 УК РФ, не зарегистрировано. Угрозообразующих факторов в области противодействия терроризму не выявлено. Конфликтов на межнациональной почве и актов террористической направленности на территории города не прогнозируется.

- в соответствии с планом, 2020 году проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии города Боготола.

- с целью реализации Мероприятия 2.2 «Проведение комиссионных обследований и обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, МКД и мест с массовым пребыванием граждан» Программы, проведено 16 обследований объектов (территорий) МКУ «Управления образования города Боготола»;

- на официальном сайте администрации города Боготола в разделе «Антитеррор» в 2020 году размещены памятки и статьи: Антитеррор. Практикум для Горожанина; Памятка МВД РФ и ФСБ РФ; Памятка населению по борьбе с терроризмом; Памятка о мерах по противодействию терроризму; Памятка по экстремизму;

- соисполнителями программы проведено 19 мероприятие с населением города Боготола (в основном с молодежью), направленные на воспитание негативного отношения к идеям терроризма и экстремизма с раздачей печатной продукции антитеррористической направленности.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2020 год предусмотрено 2 целевых показателя программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокоэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Достижения целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) | 9 | эффективная |
| Достижения показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) | 10 | высокоэффективная |
| Достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы) | 9 | эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы | 28 | высокоэффективная |

Начальник отдела экономического

развития и планирования

администрации г. Боготола Е.Н. Бухарова