**Администрация города Боготола**

**отдел экономического развития и планирования**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА БОГОТОЛА ЗА 2022 ГОД**

**Боготол – 2023**

ОГЛАВЛЕНИЕ

[СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ……………………………...3](#_Toc423358243)

[МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2020 ГОДУ……………………………………………………………....](#_Toc423358244)..5

1. Муниципальная программа " Управление муниципальными финансами"…………………………………………………………5

2. Муниципальная программа " Развитие культуры"……………7

3. Муниципальная программа " Развитие образования"……......10

4. Муниципальная программа " Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства"………17

5. Муниципальная программа " Молодежь"…………………......21

6. Муниципальная программа " Развитие физической культуры и спорта"………………………………………………………………23

7. муниципальная программа "Гражданское общество - открытый муниципалитет"…………………………………………………….26

8. муниципальная программа " Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города"……….....30

9. Муниципальная программа" Развитие транспортной системы"………………………………………………………….....35

10. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды города Боготола"……………………………......38

11. Муниципальная программа " Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города"……………………………40

12. Муниципальная программа " Обеспечение безопасности населения города" ………………………………………………….44

# 

# СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ города Боготола за 2022 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Боготола, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013г. № 0963-п (в ред. от 03.02.2023 № 0080-п).

Оценка эффективности муниципальных программ осуществлена в соответствии с постановлением администрации города Боготола от 03.02.2023 № 0080-п «О внесении изменений в постановление администрации города Боготола от 06.05.2015 № 0550-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ»».

Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования города Боготола за 2022 год сформирован отделом экономического развития и планирования администрации города Боготола на основе, предоставленных годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ. Согласно перечню муниципальных программ города Боготола, утвержденному распоряжением администрации города Боготола от 03.09.2020 № 314-р (в ред. от 21.06.2022 № 243-р), на территории г. Боготола были приняты и действовали в отчетном году 12 муниципальных программ.

Общая сумма запланированных средств на реализацию МП в 2022 году составила 2 531 393,9 тыс. рублей, фактическое исполнение – 1 396 363,3 тыс. рублей или 55,2 %, из них за счёт средств бюджета города 406 632,4 тыс. рублей, краевого бюджета 954 650,5 тыс. рублей, федерального бюджета 33 958,4 тыс. рублей, внебюджетные средства 1 122 тыс. рублей.

Итоговая оценка эффективности (**Оитог**) включает в себя анализ полноты и эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы, степени достижения ее целевых показателей и показателей результативности.

Эффективность реализации программы признается:

**высокой**, в случае, если значение составляет не менее 0,9;

**средней**, в случае, если значение составляет не менее 0,8;

**удовлетворительной**, в случае, если значение составляет не менее 0,6.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

В результате проведенной оценки не все муниципальные программы реализованы с высокой степенью эффективности.

| № | Наименование муниципальных программ | Оценка эффективности реализации МП |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Управление муниципальными финансами» | Высокоэффективная (0,9) |
| 2 | «Развитие культуры» | Высокоэффективная (1) |
| 3 | «Развитие образования» | Высокоэффективная (1) |
| 4 | «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» | Высокоэффективная (1) |
| 5 | «Молодежь» | Высокоэффективная (1) |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта» | Высокоэффективная (0,9) |
| 7 | «Гражданское общество - открытый муниципалитет» | Высокоэффективная (0,9) |
| 8 | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» | Высокоэффективная (0,9) |
| 9 | «Развитие транспортной системы» | Средне эффективная (0,8) |
| 10 | «Формирование современной городской среды города Боготола» | Высокоэффективная (0,9) |
| 11 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» | Высокоэффективная (0,9) |
| 12 | «Обеспечение безопасности населения города» | Высокоэффективная (1) |

# МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2022 ГОДУ

1. **Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 23.09.2013г. № 1184-п

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы**: Финансовое управление администрации города Боготола.

**Цели программы**:

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Боготола, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.
2. Эффективное расходование бюджетных средств, направленное на повышение качества проведения закупок.

**Задачи программы:**

1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности главных распорядителей бюджетных средств;

2. Создание условий для эффективного управления муниципальным долгом города.

3. Обеспечение своевременного осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.

4. Оптимизация бюджетных расходов, повышение эффективности, результативности осуществления закупок для муниципальных нужд.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 10 592,1 тыс. руб.

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 10 592,1 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 10 537,9 тыс. руб. (99,5 %)

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 10 537,9 тыс. руб.

Объем неисполнения – 54,2 тыс. руб. (0,5 %).

**Основные результаты выполнения программы**

- доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города Боготола составила 96,72 %;

- исполнение расходных обязательств города обеспечено на 55,88 %, так как расходы по подпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Боготола" муниципальной программы города Боготола "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города" не исполнены в связи с отсутствием дополнительных лимитов из краевого бюджета на проведение торгов;

- на основании проведенного мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств сформирована сводная итоговая оценка качества, которая составила 92 %;

- соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных составляет 100%, так как в 2022 году проведено: 2 плановых проверки по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 9», Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»; 3 проверки по 44-ФЗ: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №10, Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 6;

- по итогам контрольных мероприятий разработано 2 аналитических материала по типичным нарушениям Федерального закона № 44-ФЗ и иным нормативным правовым актам о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, финансово-хозяйственной деятельности.

- в течении года производилась сверка актуальных данных, размещенных на сайте bus.gov.ru.

- согласно данных Муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных закупок» объем закупок у единственного поставщика (за минусом закупок у субъектов естественных монополий на услуги энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения) составил 10,43 % от совокупного годового объема закупок;

- количество участников конкурентных закупок составило 561 заявку;

- учреждением было проведено 402 конкурентные процедуры в соответствии с поданными заявками.

- в связи с постоянными изменениями, которые вносятся в Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013, в типовые документации для закупок вносятся постоянные изменения, проводятся обучающие семинары для заказчиков, разъясняющие порядок заключения контрактов с единственным поставщиком, порядок оплаты по контрактам, порядок проведения экспертизы и приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, оказывается методическая помощь по закупкам, осуществленных у единственного поставщика, по формированию отчетов об исполнении контрактов, отчетов об объеме закупок среди субъектов малого предпринимательства.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2022 год предусмотрено 5 целевых показателей программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы оценена как высокоэффективная:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы () | 0,8 | средне эффективная |
| Степень достижения показателей результативности Программы () | 1 | эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы (Оитог) | 0,9 | высокоэффективная |

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 04.10.2013г. № 1267-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма).

**Цель программы:** Создание условий для развития и реализации стратегической роли культуры, как фактора формирования духовно-нравственной, творческой, гармонично развитой личности, гражданской идентичности населения города Боготола.

**Задачи программы:**

1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Боготола;

2. Обеспечение доступа населения города Боготола к информации, культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для реализации творческого потенциала;

3.Создание условий для устойчивого развития культуры в городе Боготоле.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 73 536,0 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 48,1 тыс. руб.

- краевого бюджета – 1 145,9 тыс. руб.

- местного бюджета – 72 342,0 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 73 536,0 тыс. руб. (100 %),

в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 48,1 тыс. руб.

- краевого бюджета – 1 145,9 тыс. руб.

- местного бюджета – 72 342,0 тыс. руб.;

Объем неисполнения – 0,0 тыс. руб. (0 %)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Культурное наследие»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 25 665,1 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 25 665,1 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- пополнялись и обновлялись библиотечные фонды муниципальных библиотек: число пользователей муниципальных библиотек составило 11408 человек, охват обслуживанием населения общедоступными библиотеками составил 60%, количество новых поступлений на 1000 человек составило 233 экземпляра;

- одним из приоритетным направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий: создаются собственные электронные базы данных, пользователям предоставляются новые виды библиотечных услуг, в том числе виртуальные справочные службы. Финансирование из местного бюджета на комплектование книжных фондов составило: 356,3 тыс. рублей;

- состоялась успешная защита концепции модернизации и развития Центральной библиотеки имени Александра Ероховца и вхождение в проект «Библиотеки будущего»;

- городской музей в настоящее время представлен четырьмя экспозиционно-выставочными залами, мультимедийным залом и фондохранилищем. Экспозиционная площадь музея составляет 218,9 кв.м.;

- за отчетный период музейное собрание увеличилось на 92 единицы и составило по состоянию на 31.12.2022 года 8144 единицы хранения, в том числе 6542 единицы хранения основного фонда и 1602 единицы хранения научно-вспомогательного фонда.

- число экспонировавшихся предметов составило 2367 единиц;

- специалистами музея проведено 218 тематических и обзорных экскурсии для жителей Боготола и Боготольского района самого разного возраста, а также для гостей города из других территорий;

- в отчетном году музей посетили 2720 человек;

- приобретено новое оборудование на сумму 1046,28 т.р.:

\* в МБУК ЦБС г. Боготола – ноутбук (4 шт.), комплект музыкального оборудования, МФУ Epson (1 шт.), телевизор 55 TCL (1 шт.), Eltronik 20-21 (1 шт.), квадрокоптер (1 шт.), экшн камера (1 шт.), моноблок 27 Lenovo.

\* в МБУК «Боготольский городской краеведческий музей» - система видеонаблюдения, система речевого оповещения, световое оборудование, мебель (витрины, выставочные стенды – 4 шт.).

**Подпрограмма 2. «Поддержка досуга и народного творчества»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 21 283,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 21 283,0 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- для реализации стратегических целей и задач развития сферы культуры в городе Боготоле имеется значительный культурный потенциал: объекты культурного наследия, традиционные духовные ценности в их разнообразии, творческие коллективы, занимающиеся на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Боготольский городской Дворец культуры имени В.И. Трегубовича», имеющие звания (образцовый хореографический коллектив – «Стелла», образцовый театр кукол «Теремок», народный ансамбль «Русское раздолье», народный театр «Скена»), квалифицированные кадры. Стабильно на базе Дворца культуры действуют 29 клубных формирований, где занимаются 581 человек;

- в отчетном году учреждениями клубного типа проведено 155 мероприятий, более 40% от общего числа участников клубных формирований – это дети;

- число посетителей культурно-досуговых мероприятий в г. Боготоле составило 12 541 человек;

- продолжает свою работу кинозал, открытый в 2019 году в рамках Национального проекта «Культура». За 2022 год план по показу фильмов только российского кинематографа выполнен на 110%;

- одним из целевых показателей национального проекта «Культура» является число обращений к цифровым ресурсам. В отчетном году число обращений на портале Культура 24 зарегистрировано 6571 просмотр;

- в МБУК «Боготольский гор. ДК им. В.И. Трегубовича» приобретены декоративные фигуры «Подарки» (2 шт.) и светодиодная гирлянда (16 шт.)

**Подпрограмма 3. «Развитие архивного дела в городе Боготоле»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 976,7 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 976,7 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- своевременное и качественное предоставление гражданам архивной информации;

- общий объем архивных документов, хранящихся по данным паспорта в МКУ «Архив», составляет на 31.12.2022 года 17290 дел.

- приобретение канцелярской продукции на сумму 30,4 тыс. рублей.

**Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 25 611,2 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 25 611,2 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- сеть муниципальных образовательных учреждений в области культуры включает в себя муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования детей: детская музыкальная школа и детская школа искусств. Контингент учащихся музыкальной школы и школы искусств - 747 человек. Школы реализуют общеразвивающие, предпрофессиональные программы художественно-эстетической направленности и на основе ФГТ для обучающихся 6-18 лет;

- одним из важнейших показателей работы педагогического персонала является введение дополнительных предпрофессиональных программ, по двум школам по данному направлению охват составляет 58,4%. В отчетном году по дополнительным предпрофессиональным программам в ДШИ обучалось 331 человек, по общеразвивающим 104 человека. В ДМШ 165 человек проходят обучение по дополнительной предпрофессиональной программе, 147 человек обучаются по общеразвивающим программам;

- для МБУ ДО ДШИ приобретен ксилофон;

- для жителей города Боготола учреждение культурно-досугового типа проводили детские конкурсы, смотры, фестивали, выставки, на базе учреждений музейного и библиотечного типа, с целью содействия творческому развитию детей работают творческие студии, проводятся экскурсии и другие мероприятия. Проводятся праздничные мероприятия, согласно социально - творческому заказу.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2022 год предусмотрено 5 целевых показателей программы и 14 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокоэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения показателей результативности Программы () | 1 | эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы (Оитог) | 1 | высокоэффективная |

1. **Муниципальная программа «Развитие образования»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 04.10.2013г. № 1266-п

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы:** Муниципальное казенное учреждение «Управление образования города Боготола».

**Цели программы:**

1.Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Боготола.

2.Государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

**Задачи программы:**

1. Создание в системе дошкольного, общего, дополнительного образования равных возможностей для современного качества образования, позитивной социализации детей, обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний период.

2.Формирование кадрового ресурса системы образования, обеспечивающего необходимое качество образования детей, соответствующего потребностям граждан.

3. Создание условий для эффективного управления системой образования, оказание муниципальных услуг и выполнение функций по переданным государственным полномочиям, в том числе по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

**Финансирование программы**

Объем финансирования составил – 477 511,6 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 283 919,3 тыс. руб.;

- местного бюджета – 170 260,1 тыс. руб.;

- федерального бюджета – 22 903,4 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 428,8 тыс. руб.

Объем исполнения составил – 475 218,8 тыс. руб. (99,5 %),

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 281 941,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 170 218,9 тыс. руб.;

- федерального бюджета – 22 630,1 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 428,8 тыс. руб.

Объем неисполнения составил – 2 292,8 тыс. руб. (0,5 %)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1.**  **«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 442 406,5 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 440 385,7 тыс. рублей (99,5 %).

В городе 5 муниципальных средних общеобразовательных школ, 6 муниципальных детских садов, Дом детского творчества, Детская школа искусств, Детская музыкальная школа, Спортивная школа, 2 учреждения среднего профессионального образования: КГБ ПОУ «Боготольский техникум транспорта», филиал КГБ ПОУ «Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса».

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- на территории г. Боготола проживает 1626 детей от 0 до 7 лет. Дошкольное образование реализуется в шести детских садах для 856 детей. В учреждениях дошкольного образования работают 134 педагога;

- в отчетном году получили путевки в детские сады 135 дошкольников;

- обеспеченность местами в детских садах детей с 3 до 7 лет составляет 100%;

- в целях оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям, чьи дети не посещают детский сад, а также родителям, дети которых получают дошкольное образование в форме семейного образования, во всех детских садах функционируют консультационные центры. Свой опыт педагоги детских садов представляют на мероприятиях различного уровня;

- в соответствии с Концепцией развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017-2025 годы во всех детских садах города созданы необходимые условия для качественного и доступного образования. Для каждого ребенка – инвалида, ребенка с ОВЗ, ЗПР составлены адаптированные образовательные программы с учетом его возможностей и особенностей развития;

- в детских садах функционируют 7 логопедических групп;

- в пяти общеобразовательных школах общее образование получают 2831 школьник, (из них 14 человек обучаются заочно и 129 – по адаптированной программе для детей с умственной отсталостью);

- на конец учебного года 98,8% школьников успешно освоили программу, из них на «4» и «5» - 38,6%. По итогам 2021-2022 учебного года получили аттестаты с отличием 6 выпускников 9 классов и 16 выпускников 11 классов. В 2022 году государственную итоговую аттестацию выпускники 11 класса проходили в форме ЕГЭ. Из 107 выпускников четверо не преодолели минимальный порог по математике и двое – по русскому языку, в итоге не получили аттестат о среднем образовании 5 выпускников (4%);

- в целях комплексного, целостного и системного изучения детей, выявления отклонения в их развитии и определения для них путей получения образования, консультирования родителей и педагогов в городе функционирует территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия города Боготола. За 2022 год проведено 21 заседание комиссии, выдано 94 заключения. В рамках реализации национального проекта «Образование» на базе всех образовательных организаций созданы консультационные центры по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. В 2022 году оказано 263 консультационных услуги родителям;

- в рамках реализации национального проекта «Образование» в г. Боготоле создана рабочая группа, всеми общеобразовательными организациями разработаны и реализуются дорожные карты по 5 направлениям проекта: «Современная школа», «Учитель будущего», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда». В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в школе № 5 в 2022 году приобретены ноутбуки, программное обеспечение, педагоги прошли курсы, на базе трех школ: №3, №4, №5, -внедрена целевая модель цифровой образовательной среды;

- в целях повышения доступности услуг в образовательных организациях созданы условия для обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ, разработана муниципальная модель развития инклюзивного образования;

- на мероприятия по созданию безопасных и комфортных условий, развитие муниципальных образовательных учреждений в 2022 году выделено 4 013,2 тыс. руб.; на приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормативам. Затрачено – в МБОУ «Детский сад № 8» -765,00 тыс. руб., в МБДОУ «Детский сад № 10» выполнен текущий ремонт перил и лестничной площадки на сумму 599,2 тыс. руб. На ремонт крылец в МБОУ «СОШ № 3» затрачено 1 804,5тыс. руб. На ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ № 5 – 5 909,0 тыс. руб, на текущий ремонт пола и септика - 1 300,00 тыс. руб., на кап. ремонт санитарно - гигиенических комнат - 1 981,00 тыс. руб. Все образовательные учреждения города Боготола были готовы и приняты к новому учебному году;

- для детей в возрасте от 5 до 18 лет созданы доступные условия для дополнительного образования и охват от общего числа детей данной категории в настоящее время составляет 84,4 %;

- в городе внедрена система персонифицированного финансирования, с 2020 года, 11% детей в возрасте от 5 до 18 лет обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования. Продолжается регистрация детей на портале Навигатор, уже зарегистрировано 3292 ребенка. Навигатор по дополнительным общеразвивающим программам позволяет семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей. Согласно комплексу мер национального проекта, в Навигатор внесена информация обо всех реализуемых программах, по состоянию на текущую дату в Навигаторе опубликовано 115 дополнительных общеразвивающих программ;

- в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» во всех школах организована работа по подключению к урокам по профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», вовлечено 975 участников. В рамках данного проекта реализуются региональные проекты по профориентации. В проекте «Билет в будущее» принимали участие все общеобразовательные школы г. Боготола. 203 ученика 6-11 классов стали участниками проекта. Все зарегистрированные обучающиеся прошли тестирование и участвовали в практических профориентационных мероприятиях (онлайн). 30 обучающихся 8 классов из школ № 3 и № 4 приняли участие в уроках профмастерства в рамках фестиваля профессий проекта «Билет в будущее». Мероприятия проекта состояли из стандартных профессиональных проб и уроков профмастерства. Все ребята-участники имеют свой личный кабинет на платформе «Билет в будущее», где проходят тестирование и принимают участие в практических профориентационных мероприятиях (онлайн), после чего каждый обучающийся получает индивидуальную рекомендацию, которая должна ему помочь определить профессиональные способности и интересы. Также ученики из 3, 4 и 6 школ участвовали в секциях: «Веб-дизайн и разработка», «Поварское дело», «Кондитерское дело»;

- дополнительным образованием в 35 объединениях Дома детского творчества занимались 530 детей от 5 до 18 лет;

- в 2022 году педагоги ДДТ прошли курсы повышения квалификации по направлениям: «Технология созданий дистанционных курсов в LMS Moodl»; «Современный урок для детей с ОВЗ как одна из форм реализации ФГОС»; «Особенности организации дополнительного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов»; «Методы и технологии выявления и сопровождения одаренных детей». 3 специалиста МОЦ прошли обучение в объеме 20 часов по программе «Нормативно-правовые аспекты проектирования и экспертизы дополнительной общеобразовательной программы», разработаны новые программы дополнительного образования детей, реализуемых в рамках ПФДОД. В настоящее время все 35 программ прошли экспертизу и получили высокую оценку;

- проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках реализации проекта услуги консультативной помощи родителям (законным представителям) детей оказывались на базе всех образовательных организаций города, а также в отделе по опеке и попечительству - проведено 93 консультации;

- бесплатное питание получали 472 школьника, из числа детей льготных категорий (8 186,7 тыс. руб.), 1044 ребенка начальной школы (13 382,7 тыс. руб. Для детей проведено более 60 мероприятий (56,1 тыс. руб.);

- во всех школах города организованы спортивные секции, их посещает 391 ребенок. В городе отработана и совершенствуется система проведения спортивных мероприятий в образовательных учреждениях. Ежегодно проводятся соревнования в рамках краевого проекта «Школьная спортивная лига» и Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»;

- в деятельность РДШ включились все школы, участниками РДШ являются 756 обучающихся, численность юнармейцев составляет 386 человек;

- по итогам летней оздоровительной кампании в пришкольных лагерях с дневным пребыванием отдохнули 540 детей. На данное мероприятие затрачено 2 150,3 тыс. рублей.

**Подпрограмма 2.** **«Обеспечение приоритетных направлений муниципальной системы образования города Боготола»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 470,7 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 470,2 тыс. рублей (99,9 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- в системе образования трудятся 643 человека, из них 285 педагогических работников, в их числе «Заслуженный учитель Российской Федерации», 5 человек имеют почетное звание «Заслуженный педагог Красноярского края», 47 человек награждены ведомственными наградами, 38 человек - краевыми наградами, 11 победителей городской премии «Гордость Боготола» в номинации «Работник образования года», 2 педагога – победители краевого конкурса среди педагогических работников, успешно работающих с одаренными детьми. В городские школы ежегодно приходят молодые специалисты, в городе создано молодежное педагогическое сообщество из 32 человек;

В течение 2022 года осуществлялось сопровождение аттестации педагогических работников образовательных учреждений, 55 педагогов успешно аттестованы. Один педагог прошел независимую оценку квалификации в Центре оценки квалификаций Красноярского края. В образовательные организации города пришли 2 молодых педагога, поступили на обучение по целевым договорам 3 человека. Активно обучаются работники дошкольных организаций, так в высших учебных заведениях обучаются 6 человек;

- всего было обучено на курсах повышения квалификации 168 педагогических работников. Приоритетом в выборе курсов повышения квалификации в отчетном году было внедрение функциональной грамотности, реализация нацпроектов, внедрение современных образовательных технологий, разработка образовательных программ в связи с внедрением ФГОС НОО, ФГОС ООО. В целях непрерывного образования разработана и реализуется мероприятия национального проекта «Учитель будущего». В рамках проекта 29 педагогов школ прошли обучение на треках от Академии Просвещения РФ;

- организована работа по показателям выполнения ИОМ (индивидуальных образовательных маршрутов) на федеральной платформе ЭраСкоп. Для работы по данному направлению в нашем городе в отчетном году определено 30 педагогов. Все педагоги успешно завершили обучение на платформе и реализуют индивидуальные образовательные маршруты;

- в целях повышения качества услуг в сфере образования разработана муниципальная система оценки качества образования, Муниципальная программа «Повышение качества образования в г. Боготоле, поддержка школ с низкими результатами обучения на 2020-2023 годы», а в школах – школьная (ШСОКО). В 2021-2022 учебном году в городе Боготоле в рамках федерального проекта «500 +» реализована программа по поддержке школ с низкими результатами обучения, в проекте приняла участие МБОУ СОШ № 6, разработаны муниципальные механизмы управления качеством;

- все общеобразовательные организации участвуют в краевых диагностических процедурах, всероссийских проверочных работах. Результаты диагностических процедур анализируются и соотносятся с результатами промежуточной и государственной итоговой аттестации. По итогам учебного года 98,6 % школьников успешно освоили программу, из них на «4» и «5» - 39,6 %;

- в рамках реализации новых стандартов во всех общеобразовательных организациях разработаны и реализуются программы внеурочной деятельности и планы воспитательной работы. Всеми школами осуществляется работа с обучающимися по реализации программ духовно-нравственного, экологического воспитания, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни;

- в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 1005 человек (55 % от общего количества обучающихся 4-11 классов городских школ), в муниципальном 326 человек – (33% от общего количества обучающихся 7-11 классов городских школ), количество призеров -114 человек, победителей – 32, в краевом – 7 человек (0,7%);

- во всех образовательных организациях проведено анкетирование потребителей муниципальных услуг по оценке удовлетворенности качеством муниципальных услуг, по результатам которого более 90% потребителей удовлетворены качеством услуг в сфере образования;

- в отчетном учебном году учебной литературой обеспечены все общеобразовательные учреждения в 100 % объеме - 7792 экземпляра на общую сумму 4 247,7 тыс. рублей. Образовательные организации заключали контракты на поставку учебной литературы с такими издательствами как: «ИОЦ МНЕМОЗИНА», ООО «РУССКОЕ СЛОВО УЧЕБНИК» и АО «Издательство «Просвещение».

**Подпрограмма 3**. «**Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования муниципальной программы»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 34 634,4 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 34 362,9 тыс. рублей (99,2 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- снижение количества замещающих семей произошло по сравнению с 2021 годом, т.к. принято на учет – 5 семей, снято с учета – 10 семей:

1 семья (попечительство прекращено временно из-за возникших противоречий, дети временно определены в государственные учреждения);

9 семей (по достижению детьми-сиротами совершеннолетия).

- по мероприятию на обеспечение функционирования МКУ «Управление образования г. Боготола» затрачено 8 497,6 тыс. руб. местного бюджета, денежные средства пошли на заработную плату 16 специалистов, оплату коммунальных расходов учреждения, приобретение горюче-смазочных материалов, канцелярских товаров.

- по мероприятию на обеспечение деятельности по осуществлению государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних затрачено 3 117,3 тыс. руб., денежные средства пошли на заработную плату 3 специалистов отдела по опеке и попечительству, оплату командировочных расходов, приобретение канцелярских товаров.

- денежные средства в объеме 22 963,8 тыс. руб. местного бюджета затрачены на обеспечение деятельности МКУ «СУБУ» г. Боготола, направленной на эффективное оказание услуг в организации экономического планирования и бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений: заработную плату 40 сотрудников, приобретение канцелярских товаров и оргтехники, приобретение неисключительных прав на программные продукты, проведение текущего ремонта кабинетов.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2022 год предусмотрено 9 целевых показателей программы и 27 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокоэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы () | 0,9 | эффективная |
| Степень достижения показателей результативности Программы () | 1 | эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы (Оитог) | 1 | высокоэффективная |

1. **Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 30.09.2013г. № 1247-п

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел экономического развития и планирования)

**Цель программы:** Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства и улучшения инвестиционного климата на территории города.

**Задачи программы:**

1. Создание благоприятных экономических и правовых условий для динамичного развития малого и среднего предпринимательства на территории города;

2. Привлечение инвестиций на территорию города.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 2 205,6 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 931,9 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 273,7 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 2 165,4 тыс. руб. (98,2 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 891,7 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 273,7 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 40,2 тыс. руб. (1,8 %)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Боготола»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 1 450,5 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1 450,5 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Численность субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2022 года составила 336 ед., из них количество малых предприятий – 58 ед., количество средних предприятий – 0 ед., количество индивидуальных предпринимателей – 278 чел. По итогам 2021 года данный показатель составлял – 333 ед., из них количество малых предприятий – 59 ед., количество средних предприятий – 1 ед., количество индивидуальных предпринимателей – 273 чел.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства постепенно растет после волны закрытий в период первой и второй волны пандемии коронавируса. Рост численности показателя на 6% обусловлен увеличением количества юридических лиц с 60 до 68 ед. и индивидуальных предпринимателей с 273 до 285 человек.

Во 2 квартале 2022 года проведено мероприятие: «День предпринимателя» израсходовано 20,0 тыс. рублей на приобретение цветов и сувенирной продукции.

В рамках мероприятия 2 «Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках» - заключен договор ГПХ на оказание услуг по организации работы «Боготольской сельскохозяйственной ярмарки» на сумму 77,3 т.р. Для проведения санитарно-гигиенической обработки торговой площадки приобретены товары хозяйственно-бытового назначения на сумму 2,5 т.р., заменена вывеска на Боготольской сельскохозяйственной ярмарки, израсходовано 10,0 т.р.

Мероприятие 3 «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности» - данное мероприятие подпрограммы предусмотрено в целях софинансирования субсидии, предоставляемой их краевого бюджета в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства», подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п.

Расходы в 2022 году составили 946 526,32 руб., в том числе 899 200,00 руб. средства краевого бюджета и 47 326,32 руб. – средства местного бюджета.

За счет данных средств была оказана финансовая поддержка трем субъектам малого бизнеса: ОАО «Автомобилист», ООО «Ника», ИП Олейник Любови Ивановне.

Результатом оказания поддержки данного мероприятия муниципальной программы стало сохранение 97 рабочих мест, объем привлеченных инвестиций составил 1,35 млн. руб.

Мероприятие 4 «Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности» - данное мероприятие подпрограммы предусмотрено в целях софинансирования субсидии, предоставляемой их краевого бюджета в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства», подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п.

Расходы в 2022 году составили 394 189,57 руб., в том числе 374 480,09 руб. средства краевого бюджета и 19709,48 руб. – средства местного бюджета.

За счет данных средств была оказана финансовая поддержка двум хозяйствующим субъектам: ИП Новикову Андрею Витальевичу и ИП Шнайдер Валерии Валерьевне.

Результатом оказания поддержки данного мероприятия муниципальной программы стало сохранение 2 рабочих мест.

Вся информация, направленная на поддержку малого и среднего бизнеса, доведена до вышеперечисленных субъектов путем размещения информации на официальном сайте, а также путем указания ссылок нормативно-правовых актов федеральных и региональных органов в социальных сетях в группе «Предприниматели». Субъекты малого и среднего бизнеса имеют доступ ко всем НПА.

**Подпрограмма 2. «Муниципальная поддержка развития инвестиционной деятельности»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 755,1 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 714,9 тыс. рублей (94,7 %).

В рамках мероприятия «Учет, оценка, передача в аренду муниципального имущества, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности бесхозяйных объектов капитального строительства, коммунальной инфраструктуры» произведены работы на сумму 714,9 т. р.:

- приобретение почтовых конвертов и марок для рассылки информации – 26,1 тыс. руб.

- выполнение кадастровых работ по технической инвентаризации, изготовлению технических и межевых планов, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости – 116,0 тыс. руб.;

- подготовка актов обследования объектов недвижимости в целях предоставления в орган государственного кадастрового учета заявления о снятии с государственного кадастрового – 63,8 тыс. руб.;

- оценка рыночной стоимости недвижимого имущества – 389,6 тыс. руб.;

-оказание услуг грузового автомобиля с манипулятором для вывоза металлолома, в целях вывода имущества из – 28,6 тыс. руб.;

- услуги по техническому сопровождению программного продукта АСГОР «Имущество» -12,0 тыс. руб.;

-услуги по техническому сопровождению программного продукта ООО «Технокад» - 18,8 тыс. руб.;

-услуги по определению стоимости 1кв.м. в строящихся домах микрорайона «Южный» - 60,0 тыс. руб.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2022 год предусмотрен 1 целевой показатель программы и 8 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокоэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения показателей результативности Программы () | 1 | эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы (Оитог) | 1 | высокоэффективная |

1. **Муниципальная программа «Молодежь»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 30.09.2013г. № 1234-п

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма)

**Цель программы:** Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города Боготола.

**Задачи программы:**

1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Боготола;

2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодёжи (и развитие добровольчества) на территории города Боготола;

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 10 040,9 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 1 094,9 тыс. руб.;

- местного бюджета – 8 946,0 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 10 040,9 тыс. руб. (100 %),

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 1 094,9 тыс. руб.;

- местного бюджета – 8 946,0 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 0 тыс. руб. (0 %)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи города Боготола в социальную практику»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 9 979,4 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 9 979,4 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- выделена субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 6254,2 тыс. руб. проведено 150 мероприятий для детей, подростков и молодежи.

- проведены городские конкурсы, фестивали, проекты, поощрения талантливой молодежи на сумму: 156,8 т.р.;

- организована работа трудового отряда Главы города – 713,7 т.р. трудоустроено 78 человек;

- профилактика негативных проявлений в молодежной среде - 10,0 т.р.;

- организация досуга детей, подростков и молодежи – 1 701,0 т. р.;

- финансовая (грантовая) поддержка инициативных групп молодёжи – 30,2 т.р.;

- выделение субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров – 473,2 т.р.;

- софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров – 90,0 т.р.;

- участие в общероссийских, краевых и региональных молодежных конкурсах – 40,0 т.р.;

- поддержка деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки добровольчества (волонтерства) – 510,2 т.р.

- в городе было проведено более 70 мероприятий и акций, в которых приняло участие более 2500 молодых людей.

- во время проведения грантового конкурса «Территория Красноярский край» было разработано 17 проектов, 13 из них получили материальную поддержку на общую сумму 149,9 тыс. рублей (49,9 тыс. руб. – местный бюджет, 100 тыс. руб. – краевой бюджет);

- в средствах массовой информации было опубликовано 17 статей;

- 75 молодых людей регулярно посещают молодежный центр, несмотря на его удаленность;

**Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи города Боготола»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 61,5 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 61,5 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- проведено 5 крупных городских мероприятий и 12 акций, представители патриотических клубов города приняли участия в 3 краевых военно-патриотических соревнованиях. Количество вовлеченных в их реализацию молодых людей составило более 800 человек;

- численность участников патриотических объединений и клубов составляет 145 человек;

- количество молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, составило более 750 человек.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2022 год предусмотрено 3 целевых показателя программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокоэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения показателей результативности Программы () | 1 | эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы (Оитог) | 1 | высокоэффективная |

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 04.10.2013г. № 1275-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма).

**Цель программы:** Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов муниципального образования на краевой и всероссийской спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

**Задачи программы:**

1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории города Боготола.

2. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

3. Поддержка спорта высших достижений

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 32 690,3 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 6 507,3 тыс. руб.;

- местного бюджета – 26 183,0 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 32 048,0 тыс. руб. (98%),

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 5 869,5 тыс. руб.;

- местного бюджета – 26 178,5 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 642,3 тыс. руб. (2%).

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 15 973,2 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 15 973,2 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- оплачены коммунальные платежи, аренда спортивного комплекса ст. Боготол, заработная плата работников, приобретены хозяйственные товары.

- проведено 64 мероприятия спортивно-оздоровительного характера, в которых участвовало 4,2 тыс. человек (22,3 % от общего числа жителей);

- проведено одно спортивное мероприятие краевого масштаба (XХVII открытый краевой турнир по рукопашному бою памяти Н. Катаровского);

- проведены чемпионаты, первенства города по подледному лову, рукопашному бою, пауэрлифтингу, шахматам, настольному теннису. Спартакиады: XIII городская женская спартакиада (приняло участие 16 команд); спартакиада клубов по месту жительства; спартакиада «Лето 2022»;

- проведен спортивный праздник, посвященный дню города; дню физкультурника, защиты детей. Всероссийские акции: «лыжня России»; «Кросс нации»; «оранжевый мяч»; Всероссийская декада спорта и здоровья (01-09 января); Всероссийский день ходьбы - пеший поход по маршруту: с.Александровка - д. Гремячка (октябрь). Турниры по шахматам и настольному теннису посвященные Дню защитника отечества. Турнир по мини-футболу памяти В.П. Гаврилова; турнир по настольному теннису памяти Александра Широкова; легко атлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. Сплавы по реке Чулым: м. Косуль - с. Боготол (июнь) с.Боготол-п.Орга (август); Промбор – Костино - Промбор (июль-август); Пешие экскурсии на озеро Каштагол (май, июль, октябрь); Экскурсия по маршруту д.Гремячка - д. Б.Завод - скала Даниила Ачинского - д.Гремячка (июнь); Лыжные походы с.Боготол - д.Б.Завод - д.Гремячка (январь-февраль).

**Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 16 258,3 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 15 620,5 тыс. рублей (96,1 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- оплачены коммунальные платежи, аренда спортивного комплекса ст. Боготол, заработная плата работников, приобретена наградная сувенирная продукция.

- 9 спортсменов спортивной школы вошли в сборную Красноярского края по пауэрлифтингу;

- в рамках месячника военно-патриотической работы в городе Боготоле ежегодно c 1996 года проводится традиционный краевой турнир по рукопашному бою памяти нашего земляка Николая Катаровского, погибшего во время боевых действий в Чечне. В турнире принимают участие 100-120 спортсменов из 8-9 территорий края и других регионов России. В 2022 году прошел XXVII турнир. Спортсмены города Боготола стали победителями в 9 весовых категориях;

- победителем открытого Краевого турнира памяти А.И. Чурилкина стал Дмитрий Зузенков. Четыре спортсмена вошли в сборные Красноярского края по рукопашному бою;

- спортсмены МБУ «Спортивная школа» Анжелика Гамбулатова, Анна Фролова – призеры первенства Красноярского края 2022 года по мини-футболу;

- победителем Краевого фестиваля ГТО среди школьников стала Анастасия Мирошниченко, серебряным призером Никита Кортунов. Спортсмены вошли в состав сборной Красноярского края и выступали в финале Всероссийского фестиваля ГТО среди школьников.

**Подпрограмма 3 «Развитие спорта высших достижений»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 458,8 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 454,3 тыс. рублей (99 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Средства данной подпрограммы предназначены для участия спортсменов в краевых, всероссийских и международных соревнованиях:

- спортсменами г. Боготола в составе сборных команд Красноярского края завоевано 12 медалей;

- серебряную медаль чемпионата мира завоевал Сергей Манелюк.

- победитель первенства мира среди юношей Игорь Мельниченко

- серебряный призером первенства мира среди юниоров - Ульян Тимошкин

- бронзовыми призерами первенства мира стали Арсений Павлов и Андрей Артамонов;

- Семен Дукшанин стал серебряным призером чемпионата России, серебряным призером кубка России, абсолютным победителем международного турнира «Содружество наций» среди юниоров;

- призерами в первенстве России стали Алексей Гульков и Юрий Николаенко, Артем Зайченко, Степан Клименков;

- очень широко на страницах местной печати освещаются выступления наших спортсменов на российских и международных соревнованиях. Результаты выступления боготольских спортсменов на всех уровнях публикуются на сайте администрации города и в газетах «Земля Боготольская» (16 публикаций).

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2022 год предусмотрено 2 целевых показателя программы и 8 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокоэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения показателей результативности Программы () | 0,8 | средне эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы | 0,9 | высокоэффективная |

1. **Муниципальная программа**

**«Гражданское общество – открытый муниципалитет»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 30.09.2013г. № 1249-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма)

**Цель программы:** Создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

**Задачи программы:**

1. Содействие формированию пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

2. Создание условий для получения гражданами и организациями информации о деятельности, и решениях органов местного самоуправления социально значимой информации.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 2 877,8 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 2 214,8 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 663,0 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 2 865,3 тыс. руб. (99,6 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 2 202,3 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 663,0 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 12,5 тыс. руб. (0,4 %).

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций, инициативных граждан города Боготола в реализации гражданских инициатив»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 763,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 763,0 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

**-** в 2022 году продолжилась активная работа по развитию социального партнерства между администрацией города Боготола и социально ориентированными некоммерческими организациями. Проводником решений власти в вопросах развития гражданского общества в г. Боготоле является, созданный на базе МБУК ЦБС г. Боготола Ресурсный центр поддержки общественных инициатив.

- на базе ресурсного центра проходит обучение клиентов (члены СО НКО, инициативные граждане, проектные команды от бюджетных учреждений) по вопросам участия в конкурсах на предоставление грантов и субсидий, по вопросам деятельности СО НКО, а также вопросам, касающимся создания, функционирования НКО и оказания ими услуг.

- в течение года в этом направлении для активных граждан ресурсным центром было проведено 12 обучающих семинаров по направлениям: работа с благо получателями и получение обратной связи, социальное проектирование, организации событий, медиа продвижение и медийная активность, руководство в НКО и развитие благотворительности в малых территориях.

- благодаря совместным действиям общественных организаций, проектных команд от бюджетных учреждений муниципального образования на 2022 год было подано 10 проектных заявок, из которых получили финансовую поддержку 6 социальных проектов на сумму 7,6 млн. рублей, также субсидию в размере 663,0 тыс. руб. на реализацию подпрограммы «Поддержка общественных объединений, НКО, инициативных граждан города Боготола в реализации гражданских инициатив». Проекты были поддержаны в следующих конкурсах: Краевая грантовая программа «Партнерство», Президентский Фонд культурных инициатив, Второй конкурс Фонда Президентских грантов, Фонд Потанина, а также субсидии Агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. Благо получателями проектов стали более 2000 человек.

- в рамках решения задачи по информационной и консультационной поддержке специалистов социально-ориентированных некоммерческих организаций при ресурсном центре действует консультационный пункт. За отчетный год было предоставлено 109 консультаций, о чем свидетельствует журнал регистрации обращений, адресную рассылку о мероприятиях Ресурсного центра получили 58 представителей целевой аудитории. Через официальные группы Ресурсного центра в социальных сетях новости, методическую информацию получают 790 подписчиков. Представители СО НКО, активные граждане получают консультации по широкому кругу вопросов, в том числе вопросам организационного управления, юридической, бухгалтерской, налоговой отчетности, по вопросам государственной и муниципальной поддержки, другим вопросам, касающимся создания и деятельности СО НКО.

- специалисты Ресурсного центра оказывают помощь в подготовке отчетной документации по реализованным проектам. На сайте Администрации города Боготола имеется раздел «Поддержка СО НКО», где публикуется информация о деятельности Ресурсного центра, реестры НКО, информация о проектах, реализуемых на территории муниципального образования. Также там размещаются НПА по развитию некоммерческих организаций. В Ресурсном центре оформлена выставка «Ярмарка социальных проектов», на которой размещается сменная информация о реализации социальных проектов в городе Боготоле.

- для решения задачи информирования населения в отчетном году вышло 53 новостных поста на сайте администрации г. Боготола и сайте ЦБС, 40 статей в газете «Земля Боготольская».

- в рамках решения задач финансовой, имущественной и других видов поддержки в отчетном году оборудованием и помещением Ресурсного центра воспользовались 6 организаций.

- с целью поддержки СО НКО был организован и проведен муниципальный конкурса малых грантов в виде субсидий для общественных объединений и СОНКО. Из местного бюджета и средств краевой субсидии были поддержаны 7 проектов некоммерческих организации на общую сумму 580,0 тыс. рублей.

- в декабре 2022 года Ресурсным центром был организован и проведен городской конкурс на соискание награды общественного признания в сфере благотворительности, добровольчества, гражданской активности «Наше дело», где были отмечены 14 человек из числа гражданских активистов и представителей СО НКО. В сентябре 2022 года прошел слет СО НКО.

- в течение года специалистами Ресурсного центра были разработаны и выпущены 6 информационно – методических изданий о создании и деятельности СО НКО.

- на основании договоров безвозмездного пользования 4 СО НКО получили имущественную поддержку;

- в группе Ресурсного центра продолжила свою работу постоянная рубрика «Гражданские активисты в лицах», в которой рассказывается о специалистах, добровольцах НКО, людях, принимающих участие в развитии территории.

**Подпрограмма 2 «Открытость власти и информирование населения города о деятельности и решениях органов местного самоуправления и информационно - разъяснительная работа по актуальным социально - значимым вопросам»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 2 114,8 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 2 102,3 тыс. рублей (99,4 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- обеспечить публикацию изданных органами местного самоуправления нормативно-правовых актов в печатных средствах массовой информации на сумму 1180,0 тыс. рублей - опубликовано 273 НПА;

- обеспечить работу официального сайта города в сети интернет, размещение информации на сумму 922,3 тыс. рублей.

- в оперативном режиме велось информирование жителей города о состоянии жизнеобеспечения города Боготола, о ходе ремонта сетей теплоснабжения, об общественной безопасности и защите территории города от ЧС, о ликвидации последствий не штатных ситуаций на сетях тепло- и водоснабжения;

- востребована рубрика «Обратная связь», в которой пользователи Интернет- сайта могут задать вопрос главе администрации города: за отчетный год поступило 293 вопроса, на них даны оперативные ответы заявителям;

- постоянно обновлялась фотогалерея.

- в связи с праздничными и торжественными событиями пресс-службой публиковались поздравления;

- в течение года в электронных и печатных СМИ, на Интернет-сайте регулярно размещалась информация о важнейших общественных событиях, памятных и знаменательных датах, встречах руководителей городской администрации с представителями общественных организаций;

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2022 год предусмотрено 5 целевых показателей программы и 5 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокоэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы () | 0,8 | средне эффективная |
| Степень достижения показателей результативности Программы () | 1 | эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы (Оитог) | 0,9 | высокоэффективная |

1. **Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 16.03.2015г. № 0280-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола.

**Цели программы:**

1. Обеспечение населения города Боготола качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

2. Создание условий для комфортного проживания населения города;

3. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

**Задачи программы:**

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и муниципального имущества;

2. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории города;

3. Организация проведения работ (услуг) по благоустройству;

4. Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории города;

5. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия, направленные на повышение уровня комфортности проживания населения.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 85 551,2 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 41 572,2 тыс. руб.;

- местного бюджета – 43 979,0 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 79 545,8 тыс. руб. (93 %),

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 36 322,9 тыс. руб.;

- местного бюджета – 43 222,9 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 6 005,4 тыс. руб. (7 %)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 2 839,5 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1 199,0 тыс. рублей (42,2 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- приобретена канало-промывочная машина.

**Подпрограмма 2 «Содержание и капитальный ремонт муниципального имущества»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 4 148,2 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 3 695,9 тыс. рублей (89,1 %).

Реализация настоящей подпрограммы в рамках Мероприятия 1 «Содержание и капитальный ремонт муниципального имущества» в сумме 2303389,25 руб. позволила произвести оплату:

- текущий ремонт муниципальных жилых помещений ул. Кирова д.74 кв.65, ул. Сибирская д.8 кв.6 (установка дверей) 685824,80 рублей;

- за обслуживание нежилых помещений 48843,82 руб. (ООО «Феникс»);

- за услуги по пересылке отправлений квитанций за наем жилых помещений 69867,00 руб.;

- за установку окон ул. 40 лет Октября д. 31-1 кв. 35 (приобретенное для детей-сирот) 40000,00 рублей;

- за финансовое участие собственников помещений МКД в благоустройстве дворовой территории по адресу ул. Ефремова, д. 4 - 5424,47 рублей;

- за установку домофона в специальном жилом доме – 40 лет Октября д. 20 - 232232,76 руб.;

- за проведение обследования технического состояния строительных конструкций кровли, жилых домов ул. Ефремова д. 6, ул. Кирова д. 135, а также за финансовое участие собственников помещений МКД в благоустройстве дворовой территории по адресу ул. Кирова, д. 135 – 10356,39 рублей;

- за ремонт муниципального жилого помещения ул. Ефремова д.11 кв. 24 – 155897,44 рублей;

- за содержание жилого помещения ул. Ефремова д.8 кв. 88 – 2290,51 рублей;

- за обследование здания ул. 1-я Зарельсовая д. 48 – 70000,00 рублей;

- за установку пожарно-охранной сигнализации -175000,00 рублей;

- за обслуживание пультовой охраны – ул. 1-я Зарельсовая д. 48 – 36129,03 рублей;

- за обслуживание пультовой охраны – гаражи администрации по ул. Элеваторной – 13367,74 рублей;

- проведение ремонта гаражного бокса ул. Шикунова пом.19 блок 09 кв. 01 – 218368,80 рублей;

- за отопление АО «КрасЭко» - 357379,29

- за устройство площадки для накопления ТКО в районе ул. Кирова д.74 – ул. Кирова д.76. – 182407,20 рублей.

В рамках Мероприятия 2 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» в сумме 1 392 515,42 руб. перечислили взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов: ООО «Русь» - 194 579,25 руб.; в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края – 1 112 824,83 руб.; ООО «Новатор» - 58 328,66 руб.; ООО «ЖКХ» - 26 782,68 руб.

**Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города»**

Реализация подпрограммы не выполнена, т.к. не выполнены технические условия (изменение исполнительных схем электроснабжения организацией "КрасЭко" по запрашиваемым точкам тех. подключения).

**Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 15 041,2 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 14 880,2 тыс. рублей (98,9 %).

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволила осуществить надлежащее содержание площадей, бульваров, скверов, парков в санитарном состоянии (уборка территории в летний – зимний периоды), подготовка мест для проведения праздников, посадка цветов на площадях и бульваре.

- Содержание уличного освещения – 1249000,00 руб. Оплата за уличное освещение – 7610250,65 руб. Приобретение рассады для общественных пространств на 377371,20 руб. Ремонт скейт-площадки в парке «Сфера» - 260029,25 руб. Содержание площадей (подготовка к проведению праздников, уборка) – 324651,15 рублей. Приобретение двух туалетных мобильных кабин – 59000,00 руб. Приобретение информационных табло для стенда на площади «Победы» 24429,00 руб.; Зимнее содержание площадей (очистка от снега) 300000,00 руб. Ремонт ограждения парк «Сфера» - 1266510,89 руб. Текущий ремонт и содержание фонтана – 562544,18 руб. Обслуживание стелы при въезде в город – 16000,00 руб. Освидетельствование горки – 59000,00 руб. Приобретение фонарей для сквера «Советский» - 26287,00 руб. Приобретение заклепочника – 1100,00 руб. Водоснабжение туалета в парке «Сфера» - 21468,00 руб. Откачка септика – 3050,30 руб. Услуги по реагированию на срабатывание тревожной сигнализации и осуществления технического обслуживания здания по ул. Куйбышева 43 а – 36120,00 руб.

- При озеленении территории совершенствовали эстетическое состояние города – вырезка сухих веток, окультуривание, подрезка, валка деревьев, корчевка пней – 160 шт. на сумму 540 900,00 руб.: Пер. 1 Детский 8 а- под корень 1шт., Ул. Комсомольская-28а-на высоту 4м 10шт., Ул. Шикунова д.46 под корень - 5 шт., Ул. Шикунова д.85 под корень -1 шт., Ул. Шикунова д.137 под корень -1 шт., Ул. Кирова 74 на высоту 4 метра 10 шт., Ул. Кирова 20- кронирование 2 шт., Ул. Кирова 129-133- кронирование 3 шт., Ул. Кирова 26-28- кронирование 3 шт., ул. Садовая д49-2, мелкие деревья 12 шт. под корень, 2 шт. на высоту 4 метра, Ул. Западная 99 – под корень 3 шт., Ул. Школьная 80- кустарник около опоры, Ул. Октябрьская 166 - под корень -1 шт., ул. Буркова 1 3- под корень 7 шт. (+ель на участке), убрать поросль убрать ветки. Ул. Транспортная – 20 под корень -2 шт., Ул. Сибирская 2а под корень -5 шт., Ул. Лесная д.28, под корень 3 шт., Ул. Садовая 39 -2 шт. под корень. Ул. Деповская д.56 под корень -3 шт. Пер.1й Партизанский 14 под корень 1 шт. Ул. Западная 14- на высоту 4 метра 3 шт. Ул. Западная 38 – под корень 2шт, на высоту 4 м- 1 шт. Ул. Западная 34 – под корень 4 шт. Ул. Полевая д.30 – под корень 5 шт. Ул. Полевая д.22– под корень 1 шт. ул. Лесная 81- на высоту 4метра 11 шт. Ул. Пионерская 39 –под корень 3 шт. ул. Советская 113-под корень 1 шт. Пер. 1-ый Паровозный 7- кустарник, под корень 4 шт.; Ул. Линейная 2а – вяз - 1 шт., клен -1 шт. кронирование на 6м. от корня; Ул. Кирова 87 - береза 1 шт. (первая от центра под корень) - находится на полосе отвода; Ул. Кирова 26 - вяз кронирование 1шт; Ул. Кирова 133 - тополь кронирование 5шт; Ул. Кирова напортив дома №6 (площадь победы возле остановки) – тополь 1 шт. под корень (сухостой); Ул. Комсомольская 28а – тополь 1шт, кронирование на 6м. от корня; Ул. Комсомольская 118 – тополь 2шт., кронирование на 6м. от корня; Ул. Опытная станция 1 – ель под корень - 1шт., сосна - 2шт (формовочная обрезка); Ул. Вишняковых 56 - береза под корень -1шт (нежизнеспособное, сильное повреждение ствола на 2/3), тополь – 1 шт. кронирование на 6м. от корня; Пер. Восточный 16 - тополь, кронирование на 6м. от корня; Ул. Песочная 10 – тополь 2 шт.: 1 шт. под корень (сухостой), 1 кронирование на 6 м. от корней; Ул. Октябрьская 1 - тополь 4 шт. кронирование на высоту 4 м; Ул. Переездная 29 тополь 1шт. кронирование на 6м. от корня; Ул. Бр. Масленкиных 28 - вяз под корень 1 шт. (аварийный, имеет начинающийся раскол в месте соединения со стволом, представляет угрозу падения); Ул. Опытная станция 6 – тополь под корень, 3шт. (сухостой); Ул. Опытная станция 13 - береза под корень, 3 шт. (имеют расколы в местах соединения со стволом, представляют угрозу падения); Ул. Детская 45-47 - тополь, кронирование, 2 шт; Ул. Западная 93 - тополь под корень, 1шт. (аварийный, имеет начинающийся раскол в месте соединения со стволом, представляет угрозу падения); Ул. Иркутская -1В тополь под корень, 3шт (аварийные, имеют начинающийся раскол в месте соединения со стволом, представляют угрозу падения); Ул. Енисейская 86 – тополь 2 шт. кронирование на 6 м. от корней; ДЮСШ - 2 шт. вяз под корень (сухостой); Ул. 40 лет Октября – служба занятости тополь 1 шт. под корень (нарушает конструкцию гаража); Ул. Кирова 68 – тополь 2 шт. (сухостой). Ул. Богашева 32 – тополь 1 шт. Пересечение ул. Кирова – ул. 40 лет Октября кронирование, ул. Шикунова 112 а тополь 1 шт., вяз 1 шт. под корень.

- За 2022 год было привлечено 22 чел. для работ по содержанию кладбищ. Фонд заработной платы и страховых взносов на заработную плату составил 578497,3 руб. Расходные материалы для уборки кладбищ – 21 636,00 руб.

- На обслуживание площадок накопления ТКО израсходовано 259860,80 руб. (ООО Эко-Транспорт), площадь обслуживаемой территории составляет 36,41 Га (три кладбища), зимнее содержание кладбищ (расчистка снега механизированным путем) 292375,00 руб. (ООО ДПМК «Боготольская»), выполнение работ по завозу щебня для отсыпки подъездных путей к площадкам для мусоросборников на кладбищах – 109000,00 руб.

- Осуществлен отлов 75 безнадзорных животных, из них 6 животных, подвергнутых эвтаназии. Подвергнутых стерилизации (кастрации), вакцинированных, содержание в течение 10 дней – 69 животных на сумму 881132,23 тыс. руб.

**Подпрограмма 5 «Обращение с отходами»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 3 077,7 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 2 266,3 тыс. рублей (73,6 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- Аренда автомобиля для вывоза веток после санитарной обрезки кустарников и низкорослых деревьев с территории города – 28000,00 руб.

- Выполнены работы по вывозу мусора с несанкционированных свалок в черте города – 201,976 м3 на сумму 807 901,99 руб.

- Демонтаж площадок накопления ТКО – 116 524,80 руб.

- Рекультивация несанкционированной свалки ул. Иркутская 62 – 359 588,40 руб.

- Обустройство 13 мест (площадок) накопления ТКО по данным адресам: г. Боготол ул. Куйбышева, 32 соор.1; ул. Кирова, 78 соор.1; ул. Советская, 17 соор.1; ул. 40 лет Октября, 29 соор.1; ул. 40 лет Октября, 29 А, соор.1; ул. Рабочая, 42 соор.1; ул. Комсомольская, 179, соор. 1; ул. Советская, 137/2 соор. 1; ул. Кирова, 4 соор. 1; ул. Сибирская, 49А.; ул. 40 лет Октября, 17 соор.1; ул. 40 лет Октября, 22 соор.1; ул. Шикунова, 115 соор. 1.

**Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 25 950,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 25 816,4 тыс. рублей (99,5 %).

Структура расходов на текущее содержание МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г Боготола включает в себя:

Заработная плата работников – 19026177,84 руб.; страховые взносы на заработную плату во внебюджетные фонды – 5712732,56 руб.; оплата 3-х дней пособия по временной трудоспособности в течении 30 дней после увольнения – 3548,70 руб.; услуги связи – 85897,55 руб.; обслуживание орг. техники – 20750,00 руб.; обслуживание программного обеспечения – 10182,76 руб.; повышение квалификации сотрудников – 15959,53 руб.; предоставление и обслуживание лицензионного программного обеспечения – 87000,00 руб.; приобретение системного блока - 27000,00; канцелярские товары – 80240,00 руб.; мед. комиссии работников – 48064,00 руб.; ремонт помещения по ул. Куйбышева 43 «а» на сумму 155019,60 руб., оплата за теплоснабжение – 165213,20 руб.; расходные материалы (спец. одежда, инвентарь) для работников по комплексному обслуживанию – 196936,00 руб.; ГСМ – 77920,00 руб.; строительные и лакокрасочные материалы – 25316,00 руб.; основные средства – 78392,00 (бензопила, 2 триммера.)

**Мероприятие 1** «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»

На финансирование отдельного мероприятия программы в 2022 году предусмотрено 33 824,6 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 31 018,0 тыс. рублей (91,7 %).

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- оказаны временные меры поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг.

- перечислены средства субсидий на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг: ООО «БКС» - 772,1 тыс. рублей; АО «КрасЭКо» - 30188,1 тыс. рублей; ОАО «РЖД» - 57,7 тыс. рублей.

**Мероприятие 2** «Предоставление адресной материальной помощи отдельным категориям граждан при посещении бань, в соответствии с действующим законодательством»

На финансирование отдельного мероприятия программы в 2022 году предусмотрено 670,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 670 тыс. рублей (100 %).

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- количество человек получивших адресную помощь при посещении бань 207, количество помывок при посещении бань – 4467.

**Мероприятие 3** «Предоставление отдельным категориям граждан алресной материальной помощи в связи с выводом из эксплуатации источников тепловой энергии»

Данное мероприятие исключено из программы на основании письма ОАО «РЖД», в котором сказано, что вывод котельной из эксплуатации будет осуществлен после окончания отопительного сезона 2022-2023 гг.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2022 год предусмотрено 3 целевых показателя программы и 30 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокоэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы () | 0,9 | эффективная |
| Степень достижения показателей результативности Программы () | 0,8 | средне эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы (Оитог) | 0,9 | высокоэффективная |

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 30.09.2013г. № 1236-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел экономического развития и планирования),МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола.

**Цель программы:** Создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения населения города.

**Задачи программы:**

1. Обеспечение сохранности, модернизация сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Обеспечение удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в городе Боготоле.

3. Обеспечение безопасности дорожного движения.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 56 795,1,0 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 20 947,2 тыс. руб.;

- местного бюджета – 35 847,9 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 50 338,7 тыс. руб. (88,6 %),

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 15 818,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 34 520,7 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 6 456,4 тыс. руб. (11,4 %)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 39 726,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 33 269,7 тыс. рублей (83,7 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- произведено улучшение дорожного покрытия за счет произведенного ремонта и восстановления технических параметров состояния дорожного полотна, отвечающего нормативным требованиям. Произведен ремонт пер. Опытный и ул. Школьная общей протяженностью 0,66 км. на сумму 8 385 786,00 руб.;

- устранение колейности (ямочный ремонт) 559,3 м2 на сумму 882178,80 руб.;

- обеспечили содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боготола 21 101 136,3 руб.;

- проведена экспертиза вырезки асфальтобетонного полотна – 43960,00 руб.;

- изготовлено 6 технических паспортов автомобильных дорог города Боготола для обследования и оценки их состояния, использование результатов оценки для принятия оптимальных решений на стадии планирования дорожно- ремонтных работ на сумму 20774,00 рублей (ул. Котовского - 0,148 км.; пер. 2-й Паровозный - 0,36 км.; пер. Фрунзе – 0,264 км.; туп. Зональный – 0,26 км.; ул. Чехова – 0,471 км.; ул. Пролетарская – 0,095 км.);

- обеспечение водопропускной системы на территории города Боготола – укладка металлических труб (перекресток ул. Полевая – ул. Сибирская диаметр 600 мм. длина 10,2 м; перекресток ул. Кирова ул. Сурикова – диаметр 400 мм. длиной 6 м.) на сумму 280 775,82 руб.;

- устройство тротуара по ул. Ефремова 300 метров на сумму 2455088,76 руб.;

- исполнение административных правонарушений в области дорожного движения (штрафы ОГИБДД ОМВД России Боготольский) 100,0 тыс. рублей.

**Подпрограмма 2 «Пассажирские перевозки»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 13 273,7 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 13 273,6 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- количество рейсов за год по действующим маршрутам составило 34269;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам 707,08 тысяч человек.

Заключено Соглашение «О предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, выполняющим перевозки пассажиров по городским маршрутам в соответствии с программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Боготоле по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотока» № 1 от 11.02.2022, размер субсидии, предоставляемый в соответствии с Соглашением составляет 13 273,7 тыс. рублей. Внесены изменения в норматив субсидирования и Программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков, субсидируемых из бюджета города Боготола на 2022 год, постановление администрации г. Боготола от 12.01.2022 № 0001-п.

**Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения - законопослушный пешеход, адресный перечень обустройства пешеходных переходов в городе Боготоле»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 3 795,4 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 3 795,4 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- нанесение горизонтальной дорожной разметки (17 участков), разметка «искусственная неровность» -15 шт., «пешеходный переход» - 21 шт., в целях повышения безопасности дорожного движения – 582 793,21 руб.;

- обслуживание знаков дорожного сервиса и светофорных объектов – 457340,00 рублей;

- устройство ограждения вблизи пешеходного перехода по ул. Сибирская – 59000,00 рублей;

- выполнение работ по замене и установке недостающих знаков дорожного сервиса (обновление знаковой информации на дорогах города, предписаний ГИБДД МОВД «Боготольский) в количестве 31 шт. – 200 440,80 рублей;

- обустройство участков улично-дорожной сети вблизи пешеходных переходов 334040,41 рублей (Установка светофорных объектов 2 шт. и знаковой информации вблизи пешеходного перехода ул. Кирова 16;

- обустройство остановочных и посадочных площадок 3 шт. 969537,60 руб.;

- беспрепятственное передвижение пешеходов по тротуарной сети города – 21667,6 м2. (Зимнее содержание тротуарной сети) 1141468,00 рублей;

- проводилось обучение учащихся начальной школы правилам безопасного поведения на дорогах. Все образовательные учреждения приобрели световозвращающие ленты для учеников начальных классов на сумму 6556,00 рублей. МБОУ СОШ № 4 приобрели наглядное пособие в виде стенда «Правила дорожного движения» на сумму 44200,00 рублей;

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2022 год предусмотрено 4 целевых показателя программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каксредне эффективная:

| Критерии оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы () | 0,9 | эффективная |
| Степень достижения показателей результативности Программы () | 0,7 | удовлетворительная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы (Оитог) | 0,8 | средне эффективная |

1. **Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 02.11.2017г. № 1390-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений; МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола.

**Цель программы:** Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения.

**Задачи программы:**

1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования;

4. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) муниципального образования.

**Финансирование программы:**

Объем финансирования программы – 16 245,6 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 10 669,4 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 561,6 тыс. руб.;

- местного бюджета – 4 415,6 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 599,0 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 12 618,4 тыс. руб. (77,7 %),

в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 10 669,4 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 561,6 тыс. руб.;

- местного бюджета – 788,4 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 599,0 тыс. руб.

Объем неисполнения программы – 3 627,2 тыс. руб. (22,3 %)

**Основные результаты выполнения программы:**

- улучшили эстетическое состояние дворовых территорий города:

\* по ул. Кирова, д. 135, выполнены работы по укладке асфальтобетонного покрытия, устройство 2х межквартальных проездов, установлены 7 урн, 13 скамеек и детское, игровое оборудование (МАФ) и 6 точек наружного освещения;

\* по ул. 40 лет Октября, д. 17, выполнены работы по укладке асфальтобетонного покрытия, установлены 3 урны, 3 скамейки.

- объектом для благоустройства общественных пространств был определен сквер «Спортивный» площадью 2,478 тыс. м2, на финансирование мероприятия в отчетном году предусмотрено 11 117,8 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 8439,7 тыс. рублей (75,9 %). Частичное исполнение связано с тем, что в конце 2022 года были доведены ассигнования в сумме 2678,1 тыс. руб. для объявления электронного аукциона на благоустройство сквера «Южный» на 2023 год. Проведены следующие мероприятия: обустройство дорожек из брусчатки 191,1 м2; устройство резинового покрытия для спортивной площадки 880,6 м2; замена сетки на спорт. площадке 208 м2; установка малых архитектурных форм (скамьи – 6 шт. урны – 5 шт., песочница домиком, игровой комплекс Альпы, спортивный комплекс 2 шт., стойки баскетбольные 2 шт.); озеленение (посев газона, вяз обыкновенный 15 шт., барбарис 92 шт., калина 3 шт., дерен – 15 шт., кизильник – 20 шт.); освещение 8 точек.

**-** на реализацию мероприятий по комплексному благоустройству территории города, предусмотрено 1208,3 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 259,2 тыс. рублей (21,4 %). Частичное исполнение связано с тем, что в конце 2022 года были доведены ассигнования в сумме 949,1 тыс. руб. для заключения муниципальных контрактов в 2023 году на выполнение работ по информационному сопровождению заявки и разработки графических материалов для участия во Всероссийском конкурсе «Лучших проектов создания комфортной городской среды». Общий объем финансирования на реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории составляет 259,2 тыс. рублей. Проведены следующие мероприятия: демонтаж детской площадки; установка камер видеонаблюдения с точкой доступа к архиву; изготовление баннера.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2022 год предусмотрено 3 целевых показателя программы и 6 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокоэффективная:

| Критерии оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы () | 0,9 | эффективная |
| Степень достижения показателей результативности Программы () | 1 | эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы (Оитог) | 0,9 | высокоэффективная |

**11. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 04.10.2013г. № 1268-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений).

**Цели программы:**

- предоставление государственной поддержки для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования города Боготол;

- обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

**Задачи программы:**

1. Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в городе Боготол.

2. Оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающих на территории города Боготол.

3. Создание условий для увеличения объемов ввода жилья.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 1 756 811,5 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 610,8 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 725 672,6 тыс. руб.;

- местного бюджета – 30 433,9 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 94,2 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 640 911,9 тыс. руб. (36,5 %),

в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 610,8 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 609 902,5 тыс. руб.;

- местного бюджета – 30 304,4 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 94,2 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 1 115 899,6 тыс. руб. (63,5 %).

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Боготола»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 1 723 805,8 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 619 034,7 тыс. рублей (35,9 %).

В целях реализации мероприятий по переселению граждан, предусмотренных Подпрограммой 1 между министерством строительства и администрацией г. Боготола было заключено «Соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета № 49 от 26.01.2022 года».

Предметом вышеуказанного Соглашения является предоставление в 2022 - 2023 годах из краевого бюджета бюджету города Боготола субсидии, в том числе средств, поступивших из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 2019 - 2025 годы», при этом срок завершения реализации 4 этапа Программы - до 31.12.2023 года; срок завершения реализации 5 этапа до 01.09.2024 года. В связи с чем, расходование плановых средств предоставленной субсидии возможно в течении всего срока, предусмотренного Соглашением.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- заключено 5 соглашение о предоставлении субсидии, за счет чего расселено 135,72 м2 аварийного жилищного фонда, переселено 6 человек;

- заключено 171 соглашение об изъятии жилых помещений путем выплаты возмещения, за счет чего расселено 5889,21 м2 аварийного жилищного фонда, переселено 279 человек

- заключено 134 муниципальных контракта на приобретение жилых помещения у застройщика в строящемся многоквартирном доме по ул. Ефремова, 9 г. Боготола, за счет чего будет расселено 4 956,3 м2 аварийного жилищного фонда, переселено 200 человек;

- заключено 18 соглашений об изъятии жилых помещений путем выплаты, за счет чего расселено 911,78 м2 аварийного жилищного фонда, переселено 23 человека;

- проведены обследования шести домов по адресам: ул. Промышленная 4 и 6; ул. Итатская, д. 18; ул. Фрунзе, д. 8; ул. Фабричная,10; ул. Садовая, 16.

- произведен снос и вывоз строительного мусора с земельных участков после сноса расселенных аварийных домов по адресам: г. Боготол, ул. Куйбышева, 61; ул. Вокзальная, 35; ул. Вокзальная, 39; ул. Вокзальная, 45; ул. Деповская, 5; ул. Деповская, 7; ул. Деповская, 21; ул. Красноярская, 57; ул. Пионерская, 2А; ул. Московская, 1Б; ул. Сибирская, 32; ул. Сибирская, 30; ул. Сибирская, 34; ул. Сибирская, 34А; ул. Сибирская, 36А; ул. Сибирская, 36; ул. Сибирская, 36 Б (освобожденные земельные участки могут быть использованы для строительства муниципальных объектов).

- расселено 6936,71 м2 аварийного жилищного фонда, переселен 151 человек (2 соглашения в рамках 4 этапа на сумму 3 552,0 тыс. рублей, 4 соглашения на сумму 16 224,0 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2022 года не оплачены, т.к. не зарегистрированы в установленном порядке, регистрация ожидается в январе 2023 года).

**Подпрограмма 2 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Боготола»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 9 960,6 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 2 926,6 тыс. рублей (29,4 %).

Субсидия для разработки проектно-сметной документации на строительство объектов транспортной инфраструктуры и уличного освещения территории индивидуальной жилой застройки мик-на «Южный» перенесена на 2023 год.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- подготовлены проекты планировки и межевания жилого квартала ул. Кирова, ул. 40 лет Октября, ул. Советская, ул. Куйбышева. Планировки и межевания жилого квартала ул. Сибирская;

- сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет 4 свободных земельных участка в жилой застройке;

- изъяты гаражные боксы и земельные участки в целях реализации в 2022-2023 годах проекта благоустройства общественного пространства «Сквер спортивный» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Современная городская среда» (г. Боготол, ул. Советская, блок 08, квартал 14, бокс 38; г. Боготол, ул. Кирова, блок 08, квартал 14, бокс 39; г. Боготол, ул. Кирова, блок 08, квартал 14, бокс 38).

**Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 3 204,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 3 204,0 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- две молодые семьи улучшили жилищные условия за счет полученных социальных выплат.

**Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 19 841,1 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 15 746,6 тыс. рублей (79,4 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- за отчетный год в отдел поступило 54 сообщения о нарушении прав детей. Судом рассмотрено 11 исковых заявлений, в результате чего, 8 родителей были лишены родительских прав, еще 3 были в них ограничены один из них по состоянию здоровья;

- в отчетном году было освоено только 79% выделенных денежных средств на предоставление детям-сиротам жилых помещений по договору найма специализированных жилых помещений в связи с тем, что на рынке недвижимости в г. Боготоле сложился дефицит жилых помещений, отвечающих требованиям технического задания. Также это связано с тем, что цены на жилые помещения на территории города Боготола резко возросли.

- приобретение жилых помещений специализированного жилищного фонда возможно на основании муниципальных контрактов, заключение которых, в свою очередь, требует соблюдения установленных процедур, порядка и технического задания. Из всех 125 проведенных аукционов в 2022 году состоялось только 8. Остальные аукционы были признаны несостоявшимися по причине того, что не поступило ни одной заявки для участия в электронном аукцион.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2022 год предусмотрено 4 целевых показателя программы и 9 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокоэффективная:

| Критерии оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы () | 0,9 | эффективная |
| Степень достижения показателей результативности Программы () | 1 | эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы (Оитог) | 0,9 | высокоэффективная |

**12. Муниципальная программа**

**«Обеспечение безопасности населения города»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 13.11.2019г. № 1360-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола.

**Цель программы:** Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов жизнеобеспечения на территории города Боготола.

**Задачи программы:**

1. Обеспечение исполнения полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС;

2. Создание условий по снижению уровня правонарушений, совершаемых на территории города Боготола.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 6 536,2 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 57,6 тыс. руб.;

- местного бюджета – 6 478,6 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 6 536,2 тыс. руб. (100 %),

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 57,6 тыс. руб.;

- местного бюджета – 6 478,6 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 0,0 тыс. руб. (0 %).

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 4 275,9 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 4 275,9 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- с целью оперативного взаимодействия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2022 году продолжена работа по заключению соглашений со взаимодействующими организациями «Об обмене информацией, оперативном взаимодействии и реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации на территории города Боготола» между ЕДДС г. Боготола, оперативными и дежурными службами города, ресурсоснабжающими организациями и управляющими организациями, осуществляющими управление МКД на территории города. Заключено и актуализировано 11 соглашений о взаимном информировании при возникновении или угрозе возникновения ЧС;

- в ежедневном режиме проводятся оперативные совещания диспетчера МКУ «ЕДДС города Боготола» с ЦУКС Красноярского края, на котором уточняется оперативная обстановка на территории муниципального образования и всего Красноярского края;

- с целью оперативного реагирования на ЧС различного характера на территории города Боготола в 2022 году проведено 4 командно-штабные тренировки. Количество проведенных тренировок/согласно плана 4/4.

10-13 февраля 2022 года проведена объектовая командно-штабная тренировка на базе ОА «КрасЭКО» по теме: «Действия органов управления, сил и средств РСЧС по реагированию на угрозу ЧС, вызванного аварией на объекте теплоснабжения».

В ходе объектовой штабной тренировке были отработаны следующие учебные вопросы:

- действия ДДС по оповещению и сбору должностных лиц;

- действия КЧС и ПБ по реагированию на ЧС;

- действия аварийно-спасательных сил и средств по ликвидации последствий ЧС.

15 апреля 2022 года проведена объектовая командно-штабная тренировка на базе ООО «Боготольские коммунальные системы» по теме: «Действия органов управления, сил и средств РСЧС при реагированию на угрозу чрезвычайной ситуации в связи с порывом магистрального водовода».

В ходе объектовой КШТ были отработаны следующие учебные вопросы:

- действия ДДС по оповещению и сбору должностных лиц;

- действия КЧС и ПБ по реагированию на ЧС;

- действия аварийно-спасательных сил и средств по ликвидации последствий ЧС.

16-17 сентября 2022 года принято участие в КШТ с территориальными звеньями ТП РСЧС по теме: «Организация управлении мероприятиями при ликвидации последствий ЧС, связанных с авариями на объектах ТЭК и ЖКХ».

В ходе проведения КШТ отработаны вопросы:

 организация управления при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС. Проверка готовности городского звена ТП РСЧС г. Боготола к выполнению мероприятий по ЧС;

 теоретическая проверка знаний руководителями, должностными лицами КЧС на муниципальном уровне и в организациях в вопросах организации выполнения мероприятий по ЧС;

 теоретическая проверка слаженности действий органов управления и сил по ликвидации ЧС;

 проверен план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории г. Боготола, план ГО и защиты населения;

 уточнено взаимодействие ЕДДС города и ДДС организаций и учреждений города Боготола;

 уточнен порядок финансового обеспечения проводимых мероприятий;

 проверена организация экстренного оповещения населения при возникновении ЧС.

04-05 октября 2022 года принято участие в КШТ по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями по теме «Организация мероприятий по приведению в готовность гражданской обороны и защиты населения РФ при введении в действие Президентом РФ Плана гражданской обороны и защиты населения РФ на территории РФ».

В ходе проведения КШТ отработаны практические мероприятия по приведению в готовность ГО в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии против РФ.

- функционирование и поддержание в готовности технических средств оповещения населения города в случае чрезвычайных ситуаций и военных действий: с целью своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий город Боготол оборудован системой централизованного оповещения ГО Красноярского края. В настоящее время ведется реконструкция системы оповещения с переходом на цифровые технологии.

01 марта по 06 ноября 2022 года проведены комплексные годовые проверки автоматизированной системы централизованного оповещения Гражданской обороны Красноярского края, о чем были составлены и направлены в адрес ГУ МЧС России по краю соответствующие акты.

- в целях защиты населения города Боготола от клещевого энцефалита, Программой предусмотрено мероприятие по организации и проведении акарицидных обработок мест массового отдыха жителей города Боготола. В рамках Программы, между администрацией города Боготола и ООО «Данделион», заключен муниципальный контракт на проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения города Боготола. Стоимость выполненных работ составила 42,5 тыс. рублей, площадь обработки составила 10 га. Проведена комплексная обработка местности, по борьбе с таёжным клещом с двукратным (до и после обработки) энтомологическим обследованием.

- одним из факторов, негативно влияющих на криминогенную ситуацию в городе, является наличие мест произрастания дикорастущей конопли. В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 29 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» юридические и физические лица, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, на которых произрастают либо культивируются наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить. В 2022 году совместно с представителями МО МВД России «Боготольский» рассмотрено 5 представлений о принятии мер по уничтожению мест произрастания конопли. По результатам рассмотрения выяснилось, что земельные участки принадлежали физическим лицам на праве собственности. Дикорастущая конопля уничтожена собственниками земельных участков. Денежные средства на уничтожение дикорастущей конопли в рамках Программы не выделялись.

- с целью проведения обобщения данных о погодных условиях и предотвращения возможных ЧС, осуществлялся сбор данных об источниках ЧС, влияющих на жизнедеятельность населения, работу организаций и действия ТП РСЧС. В 2022 году между администрацией города Боготола и ФГБУ Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды заключен муниципальный контракт на предоставление справочных данных на предоставление сведений по оперативным данным наблюдений метеорологической станции Боготол

- сбор данных о возможных неблагоприятных погодных явлениях, осуществлялся через МКУ «ЕДДС» города Боготола.

**Подпрограмма 2 «Противодействие экстремизму, и профилактика терроризма на территории города Боготола»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено 2 260,3 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 2 260,3 тыс. рублей (100 %)

- в целях реализации подпрограммных мероприятий, в 2022 году администрация города организовывала информационно - разъяснительную работу по противодействию терроризму через печатные и электронные средства массовой информации (официальный сайт г. Боготола, социальные сети, мобильное приложение «112 Крск»).

- с целью анализа складывающейся на территории муниципального образования обстановки проводится сбор сведений о возникающих осложнениях в социально-экономической сфере, а также о преступлениях, имеющих признаки экстремизма и терроризма. Антитеррористической комиссией города Боготола в каждодневном режиме проводится анализ оперативных сводок, поступающих от Межмуниципального отдела МВД России «Боготольский» на предмет выявления угрозообразующих факторов.

- по состоянию на 31.12.2022 информации об актах, предпосылках, признаках подготовки или совершения террористических актов, экстремистских действий, проявлений радикального характера, а также угрозах безопасности, способных привести к изменениям оперативной обстановки не выявлено. Угрозообразующих факторов в области противодействия терроризму не выявлено. Конфликтов на межнациональной почве и актов террористической направленности на территории города не зафиксировано.

- в соответствии с планом в 2022 году проведено 4 заседания антитеррористической комиссии города Боготола.

- с целью реализации Мероприятия 2.2 «Проведение комиссионных обследований и обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, МКД и мест с массовым пребыванием граждан» Программы, проведено 13 обследований объектов с массовым пребыванием людей;

- на официальном сайте администрации города Боготола в разделе «Антитеррор» размещены памятки и статьи: Антитеррор. Практикум для Горожанина; Памятка МВД РФ и ФСБ РФ; Памятка населению по борьбе с терроризмом; Памятка о мерах по противодействию терроризму; Памятка по экстремизму;

- соисполнителями программы с населением, учащимися и студентами города Боготола, проведено 23 мероприятия, направленных на воспитание негативного отношения к идеям терроризма и экстремизма с раздачей печатной продукции антитеррористической направленности.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2022 год предусмотрено 2 целевых показателя программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокоэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения показателей результативности Программы () | 1 | эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы (Оитог) | 1 | высокоэффективная |

Начальник отдела экономического

развития и планирования

администрации г. Боготола Е.Н. Бухарова