**Администрация города Боготола**

**отдел экономического развития и планирования**

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА БОГОТОЛА ЗА 2023 ГОД**

**Боготол – 2024**

ОГЛАВЛЕНИЕ

[СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ……………………………...3](#_Toc423358243)

[МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2023 ГОДУ……………………………………………………………....](#_Toc423358244)..5

1. Муниципальная программа " Управление муниципальными финансами"…………………………………………………………5

2. Муниципальная программа " Развитие культуры"……………7

3. Муниципальная программа " Развитие образования"……......11

4. Муниципальная программа " Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства"………21

5. Муниципальная программа " Молодежь"…………………......25

6. Муниципальная программа " Развитие физической культуры и спорта"……………………………………………………………...27

7. Муниципальная программа "Гражданское общество - открытый муниципалитет"……………………………………………………30

8. Муниципальная программа " Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города"……….....34

9. Муниципальная программа" Развитие транспортной системы"………………………………………………………….....40

10. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды города Боготола"……………………………......43

11. Муниципальная программа " Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города"……………………………45

12. Муниципальная программа " Обеспечение безопасности населения города" ………………………………………………….48

# 

# СВОДНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ города Боготола за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Боготола, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013г. № 0963-п (в ред. от 22.08.2022 № 0929-п).

Оценка эффективности муниципальных программ осуществлена в соответствии с постановлением администрации города Боготола от 03.02.2023 № 0080-п «О внесении изменений в постановление администрации города Боготола от 06.05.2015 № 0550-п «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ»».

Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования города Боготола за 2023 год сформирован отделом экономического развития и планирования администрации города Боготола на основе, предоставленных годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ. Согласно перечню муниципальных программ города Боготола, утвержденному распоряжением администрации города Боготола от 03.09.2020 № 314-р (в ред. от 20.09.2022 № 341-р), на территории г. Боготола были приняты и действовали в отчетном году 12 муниципальных программ.

Общая сумма запланированных средств на реализацию МП в 2023 году составила 2 547 599,0 тыс. рублей, фактическое исполнение – 1 680 192,0 тыс. рублей или 66 %, из них за счёт средств бюджета города 446 106,8 тыс. рублей, краевого бюджета 1 197 740,8 тыс. рублей, федерального бюджета 35 738,3 тыс. рублей, внебюджетные средства 606,1 тыс. рублей.

Итоговая оценка эффективности (**Оитог**) включает в себя анализ полноты и эффективности бюджетных ассигнований на реализацию программы, степени достижения ее целевых показателей и показателей результативности.

Эффективность реализации программы признается:

**высокой**, в случае, если значение составляет не менее 0,9;

**средней**, в случае, если значение составляет не менее 0,8;

**удовлетворительной**, в случае, если значение составляет не менее 0,6.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

В результате проведенной оценки не все муниципальные программы реализованы с высокой степенью эффективности.

| № | Наименование муниципальных программ | Оценка эффективности реализации МП |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Управление муниципальными финансами» | Высокоэффективная (0,9) |
| 2 | «Развитие культуры» | Высокоэффективная (1) |
| 3 | «Развитие образования» | Высокоэффективная (1) |
| 4 | «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» | Средне эффективная (0,8) |
| 5 | «Молодежь» | Высокоэффективная (1) |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта» | Высокоэффективная (1) |
| 7 | «Гражданское общество - открытый муниципалитет» | Высокоэффективная (0,9) |
| 8 | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города» | Высокоэффективная (0,9) |
| 9 | «Развитие транспортной системы» | Высокоэффективная (1) |
| 10 | «Формирование современной городской среды города Боготола» | Высокоэффективная (1) |
| 11 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» | Удовлетворительная (0,7) |
| 12 | «Обеспечение безопасности населения города» | Высокоэффективная (1) |

# МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2023 ГОДУ

1. **Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 23.09.2013г. № 1184-п

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы**: Финансовое управление администрации города Боготола.

**Цели программы**:

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Боготола, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.
2. Эффективное расходование бюджетных средств, направленное на повышение качества проведения закупок.

**Задачи программы:**

1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности главных распорядителей бюджетных средств;

2. Создание условий для эффективного управления муниципальным долгом города.

3. Обеспечение своевременного осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере.

4. Оптимизация бюджетных расходов, повышение эффективности, результативности осуществления закупок для муниципальных нужд.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 11 504,8 тыс. руб.

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 11 504,8 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 11 503,6 тыс. руб. (100 %)

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 11 503,6 тыс. руб.

Объем неисполнения – 1,2 тыс. руб. (0 %).

**Основные результаты выполнения программы**

- доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города Боготола составила 96,5 % за счет снижения фактических расходов за счет приостановления расходов не первоочередного характера;

- исполнение расходных обязательств города обеспечено на 66,7 %, так как расходы по подпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Боготола" муниципальной программы города Боготола "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города" не исполнены в связи со срывом срока сдачи строящегося многоквартирного дома, в котором администрацией г. Боготола приобретены жилые помещения для расселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- на основании проведенного мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств сформирована сводная итоговая оценка качества финансового менеджмента, которая составила 93 %;

- соотношение объема проверенных средств городского бюджета к общему объему расходов городского бюджета составляет 2,7%. Низкое исполнение показателя связано с тем, что бюджет г. Боготола за 2021-2023 годы увеличен за счет средств, выделенных на подпрограмму «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Боготола» муниципальной программы г. Боготола «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города». Контрольные мероприятия по данной подпрограмме в плане проверок запланированы не были;

- соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных составляет 100%, так как в 2023 году проведено: 1 плановая проверка по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения физкультурно-оздоровительный центр «Здрава» города Боготола; 3 плановых проверки соблюдения требований ч.8 ст.99 Федерального закона 44-ФЗ и иных нормативных правовых актов о контрольной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждение детский сад комбинированного вида №7, Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр г. Боготола»;

- по итогам плановых проверок выдано представление на устранение 23 нарушений законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов;

- по итогам контрольных мероприятий разработано 2 аналитических материала по типичным нарушениям Федерального закона № 44-ФЗ и иным нормативным правовым актам о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, финансово-хозяйственной деятельности.

- в течении года производилась сверка актуальных данных, размещенных на сайте bus.gov.ru.

- согласно данных Муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных закупок» объем закупок у единственного поставщика (за минусом закупок у субъектов естественных монополий на услуги энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения) составил 13,25 % от совокупного годового объема закупок;

- количество участников конкурентных закупок составило 639 заявок;

- учреждением было проведено 366 конкурентных процедур в соответствии с поданными заявками.

- в связи с постоянными изменениями, которые вносятся в Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013, в типовые документации для закупок вносятся постоянные изменения, проводятся обучающие семинары для заказчиков, разъясняющие порядок заключения контрактов с единственным поставщиком, порядок оплаты по контрактам, порядок проведения экспертизы и приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, оказывается методическая помощь по закупкам, осуществленных у единственного поставщика, по формированию отчетов об исполнении контрактов, отчетов об объеме закупок среди субъектов малого предпринимательства.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2023 год предусмотрено 5 целевых показателей программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы оценена как высокоэффективная:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы () | 0,9 | эффективная |
| Степень достижения показателей результативности Программы () | 0,9 | эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы (Оитог) | 0,9 | высокоэффективная |

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 04.10.2013г. № 1267-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма).

**Цель программы:** Создание условий для развития и реализации стратегической роли культуры, как фактора формирования духовно-нравственной, творческой, гармонично развитой личности, гражданской идентичности населения города Боготола.

**Задачи программы:**

1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Боготола;

2. Обеспечение доступа населения города Боготола к информации, культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для реализации творческого потенциала;

3.Создание условий для устойчивого развития культуры в городе Боготоле.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 122 814,4 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 43,4 тыс. руб.

- краевого бюджета – 39 549,7 тыс. руб.

- местного бюджета – 83 221,3 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 117 807,6 тыс. руб. (95,9 %),

в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 43,4 тыс. руб.

- краевого бюджета – 34 542,9 тыс. руб.

- местного бюджета – 83 221,3 тыс. руб.;

Объем неисполнения – 5 006,8 тыс. руб. (4,1 %)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Культурное наследие»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 62 510,6 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 62 510,6 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- пополнялись и обновлялись библиотечные фонды муниципальных библиотек: число пользователей муниципальных библиотек составило 11410 человек, охват обслуживанием населения общедоступными библиотеками составил 63%, количество новых поступлений на 1000 человек составило 407 экземпляров;

- одним из приоритетным направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий: создаются собственные электронные базы данных, пользователям предоставляются новые виды библиотечных услуг, в том числе виртуальные справочные службы и другое. Финансирование из местного бюджета на комплектование книжных фондов составило: 88,0 тыс. рублей;

- проведена модернизация Центральной библиотеки имени Александра Ероховца в рамках проекта «Библиотеки будущего», позволившая качественным образом изменить внутреннее пространство библиотеки, увеличилось количество залов, приобретение новой аппаратуры и мебели, на 20% обновлен книжный фонд библиотеки. На обновление библиотеки затрачены средства в объёме 33 391,9 тыс. рублей, в т. ч. из краевого бюджета 31 722, 3 тыс. рублей, из местного бюджета – 1 669,6 тыс. рублей;

- к национальной электронной библиотеке подключены все библиотеки города. Число посещений библиотек города составило 77 926 раз, число обращений к библиотекам удаленных пользователей 27 730 раз;

- четвертый год подряд библиотекари г. Боготола входят в число победителей ежегодного конкурса среди творческих работников культуры в номинации «За личный вклад в сохранение и развитие культуры Красноярского края»;

- модельная библиотека им. Николая Килькеева заняла 4-е место на региональном этапе «Первого межрегионального смотра-конкурса на лучшую презентацию профессионального мастерства среди работников учреждений культуры и социальной сферы – 2023» в номинации «Лучшее учреждение»;

- городской музей в 2023 году отметил свое 30-летие. В настоящее время представлен четырьмя экспозиционно-выставочными залами, мультимедийным залом, фондохранилищем, дофондовым помещением. Экспозиционная площадь музея составляет 218,9 кв.м. Всего за год было организовано 31 выставка, которые посетило 7189 человек;

- за отчетный период музейное собрание увеличилось на 143 единицы и составило по состоянию на 31.12.2023 года 8287 единиц хранения, в том числе 6637 единицы хранения основного фонда и 1650 единиц хранения научно-вспомогательного фонда.

- число экспонировавшихся предметов составило 2200 единиц;

- специалистами музея проведено 261 тематических и обзорных экскурсии, 26 лекций для жителей Боготола и Боготольского района самого разного возраста, а также для гостей города из других территорий (2351 человек);

- в отчетном году музей посетило 3504 человека, что почти на 500 человек больше, чем в предыдущем;

- приобретено новое оборудование на сумму 2 861,0 тыс. рублей:

\* в МБУК ЦБС г. Боготола – комплекс для инвентаризации (1 шт.), ноутбук (6 шт.), планшет Lenovo (1 шт.); моноблок (4 шт.); телефон беспроводной (1 шт.); телевизор (2 шт.), UHD интерактивная панель мультитач (1 шт.); FHD интерактивная панель мультитач (1 шт.); графическая станция с предустановленной ОС (1 шт.); мини ПК с предустановленной ОС (1 шт.); микшерный пульт (1 шт.); активная акустическая система (2 шт.); экран с электроприводом (2 шт.); проектор (2 шт.); проходной лазерный принтер (1 шт.).

\* в МБУК «Боготольский городской краеведческий музей» - ноутбук (1 шт.); пылесос (1 шт.);

- в 2023 году была подана заявка на участие в конкурсном отборе «Культурная столица Красноярья» среди муниципальных образований края на 2024 год.

**Подпрограмма 2. «Поддержка досуга и народного творчества»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 29 160,1 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 24 153,3 тыс. рублей (82,8 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- для реализации стратегических целей и задач развития сферы культуры в городе Боготоле имеется значительный культурный потенциал: объекты культурного наследия, традиционные духовные ценности в их разнообразии, творческие коллективы, занимающиеся на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Боготольский городской Дворец культуры имени В.И. Трегубовича», имеющие звания (образцовый хореографический коллектив – «Стелла», образцовый театр кукол «Теремок», народный ансамбль «Русское раздолье», народный театр «Скена»), квалифицированные кадры. Стабильно на базе Дворца культуры действуют 28 клубных формирований, где занимаются 582 человека;

- в отчетном году МБУК «Боготольский гор. ДК им. В.И. Трегубовича проведено 197 мероприятий, более 40% от общего числа участников клубных формирований – это дети;

- число посетителей культурно-досуговых мероприятий в г. Боготоле составило 55 068 человек (план выполнен на 105%), из них на платной основе 12 551 человек (план выполнен на 100%);

- продолжает свою работу кинозал, открытый в 2019 году в рамках Национального проекта «Культура». За 2023 год кинозал Дворца культуры посетило 8 079 человек, план по показу фильмов российского кинематографа выполнен на 85,7 %. Было проведено 560 сеансов на платной основе;

- одним из целевых показателей национального проекта «Культура» является число обращений к цифровым ресурсам. В отчетном году число обращений на портале Культура 24 зарегистрировано 9724 просмотра;

- учреждения культуры города включились в работу по «Пушкинской карте»: посетителей на мероприятиях в ДК составило 2548 человек, из них 1396 чел. в кино, ЦБС - 89 человек, в музее – 265 человек;

- в МБУК «Боготольский гор. ДК им. В.И. Трегубовича» приобретено оборудование на 1 176,0 тыс. рублей: выставочные витрины (3 шт.); офисные диваны (10 шт.) и декоративная фигура «Арка – часы» (1 шт.).

**Подпрограмма 3. «Развитие архивного дела в городе Боготоле»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 1 122,5 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1 122,5 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- своевременное и качественное предоставление гражданам архивной информации;

- общий объем архивных документов, хранящихся по данным паспорта в МКУ «Архив», составляет на 31.12.2023 года 17350 дел.

- приобретение канцелярской продукции на сумму 32,8 тыс. рублей.

**Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 30 021,2 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 30 021,2 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- сеть муниципальных образовательных учреждений в области культуры включает в себя муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования детей: детская музыкальная школа и детская школа искусств. Контингент учащихся музыкальной школы и школы искусств - 755 человек, что составляет 20,6% охвата детского населения. Школы реализуют общеразвивающие, предпрофессиональные программы художественно-эстетической направленности и на основе ФГТ для обучающихся 6-18 лет;

- одним из важнейших показателей работы педагогического персонала является введение дополнительных предпрофессиональных программ. В отчетном году по дополнительным предпрофессиональным программам в ДШИ обучалось 333 человека, по общеразвивающим 104 человека. В ДМШ 178 человек проходят обучение по дополнительной предпрофессиональной программе, 174 человека обучаются по общеразвивающим программам;

- получена краевая субсидия на оснащение ДМШ музыкальными инструментами в сумме 747, 5 тыс. рублей, приобретено 9 инструментов;

- для жителей города Боготола учреждение культурно-досугового типа проводили детские конкурсы, смотры, фестивали, выставки, на базе учреждений музейного и библиотечного типа, с целью содействия творческому развитию детей работают творческие студии, проводятся экскурсии и другие мероприятия. Проводятся праздничные мероприятия, согласно социально - творческому заказу.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2023 год предусмотрено 5 целевых показателей программы и 14 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокоэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения показателей результативности Программы () | 1 | эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы (Оитог) | 1 | высокоэффективная |

1. **Муниципальная программа «Развитие образования»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 04.10.2013г. № 1266-п

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы:** Муниципальное казенное учреждение «Управление образования города Боготола».

**Цели программы:**

1.Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Боготола.

2.Государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

**Задачи программы:**

1. Создание в системе дошкольного, общего, дополнительного образования равных возможностей для современного качества образования, позитивной социализации детей, обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний период.

2.Формирование кадрового ресурса системы образования, обеспечивающего необходимое качество образования детей, соответствующего потребностям граждан.

3. Создание условий для эффективного управления системой образования, оказание муниципальных услуг и выполнение функций по переданным государственным полномочиям, в том числе по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

**Финансирование программы**

Объем финансирования составил – 518 327,5 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 27 412,8 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 303 953,9 тыс. руб.;

- местного бюджета – 186 500,6 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 460,2 тыс. руб.

Объем исполнения составил – 513 455,7 тыс. руб. (99,1 %),

в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 27 394,8 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 301 323,8 тыс. руб.;

- местного бюджета – 184 276,9 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 460,2 тыс. руб.

Объем неисполнения составил – 4 871,8 тыс. руб. (0,9 %)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1.**  **«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 477 150,7 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 474 088,7 тыс. рублей (99,4 %).

В городе 5 муниципальных средних общеобразовательных школ, 6 муниципальных детских садов, Дом детского творчества, Детская школа искусств, Детская музыкальная школа, Спортивная школа, одно учреждение среднего профессионального образования - КГБ ПОУ «Боготольский техникум транспорта».

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- дошкольным образованием в 2023 году было охвачено 836 детей. В связи с решением задач, поставленных Президентом по развитию детей раннего возраста, в шести детских садах открыты группы для детей от года до трех лет. В соответствии с Концепцией развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017-2025 годы во всех детских садах города созданы необходимые условия для качественного и доступного образования. Для каждого ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ, ЗПР составлены адаптированные образовательные программы с учетом его возможностей и особенностей развития. Для проведения специальных коррекционных занятий с детьми, имеющими нарушения речевого развития, в детских садах созданы 8 логопедических групп. В целях создания условий для получения детьми с ограниченными возможностями здоровья общедоступного и бесплатного дошкольного образования в городе Боготоле на базе общеобразовательных групп открыты 10 комбинированных.

- в пяти общеобразовательных школах общее образование получали 2679 обучающихся, из них 17 человек обучались заочно и 111 – по адаптированным программам, в том числе 97 ребят - в отдельных классах для детей с ограниченными возможностями здоровья, 17 человек - инклюзивно в общеобразовательных классах, 41 ребенок проходил обучение на дому. Дополнительное образование получали 1 014 детей. По итогам 2022-2023 учебного года 2713 человек (99,8%) школьников успешно освоили программу, из них на «4» и «5» - 39,3%. По итогам государственной итоговой аттестации в 2023 году получили аттестаты «с отличием» 8 выпускников 9 классов, 9 выпускников 11 классов получили золотую медаль. В отчетном году государственную итоговую аттестацию выпускники 11 класса проходили в форме ЕГЭ. Как и по краю, наши выпускники традиционно демонстрируют наиболее высокие результаты по литературе и английскому языку. В целях комплексного, целостного и системного изучения детей, выявления отклонения в их развитии и определения для них путей получения образования, консультирования родителей и педагогов в городе функционирует территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия города Боготола. В целях повышения доступности услуг в образовательных организациях созданы условия для обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ, реализуется муниципальная модель инклюзивного образования.

- на мероприятия по созданию безопасных и комфортных условий, развитие муниципальных образовательных учреждений выделено 8 916,5 тыс. руб.; на приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормативам и правилам затрачено 1 613,6 тыс. руб. В рамках государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» проведена установка ограждения в детском саду № 9. В МБОУ «СОШ № 2» установлено плоскостное спортивное сооружение. Все образовательные учреждения города Боготола готовы и приняты к новому учебному году.

- в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» были выделены денежные средства на приобретение электронного стенда МБОУ «СОШ № 2» с изображениями схем безопасного движения к общеобразовательным организациям в сумме 43,2 тыс. рублей краевой бюджет и 436,37 рублей местный бюджет.

- в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие образования» на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности установлена система контроля управлением доступа и оборудовано КПП в МБОУ «СОШ № 3» в сумме 999,85 тыс. рублей краевой бюджет и 52,6 тыс. рублей местный бюджет.

- с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов выделены денежные средства на выполнение работ по ремонту потолочного покрытия учебных кабинетов и установке металлического ограждения МБОУ «СОШ № 5» в сумме 209,8 тыс. рублей краевой бюджет и 16,1 тыс. рублей местный бюджет.

- выполнены мероприятия, направленные на создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, в сумме 743,6 тыс. рублей краевой бюджет МБОУ «СОШ № 5» и 743,6 тыс. рублей МБОУ «СОШ № 6» на текущий ремонт кабинетов химии и физики и приобретение мебели.

- в рамках государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» выделены денежные средства в сумме 4 640,6 тыс. рублей краевой бюджет и 46,9 тыс. рублей местный бюджет по капитальному ремонту ограждения МБДОУ «Детский сад № 9».

- за счет средств местного бюджета произведены следующие мероприятия в МБДОУ «Детский сад № 8» в сумме 1 329,2 тыс. рублей: капитальный ремонт туалетных комнат, складских помещений; установлены двухсторонние поручни на лестницах; проведена аттестация рабочих мест; приобретены сушильные шкафы.

- за счет средств местного бюджета капитальный ремонт здания кухни-постирочной МБДОУ № 12 в сумме 2 284,7 тыс. рублей.

- за счет местного бюджета выполнены мероприятия по устранению дефектов резинового покрытия спортивной площадки МБОУ «СОШ № 4» в сумме 969,7 тыс. рублей.

- бесплатное питание получили 376 школьников из числа детей льготных категорий (6 815,9 тыс. руб.), 1 030 детей начальной школы (12 450,3 тыс. руб.). 25 обучающихся с ОВЗ, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому получили денежную компенсацию взамен горячего питания без взимания платы (419,8 тыс. рублей).

- формирование городского образовательного пространства идет по всем пяти направлениям, определенным «Школой Минпросвещения России»: «Знание», «Воспитание», «Здоровье», «Профориентация», «Творчество», с учетом ключевых условий: «Учитель. Школьная команда», «Школьный климат», «Образовательная среда». В 2023 в проект вошли все школы. По результатам самодиагностики по всем направлениям проекта четыре школы имеют «средний» и одна школа – высокий уровень, что свидетельствует о системности управления и единстве подходов.

- в отчетном году открыты центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» в школах № 5 и 6. Приобретено оборудование по физике, химии, биологии и робототехнике на сумму 2 079,5 тыс. рублей. На сегодняшний день центры открыты и функционируют во всех школах города. Увеличен охват обучающихся дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в формате проектной деятельности во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных и сетевых форм обучения.

- во всех школах города работают спортивные клубы, организованы спортивные секции, их посещает 390 детей. В городе отработана и совершенствуется система проведения спортивных мероприятий в образовательных учреждениях. Ежегодно проводятся соревнования в рамках краевого проекта «Школьная спортивная лига» и Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания».

- в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» во всех школах организована работа по подключению к урокам по профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», вовлечено 2 308 участников.

- в 2023 г. в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 1038 человек (57,28 % от общего количества обучающихся 4-11 классов городских школ), в муниципальном 345 человек – (34% от общего количества обучающихся 7-11 классов городских школ), количество призеров -76 человек, победителей – 35 человек, в краевом – 13 человек (0,13%).

- программы воспитания школ скорректированы с учетом приоритетов, определенных Стратегией национальной безопасности России, и направлены на защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти нашего народа. В деятельность РДДМ включились все школы, участниками РДДМ являются 786 обучающихся, численность юнармейцев составляет 423 человек. На базе всех школ созданы и функционируют объединения школьников «Движение первых», а также «Орлята России» - организации младших школьников в рамках Российского движения детей и молодежи «Движение первых» (11 отрядов общей численностью 200 человек). Во всех школах созданы военно-патриотические клубы или объединения, их руководителями организуются встречи с ветеранами боевых действий и представителями общественности, подготовка и участие праздновании Дня Победы, Дня России, памятных дат нашей страны, военно-патриотическом фестивале «Сибирский щит», военно-спортивных играх «Зарница» и «ПОЛИГОН», городских соревнованиях, приуроченных ко дню защитника Отчества «А, ну-ка, парни!». Школьные театры созданы в школах № 3 и № 4, школьные музеи: в школе № 3, виртуальный музей – в 6 школе. Центры детских инициатив созданы во всех общеобразовательных организациях, их деятельность курируют советники директоров школ по воспитанию.

- в трех школах реализуется модель цифровой образовательной среды: № 3, № 4 и № 5: около 15 % школьников имеют цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, 50 % обучающихся на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», обеспечивающий фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю.

- продолжается регистрация детей на портале Навигатор, зарегистрировано 3203 ребенка. В Навигаторе дополнительного образования детей зарегистрировано 6 учреждений: 5 общеобразовательных школ г. Боготола и Дом детского творчества. Навигатор по дополнительным общеразвивающим программам позволяет семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей. Согласно комплексу мер национального проекта, в Навигатор внесена информация обо всех 228 программах, по состоянию на текущую дату опубликовано 129, а реализуется 108 программ. Школами, реализующими программы дополнительного образования, разработаны краткосрочные дополнительные общеразвивающие программы на 72 часа.

- в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» для детей в возрасте от 5 до 18 лет созданы доступные условия для дополнительного образования и охват от общего числа детей данной категории в настоящее время составляет 84,4 %. В городе внедрена система персонифицированного финансирования: 11% детей в возрасте от 5 до 18 лет обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования. В рамках данного проекта реализуются проекты по профориентации. В 2023 году в проекте «Билет в будущее» приняли участие обучающиеся из 5 школ города. Общее количество участников - 300 человек согласно выделенной квоте. В рамках Проекта в отчетном году проведена профессиональная ориентация обучающихся по восьми тематическим направлениям (средам): здоровая среда, комфортная среда, безопасная среда, умная среда, креативная среда, социальная среда, деловая среда и индустриальная среда. Федеральным оператором был предоставлен список профессий по каждому тематическому направлению. Таким образом, количество обучающихся 6-11 классов, которые прошли профессиональные пробы, составило 300 человек. Каждый участник проекта имеет личный кабинет на платформе и проходит онлайн-диагностики, которые проводились на нескольких уровнях, что позволило определить требуемый объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию участия в Проекте. Для 255 обучающихся 7-10 классов МБОУ «СОШ № 4» работал краевой мобильный Кванториум, реализуются проекты по направлениям: 3D-моделированию, робототехнике, программированию, виртуальной и дополненной реальности, беспилотникам и геоинформатике.

- дополнительным образованием в 58 объединениях Дома детского творчества занимались 530 детей от 5 до 18 лет. В 2023 году новые программы дополнительного образования детей в рамках социального заказа разрабатывались с учетом запросов родителей и обучающихся.

- в целях комплексного, целостного и системного изучения детей, выявления отклонения в их развитии и определения для них путей получения образования, консультирования родителей и педагогов в городе функционирует психолого-медико-педагогическая комиссия города Боготола. За 2023 год проведено 32 заседания комиссии, выдано 97 заключений.

- в рамках реализации национального проекта «Образование» на базе всех образовательных организаций созданы консультационные центры по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. В отчетном году оказано 118 услуг родителям.

- в целях формирования благоприятного школьного климата и профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних во всех школах и детских садах были созданы психологические службы, в помощь их деятельности на уровне края был пересмотрен норматив количества обучающихся на ставку педагога-психолога, разработаны методические рекомендации и планы мероприятий. Создана и функционирует муниципальная психологическая служба. Школа № 5 как «Инновационная площадка Института воспитания» в ходе реализации федерального социального проекта «Мастерская моего будущего» одержала победу в номинации «Психолого-педагогическая работа образовательной организации в области профилактики девиаций и деструктивного поведения детей, подростков и молодежи» и станет эффективной педагогической практикой для системы образования нашего города.

- по итогам летней оздоровительной кампании на дневных пришкольных площадках отдохнули 540 детей, 52 ребенка – в летнем оздоровительном лагере «Сокол», 10 старшеклассников работали в пришкольных лагерях в составе ТОС. Для детей проведено более 60 мероприятий. По итогам конкурса хоров победил хор школы № 4 в муниципальном и региональном этапах. На проведение летней оздоровительной кампании затрачено 5266,3 тыс. рублей.

**Подпрограмма 2.** **«Обеспечение приоритетных направлений муниципальной системы образования города Боготола»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 457,8 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 457,7 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- в системе образования трудятся 643 человека, из них 285 педагогических работников, в их числе «Заслуженный учитель Российской Федерации», 5 человек имеют почетное звание «Заслуженный педагог Красноярского края», 47 человек награждены ведомственными наградами, 38 человек - краевыми наградами, 11 победителей городской премии «Гордость Боготола» в номинации «Работник образования года», 2 педагога – победители краевого конкурса среди педагогических работников, успешно работающих с одаренными детьми. В городские школы ежегодно приходят молодые специалисты, в городе создано молодежное педагогическое сообщество из 32 человек. Команда наших молодых педагогов постоянно участвует в краевых Молодежных педагогических играх. Второй год подряд педагоги города принимают очное участие в «Форуме классных руководителей» в г. Москве.

В 2023 г. продолжалось формирование кадрового резерва. В школу № 4 в рамках договора о целевом обучении принят учитель математики, поступил на обучение в КГПУ им. В.П. Астафьева на востребованные направления по договору целевого обучения 1 человек, на базе Дома детского творчества продолжил работу распределенный педагогический класс, реализуют данную программу специалисты педагогического университета им. В.П. Астафьева. В целях повышения профессиональной компетенции организовано сопровождение педагогических работников при прохождении аттестации. В течение 2023 года сопровождение в ходе аттестации получили 50 педагогов, из них аттестованы на высшую квалификационную категорию 13 человек, на первую категорию – 37 человек.

- 2023 год был объявлен Президентом «Годом педагога и наставника», в рамках которого проведено множество акций и мероприятий, направленных на повышение престижа педагогической профессии и привлечение молодых людей в образование: Открытие мемориальной доски на здании школы №5 Калинникову И.Ф.; Создание и трансляция видеороликов «Педагог есть в жизни каждого человека»; Публикации «Педагоги и наставники» в газете «Земля Боготольская»; Конкурс профмастерства «Учитель года», по итогам которого учитель математики школы №3 Полежаев Д.А. вошел в десятку победителей краевого конкурса «Учитель года Красноярского края – 2023», вышел в финал Форума классных руководителей РФ; Инструктор по физической культуре детского сада № 7 Емельянов В.Ю. стал участником Краевого финала Регионального конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах» в номинации «Лучший педагог по безопасности дорожного движения для дошкольников»; педагог школы №4 Животова М.А. победила в номинации «Лучший руководитель отряда юных инспекторов движения»; Торжественное мероприятие «Учителем прекрасна школа…»; Присвоение почетных наград педагогам и управленцам.

- во всех школах в честь 130-летия со дня рождения А.С. Макаренко прошли Макаренковские чтения. Завершающим мероприятием «Года педагога и наставника» стал муниципальный этап Макаренковских чтений, который прошел 20 декабря, четыре педагога направлены для участия в краевом этапе.

- реализована программа повышения квалификации: всего на курсах повышения квалификации было обучено 168 педагогических работников. Приоритетом в выборе курсов повышения квалификации в 2023 году было внедрение функциональной грамотности, реализация нацпроектов, внедрение современных образовательных технологий, разработка образовательных программ в связи с внедрением новых ФГОС, организация воспитательной работы. В целях непрерывного образования разработаны и реализуются мероприятия национального проекта «Учитель будущего». В рамках проекта 29 педагогов школ прошли обучение на треках от Академии Просвещения РФ. Организована работа по показателям выполнения ИОМ (индивидуальных образовательных маршрутов) на федеральной платформе ЭраСкоп. Для работы по данному направлению в нашем городе в 2023 году определено 19 педагогов школ. Все 19 педагогов успешно завершили обучение на платформе и реализуют индивидуальные образовательные маршруты.

- в целях повышения качества услуг в сфере образования разработаны Муниципальная система оценки качества образования, Муниципальная программа «Повышение качества образования в г. Боготоле и поддержка школ с низкими результатами обучения на 2020-2023 годы», а в школах – школьная (ШСОКО). В ноябре 2023 года команда г. Боготола (представители всех школ, УО) приняла участие в окружном совещании в г. Ачинске по вопросам повышения качества образовательных результатов: команда МБОУ СОШ № 6 представила мастер-класс «Использование цифровых образовательных ресурсов и сервисов для минимизации рисков учебной не успешности при организации обучения». Две практики нашего города успешно прошли отбор в РАОП 2023 года. Практика "Сказочные лабиринты. Игры" – МБДОУ № 9. Практика "Математический конструктор" – МБОУ СОШ №4. Региональный атлас образовательных практик (РАОП). Цель: создание в регионе информационной базы отражающей сведения об инновационных и развивающих образовательных практиках в ДОО, школах, организациях дополнительного образования.

- в рамках реализации новых стандартов во всех общеобразовательных организациях разработаны и реализуются программы внеурочной деятельности и планы воспитательной работы. Всеми школами осуществляется работа с обучающимися по реализации программ духовно-нравственного, экологического воспитания, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни.

- оценка деятельности образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного и общего образования. Требования аттестации руководителей образовательных организаций учитывают работу в организации с результатами внешних оценочных процедур, результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности.

- в целях повышения эффективности руководителей образовательных организаций на основе федеральных и краевых рекомендаций разработана муниципальная система мониторинга эффективности руководителей образовательных организации.

- в целях системного анализа и оценки состояния и перспектив развития дошкольного образования, повышения эффективности управления образовательной системой в отчетном году в мониторинге качества дошкольного образования участвовали МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8» и МБДОУ Детский сад № 11, в 2024 году мониторинг качества дошкольного образования пройдет МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9».

- обеспечение школ учебниками: в 2023 учебном году учебной литературой обеспечены все общеобразовательные учреждения в 100 % объеме за счет средств краевого бюджета на общую сумму 8775,2 тыс. рублей. Все учебники издательства "Просвещение".

**Подпрограмма 3**. «**Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования муниципальной программы»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 40 719,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 38 909,3 тыс. рублей (95,6 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- на обеспечение функционирования МКУ «Управление образования г.Боготола» затрачено 8 963,7 тыс. руб. местного бюджета, денежные средства пошли на заработную плату 16 специалистов, оплату коммунальных расходов учреждения, приобретение горюче-смазочных материалов, канцелярских товаров.

- на обеспечение деятельности по осуществлению государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних затрачено 4 086,7 тыс. руб., денежные средства пошли на заработную плату 3 специалистов отдела по опеке и попечительству, оплату командировочных расходов, приобретение канцелярских товаров.

- на учете в отделе опеки и попечительства состоит 84 семьи. Произошло увеличение количества замещающих семей, т.к. принято на учет 6 семей, снято с учета 8 семей (6 семей по достижению детьми-сиротами совершеннолетия; в 1 семье опека прекращена из-за болезни опекуна, дети определены в государственное учреждение; в 1 семье ребенок возвращен на воспитание отцу).

- денежные средства в объеме 25 858,9 тыс. руб. местного бюджета затрачены на обеспечение деятельности МКУ «СУБУ» г. Боготола, направленной на эффективное оказание услуг в организации экономического планирования и бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений: заработную плату 40 сотрудников, приобретение канцелярских товаров и оргтехники, приобретение неисключительных прав на программные продукты, проведение текущего ремонта кабинетов.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2023 год предусмотрено 9 целевых показателей программы и 27 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокоэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения показателей результативности Программы () | 1 | эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы (Оитог) | 1 | высокоэффективная |

1. **Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 30.09.2013г. № 1247-п

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел экономического развития и планирования)

**Цель программы:** Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства и улучшения инвестиционного климата на территории города.

**Задачи программы:**

1. Создание благоприятных экономических и правовых условий для динамичного развития малого и среднего предпринимательства на территории города;

2. Привлечение инвестиций на территорию города.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 4 715,3 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 2 893,3 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 822,0 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 2 935,4 тыс. руб. (62,3 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 1 113,4 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 822,0 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 1 779,9 тыс. руб. (37,7 %)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Боготола»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 2 002,7 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 2 002,7 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- численность субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2023 года составила 370 ед., из них количество малых предприятий – 61 ед., количество индивидуальных предпринимателей – 309 чел. По итогам 2022 года данный показатель составлял – 336 ед., из них количество малых предприятий – 58 ед., количество индивидуальных предпринимателей – 278 чел. Таким образом, рост численности показателя в 2023 году к уровню 2022 года составил 10,1%. Следует отметить, что увеличилась не только численность индивидуальных предпринимателей (на 11,2% к уровню 2022 года), но и выросло количество малых предприятий (на 5,2% к уровню 2022 года). Во многом рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства во всех его формах связан с мерами поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. В отчетном году оказывалась финансовая поддержка со стороны администрации города Боготола, КГКУ «Центр занятости населения города Боготола», ТО КГКУ «УСЗН» г. Боготола и Боготольского района.

- в 2023 году расходы по мероприятию 1 «Проведение «Дня предпринимателя» муниципальной программы составили 0,0 тыс. руб., мероприятие проведено в формате, не требующем финансовых затрат.

- в рамках мероприятия 2 «Информационно-просветительское обеспечение социального предпринимательства» израсходовано 5,0 тыс. руб., за счет данных средств в печатном издании газете «Земля боготольская» (выпуск № 24 от 14.06.2023) опубликована статья «Бизнесу Красноярского края помогают оформить статус социального предприятия».

- в рамках мероприятия 3 «Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках» - заключен договор ГПХ на оказание услуг по организации работы «Боготольской сельскохозяйственной ярмарки» на сумму 77,3 тыс. руб. Для проведения санитарно-гигиенической обработки торговой площадки приобретены товары хозяйственно-бытового назначения на сумму 2,5 тыс. руб.

- мероприятие 4 «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности» - данное мероприятие подпрограммы предусмотрено в целях софинансирования субсидии, предоставляемой их краевого бюджета в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства», подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п. В 2023 году администрацией города Боготола была подана заявка в Агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края на предоставление субсидии бюджету муниципального образования города Боготол в рамках краевой программы. По итогам рассмотрения документов бюджету муниципального образования город Боготол была предоставлена субсидия из краевого бюджета в размере 967,00 тыс. руб. Расходы по данному мероприятию составили 1 017,89 тыс. руб., в том числе 967,00 тыс. руб. средства краевого бюджета и 50,89 руб. – средства местного бюджета. За счет данных средств была оказана финансовая поддержка четырем субъектам малого бизнеса: ИП Санковой Наталье Юрьевне в размере 100,74 тыс. руб., ИП Тимофеевой Татьяне Михайловне в размере 309,53 тыс. руб., ИП Росляковой Анне Владимировне в размере 108,86 тыс. руб., ООО «Альпина-Мед» в размере 498,76 тыс. руб. Субсидия предоставлена в целях возмещения затрат субъектов малого предпринимательства в части приобретения оборудования, мебели, необходимых для ведения предпринимательской деятельности. Результатом оказания поддержки данного мероприятия стало сохранение 13 рабочих мест, объем привлеченных инвестиций составил 404,77 тыс. руб.

- мероприятие 5 «Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности» - данное мероприятие подпрограммы предусмотрено в целях софинансирования субсидии, предоставляемой их краевого бюджета в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства», подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п. В 2023 году администрацией города Боготола была подана заявка в Агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края на предоставление субсидии бюджету муниципального образования города Боготол в рамках краевой программы. По итогам отбора бюджету муниципального образования город Боготол была предоставлена субсидия из краевого бюджета в размере 855,00 тыс. руб. Расходы по данному мероприятию в 2023 году составили 900,00 тыс. руб., в том числе 855,00 тыс. руб. средства краевого бюджета и 45,00 тыс. руб. – средства местного бюджета. За счет данных средств была оказана финансовая поддержка трем хозяйствующим субъектам: ИП Зазелинской Татьяне Сергеевне в размере 300,00 тыс. руб., ИП Гурской Наталье Геннадьевне в размере 300,00 тыс. руб. и ИП Фроловой Татьяне Анатольевне в размере 300,00 тыс. руб. Субсидия предоставлена в целях финансового обеспечения следующих расходов субъектов предпринимательства, связанных с началом ведения предпринимательской деятельности: приобретения оборудования, мебели, оргтехники и расходных материалов, используемых для осуществления предпринимательской деятельности. Результатом оказания поддержки данного мероприятия муниципальной программы стало сохранение 3 рабочих мест.

- вся информация, направленная на поддержку малого и среднего бизнеса, доведена до вышеперечисленных субъектов путем размещения информации на официальном сайте, а также путем указания ссылок нормативно-правовых актов федеральных и региональных органов в социальных сетях в группе «Предприниматели». Субъекты малого и среднего бизнеса имеют доступ ко всем НПА.

**Подпрограмма 2. «Муниципальная поддержка развития инвестиционной деятельности»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 2 712,6 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 932,7 тыс. рублей (34,4 %).

В рамках мероприятия «Учет, оценка, передача в аренду муниципального имущества, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности бесхозяйных объектов капитального строительства, коммунальной инфраструктуры» произведены работы на сумму 932,7 т. р.:

- приобретение почтовых конвертов и марок для рассылки информации – 29,7 тыс. руб.;

- выполнение кадастровых работ по технической инвентаризации, изготовлению технических и межевых планов, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости – 332,4 тыс. руб.;

- подготовка актов обследования объектов недвижимости в целях предоставления в орган государственного кадастрового учета заявления о снятии с государственного кадастрового – 72,0 тыс. руб.;

- оценка рыночной стоимости недвижимого имущества – 376,4 тыс. руб.;

- услуги по техническому сопровождению программного продукта ООО «Технокад» - 21,0 тыс. руб.;

- оказание услуг по расчету и экономическому обоснованию коэффициента К1 применяемого для определения размера арендной платы земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена - 89,0 тыс. руб.;

- оплата по исполнительному листу ФС № 035891403 от 25.08.2023 (возмещение расходов по оплате госпошлины), Табанюк Андрей Иванович по делу № 2-634/2022 от 10.10.2022. – 12,2 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» было запланировано 993,1 тысяч рублей на приобретение доли в жилом помещении, в связи с тем, что муниципальный контракт, заключенный 26.12.2023 подлежал нотариальному удостоверению, срок передачи жилого помещения (доли в праве общей долевой собственности в квартире) установлен с 20.01.2024 по 20.02.2024 гг.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2023 год предусмотрен 1 целевой показатель программы и 8 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как средне эффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | 0,6 | удовлетворительная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения показателей результативности Программы () | 1 | эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы (Оитог) | 0,8 | средне эффективная |

1. **Муниципальная программа «Молодежь»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 30.09.2013г. № 1234-п

**Органы администрации города, ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма)

**Цель программы:** Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города Боготола.

**Задачи программы:**

1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Боготола;

2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодёжи (и развитие добровольчества) на территории города Боготола;

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 9 921,6 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 864,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 9 057,6 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 9 921,6 тыс. руб. (100 %),

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 864,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 9 057,6 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 0 тыс. руб. (0 %)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи города Боготола в социальную практику»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 9 860,1 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 9 860,1 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- выделена субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 6 448,8 тыс. руб. проведено 99 мероприятий для детей, подростков и молодежи.

- проведены городские конкурсы, фестивали, проекты, поощрения талантливой молодежи на сумму 278,2 тыс. руб. - 12 мероприятий;

- организована работа трудового отряда Главы города на сумму 1 131,5 тыс. руб. - трудоустроен 91 человек;

- профилактика негативных проявлений в молодежной среде на сумму 10,0 тыс. руб. – 19 человек;

- организация досуга детей, подростков и молодежи на сумму 734,2 тыс. руб. проведено 94 мероприятия;

- финансовую (грантовую) поддержку инициативных групп молодёжи на сумму 50 тыс. руб. получили 3 проекта;

- выделение субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров – 552,4 тыс. руб.;

- выделение субсидии бюджетам муниципальных образований на организационную и материально – техническую модернизацию муниципальных молодежных центров – 200,0 тыс. руб.;

- участие в общероссийских, краевых и региональных молодежных конкурсах – 40,0 тыс. руб.;

- поддержка деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки добровольчества (волонтерства) – 415,0 тыс. руб.

- в городе было проведено более 70 мероприятий и акций, в которых приняло участие более 2500 молодых людей.

- во время проведения грантового конкурса «Территория Красноярский край» было разработано 19 проектов, 6 из них получили материальную поддержку на общую сумму 149,9 тыс. рублей (49,9 тыс. руб. – местный бюджет, 100 тыс. руб. – краевой бюджет);

- в средствах массовой информации было опубликовано 17 статей;

- 77 молодых людей регулярно посещают молодежный центр, несмотря на его удаленность;

**Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи города Боготола»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 61,5 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 61,5 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- проведено 8 крупных городских мероприятий и 17 акций, представители патриотических клубов города приняли участия в 3 краевых военно-патриотических соревнованиях. Количество вовлеченных в их реализацию молодых людей составило более 1100 человек;

- численность участников патриотических объединений и клубов составляет 210 человек;

- количество молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, составило более 700 человек.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2023 год предусмотрено 3 целевых показателя программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокоэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения показателей результативности Программы () | 1 | эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы (Оитог) | 1 | высокоэффективная |

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 04.10.2013г. № 1275-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма).

**Цель программы:** Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов муниципального образования на краевой и всероссийской спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

**Задачи программы:**

1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории города Боготола.

2. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

3. Поддержка спорта высших достижений

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 32 308,9 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 711,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 31 597,9 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 32 255,7 тыс. руб. (99,8 %),

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 699,6 тыс. руб.;

- местного бюджета – 31 556,1 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 53,2 тыс. руб. (0,2 %).

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 15 459,5 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 15 448,1 тыс. рублей (99,9 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- оплачены коммунальные платежи, аренда спортивного комплекса ст. Боготол, заработная плата работников, фонды, связь, приобретены хозяйственные товары.

- проведено 75 мероприятий спортивно-оздоровительного характера, в которых участвовало 4,45 тыс. человек (24,9 % от общего числа жителей);

- проведено одно спортивное мероприятие краевого масштаба (XХVIII открытый краевой турнир по рукопашному бою памяти Н. Катаровского);

- в рамках Всероссийского Дня физкультурника совместно с профсоюзным комитетом Боготольского ЖД узла, проведен спортивный праздник «Путь длинной в 130 лет», посвященный 130 - летию города;

- проведены первенства города по баскетболу 3х3, подледному лову, всестилевому каратэ, пауэрлифтингу, шахматам, настольному теннису. Спартакиады: XIV городская женская спартакиада (приняло участие 14 команд); спартакиада клубов по месту жительства;

- проведены летний и зимний фестивали Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО);

- проведен спортивный праздник, посвященный дню города; дню физкультурника, защиты детей. Всероссийские акции: «лыжня России»; «Кросс нации»; Всероссийская декада спорта и здоровья (01-09 января); Всероссийский день ходьбы - пеший поход по маршруту: с.Александровка - д. Галкино – с. Александровка (октябрь). Турниры по шахматам и настольному теннису посвященные Дню защитника отечества. Турнир по мини-футболу памяти В.П. Гаврилова; турнир по настольному теннису памяти Александра Широкова; легко атлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. Сплавы по реке Чулым: м. Косуль - с. Боготол (июнь, август) д. Купбатово – д. Подсосное; д. Курбатово – д. Ярлыково (июль); Пешие экскурсии на озеро Каштагол (май, октябрь); Экскурсия по маршруту д.Гремячка - д. Б.Завод - скала Даниила Ачинского - д.Гремячка (июнь); Лыжные походы с.Боготол - д.Б.Завод - д.Гремячка (январь-февраль).

**Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 16 240,6 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 16 240,6 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- оплачены коммунальные платежи, аренда спортивного комплекса ст. Боготол, заработная плата работников, фонды, связь, хозяйственные товары, командировочные расходы, также приобретена наградная сувенирная продукция.

- в рамках месячника военно-патриотической работы в городе Боготоле ежегодно c 1996 года проводится традиционный краевой турнир по рукопашному бою памяти нашего земляка Николая Катаровского, погибшего во время боевых действий в Чечне. В турнире принимало участие 100 спортсменов из 8-9 территорий края. В 2023 году прошел XXVIII турнир. Спортсмены города Боготола стали победителями в 11 весовых категориях;

- команда г. Боготола стала победителем:

\* первенства Красноярского края среди юношей 14-16 лет,

\* первенства Красноярского края в соревнованиях без экипировки среди юношей 13, 14-15 лет,

\* бронзовым призером в командном зачете чемпионата Красноярского края;

- победителя первенства Красноярского края по всестилевому каратэ стали Андрей Артамонов и Владислав Студенок. Призером первенства Красноярского края стал Ульян Тимошкин;

- серебряным призером Краевого фестиваля ВФСК ГТО стал Никита Кортунов, два спортсмена вошли в состав сборной Красноярского края и выступали в финале Всероссийского фестиваля ГТО среди школьников.

**Подпрограмма 3 «Развитие спорта высших достижений»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 608,8 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 567,0 тыс. рублей (93,1 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Средства данной подпрограммы предназначены для участия спортсменов в краевых, всероссийских и международных соревнованиях:

- спортсменами г. Боготола в составе сборных команд Красноярского края завоевано 8 медалей;

- серебряную медаль чемпионата мира по всестилевому каратэ завоевал Дмитрий Бикбаев, а победителем чемпионата Красноярского края стал Константин Чесноков;

- Пауэрлифтинг: Семен Дукшанин стал победителем кубка России, серебряным призером чемпионата России; призерами в первенстве России стали Алексей Гульков, Дарья Цельнер, Мария Полянская, Александр Казаков; победителями первенства Федерального округа стали: Артем Кащеев, Владимир Панков, Александр Казаков, Павел Пестренин; призерами первенства СФО стали Кирилл Лукьянченков и Андрей Федоренко.

- очень широко на страницах местной печати освещаются выступления наших спортсменов на российских и международных соревнованиях. Результаты выступления боготольских спортсменов на всех уровнях публикуются на сайте администрации города и в газетах «Земля Боготольская» (14 публикаций).

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2023 год предусмотрено 2 целевых показателя программы и 8 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокоэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения показателей результативности Программы () | 1 | эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы | 1 | высокоэффективная |

1. **Муниципальная программа**

**«Гражданское общество – открытый муниципалитет»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 30.09.2013г. № 1249-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма)

**Цель программы:** Создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

**Задачи программы:**

1. Содействие формированию пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

2. Создание условий для получения гражданами и организациями информации о деятельности, и решениях органов местного самоуправления социально значимой информации.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 3 160,9 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 2 714,2 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 446,7 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 2 970,6 тыс. руб. (94 %),

в том числе, за счет средств:

- местного бюджета – 2 523,9 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 446,7 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 190,3 тыс. руб. (6 %).

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций, инициативных граждан города Боготола в реализации гражданских инициатив»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 846,7 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 846,7 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

**-** в 2023 году продолжилась активная работа по развитию социального партнерства между администрацией города Боготола и социально ориентированными некоммерческими организациями. Проводником решений власти в вопросах развития гражданского общества в г. Боготоле является, созданный на базе МБУК ЦБС г. Боготола Ресурсный центр поддержки общественных инициатив.

- на базе ресурсного центра проходит обучение клиентов (члены СО НКО, инициативные граждане, проектные команды от бюджетных учреждений) по вопросам участия в конкурсах на предоставление грантов и субсидий, по вопросам деятельности СО НКО, а также вопросам, касающимся создания, функционирования НКО и оказания ими услуг.

- в течение года в этом направлении для активных граждан ресурсным центром было проведено 14 обучающих семинаров по направлениям:

1. Семинар- тренинг "Целеполагание как важнейшая управленческая функция НКО" для руководителей, сотрудников и волонтеров некоммерческих организаций;

2. Семинар-тренинг "Готовим заявку на конкурс" для потенциальных участников конкурса «Территория Красноярский край» из города Боготола;

3. Семинар – тренинг «Малым территориям-большое будущее: действуем сообща»:

4. Практический семинар "Управление человеческими ресурсами. Как эффективно выстроить работу команды";

5. Практический семинар «Уставные чтения»;

6. Практический семинар для представителей Местной организации Всероссийского общества инвалидов г. Боготола по освоению методики нейропсихологических упражнений, направленных на развитие памяти, речи, внимания у пожилых людей;

7. Семинар по социальному проектированию для представителей НКО, бюджетных учреждений и инициативных групп граждан «Готовим заявку на конкурс»;

8. Практический семинар "Как создать одностраничный сайт с помощью конструктора сайтов Tilda";

9. Стратегический семинар - тренинг "Актуальная идея-успешный проект";

10. Семинар «Упаковка успешного опыта в технологию»;

11. Семинар «Инструмент вовлечения жителей в общественные проекты»

12. Семинар «Что такое подкасты, для чего они нужны НКО»;

13. Семинар «Инициативное бюджетирование или участие граждан в вопросах о бюджетных решениях на местном уровне»;

14. Стратегическая сессия «НКО – квартирник. Подводим итоги, строим планы».

- благодаря совместным действиям общественных организаций, проектных команд от бюджетных учреждений муниципального образования на 2023 год было подано 11 проектных заявок, из которых получили финансовую поддержку 6 социальных проектов на сумму 3,3 млн. рублей, также субсидию в размере 446,7 тыс. руб. на реализацию подпрограммы «Поддержка общественных объединений, НКО, инициативных граждан города Боготола в реализации гражданских инициатив». Проекты были поддержаны в следующих конкурсах: Краевая грантовая программа «Партнерство», Фонд Президентских грантов, Фонд Потанина, Благотворительный фонд Тимченко, а также конкурс грантов для физических лиц «Росмолодежь». Благо получателями проектов стали более 2000 человек.

- в рамках решения задачи по информационной и консультационной поддержке специалистов социально-ориентированных некоммерческих организаций при ресурсном центре действует консультационный пункт. За отчетный год было предоставлено 200 консультаций, о чем свидетельствует журнал регистрации обращений, адресную рассылку о мероприятиях Ресурсного центра получили 46 представителей целевой аудитории. Через официальные группы Ресурсного центра в социальных сетях новости, методическую информацию получают 886 подписчиков. Представители СО НКО, активные граждане получают консультации по широкому кругу вопросов, в том числе вопросам организационного управления, юридической, бухгалтерской, налоговой отчетности, по вопросам государственной и муниципальной поддержки, другим вопросам, касающимся создания и деятельности СО НКО.

- специалисты Ресурсного центра оказывают помощь в подготовке отчетной документации по реализованным проектам. На сайте Администрации города Боготола имеется раздел «Поддержка СО НКО», где публикуется информация о деятельности Ресурсного центра, реестры НКО, информация о проектах, реализуемых на территории муниципального образования. Также там размещаются НПА по развитию некоммерческих организаций.

- для решения задачи информирования населения в отчетном году вышло 53 новостных поста на сайте администрации г. Боготола и сайте ЦБС, 40 статей в газете «Земля Боготольская».

- для решения задачи информирования населения в 2023 году вышло 42 новостных поста на сайте администрации г. Боготола и в социальных сетях Ресурсного центра.

- с целью поддержки СО НКО был организован и проведен муниципальный конкурс малых грантов в виде субсидий для общественных объединений и СОНКО. Из средств краевой субсидии были поддержаны 6 проектов некоммерческих организации на общую сумму 556,70 тысяч рублей, а также конкурс субсидий, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям города Боготола на финансирование расходов, связанных с оказанием социально ориентированными некоммерческими организациями города Боготола на безвозмездной основе услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям города Боготола, где поддержку получила 1 СОНКО (АНО «Шаги к успеху») в размере 250,0 тыс. рублей.

- в ноябре 2023 года Ресурсным центром совместно с МБУК «ЦБС» был организован и проведен городской конкурс на соискание награды общественного признания в сфере благотворительности, добровольчества, гражданской активности «Наше дело», где были отмечены 12 человек из числа гражданских активистов и представителей СО НКО.

- в течение года специалистами Ресурсного центра были разработаны и выпущены 6 информационно – методических изданий о создании и деятельности СО НКО.

- на основании договоров безвозмездного пользования 4 СО НКО получили имущественную поддержку;

- в группе Ресурсного центра продолжила свою работу постоянная рубрика «Гражданские активисты в лицах», в которой рассказывается о специалистах, добровольцах НКО, людях, принимающих участие в развитии территории.

**Подпрограмма 2 «Открытость власти и информирование населения города о деятельности и решениях органов местного самоуправления и информационно - разъяснительная работа по актуальным социально - значимым вопросам»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 2 314,2 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 2 123,9 тыс. рублей (91,8 %). Экономия произошла в связи с переходом на федеральную платформу для размещения официальных сайтов (ГОСВЕБ).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- обеспечить публикацию изданных органами местного самоуправления нормативно-правовых актов в печатных средствах массовой информации на сумму 1180,0 тыс. рублей - опубликовано 215 НПА;

- обеспечить работу официального сайта города в сети интернет, размещение информации на сумму 943,9 тыс. рублей.

- в оперативном режиме велось информирование жителей города о состоянии жизнеобеспечения города Боготола, о ходе ремонта сетей теплоснабжения, об общественной безопасности и защите территории города от ЧС, о ликвидации последствий не штатных ситуаций на сетях тепло- и водоснабжения;

- востребована рубрика «Обратная связь», в которой пользователи Интернет- сайта могут задать вопрос главе администрации города: за отчетный год поступило 240 вопросов, на них даны оперативные ответы заявителям;

- постоянно обновлялась фотогалерея.

- в связи с праздничными и торжественными событиями пресс-службой публиковались поздравления;

- в течение года в электронных и печатных СМИ, на Интернет-сайте регулярно размещалась информация о важнейших общественных событиях, памятных и знаменательных датах, встречах руководителей городской администрации с представителями общественных организаций;

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2023 год предусмотрено 5 целевых показателей программы и 5 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокоэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | 0,9 | эффективная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы () | 0,8 | средне эффективная |
| Степень достижения показателей результативности Программы () | 1 | эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы (Оитог) | 0,9 | высокоэффективная |

1. **Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства; повышение энергетической эффективности; благоустройство территории города»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 16.03.2015г. № 0280-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола.

**Цели программы:**

1. Обеспечение населения города Боготола качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

2. Создание условий для комфортного проживания населения города;

3. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

**Задачи программы:**

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и муниципального имущества;

2. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории города;

3. Организация проведения работ (услуг) по благоустройству;

4. Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории города;

5. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия, направленные на повышение уровня комфортности проживания населения.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 85 082,3 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- федеральный бюджет – 45,7 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 34 103,4 тыс. руб.;

- местного бюджета – 50 933,2 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 79 155,1 тыс. руб. (93 %),

в том числе, за счет средств:

- федеральный бюджет – 45,7 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 30 977,8 тыс. руб.;

- местного бюджета – 48 131,6 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 5 927,2 тыс. руб. (7 %)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»**

Финансирование мероприятий подпрограммы в отчетном году обеспечивается за счет средств ресурсоснабжающих организаций, согласно концессионных соглашений.

**Подпрограмма 2 «Содержание и капитальный ремонт муниципального имущества»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 4 616,6 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 3 749,7 тыс. рублей (81,2 %).

В рамках мероприятия 1 «Содержание и капитальный ремонт муниципального имущества» в сумме 1 665,3 тыс. руб. позволила произвести оплату:

- текущий ремонт муниципальных жилых помещений ул. Сибирская 8-49; ул. 40 лет Октября, 10-33, ул. Кирова, 14-34; ул. 40 лет Октября, 20- 28; ул. 40 лет Октября, 20- 17; ул. Больничная, 10-10; ул. Комсомольская, 99;

- за услуги по содержанию общего имущества в МКД соразмерно своей доли в общей собственности: ООО Феникс – 30,7 тыс. руб.; ООО ЖКХ – 184,1 тыс. руб.; ООО Русь – 53,6 тыс. руб.;

- за услуги по пересылке отправлений квитанций за наем жилых помещений – 53,1 тыс. рублей;

- за обслуживание охранно- пожарной сигнализации (ул. 1-я Зарельсовая, 48) – 16,0 тыс. рублей;

- за обслуживание охранно – пожарной сигнализации (гаражи администрации по ул. Элеваторной) – 6,0 тыс. рублей;

- за обслуживание охранной сигнализации (ул. 1-я Зарельсовая, 48) – 36,0 тыс. рублей;

- за обслуживание охранной сигнализации (гаражи администрации по ул. Элеваторной) – 24,0 тыс. рублей;

- за отопление АО «КрасЭко» - 252,4 тыс. рублей;

- плата за коммунальные ресурсы (отопление) судебные расходы на оплату гос.пошлины исп./л № 039074879 от 25.02.2023 – 12,6 тыс. рублей;

- проведение гигиенических исследований (испытаний, измерений) с оценкой результатов по адресам: г. Боготол, ул. Северная, 58; водопропускная труба по ул. 8-е Марта вблизи перекрестка с пер. Редько; пер. 2-ой Северный в районе дома № 6; район ВРЗ по ул. Линейной – 18,9 тыс. рублей.

В рамках мероприятия 2 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» в сумме 1 368,4 тыс. рублей позволила:

- перечислить взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов: ООО «Русь» - 20,9 тыс. руб.; в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края – 1 276,9 тыс. руб.; ООО «Новатор» - 49,1 тыс. руб.; ООО «ЖКХ» - 21,4 тыс. руб.

В рамках мероприятия 3 «иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала» проведены работы по подсыпке площадок накопления ТКО на сумму 715,9 тыс. рублей.

**Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города»**

Реализация подпрограммы не выполнена, т.к. не выполнены технические условия (изменение исполнительных схем электроснабжения организацией "КрасЭко" по запрашиваемым точкам тех. подключения).

**Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 20 382,5 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 18 686,5 тыс. рублей (91,7 %).

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволила осуществить надлежащее содержание площадей, бульваров, скверов, парков в санитарном состоянии (уборка территории в летний – зимний периоды), подготовка мест для проведения праздников, посадка цветов на площадях и бульваре.

- Содержание уличного освещения – 1 986,8 тыс. руб., оплата за уличное освещение – 8 188,1 тыс. руб., приобретение рассады для общественных пространств на 346,1 тыс. руб., приобретение и монтаж скейт-площадки в парке «Сфера» - 1 162,9 тыс. руб., содержание площадей (подготовка к проведению праздников, уборка) – 149,5 тыс. руб., аренда автомобиля для подготовки к проведению праздников – 77,8 тыс. руб., приобретение туалетной мобильной кабины – 29,5 тыс. руб., приобретение информационных табличек 39,0 тыс. руб., зимнее содержание площадей (очистка от снега) 478,4 тыс. руб., установка и монтаж МАФ на сквере Спортивном – 300,0 тыс. руб., текущий ремонт и содержание фонтана – 156,5 тыс. руб., ремонт и обслуживание Стеллы при въезде в город – 34,1 тыс. руб., освидетельствование горки – 30,0 тыс. руб., ремонт плит мемориала на площади Победы – 20,4 тыс. руб., ремонт билборда – 47, 0 тыс. руб., замена поликарбоната на сцене в парке «Сфера» - 34,1 тыс. руб., устройство противоскользящей ленты на сцене площади 21 века – 29,4 тыс. руб., ремонт ротонды – 222,9 тыс. руб., ремонт сцены на площади 21 века – 396,8 тыс. руб., ремонт сцены в парке «Сфера» - 45,0 тыс. руб., скос травы – 16,0 тыс. руб., корчевка деревьев и подсыпка участка на перекрестке ул. Комсомольская –ул. Деповская - 37,4 тыс. руб., приобретение решеток для лотков водоотлива на площадь 21 века – 69,0 тыс. руб., приобретение поликарбоната для ремонта сцены – 82,9 тыс. руб., приобретение расходных материалов для ремонта МАФ – 10,1 тыс. руб., водоснабжение туалета в парке «Сфера» - 6,0 тыс. руб., аренда автомобилей и спецтехники для вывоза веток – 203,4 тыс. руб., услуги по реагированию на срабатывание тревожной сигнализации и осуществления технического обслуживания здания по ул. Куйбышева 43 а – 36,1 тыс. руб., выполнение работы по демонтажу временных объектов на территории г. Боготола – 290,0 тыс. руб., выполнение работы по вывозу строительного мусора с земельных участков расселенных аварийных домов – 599,6 тыс. руб., выполнение работ по демонтажу участка и вывозу строительного мусора – 490,0 тыс. руб., содержание вертолетной площадки – 89,8 тыс. руб.

- При озеленении территории совершенствовали эстетическое состояние города – вырезка сухих веток, окультуривание, подрезка, валка деревьев, корчевка пней – 69 шт. на сумму 265,0 тыс. руб.: ул. Московская, 8 (тополь, кронирование от земли 6 м.), ул. Детская, 3 а (вяз 1 шт. под корень, 2 шт. кронирование), ул. Енисейская, 37 (вяз 3 шт. под корень), ул. Авиационная, 23 (пихта 1 шт. под корень), ул. Советская, 17 (тополь 2 шт. под корень, 5 шт. кронирование), ул. Садовая, 52 (вяз 2 шт. под корень, Тополь 1 шт. под корень), ул. Дубровина, 16 (вяз 1 шт. под корень), ул. М. Горького, 8 (тополь 1 шт. кронирование), ул. Комсомольская, 84 -2 (вяз 1 шт. кронирование), пер. Дубровина – Лесная (вяз 3 шт. кронирование, 2 шт. под корень), ул. Лесная, 55 (вяз 2 шт. под корень), пер. 2 Сибирский (береза 1 шт. под корень), ул. Шикунова, 44 (вяз 1 шт. под корень), ул. Песочная, 9 а (вяз 1 шт. под корень), ул. Интернациональная, 20 (вяз 1 шт. под корень), ул. Садовая, 30 (вяз 1 шт. под корень), ул. Линейная, 5 (береза 1 шт. под корень), ул. Больничная, 11 (вяз 1 шт. под корень), ул. Советская, 78-80 (тополь, береза – снос), ул. Кирова 70 (береза 2 шт. – снос), ул. Транспортная, 68 (береза – снос), ул. Транспортная, 31 (береза - снос), ул. Комсомольская, 132 (вяз – снос), ул. Комсомольская, 38 (тополь 3 шт. – снос, тополь 3 шт. – кронирование), пер. Челюскина, 2 (тополь 2 шт. кронирование), ул. 1-ая Зарельсовая, 48 (тополь 4 шт. кронирование), ул. Детская, 61 (тополь, вяз кронирование), ул. Чайковского 26 (тополь – снос), пер. 3- й Поперечный, 2 (тополь – снос), ул. Песочная, 2 (тополь кронирование), ул. Лесная, 6-2 (береза 2 шт. снос).

- За 2023 год было привлечено 24 человека для работ по содержанию кладбищ. Фонд заработной платы и страховых взносов на заработную плату составил 617,3 тыс. руб. Расходные материалы для уборки кладбищ – 21,45 тыс. руб.

- На обслуживание площадок накопления ТКО израсходовано 363,0 тыс. руб. (ООО Эко-Транспорт), площадь обслуживаемой территории составляет 36,41 Га (три кладбища), зимнее содержание кладбищ (расчистка снега механизированным путем) 347,4 тыс. руб., выполнение работ по отсыпке дороги на Заводском кладбище – 154, 0 тыс. руб.; выполнено устройство минерализованной (противопожарной) полосы – 20,6 тыс. руб., аренда автомобиля для вывоза веток с территории кладбища – 95,0 тыс. руб., обустроено и восстановлено 1 воинское захоронение (могила Катаровского Н.В.) – 103,6 тыс. руб.

- Осуществлен отлов 82 безнадзорных животных, из них 1 животное, подвергнуто эвтаназии. Подвергнутых стерилизации (кастрации), вакцинированных, содержание в течение 10 дней – 74 животных, количество возвращенных особей на прежнее место обитания – 52 шт., количество животных, нашедших новых владельцев – 29 шт. Финансирование данного мероприятия составило 1 061,0 тыс. руб.

**Подпрограмма 5 «Обращение с отходами»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 1 935,7 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1 935,7 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- аренда автомобиля для вывоза веток после санитарной обрезки кустарников и низкорослых деревьев с территории города – 377,4 тыс. руб.

- выполнены работы по вывозу мусора с несанкционированных свалок в черте города – 201,976 м3 на сумму 961,7 тыс. руб.

- проведены лабораторные исследования и инструментальные измерения в рамках проведения мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду (ул. Иркутская 62 и на «Полигоне бытовых отходов в городе Боготоле») на сумму 478,0 тыс. руб.

- проведение санитарно – эпидемиологической экспертизы соответствия санитарным правилам и нормам по адресу: г. Боготол, ул. Комсомольская, 179-1 на сумму 15,6 тыс. руб.

- оказание услуг по разработке программы мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду – 102,8 тыс. руб.

**Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 26 188,9 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 25 977,9 тыс. рублей (99,2 %).

Структура расходов на текущее содержание МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г Боготола включает в себя:

Заработная плата работников – 19 076,0 тыс. руб.; страховые взносы на заработную плату во внебюджетные фонды – 5 744,2 тыс. руб.; оплата 3-х дней пособия по временной трудоспособности в течении 30 дней после увольнения – 7,7 тыс. руб.; услуги связи – 99,6 тыс. руб.; обслуживание орг. техники – 6,3 тыс. руб.; повышение квалификации сотрудников – 15,3 тыс. руб.; предоставление и обслуживание лицензионного программного обеспечения – 95,4 тыс. руб.; канцелярские товары – 28,1 тыс. руб.; мед. комиссии работников – 39,6 тыс. руб.; ремонт помещения по ул. Куйбышева 43 «а» на сумму 59,0 тыс. руб., ремонт теплоснабжения по ул. Куйбышева 43 «а» на сумму 192,5 тыс. руб., оплата за теплоснабжение – 140,3 тыс. руб., расходные материалы (спец. Одежда, инвентарь) для работников по комплексному обслуживанию – 152,4 тыс. руб., ГСМ – 93,4 тыс. руб., строительные и лакокрасочные материалы – 122,7 тыс. руб., основные средства (триммер бензиновый) – 18,1 тыс. руб., оплата материального вреда – 30, тыс. руб., телефоны, калькулятор – 21,3 тыс. руб., автострахование – 12,1 тыс. руб., штрафы – 23,9 тыс. руб.

**Мероприятие 1** «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»

На финансирование отдельного мероприятия программы в 2023 году предусмотрено 31 218,6 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 28 096,3 тыс. рублей (90 %).

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- оказаны временные меры поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг.

- перечислены средства субсидий на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг: ООО «БКС» - 199,6 тыс. рублей; АО «КрасЭКо» - 27 844,6 тыс. рублей; ОАО «РЖД» - 52,2 тыс. рублей.

**Мероприятие 2** «Предоставление адресной материальной помощи отдельным категориям граждан при посещении бань, в соответствии с действующим законодательством»

На финансирование отдельного мероприятия программы в 2023 году предусмотрено 730,9 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 709,0 тыс. рублей (97 %).

При реализации данного мероприятия достигнуты следующие результаты:

- количество человек получивших адресную помощь при посещении бань 207, количество помывок при посещении бань – 4 599 шт.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2023 год предусмотрено 3 целевых показателя программы и 35 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокоэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | 0,9 | эффективная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы () | 0,9 | эффективная |
| Степень достижения показателей результативности Программы () | 0,9 | высокоэффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы (Оитог) | 0,9 | высокоэффективная |

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной системы»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 30.09.2013г. № 1236-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел экономического развития и планирования),МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола.

**Цель программы:** Создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения населения города.

**Задачи программы:**

1. Обеспечение сохранности, модернизация сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Обеспечение удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в городе Боготоле.

3. Обеспечение безопасности дорожного движения.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 80 609,1 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 34 465,5 тыс. руб.;

- местного бюджета – 46 143,6 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 77 745,1 тыс. руб. (96,4 %),

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 34 423,8 тыс. руб.;

- местного бюджета – 43 321,3 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 2 864,0 тыс. руб. (3,6%)

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 61 346,9 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 58 499,9 тыс. рублей (95,4 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- произведено улучшение дорожного покрытия за счет произведенного ремонта и восстановления технических параметров состояния дорожного полотна, отвечающего нормативным требованиям. Произведен капитальный ремонт ул. Ефремова протяженностью 303 м. и ремонт ул. Школьная, ул. Деповская, ул. Элеваторная общей протяженностью 1,357 км на сумму 33 385,8 тыс. рублей;

- обеспечили содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боготола 22 406,7 тыс. рублей;

- проведена экспертиза вырезки асфальтобетонного полотна на 57,2 тыс. руб.;

- изготовлено 5 технических паспортов автомобильных дорог города Боготола для обследования и оценки их состояния, достоверной информации о транспортно – эксплуатационном состоянии. Использование результатов оценки для принятия оптимальных решений на стадии планирования дорожно- ремонтных работ на сумму 11,4 тыс. рублей (ул. Дружбы - 0,174 км; пер. 2-й Переездный - 0,110 км; ул. Переездная – 0,190 км; ул. Молодежная к МБОУ СОШ № 6 – 0,081 км; туп. Мельничный – 0,251 км.);

- обеспечение водопропускной системы на территории города Боготола – укладка труб (перекресток ул. Лесная – ул. Сибирская диаметр 600 мм длиной 10 м; перекресток ул. Кирова - ул. Колхозная – диаметр 400 мм длиной 10 м; ул. Транспортная в районе дома № 51 – диаметр 400 мм длиной 7 м; ул. Школьная в районе дома № 141 – диаметр 400 мм длиной 10 м), также приобретено две трубы для дальнейшей укладки (в 2024 году) диаметром 400 мм длиной 48 м на сумму 470,7 тыс. руб.;

- устройство тротуара по ул. Линейная 197 метров на сумму 1 883,2 тыс. руб.;

- исполнение административных правонарушений в области дорожного движения 284,8 тыс. рублей.

**Подпрограмма 2 «Пассажирские перевозки»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 13 990,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 13 990,0 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- количество рейсов за год по действующим маршрутам составило 34269;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам 706,1 тысяч человек.

Заключено Соглашение «О предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, выполняющим перевозки пассажиров по городским маршрутам в соответствии с программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Боготоле по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотока» № 1 от 24.01.2023, размер субсидии, предоставляемый в соответствии с Соглашением составляет 13 990,0 тыс. рублей. Внесены изменения в норматив субсидирования и Программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков, субсидируемых из бюджета города Боготола на 2023 год, постановление администрации г. Боготола от 13.12.2022 № 1547-п.

**Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения - законопослушный пешеход, адресный перечень обустройства пешеходных переходов в городе Боготоле»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 5 272,2 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 5 255,2 тыс. рублей (99,7 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- нанесение горизонтальной дорожной разметки (18 участков), разметка «искусственная неровность» -15 шт., «пешеходный переход» - 21 шт., в целях повышения безопасности дорожного движения на 580,6 тыс. руб.;

- обслуживание знаков дорожного сервиса и светофорных объектов – 543,0 тыс. рублей;

- выполнение работ по замене и установке недостающих знаков дорожного сервиса (обновление знаковой информации на дорогах города, предписаний ГИБДД МОВД «Боготольский) в количестве 33 шт. – 363,4 тыс. рублей;

- обустройство участков улично-дорожной сети вблизи пешеходных переходов 1 045,4 тыс. рублей (установка светофорных объектов 4 шт. и знаковой информации вблизи МБОУ СОШ № 6, МБДОУ № 7, ограждение пешеходного перехода вблизи МБОУ СОШ № 2);

- беспрепятственное передвижение пешеходов по тротуарной сети города – 21 864,6 м2. (Зимнее содержание тротуарной сети) 1 203,1 тыс. рублей;

- ремонт остановочных павильонов (замена полукарбоната) – 125,1 тыс. рублей;

- обустройство остановочных и посадочных площадок 3 шт. (ул. Дубровина, ул. 1-ая Зарельсовая, ул. Школьная (больница)) – 1 255,7 тыс. рублей;

- проводилось обучение учащихся начальной школы правилам безопасного поведения на дорогах. МБОУ СОШ № 2 приобрели наглядное пособие в виде стенда «Правила дорожного движения» на сумму 43,6 тыс. рублей;

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2023 год предусмотрено 4 целевых показателя программы и 7 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена каквысокоэффективная:

| Критерии оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения показателей результативности Программы () | 1 | эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы (Оитог) | 1 | высокоэффективная |

1. **Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 02.11.2017г. № 1390-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений; МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола.

**Цель программы:** Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения.

**Задачи программы:**

1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования;

4. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) муниципального образования.

**Финансирование программы:**

Объем финансирования программы – 13 652,9 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 7 431,4 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 391,1 тыс. руб.;

- местного бюджета – 5 684,5 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 145,9 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 13 652,9 тыс. руб. (100 %),

в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 7 431,4 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 391,1 тыс. руб.;

- местного бюджета – 5 684,5 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 145,9 тыс. руб.

Объем неисполнения программы – 0,0 тыс. руб. (0 %)

**Основные результаты выполнения программы:**

- улучшили эстетическое состояние дворовой территории города:

\* по ул. Ефремова, д.6, выполнены работы по демонтажу бортовых камней, бутовых фундаментов, земляные работы такие как разработка грунта и планировка участка, монтаж бордюров, устройство оснований из щебня, укладка асфальтобетонного покрытия 1335,5 м2, установка 7 урн, 12 скамеек и 6 точек наружного освещения;

- объектом для благоустройства общественных пространств был определен сквер «Южный» 1 этап площадью 2,699 тыс. м2. Проведены следующие мероприятия: обустройство дорожек из брусчатки 348,1 м2; установка малых архитектурных форм (скамья на подвесах – 3 шт., скамья с навесом, скамейки 5 шт., урны – 8 шт.); шрифтовая композиция, озеленение живая изгородь (кизильник – 165 шт., посев газонов 26,6 м2); установка светильников 20 шт., ремонт проезда 263,85 м2, устройство остановочного павильона, пешеходное ограждение, установка знаковой информации.

**-** на реализацию мероприятий по комплексному благоустройству территории города финансирование составило 2839,0 тыс. рублей. Проведены следующие работы: установка камер видеонаблюдения с точкой доступа к архиву; изготовление баннера; планировка двух участков, расположенных по адресам г. Боготол от ул. Котовского вдоль ул. Кирова и от ул. Кирова, д.74 до ул. Кирова, д. 76;

- информационное сопровождение заявки и разработка графических материалов для участия в конкурсе «Лучших проектов создания комфортной городской среды» общественной территории: от привокзальной площади (ул. Кирова, 1А) до границ земельного участка сквера «Советский» (ул. Кирова, 27/1) и от ул. Кирова 2 до Кирова, 16 (пересечение с пер. Спортивный), включающее привокзальную площадь, площадь Победы и площадь 21 века.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2023 год предусмотрено 3 целевых показателя программы и 6 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокоэффективная:

| Критерии оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения показателей результативности Программы () | 1 | эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации Программы (Оитог) | 1 | высокоэффективная |

**11. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 04.10.2013г. № 1268-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола (отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений).

**Цели программы:**

- предоставление государственной поддержки для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования города Боготол;

- обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

**Задачи программы:**

1. Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в городе Боготол.

2. Оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающих на территории города Боготол.

3. Создание условий для увеличения объемов ввода жилья.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 1 660 752,0 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 823,0 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 629 466,8 тыс. руб.;

- местного бюджета – 30 462,2 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 814 063,2 тыс. руб. (49 %),

в том числе, за счет средств:

- федерального бюджета – 823,0 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 792 182,4 тыс. руб.;

- местного бюджета – 21 057,8 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 846 688,8 тыс. руб. (51 %).

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Боготола»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 1 629 613,8 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 794 962,0 тыс. рублей (48,8 %).

В целях реализации мероприятий по переселению граждан, предусмотренных Подпрограммой 1 между министерством строительства и администрацией г. Боготола было заключено «Соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета № 49 от 26.01.2022 года».

Предметом вышеуказанного Соглашения является предоставление в 2022 - 2024 годах из краевого бюджета бюджету города Боготола субсидии, в том числе средств, поступивших из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 2019 - 2025 годы», при этом срок завершения реализации 4 этапа Программы - до 31.12.2023 года; срок завершения реализации 5 этапа до 31.12.2024 года. В связи с чем, расходование плановых средств предоставленной субсидии возможно в течении всего срока, предусмотренного Соглашением.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- заключено 4 муниципальных контракта на приобретение жилых помещений у застройщика в строящемся многоквартирном доме по ул. Советская, д.137/4 г. Боготола - за счет чего будет расселено 135,6 кв. метров аварийного жилищного фонда, переселено 7 человек;

- заключено 97 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений у застройщика в строящемся многоквартирном доме по ул. Советская, д.137/3 г. Боготола - за счет чего будет расселено 3 957,45 кв. метров аварийного жилищного фонда, переселено 119 человек.

- заключено 107 соглашений об изъятии жилых помещений путем выплаты возмещения - расселено 4 919,03 кв. метров аварийного жилищного фонда, переселено 173 семьи;

- проведены обследования двух многоквартирных домов по адресам: ул. Советская, д. 17; ул. Итатская, д. 21, кв. 1.

- произведен снос и вывоз строительного мусора с земельных участков после сноса расселенных аварийных домов по адресам: г. Боготол, ул. Енисейская, 131; 133; ул. Линейная 20; ул. Чайковского 5, 7, 9, 19, 23; ул. Фрунзе 6, 10, 28, 30, ул. Линейная 12, 14, 18, 22, 24, 28; ул. Деповская 10, 23, 21 А; ул. Кондукторская 1, 3, 9, 12, 6, 5, 4, 2; ул. Вокзальная 9, 37-43; ул. Сибирская 32-40. Освобожденные земельные участки могут быть использованы для строительства муниципальных объектов.

**Подпрограмма 2 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Боготола»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 10 488,9 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 426,7 тыс. рублей (4,1 %).

Субсидия для разработки проектно-сметной документации на строительство объектов транспортной инфраструктуры и уличного освещения территории индивидуальной жилой застройки мик-на «Южный» и Субсидия для разработки проектно-сметной документации на строительство тротуара по ул. Линейная перенесены на 2024 год.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- подготовлены 492 схемы прилегающих территорий для организации муниципального контроля в сфере благоустройства;

- сформировано и поставлено на кадастровый учет общественное пространство по ул. Кирова.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 3 719,5 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 3 719,5 тыс. рублей (100 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- две молодые семьи улучшили жилищные условия за счет полученных социальных выплат.

**Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 16 929,8 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 14 955,0 тыс. рублей (88,3 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- за отчетный год в отдел поступило 73 сообщения о нарушении прав детей. Судом рассмотрено 11 исковых заявлений, в результате чего, 7 родителей были лишены родительских прав, еще 4 были в них ограничены - два из них по состоянию здоровья;

- в отчетном году было освоено только 88,3% выделенных денежных средств на предоставление детям-сиротам жилых помещений по договору найма специализированных жилых помещений в связи с тем, что на рынке недвижимости в г. Боготоле сложился дефицит жилых помещений, отвечающих требованиям технического задания. Также это связано с тем, что цены на жилые помещения на территории города Боготола резко возросли.

- приобретение жилых помещений специализированного жилищного фонда возможно на основании муниципальных контрактов, заключение которых, в свою очередь, требует соблюдения установленных процедур, порядка и технического задания. Из 62 проведенных аукционов в 2023 году состоялось только 7. Остальные аукционы были признаны несостоявшимися по причине того, что не поступило ни одной заявки для участия в электронном аукцион.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2023 год предусмотрено 4 целевых показателя программы и 8 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как удовлетворительная:

| Критерии оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | 0,5 | не удовлетворительная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения показателей результативности Программы () | 0,8 | средне эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы (Оитог) | 0,7 | удовлетворительная |

**12. Муниципальная программа**

**«Обеспечение безопасности населения города»**

Утверждена постановлением администрации города Боготола от 13.11.2019г. № 1360-п

**Органы администрации города ответственные за реализацию программы:** Администрация города Боготола.

**Цель программы:** Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов жизнеобеспечения на территории города Боготола.

**Задачи программы:**

1. Обеспечение исполнения полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС;

2. Создание условий по снижению уровня правонарушений, совершаемых на территории города Боготола.

**Финансирование программы**

Объем финансирования программы – 4 749,3 тыс. руб.,

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 66,7 тыс. руб.;

- местного бюджета – 4 682,6 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 4 725,5 тыс. руб. (99,5 %),

в том числе, за счет средств:

- краевого бюджета – 66,7 тыс. руб.;

- местного бюджета – 4 658,8 тыс. руб.;

Объем неисполнения программы – 23,8 тыс. руб. (0,5 %).

**Основные результаты выполнения программы**

**Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 4 714,3 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 4 690,5 тыс. рублей (99,5 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- с целью оперативного взаимодействия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2023 году продолжена работа по заключению соглашений со взаимодействующими организациями «Об обмене информацией, оперативном взаимодействии и реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации на территории города Боготола» между ЕДДС г. Боготола, оперативными и дежурными службами города, ресурсоснабжающими организациями и управляющими организациями, осуществляющими управление МКД на территории города. Заключено и актуализировано 11 соглашений о взаимном информировании при возникновении или угрозе возникновения ЧС;

- в ежедневном режиме проводятся оперативные совещания диспетчера МКУ «ЕДДС города Боготола» с ЦУКС Красноярского края, на котором уточняется оперативная обстановка на территории муниципального образования и всего Красноярского края;

- с целью оперативного реагирования на ЧС различного характера на территории города Боготола в 2023 году проведено 4 командно-штабные тренировки. Количество проведенных тренировок/согласно плана 4/4.

- функционирование и поддержание в готовности технических средств оповещения населения города в случае чрезвычайных ситуаций и военных действий: с целью своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий город Боготол оборудован системой централизованного оповещения ГО Красноярского края. В настоящее время ведется реконструкция системы оповещения с переходом на цифровые технологии.

06 марта по 04 ноября 2023 года проведены комплексные годовые проверки автоматизированной системы централизованного оповещения Гражданской обороны Красноярского края, о чем были составлены и направлены в адрес ГУ МЧС России по краю соответствующие акты.

- в целях защиты населения города Боготола от клещевого энцефалита, Программой предусмотрено мероприятие по организации и проведении акарицидных обработок мест массового отдыха жителей города Боготола. В рамках Программы, заключен муниципальный контракт с ООО «Красдез» на проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения города Боготола. Стоимость выполненных работ составила 66,7 тыс. рублей, площадь обработки составила 46,4 га. Проведена комплексная обработка местности, по борьбе с таёжным клещом с двукратным (до и после обработки) энтомологическим обследованием.

- одним из факторов, негативно влияющих на криминогенную ситуацию в городе, является наличие мест произрастания дикорастущей конопли. В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 29 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» юридические и физические лица, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, на которых произрастают либо культивируются наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить. В 2023 году совместно с представителями МО МВД России «Боготольский» рассмотрено 4 представления о принятии мер по уничтожению мест произрастания конопли. По результатам рассмотрения выяснилось, что земельные участки принадлежали физическим лицам на праве собственности. Дикорастущая конопля уничтожена собственниками земельных участков. Денежные средства на уничтожение дикорастущей конопли в рамках Программы не выделялись.

- с целью проведения обобщения данных о погодных условиях и предотвращения возможных ЧС, осуществлялся сбор данных об источниках ЧС, влияющих на жизнедеятельность населения, работу организаций и действия ТП РСЧС.

- в целях мониторинга за пожароопасной обстановкой и источниках возникновения ЧС, между администрацией города Боготола и ООО «Ника» заключен муниципальный контракт абонентской ежемесячной платы за предоставление доступа к камере видеонаблюдения и архиву видеозаписи до 30 дней, в режиме реального времени (24/7), установленной в границах города Боготола.

**Подпрограмма 2 «Противодействие экстремизму, и профилактика терроризма на территории города Боготола»**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 35,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 35,0 тыс. рублей (100 %)

- в целях реализации подпрограммных мероприятий, в 2023 году администрация города организовывала информационно - разъяснительную работу по противодействию терроризму через печатные и электронные средства массовой информации (официальный сайт г. Боготола, социальные сети, мобильное приложение «112 Крск»), 500 штук продукции на сумму 15,0 тыс. рублей;

- с целью анализа складывающейся на территории муниципального образования обстановки проводится сбор сведений о возникающих осложнениях в социально-экономической сфере, а также о преступлениях, имеющих признаки экстремизма и терроризма. Антитеррористической комиссией города Боготола в каждодневном режиме проводится анализ оперативных сводок, поступающих от Межмуниципального отдела МВД России «Боготольский» на предмет выявления угроз образующих факторов.

- угроз образующих факторов в области противодействия терроризму не выявлено. Конфликтов на межнациональной почве и актов террористической направленности на территории города не зафиксировано.

- в соответствии с планом в 2023 году проведено 4 заседания антитеррористической комиссии города Боготола.

- с целью реализации Мероприятия 2.2 «Проведение комиссионных обследований и обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, МКД и мест с массовым пребыванием граждан» Программы, проведено 5 обследований объектов с массовым пребыванием людей;

- средства на материальное стимулирование народных дружинников, в количестве 4 человек в размере 20,0 тыс. рублей.

- соисполнителями программы с населением, учащимися и студентами города Боготола, проведено 19 мероприятий, направленных на воспитание негативного отношения к идеям терроризма и экстремизма с раздачей печатной продукции антитеррористической направленности.

**Оценка эффективности реализации программы**

На 2023 год предусмотрено 2 целевых показателя программы и 8 показателей результативности.

В соответствии с методикой оценки эффективность реализации программы оценена как высокоэффективная:

| Критерий оценки | Значение оценки | Интерпретация оценки |
| --- | --- | --- |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы () | 1 | эффективная |
| Степень достижения показателей результативности Программы () | 1 | эффективная |
| Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы (Оитог) | 1 | высокоэффективная |

Начальник отдела экономического

развития и планирования

администрации г. Боготола Е.Н. Бухарова