Заключение

по результатам финансово-экономической экспертизы

проекта постановления администрации города Боготола  
 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Боготола» на 2018-2022»

(проект постановления администрации города Боготола представлен

руководителем МКУ Служба «Заказчика» ЖКУ и МЗ г. Боготола

письмом от 23.10.2017 № 375)

Настоящее экспертное заключение подготовлено председателем, Контрольно-счётного органа города Боготола Казак Т. В. на основании ст. 157 Бюджетного кодекса РФ, п.п. 7 п. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п.п. 7 п. 1 ст. 7 Положения о контрольно-счётном органе города Боготола, утверждённого решением Боготольского городского Совета депутатов от 24.12.2015 № 2-21 (в редакции от 11.05.2017 № 8-86).

В соответствии п.п. 7 п. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п.п. 7 п. 1 ст. 8 Положения о Контрольно-счётном органе города Боготола (далее – Контрольно-счетный орган, КСО). Контрольно-счётный орган наделен полномочиями по финансово-экономической экспертизе проектов правовых актов муниципального образования город Бородино (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования города, а также муниципальных программ.

Контрольным органом проведена финансово-экономическая экспертиза проекта постановления администрации города Боготола «Об утверждении муниципальной программы города Боготола «Формирование современной городской среды города Боготола» на 2018-2022» (далее – Программа), по результатам которой установлено следующее.

1. Анализ соответствия целей и задач Муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития города Боготола в соответствующей сфере.

1.1. Формирование комфортной городской среды и среды сельских поселений определено в качестве одного из ключевых приоритетов в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.

С 2017 года в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323, осуществляется реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – Приоритетный проект).

Государственная программа края разработана на основании Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр (далее – Методические рекомендации по подготовке государственных программ).

1.2. Цель муниципальной программы – Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения, соответствует цели Проекта постановления Правительства Красноярского края «Об утверждении государственной программы Формирование комфортной городской среды».

1.3. Целевые показатели и показатели результативности в проекте муниципальной программы не обозначены.

1.4. Не все разделы Паспорта муниципальной Программы соответствует требованиям указанных в Порядке разработки, формирования и реализации муниципальных программ города Боготола утвержденных постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п (в редакции от 29.06.2017 № 0810-п).

II. Анализ структуры и содержания муниципальной программы

2.1. Структура муниципальной программы не подразумевает включение подпрограмм.

2.2. Целью муниципальной программы являются: Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:

- Обеспечение формирования единого облика муниципального образования

- Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования

- внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов внешнего благоустройства.

2.3. Муниципальная программа не включена в перечень программ, утвержденный распоряжением администрации города Распоряжение администрации города Боготола от 20.09.2016 № 372-р, в то время как в паспорте муниципальной программы указанное распоряжение является основанием для ее разработки.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Боготола» на 2018-2022» включена в перечень муниципальных программ города Боготола на 2018-2020 годы (распоряжение администрации города Боготола от 20.09.2016 № 372-р) только на основании распоряжения администрации города Боготола от 27.10.2017 № 360-п.

III. Анализ ресурсного обеспечения

(анализ структуры управления, кадровые и финансовые ресурсы)

3.1. В ходе анализа структуры управления муниципальной программой

выявлено следующее.

Структура управления муниципальной программой соответствует поставленным в ней целям и задачам.

3.2. Финансирование муниципальной программы предусмотрено за счет

средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Следует отметить, что механизмы реализации подпрограмм не содержат

информации о том, что является источником внебюджетных средств и какие

мероприятия реализуются с их привлечением.

Общий объем финансирования проекта муниципальной программы в 2018-2022 годах составит 15 860,6 тыс. рублей.

В паспорте муниципальной программы нет полной информация по ресурсному обеспечению программы по бюджетам, в том числе по годам реализации программы. Так, в паспорте краевой государственной программы указана информация ресурсного обеспечения по годам реализации (2018-2020) и с разбивкой по бюджетам.

Итого объем финансирования за счет средств на 2018-2020 годы составляет 15 860,6 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 9 023,7 т.р.

Краевой бюджет – 5 530,7 т.р.

Местный бюджет – 2 297,0 т.р.

Иные источники  - 319,2 т.р.

IV. Выводы

Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы:

4.1. Не все разделы Паспорта муниципальной Программы соответствует требованиям указанных в Порядке разработки, формирования и реализации муниципальных программ города Боготола утвержденных постановлением администрации города Боготола от 09.08.2013 № 0963-п (в редакции от 29.06.2017 № 0810-п).

4.2. Цель муниципальной программы – Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения, соответствует цели Проекта постановления Правительства Красноярского края «Об утверждении государственной программы Формирование комфортной городской среды».

4.3. Целевые показатели и показатели результативности в проекте муниципальной программы не обозначены.

4.4. В паспорте муниципальной программы нет полной информация по ресурсному обеспечению программы по бюджетам, в том числе по годам реализации программы.

4.5. Общий объем финансирования муниципальной программы, предусмотренный Проектом постановления на 2018-2022 годы, составляет 15 860,6 тыс. рублей.

Замечания Контрольно-счетного органа, изложенные в настоящем заключении, подлежат устранению в сроки, установленные частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проект постановления Программы согласован и может быть утвержден постановлением администрацией города Боготола.

Председатель

Контрольно-счетного

органа города Боготола                                                                        Т. В. Казак